# CH_VB 2004-0541 2499 vom 8. Juni 2004

Bundesverwaltung, 2004-06-08, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_2004-0541_2499_

FR: CH_VB 2004-0541 2499 du 8 juin 2004

IT: CH_VB 2004-0541 2499 del 8 giugno 2004

## Erwägungen

E. 7

Conclusions 2566

E. 7.1

Crédit supplémentaire En ce qui concerne le crédit supplémentaire et la libération partielle de la 2e phase de la NLFA 1, la situation n’est pas dramatique une fois que l’on connaît toutes les conditions-cadres. Il est possible de financer les coûts des quatre années à venir sans modifier l’arrêté fédéral, à condition qu’il n’y ait pas d’accumulation d’événements majeurs. Un événement entraînant des coûts subséquents de l’ordre de 100 millions de francs serait encore absorbable dans le cadre du crédit supplémentaire de 900 millions sans qu’il soit nécessaire d’engager des mesures de gestion considéra- bles. Toutefois, s’il fallait réaliser, p. ex. pour la technique ferroviaire du tunnel de base du St-Gothard, une solution de repli supplémentaire comme au Loetschberg ou si de nombreuses adjudications s’avéraient désavantageuses (le cas échéant, surcoûts estimés à 300 millions), le Conseil fédéral devrait demander au préalable un crédit supplémentaire. Par ailleurs, l’OFT et ATG disposent de possibilités de pilotage. Cela étant, le début des travaux au tunnel de base du Ceneri est une question importante. Les modifica- tions de projet qui se profilent permettent de conclure que les dossiers nécessaires (projets de construction et approbation des plans) ne seront pas disponibles à la mi- 2005: la construction du tunnel sera vraisemblablement retardée d’une année. Dans ce cas, la phase critique du financement ne sera atteinte qu’en 2009. C’est pourquoi le Conseil fédéral demande dans un premier temps un crédit supplé- mentaire de 900 millions, conformément au message du 10 septembre 2003. Ce montant suffit à financer les adjudications jusqu’en 2008. En 2007/2008, le Conseil fédéral soumettra au Parlement un nouveau message basé sur les connaissances que l’on aura à ce moment-là et qui contiendra moins d’impondérables qu’actuellement: en effet, la construction du tunnel de base du Loetschberg sera terminée et la nou- velle ligne en exploitation. Quant au tunnel de base du St-Gothard, plus de 80 % seront excavés et une grande partie des difficultés géologiques traversées. Le tunnel du Ceneri se trouvera également en construction. C’est donc en connaissance de cause que le Conseil fédéral examinera la marche à suivre en 2007/2008 (p. ex. équipement complet ou partiel du tunnel de base du Ceneri, estimation des coûts finals probables) et qu’il demandera le reste du crédit supplémentaire destiné à achever les travaux.

E. 7.2

Coûts Au 31 décembre 2003, les coûts finals probables de l’ensemble des projets de la NLFA se chiffraient à 15 811 millions de francs. Ils ont augmenté de 800 millions pas rapport au dernier rapport établi à la mi-2003 (15,01 milliards). Avec les réserves, ils dépassent de 1,1 milliard de francs le crédit global de la NLFA (14 704 millions de francs). L’analyse de la plage de dispersion des coûts permet de conclure que les coûts finals pourraient dévier, selon les connaissances actuelles, de 1,4 milliard de francs par rapport aux coûts finals prévus établis. Au total, l’OFT estime le risque des coûts résiduels à 1,4 milliard de francs, ce qui correspond à la plage de dispersion établie lors du contrôle des coûts finals proba- bles.

2568

E. 7.3

Réserves Le Conseil fédéral approuve la gestion des réserves introduite avec le nouveau crédit global de la NLFA. Les risques non prévisibles (géologie, terrain de construction, etc.) justifient la libération des réserves pour couvrir les surcoûts inhérents à ces risques. Cette libération est également due à des améliorations entraînant une plus- value des projets: sécurité adaptée au dernier état de la technique, tracé optimal, etc.

E. 7.4

Pilotage du projet et communication Le controlling introduit a fait ses preuves. En plus du contrôle permanent effectué sur les lieux par les maîtres d’ouvrage, un contrôle du suivi est nécessaire au niveau des autorités. Lors de phases durant lesquelles les processus politiques se déroulent parallèlement, comme p. ex. le traitement de crédits supplémentaires au niveau parlementaire, la Confédération et les maîtres d’ouvrages intensifieront dorénavant leur activité d’information par rapport à la DSN. Il s’agit notamment de formaliser les contacts qui étaient informels jusqu’ici. En même temps, il faut harmoniser plus étroitement la communication entre la Confédération et les maîtres d’ouvrage en vue de ces situations. La stratégie de communication de la NLFA fournira les instru- ments de pilotage nécessaires. Les rapports semestriels (rapports sur l’état d’avancement de la NLFA) ont fait leurs preuves. Ils permettent de déclarer correctement les événements et de saisir à temps l’état d’avancement du projet entre les périodes sous revue. L’OFT est chargé de préciser les objectifs en matière de déclaration des événements, notamment en ce qui concerne les coûts et les finances.

E. 7.5

NLFA 1, 2e phase Il faut réaliser le tunnel de base du Ceneri. Les travaux devraient être lancés en 2006 (travaux préparatoires dès 2005), pour autant que les plans et les documents puissent être approuvés et que les moyens financiers soient disponibles dans le fonds pour les grands projets ferroviaires. Le projet initial du tunnel – un tube à deux voies sans issues de secours – n’est pas compatible avec les normes de sécurités actuelles. De ce fait, les économies poten- tielles d’un changement de système seraient nettement inférieures à ce que l’on prétend. Même le système prévu au départ (tube à deux voies) ne pourrait être approuvé qu’avec des issues de secours onéreuses. La décision du Conseil fédéral d’opter pour un système à deux tubes à une voie est confirmée. Le projet mis à l’enquête actuellement présente deux tubes. Il est possible de consi- dérer parallèlement les travaux ultérieurs et la possibilité d’équiper un ou deux tubes. La décision ad hoc devra être prise au plus tard en 2008, c.-à-d. en même temps que le message relatif à un deuxième crédit supplémentaire qui définira éga- lement la technique ferroviaire du tunnel de base du Ceneri.

2569

E. 7.6

Renonciation et compensations Le tunnel de base du Zimmerberg et le tunnel de l’Hirzel sont reportés et font partie de la phase 2, bloquée, de la NLFA 1. Ce n’est que vers 2007/2008, dans le cadre de la vue d’ensemble sur les grands projets ferroviaires, que l’on décidera de renoncer ou non à certaines parties du projet. Il faut continuer d’examiner intensément les possibilités de compensation et de les mettre en œuvre lorsque c’est possible. L’OFT informe la DSN des connaissances acquises à l’occasion des réunions ordinaires.

E. 7.7

Message sur le financement de l’infrastructure ferroviaire Les solutions proposées par le Conseil fédéral allègent le compte financier de la Confédération. Elles grèveront par contre le fonds FTP. Il faut par conséquent éten- dre dans le temps les projets FTP. Le Conseil fédéral soumettra ces solutions au Parlement, vraisemblablement en automne 2004, sous forme d’un message séparé. Il faut harmoniser les objectifs en matière de politique des transports et des finances. Il doit être possible d’aménager de façon modérée l’infrastructure ferroviaire même si les finances fédérales traversent une période difficile. Vu la nouvelle situation du fonds FTP, les projets non encore entamés doivent être repensés et le calendrier réorganisé. Une vue d’ensemble sur le plan de la politique des finances et des transports s’impose. En d’autres termes, il s’agit de soumettre à un examen global, selon la solution proposée par l’OFT et le DFF, tous les projets FTP qui ne sont pas encore prêts à être réalisés (2e phase de la NLFA 1, RAIL 2000 2e étape et 2e phase du raccordement aux LGV). En 2007/2008, un nouveau message englobant tous les projets cités sera mis en consultation.

2570 Annexe 1 Liste des questions et des demandes, ainsi que de leurs auteurs Questions / demandes Source

Responsabilité des divers participants au projet CTT-N: 4 / 3 Analyse des surcoûts, responsabilités Lettre CFin- E 13.2.04 Engagement accru du CF dans la surveillance Lettre CFin-E 13.2.04 «Distinction transparente entre les surcoûts des modifica- tions de projet et les réserves proprement dites» Schreiben KVF-S 17.2.2004 Flux des informations concernant la «surprise des surcoûts» DSN 9.2.04 Gestion des réserves: Précisions Directives claires confirmées par OFJ/AFF Marge de manœuvre politique DSN 9.2.04 Comment le CF et l’OFT peuvent-ils fixer des priorités? DSN 9.2.04 Relations publiques Les accusations sont inopportunes Les compensations ne sont jamais terminées Commenter l’indice de renchérissement DSN 9.2.04 Définition de l’utilisation des réserves CTT-N: 4 / 3 Financer des modifications de projet par des réserves réduit la transparence. Lettre CFin-E 13.2.04 Le Parlement doit approuver une par une les grandes exten- sions du projet. Lettre CFin-E 13.2.04 «Possibilités de compensation et de renonciation pour les projets NLFA planifiés ou en cours» Lettre CTT-E 17.02.2004 Estimations des risques (géologie, adjudications, technique) CTT-N: 4 / 3 Nécessité effective des tunnels de Zimmerberg, de l’Hirzel et du Ceneri CTT-N: 4 / 3 Eventuels objets pouvant être supprimés CTT-N: 4 / 3 Possibilités de compensation CTT-N: 4 / 3 Uri «montagne long» – option réellement nécessaire? Potentiel d’économie CTT-N: 4 / 3 Besoins d’investissement pour l’alimentation en énergie des trains marchandises lourds sur les deux axes CTT-N: 4 / 3 Présentation compréhensible et transparente des coûts actuels de la NLFA Lettre CFin-E 13.2.04 Postulat 03.3583 (vérification globale de la réalisation des projets FTP): rapport intermédiaire pour l’été 2004 Lettre CFin-E 13.2.04

2571 Questions / demandes Source

«vérification globale de la réalisation des projets FTP (postulat 03.3583 CTT-E)» Lettre CTT-E 17.02.2004 «Indication des surcoûts actualisés et de leur évolution» Lettre CTT-S 17.02.2004 Coûts: confirmer les chiffres DSN 19.2.04 Attribuer clairement les surcoûts DSN 19.2.04 Coûts: La transparence est importante. DSN 19.2.04 Illustrer la précision des coûts DSN 19.2.04 Marge de manoeuvre du Parlement: TBZ, Hirzel et Uri: marge élevée Ceneri: faible marge, sécurité, importance e la sécurité DSN 19.2.04 Les délais finals sont-ils corrects DSN 19.2.04 Importance de la sécurité: Expertise PO SiB-At Evaluation différenciée des accidents routiers et ferroviaires DSN 19.2.04 Combien coûte le système du controlling DSN 19.2.04 Répercussions financières en cas de non-remboursement des prêts par les chemins de fer CTT-N: 4 / 3 Coûts d’exploitation de la future NLFA et centres de frais CTT-N: 4 / 3 Rentabilité de la NLFA CTT-N: 4 / 3 Uri «montagne long» – option réellement nécessaire? Potentiel d’économie CTT-N: 4 / 3 «Présentation compréhensible et transparente des coûts actuels de la NLFA» Lettre CFin-E 13.2.04 Postulat 03.3582 (FTP:financement des coûts subséquents): rapport intermédiaire pour l’été 2004 Lettre CFin-E 13.2.04 «Explication contraignante du CF sur la mesure dans la- quelle les conditions de financement de la NLFA, fixée dans l’arrêté sur le transit alpin (art. 14) peuvent être rem- plies et sur les conséquences financières qu’il faut en tirer» Lettre CFin-E 13.2.04 «Coûts subséquents, postulat 03.3482 CTT-E)» Lettre CTT-E 17.02.2004 «Il y a lieu de présenter au CF un aperçu financier de tous les projets de construction des transports publics, décidés ou à décider, notamment à propos des futurs coûts d’exploitation et d’entretien et de la future augmentation de l’indemnité à la charge de la Confédération.» Co-rapport DFJP 17.2.04

2572 Questions / demandes Source

Rapport du CF contentant: Etat intermédiaire du financement de l’infrastructure financière Etat intermédiaire de la situation globale du fonds FTP Prise de position DETEC sur co-rapport DFJP Finances: confirmer les chiffres DSN 19.2.04 Avenir des tronçons de montagne surtout au St-Gothard et au Ceneri (responsabilités) CTT-N: 4 / 3 Un «nouveau projet» du CF (libération) CTT-N: 4 / 2 et 5 / 2 Un «nouveau projet» du CF (crédit additionnel) CTT-N: 4 / 2 et 5 / 2 Comment communiquer le crédit additionnel aux Conseils, aux commissions et au public DSN 19.2.04

2573 Annexe 2 Organisation: réglementations des compétences Compétence selon l’art. 196, ch. 3, al. 2 à 4, disp. trans. Cst. 2 Pour financer les grands projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut: a. jusqu’à l’entrée en vigueur de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations ou à la consommation prévue à l’art. 85 utiliser le produit total de la redevance forfaitaire sur les poids lourds prévue à l’art. 196, ch. 2, et à cet effet augmenter le taux de la redevance de 100 % au plus; b. utiliser deux tiers au plus du produit de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations ou à la consommation prévue à l’art. 85; c. utiliser les fonds provenant de l’impôt sur les huiles minérales prévu à l’art. 86, al. 3, let. b, pour couvrir à raison de 25 % les coûts occasionnés par les lignes de base de la NLFA; d. prélever des fonds sur le marché des capitaux, jusqu’à concurrence de 25 % au plus des coûts occasionnés par les projets de la NLFA, RAIL 2000 et le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance; e. relever de 0,1 point tous les taux de l’impôt sur la valeur ajoutée (y compris le supplément) prévus à l’art. 196, ch. 14, et fixés à l’art. 130; f. faire appel aux possibilités d’un financement complémentaire privé ou 3 Le financement des grands projets ferroviaires mentionnés au 1er al. est assuré par un fonds juridiquement dépendant de la Confédération et doté d’une comptabilité propre. Les ressources provenant des redevances et impôts mentionnés à l’al. 2 sont comptabilisées dans le compte financier de la Confédération et versées au fonds durant la même année. La Confédération peut accorder des avances au fonds. L’Assemblée fédérale édicte le règlement du fonds sous la forme d’une ordonnance. 4 Les quatre grands projets ferroviaires mentionnés à l’al. 1 sont régis par des lois fédérales. La nécessité de chaque grand projet doit être globalement établie, de même que l’état d’avancement de sa planification. Dans le cadre du projet de la NLFA, les différentes phases de la construction doivent figurer dans la loi fédérale y relative. L’Assemblée fédérale alloue les fonds nécessaires par des crédits d’engagement. Le Conseil fédéral approuve les étapes de la construction et déter- mine le calendrier. Compétences selon les art. 19 et 20 de l’arrêté sur le transit alpin Art. 19 Surveillance et contrôle 1 Le Conseil fédéral assure la surveillance et le contrôle du projet de la NLFA. 2 Il peut charger un organe consultatif de l’évaluation de questions essentielles relatives au projet.

2574 Art. 20 Rapport et haute surveillance 1 Chaque année, pour la première fois en 1992, le Conseil fédéral informe les Cham- bres fédérales sur: a. l’état de réalisation du projet; b. les dépenses effectuées et imputées sur la base des crédits d’engagement octroyés; c. la charge qui en a résulté pour la Confédération et les coûts que celle-ci devra vraisemblablement supporter durant les cinq années suivantes. 2 Chaque fois qu’il sollicite un nouveau crédit, il informe en outre les Chambres fédérales sur: a. les coûts globaux prévus pour la réalisation du projet; b. le calcul de rentabilité mis à jour. 3 La haute surveillance de l’Assemblée fédérale est exercée par la délégation de surveillance de la NLFA. Celle-ci est constituée de membres des commissions des finances, des commissions de gestion et des commissions des transports et des télécommunications des deux Chambres. Dans le cadre du présent arrêté, la déléga- tion de surveillance de la NLFA exerce les droits et respecte les obligations inscrites aux art. 51, 154 et 155 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement 2.3 4 4 Les commissions des finances, les commissions de gestion et les commissions des transports et des télécommunications des deux Chambres délèguent chacune deux de leurs membres à la délégation de surveillance de la NLFA. La présidence est exercée pendant un an à tour de rôle par un député du Conseil national et par un député du Conseil des Etats. Pour le reste, la délégation se constitue elle-même.5 5 La délégation de surveillance de la NLFA fait annuellement rapport sur la surveil- lance qu’elle exerce aux commissions des finances, aux commissions de gestion et aux commissions des transports et des télécommunications des deux Chambres. Compétences selon les art. 3 et 4 de l’arrêté sur le financement du transit alpin Art. 3 Le Conseil fédéral gère le crédit global. Il peut notamment: a. procéder à des mutations mineures entre les crédits d’objet mentionnés à l’art. 1, let. a à g; b. libérer les crédits d’objet par tranches; c. libérer des réserves (art. 1, let. h) en faveur de crédits d’objet dont il est attesté que les surcoûts ne peuvent pas être compensés par d’autres moyens, ainsi que pour stabiliser la situation financière; d. augmenter le crédit global à raison du renchérissement attesté, de la TVA et des intérêts intercalaires; e. négocier, à l’intérieur du crédit global, des solutions de financement spécifi- ques ayant pour but d’améliorer la rentabilité des ressources publiques et privées investies pour les NLFA.

2575 Art. 4 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication rend compte chaque semestre de l’avancement des travaux de cons- truction et l’évolution des coûts à la délégation des finances des deux conseils et à la délégation chargée de la surveillance de la NLFA. Compétences selon les art. 1, 2, 6, 8, 9 et 11 de l’ordonnance sur le transit alpin: Art. 1 Compétences 1 Les projets NLFA selon l’art. 5bis de l’arrêté sur le transit alpin sont réalisés par les entreprises suivantes (constructeurs): a. axe du Saint-Gothard: Chemins de fer fédéraux (CFF), la planification et la réalisation de l’ouvrage devant être confiées à une organisation chargée de ce projet. b. axe du Loetschberg: BLS Chemin de fer du Loetschberg SA (BLS), la plani- fication et la réalisation de l’ouvrage devant être confiées à une organisation chargée de ce projet. c. raccordement de la Suisse orientale (tunnel de base du Zimmerberg et liaison entre la ligne de la rive gauche du lac de Zurich et celle du Saint-Gothard): CFF, la planification et la réalisation de l’ouvrage ou des parties de celui-ci devant être confiées à l’organisation de projet désignée à la let. a. d. aménagements de la ligne Saint-Gall–Arth-Goldau: CFF, Chemin de fer suisse du Sud-Est (SOB) et Chemin de fer Lac de Constance–Toggenburg (BT). e. aménagements de la Surselva: Chemin de fer Rhétique (RhB) et Chemin de fer Furka Oberalp (FO). 2 Les CFF et le BLS réalisent en outre les adaptations du reste du réseau ferroviaire selon l’art. 9 de l’arrêté sur le transit alpin. 3 Les constructeurs appliquent les directives et les prescriptions des autorités fédéra- les; ils tiennent compte des intérêts des futurs exploitants. Art. 2 Utilisation des crédits 1 Lors de la planification et de la réalisation des projets NLFA, les constructeurs sont tenus de faire un usage ménager des fonds alloués par la Confédération. 2 Les constructeurs doivent contrôler en permanence les mesures destinées à respec- ter les divers crédits d’objet en vertu de l’arrêté du 8 décembre 1999 sur le finance- ment du transit alpin1 et les appliquer sous réserve d’une modification de projet soumise à approbation. Les travaux correspondants doivent être documentés. 3 S’il est prévisible que les divers crédits d’objet ne peuvent pas être respectés, les constructeurs sont tenus de présenter des mesures de compensation à l’Office fédéral des transports (office fédéral). Ils indiqueront notamment les conséquences sur la commande de la Confédération.

2576 Art. 6 Information 1 Lors de la planification et la réalisation des projets NLFA, les constructeurs infor- ment et consultent régulièrement les cantons, les régions et les communes concernés. L’office fédéral et, si nécessaire, d’autres services fédéraux doivent être consultés. 2 Après accord avec l’office fédéral, le constructeur assure l’information et les relations publiques concernant les projets qui lui sont confiés. Art. 8 Tâches Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) a notamment les tâches suivantes: a. représenter les intérêts de la Confédération en tant que commanditaire des projets NLFA; b. édicter des directives sur la surveillance et la gestion des projets, ainsi que sur les rapports; c. diriger, après consultation des services fédéraux concernés, les négociations relatives à la conclusion de la convention entre la Confédération et les cons- tructeurs, dans la mesure où cette tâche n’est pas confiée à l’office fédéral. Art. 9 Directives du département 1 Les directives du département relatives à la surveillance et à la gestion des projets, ainsi qu’aux rapports portent notamment sur les points suivants: a. la structuration uniforme et transparente du projet NLFA; b. la structure et la tenue des comptes; c. la forme, le contenu et la périodicité des rapports. 2 Après accord avec le département, l’office fédéral peut réduire de manière appro- priée, dans les cas où cela se justifie, les exigences des directives applicables aux projets visés à l’art. 1, al. 1, let. d et e. Art. 11 Tâches 1 L’office fédéral assume toutes les tâches fédérales liées à la réalisation des projets NLFA et concernant la gestion et la surveillance du projet, ainsi que les rapports prévus par l’arrêté sur le transit alpin, si d’autres services fédéraux ne sont pas compétents en la matière. 2 Ses tâches comprennent notamment: a. la mise en oeuvre des directives du département relatives à la gestion et à la surveillance du projet, ainsi qu’aux rapports; b. la gestion et le contrôle des crédits approuvés par le Parlement à l’intention du Conseil fédéral, y compris la répartition des fonds à l’intérieur des crédits d’objet selon l’arrêté du 8 décembre 1999 sur le financement du transit al- pin1;

2577 c. l’administration du fonds des grands projets ferroviaires selon le règlement du fonds du 9 octobre 19982, notamment la préparation de la demande que le Conseil fédéral présente au Parlement pour les prélèvements annuels sur le fonds; d. la détermination de l’indice du renchérissement selon l’art. 12; e. les rapports à la délégation de la surveillance de la NLFA (art. 20, al. 3 et 4, de l’arrêté sur le transit alpin) et aux autres commissions parlementaires; f. la décision concernant la réalisation des mesures de compensation; g. l’instruction concernant la procédure d’approbation au niveau du plan secto- riel et de l’avant-projet, ainsi que, sur mandat du département, au niveau des projets mis à l’enquête; h. la coordination entre les constructeurs; i. la coordination des projets NLFA avec les tâches des autres services fédé- raux. 3 Par ailleurs, l’office assure la surveillance ordinaire prévue par la législation ferro- viaire lors de la réalisation des projets NLFA. Compétences selon les conventions AlpTransit avec les exploitants et les maîtres d’ouvrage: aa) Confédération – maîtres d’ouvrage CFF / BLS Art. 4 Obligation des CFF de transférer le mandat 1 Les CFF s’engagent à transférer à leur filiale AlpTransit Gothard SA tous les droits et obligations nécessaires à l’établissement des plans et à la construction de l’infrastructure mentionnée à l’art. 2, al. 1. 2 AlpTransit Gothard SA est entièrement responsable envers la Confédération de l’établissement des plans et de la construction de l’infrastructure mentionnée à l’art. 2, al. 1, ainsi que du respect de l’enveloppe financière. Art. 8 Sauvegarde des intérêts du gestionnaire 1 Les CFF représentent envers AlpTransit Gothard SA les intérêts du gestionnaire de l’infrastructure mentionnée à l’art. 2, al. 1, en tenant compte de la commande de la Confédération et des projets publiés et approuvés. 2 Ils doivent faire en sorte qu’il demeure possible de transférer la gestion de l’infrastructure à un tiers. 3 Ils répondent envers la Confédération de la bonne sauvegarde des intérêts.

2578 bb) Confédération – maîtres d’ouvrage ATG / BLS AT Art. 3 Commande de la Confédération 1 ATG s’engage à planifier et à réaliser l’infrastructure mentionnée à l’art 2 ci-dessus conformément à la commande de la Confédération. 2 La commande de la Confédération porte sur les prestations ainsi que sur les objec- tifs en matière de coûts et de délais mentionnés en annexe (y compris les standards). Art. 4 Responsabilité d’ATG 1 ATG est responsable envers la Confédération de la planification et de la réalisa- tion soignées de l’infrastructure mentionnée à l’art 2 ci-dessus conformément à la commande de la Confédération, ainsi que de l’emploi efficace des moyens financiers mis à disposition. 2 La responsabilité de la société est définie par les dispositions légales. Art. 5 Attribution des risques 1 ATG est seule responsable de tous les risques en rapport avec la planification et la construction de l’infrastructure mentionnée à l’art 2 ci-dessus. 2 Sont exceptés de sa responsabilité les risques suivants, dont la Confédération est responsable: – modifications des commandes de la Confédération – modifications de l’arrêté FTP, de l’arrêté sur le transit alpin, du règlement du fonds et de l’arrêté sur le financement du transit alpin; – retards dans les procédures d’approbation du plan sectoriel et des avant- projets pour des raisons politiques justifiées par ATG; – retard dans la mise à disposition des moyens financiers nécessaires ou non- fourniture desdits moyens; – risques dépendant de la nature du sol dans la mesure où les conditions réelles ne correspondent pas aux pronostics des rapports géologiques (y compris la marge de variation) au niveau du projet de construction. 3 La gestion des risques est régie par le chap. 16 de la directive sur le contrôle de la NLFA. Art. 6 Intérêts du gestionnaire 1 ATG doit tenir compte des intérêts du gestionnaire lors de la planification et de la construction. 2 Ceux-ci sont représentés par les Chemins de fer fédéraux SA (CFF) qui tiennent compte de la commande de la Confédération ainsi que des projets approuvés mis à l’enquête. Art. 7 Direction du projet 1 La Confédération dirige le projet en se conformant à la directive sur le contrôle de la NEAT. ATG l’y aide en lui garantissant l’accès à ses documents.

2579 2 La Confédération exerce en outre la surveillance de la planification, de la construc- tion et du financement de l’infrastructure. Compétences selon l’art. 1.1 et les art. 6.1, 6.2 de la directive du DETEC sur le contrôle de la NLFA39 Art. 1.1 Objectif 1 Par la présente directive, le DETEC veut soutenir le projet global AlpTransit et garantir que les services fédéraux compétents puissent remplir notamment les tâches suivantes avec efficacité: – piloter le projet et gérer les finances du projet global AlpTransit. – surveiller le projet, assurer la coordination entre les maîtres d’ouvrage et garantir les rapports sur le projet global AlpTransit. 2 Pour cela, on exige surtout des informations sur le projet, on fixe des objectifs et on procède à des contrôles. Art. 6.1 But Les rapports sur le projet global AlpTransit sont présentés rapidement, régulièrement et de manière uniforme. Art. 6.2 Rapports 1 Les rapports sont présentés chaque semestre, chaque année ou après un événement extraordinaire selon les types de rapports ci-après: Type 1: rapport d’étape semestriel de l’OFT sur la NLFA Type 2: rapport d’étape semestriel des maîtres d’ouvrage Type 3: rapport des maîtres d’ouvrage en cas d’événements extraordinaires Type 4: rapport annuel sur les investissements des maîtres d’ouvrage (rapport de gestion prévu par le droit des sociétés anonymes, avec compte de résultats et bilan)

E. 8

janvier 2004, la Commission des transports et télécommunications du Conseil National (CTT-N), à l’unanimité, a décidé de transmettre le dossier pour traitement lors de la session de printemps 2004. A la fin de janvier 2004, les maîtres d’ouvrage, dans le cadre des préparatifs usuels du rapport d’étape, ont fourni à l’Office fédéral des transports (OFT), comme le prévoit le processus de controlling, les indications provisoires sur les coûts finals prévisionnels de la NLFA pour la fin de 2003. Selon ces indications, ils s’élevaient à environ 700 millions de francs de plus que le montant prévu dans le dernier rapport (rapport d’étape n° 15, juin 2003, Loetschberg environ +200 millions/St-Gothard environ +500 millions). L’OFT a informé la Délégation parlementaire de surveil- lance NLFA (DSN) de ces développements à l’occasion de la réunion du 5 février 2004. La CTT-N est revenue le 9 février 2004 sur sa décision du 8 janvier 2004: en lieu et place, elle a prié le Conseil fédéral de dresser à son attention, pour la prochaine réunion des 19/20 avril 2004, un rapport sur les surcoûts. Le traitement du dossier au Conseil National a été reporté. De plus, le rapport précisera aussi les coûts subséquents que la Confédération aurait à assumer du fait de la mise en exploitation des projets FTP. Le 10 septembre 2003, nous avons chargé le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) d’analyser, en collaboration avec le Département fédéral des finances (DFF), le financement de l’infrastructure ferro- viaire en tenant spécialement compte de la problématique des coûts subséquents. Les premiers résultats intermédiaires de ces enquêtes ont déjà été intégrés au présent rapport. Le 19 février 2004, la DSN a invité le Chef du Département du DETEC, les respon- sables de l’OFT et les représentants des maîtres d’ouvrage à une réunion extraordi- naire. Les coûts supplémentaires connus jusqu’à cette date ont fait l’objet d’une présentation approfondie.. 1.2 Contexte de politique financière et des transports Le 29 novembre 1998, le peuple et les Etats ont voté le projet de construction et de financement des transports publics (FTP). Grâce à ces projets FTP, la Confédération a l’intention de combler certaines lacunes de l’infrastructure ferroviaire. La longueur

1 FF 2003 5987

2510 du réseau ferré en 2003 est presque exactement la même qu’en 1903. Depuis l’arrêté FTP, la Confédération finance quatre grands projets ferroviaires (NLFA, RAIL 2000, raccordement LGV et mesures anti-bruit) avec le fonds FTP. Ces projets, au moment de leur mise en exploitation, passeront du financement spécial (FTP) au financement ordinaire. Or, dans l’optique actuelle, il y a lieu de supposer que cer- tains projets FTP grèveront le fonds ou les finances fédérales ordinaires davantage que l’on ne le supposait à l’origine. Les conditions de la politique des transports et de l’économie ont évolué de manière défavorable: par exemple, les prix baissent sur le marché des transports, et la mise en œuvre de la vérité des coûts dans le secteur des transports européen n’avance que lentement. Il faut donc s’attendre à des coûts subséquents plus élevés pour l’exploitation et le maintien de la qualité des infras- tructures. De l’autre part, dans l’optique actuelle et en raison de ces conditions- cadres, les chemins de fer ne pourront probablement pas rémunérer ni rembourser les prêts octroyés aux taux du marché pour les projets FTP jusqu’à concurrence de 25 % des investissements. Le trafic ferroviaire est indispensable pour assurer la mobilité de la population et faire face au volume du trafic actuel – qui augmentera encore à l’avenir. Le chemin de fer forme partie intégrante de la politique des transports durables de la Suisse. Les transports publics fournissent une contribution importante à l’accessibilité du pays et assure à toutes les couches de la population un accès attrayant et écologique à la mobilité. Ces points se reflètent également dans les objectifs de politique des trans- ports de la Confédération: le trafic doit être transféré de la route au rail, la vérité des coûts et des conditions de concurrence équitables entre les modes de transport doi- vent être encouragées. Le peuple et les Etats ont confirmé à plusieurs reprises cette politique des transports de la Confédération. Ils sont favorables à un transfert notamment du trafic marchan- dises de la route au rail (art. constitutionnel sur la protection des Alpes, contre-projet sur l’initiative Avanti). Pour mettre cette politique en œuvre, les électeurs ont, entre autres, adopté les projets FTP. Ces projets forment la base d’une plus forte crois- sance du rail. Ils contribuent ainsi à un développement équilibré de la route et du rail. D’où la croissance des dépenses pour les grands projets ferroviaires prévue depuis 2000. En matière de financement de l’infrastructure, la politique financière poursuit deux objectifs, qui sont fixés dans les lignes directrices financières adoptées en 1999. Le premier est de veiller à la stabilité sociale, à favoriser la croissance économique et à encourager l’activité, le bien-être et la cohésion du pays. Le second est de conserver des finances publiques saines, afin de pouvoir remplir durablement les tâches de politique sociale et économique. Pour atteindre ce but, le 2 décembre 2001, le peuple et les cantons ont voté le frein à l’endettement. Il engage le Conseil fédéral et le Parlement à équilibrer les finances à moyen terme. Depuis le début du millénaire, la situation financière de la Confédération – après une phase de régénération à la fin des années 1990 – s’est détériorée. A la fin de janvier 2003, le Conseil fédéral a réagi à l’aggravation de la situation financière et demandé l’élaboration d’un programme d’allégement financier, qui a été adopté en décembre 2003. Par rapport au plan financier en vigueur, il apporte aux finances fédérales une économie d’environ 3 milliards de francs en 2006, dont 18,4 % réalisés sur les transports publics. Le programme d’allégement financier 03 réduit par exemple les versements de la RPLP au fonds FTP de 20 % pour les années 2005 à 2007. De même, on a réduit l’enveloppe financière de la convention sur les prestations entre la

2511 Confédération et les CFF. Un programme d’allégement financier 2004 est à l’étude. Ses effets sur l’infrastructure ferroviaire ne sont pas encore connus exactement. Par rapport aux défis à long terme représentés par le financement de l’infrastructure ferroviaire, ces économies pèsent moins en matière de politique financière et des transports. Cependant, la situation financière de la Confédération a pour effet actuellement que les conflits d’intérêts entre la politique financière et celle des transports gagnent en importance. La politique financière met l’accent sur la consolidation des finances fédérales et du maintien de la qualité des infrastructures. En revanche, la politique des transports tient tout autant à garantir la desserte de base et la qualité de l’infrastructure qu’à développer les TP et à mettre en œuvre le transfert 1.3 Projets NLFA Le projet global AlpTransit consiste en sept travaux: surveillance du projet, axe du Loetschberg, axe du St-Gothard (tunnels de base du St-Gothard et du Ceneri), amé- nagement de la Surselva, raccordement de la Suisse orientale (tunnels de base du Zimmerberg et de l’Hirzel), aménagements St-Gall – Arth-Goldau et aménagements des tronçons du reste du réseau (aménagement des voies, mise en exploitation etc.). Les ouvrages et les sections sont décrits à l’annexe 6. L’état d’avancement des travaux au début de 2004 est décrit dans le Management Summary de l’OFT n° 16 et sur les sites Internet d’ATG et de BLS AT (ATG www.alptransit.ch; BLS AT www.blsalptransit.ch). 1.4 Motions et questions du Parlement Le rapport demandé par la CTT-N doit répondre tant à la l’évolution des coûts qu’à une foule de questions sur l’organisation et les compétences dans le domaine de la NLFA. En outre, il doit renseigner sur les coûts supplémentaires que la mise en exploitation des projets FTP pourrait occasionner à la Confédération (coûts subsé- quents, prêts remboursables et rémunérés), ce qui permettra une vision globale du fonds FTP et de chacun des projets. Les motions et questions résultant de la réunion de la CTT-N du 9 février 2004 ont été complétées par les lettres de la Commission des finances du Conseil des Etats du

E. 8.00

9.00 10.00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mrd. CHF Adjudications Crédit d’objet Besoin de crédit Etat des prix 1998 Réserves à débloquer 1.2 Mrd. CHF

Jusqu’en 2008, l’axe du St-Gothard requiert de libérer des réserves d’environ 1200 millions de francs. Jusqu’en 2008, il faudra libérer au moins 1,8 milliard sur les réserves pour que les projets de construction puissent se poursuivre sans interruption. Il reste 368 millions de réserves de la phase 1, la libération partielle de la phase 2 permettra de débloquer 806 millions de réserves, ce qui donnera au total 1,21 milliard. Si le reste des tra- vaux se déroule sans pannes, c.-à-d. sans événement majeur, il manquera au moins 700 millions de réserves. Ils peuvent être pris sur le crédit additionnel de 900 millions de francs. 2.3.3 Compléments juridiques Le message du 10 septembre 2003 concernant l’arrêté fédéral sur le crédit addition- nel et la libération partielle des fonds bloqués pour la deuxième phase de la NLFA 1 décrit en détail les conditions juridiques et juridico-économiques du crédit addition- nel de 900 millions de francs ainsi que les bases juridiques de l’arrêté fédéral (FF 2003 5987, 6010 et 6013). Nous complétons ces commentaires comme suit: D’après le projet d’arrêté fédéral, tel qu’il a été présenté avec le message du 10 septembre 2003, le crédit global augmenté de 900 millions de francs atteint le montant de 15 604 millions de francs. Comme le précise déjà le condensé du présent rapport, il faut cependant s’attendre, dans l’état actuel des connaissances au 31 décembre 2003, à des coûts finals prévisionnels pour tous les projets NLFA d’un montant de 15 811 millions. Par ailleurs, l’analyse de risques indique un risque potentiel supplémentaire de 1400 millions de francs ainsi qu’un potentiel de chances de 350 millions de francs. Si les risques et les chances se réalisent, les coûts finals de la NLFA (15 811 millions de francs) pourraient augmenter encore de 1050 millions de francs et atteindre 16861 millions de francs. De ce point de vue, le crédit addi-

2530 tionnel nécessaire à la couverture du volume global prévisionnel ne serait pas de 900 millions de francs, mais de 2157 millions de francs. En accord avec les prescrip- tions budgétaires et les arrêtés sur le transit alpin, nous renonçons à une telle propo- sition en la motivant comme suit: Aux termes de l’art. 16 de l’arrêté sur le transit alpin du 4 octobre 1991 (RS 742.104), l’assemblée fédérale alloue par étapes les crédits nécessaires à la réalisation des projets NLFA. Par ailleurs, selon l’art. 10bis al. 3 de l’arrêté précité, le régime d’exploitation doit être optimisé en permanence et les progrès de la techno- logie doivent être appliqués par les chemins de fer. Enfin, le Conseil fédéral, selon l’art. 3 lettre c de l’arrêté sur le financement du transit alpin (FF 2000 142) est tenu d’épuiser d’abord toutes les possibilités de compensation avant de toucher aux réserves. Vu les risques et les chances techniques, économiques et conceptuels ainsi que les possibilités courantes de compensation et d’optimisation, il n’est ni approprié ni nécessaire actuellement de couvrir par un crédit l’intégralité des coûts finals prévi- sionnels de la NLFA. Une telle couverture des coûts finals serait inappropriée car elle noierait toute incitation potentielle à optimiser les projets techniquement et économiquement ainsi qu’à compenser les coûts. De plus, le calcul du crédit basé sur des calculs des coûts minutieux, d’après des règles spécialisées telles qu’elles sont décrites à l’art. 26 de la loi sur les finances de la Confédération (LFC; RS 611.0), comporterait de trop grandes incertitudes difficiles à appréhender. La couverture des coûts finals par un crédit est également inutile, puisque l’arrêté sur le transit alpin prévoit expressément l’échelonnement de l’allocation des crédits. Ces réflexions nous conduisent à nous en tenir, dans un premier temps, au crédit addi- tionnel déjà demandé de 900 millions de francs. Tant qu’aucun incident imprévisible ne se produit, il devrait suffire à boucler les quatre prochaines années. Ceci implique toutefois qu’avant la fin de cette période, il faudra s’attendre à une nouvelle de- mande de crédit additionnel, qui se fondera à son tour sur des calculs des coûts consolidés et pourra répondre aux strictes exigences de l’art. 26 LFC. Conclusion: La situation du crédit additionnel et de la libération partielle de la 2e phase de la NLFA 1, au vu de toutes les conditions-cadres, n’est pas alar- mante. Sans modifier l’arrêté fédéral, il sera possible de financer les quatre pro- chaines années, à condition qu’il ne se produise pas d’accumulation d’événements majeurs. Un événement dont les suites se chiffreraient à environ 100 millions de francs serait absorbé par le crédit additionnel de 900 millions sans qu’il soit besoin de prendre des mesures de pilotage importantes. Mais s’il fallait par ex. construire une solution de repli supplémentaire pour la technique ferroviaire du tunnel de base du Gothard comme pour le Loetschberg ou si les adjudications se faisaient dans des conditions désastreuses (surcoûts estimés à 300 millions en cas d’occurrence), il faudrait demander un crédit additionnel auparavant. L’OFT et ATG disposent encore d’autres instruments de pilotage, où la question du début des travaux au tunnel Ceneri de base joue notamment un rôle impor- tant. Les modifications de projets qui s’annoncent permettent de supposer que les documents nécessaires (projets de construction et approbation des plans) ne seront pas encore prêts à la mi-2005: la construction du tunnel de base du Ceneri

2531 pourrait donc commencer avec une année de retard. Dans ce cas, le point criti- que du financement ne serait atteint qu’en 2009. Le Conseil fédéral propose donc, conformément au message du 10 septembre 2003, un premier crédit additionnel de 900 millions. Ce montant suffit à assurer le financement des adjudications jusqu’en 2008. En 2007/2008, nous soumet- trons au Parlement un nouveau projet, qui correspondra aux connaissances du moment et qui contiendra moins d’impondérables qu’aujourd’hui: à cette date, la construction du tunnel de base du Loetschberg sera terminée et la nouvelle ligne sera en exploitation. Plus de 80 % du tunnel de base du Gothard seront excavés et une grande partie des difficultés géologiques sera recensée. Le tunnel de base du Ceneri sera lui aussi en construction. En connaissance des risques résiduels, nous examinerons la marche à suivre en 2007/2008 (p.ex. équipement total ou partiel du tunnel de base du Ceneri, calcul actuel des coûts finals prévi- sionnels) et nous demanderons le reste du crédit additionnel pour l’achèvement des travaux. 2.4 Renonciation et compensations 2.4.1 Planification de redimensionnement La planification de redimensionnement de la NLFA signifie que des constructions dont la réalisation n’a pas encore commencé seront supprimées du projet. En revan- che, il n’est guère possible de renoncer à des éléments de construction sur un chan- tier de ligne. Les possibilités de réalisation échelonnée sont traitées dans le chapitre «Planification de compensation». Les réalisations qui n’ont pas encore commencé sont les tunnels de base du Ceneri, du Zimmerberg et de l’Hirzel. L’importance des ouvrages et les priorités sont décrites aux chap. 4.1 à 4.3. Conclusion: Les tunnels de base du Zimmerberg et de l’Hirzel tunnel sont diffé- rés, ils restent dans la phase 2 bloquée de la NLFA 1. Ces deux constructions représentent encore un volume d’investissements de 850 millions de francs. On ne décidera de renoncer à des parties de projet que dans le cadre d’une vision globale des grands projets des chemins de fer en 2007/2008. La décision est du ressort du Parlement. 2.4.2 Planification de la compensation La planification de la compensation est une tâche permanente pour tous les organis- mes participant au projet NLFA. Il faut, à tous les niveaux, la réaliser en faisant un usage modéré des ressources financières. Les bases légales se trouvent dans l’ordonnance sur le transit alpin: (art. 2, al. 2 Otransa): «Les constructeurs doivent contrôler en permanence les mesures destinées à respecter les divers crédits d’objet en vertu de l’arrêté du 8 décembre 1999 sur le financement du transit alpin et les appliquer sous réserve d’une modification de projet soumise à approbation. Les travaux correspondants doivent être documentés.»

2532 Art. 2, ch. 3: «S’il est prévisible que les divers crédits d’objet ne peuvent pas être respectés, les constructeurs sont tenus de présenter des mesures de compensation à l’Office fédéral des transports (office fédéral). Ils indiqueront notamment les consé- quences sur la commande de la Confédération.» Lors de la signature de la convention, les maîtres d’ouvrage ATG et BLS AT ont relevé qu’ils ne voyaient pas de possibilités de compensation à ce moment-là. La planification a cependant été poursuivie et quelques mesures ont été appliquées. Les économies ainsi réalisées n’ont cependant pas pu – et de loin – compenser les sur- coûts en raison des modifications de projet. Actuellement, la planification des compensations montre que les maîtres d’ouvrage ne reconnaissent pour l’essentiel que des économies sous forme de réductions de la commande de la Confédération (exigences en matière d’exploitation, durée d’utilisation, normes de sécurité). Ils proposent de les traiter plus en détail. En mars 2004, ATG a proposé, pour l’essentiel, les mesures de compensation sui- vantes, qui dégageraient des économies de 258 millions de francs: Galeries transversales entre les tubes du tunnel; augmentation des intervalles de 325 m (situation actuelle) à 500 m

E. 13

FF 1999 6599

2523 d’une bonne année. Les crédits nécessaires pourraient ne pas être disponibles au moment voulu et les travaux de construction pourraient être provisoirement suspen- dus. Le Parlement ne peut y avoir aucun intérêt. En pesant le pour et le contre d’une libération des réserves, il faut en premier lieu tenir compte de facteurs techniques et financiers, ce qui doit se faire aux niveaux de l’office, du Département et du Conseil fédéral. Politiquement, le mandat de réalisa- tion de la NLFA est régi intégralement par des arrêtés fédéraux; le domaine politique et législatif n’est pas touché. Le modèle «compétence du Conseil fédéral» permet en outre une plus grande flexibilité (p. ex. lors d’adaptations suite à des développe- ments technologiques) et empêche les retards dans le déroulement des travaux. De plus, la commande, les normes, les prix et le renchérissement sont très étroitement liés. C’est pourquoi les compétences de la gestion des réserves doivent être là où les normes sont établies et les projets approuvés (cf. aussi annexe 3). Conclusion: Le Conseil fédéral, dans le cadre du traitement du message 99.054 sur le nouveau crédit global NLFA du 31 mai 1999, a émis l’opinion que le Par- lement libérerait intégralement les réserves dès l’approbation du nouveau crédit global NLFA et en confierait la gestion au Conseil fédéral. La Délégation de surveillance de la NLFA a été informée depuis lors dans le cadre de rapports semestriels et le Parlement peut exercer pleinement sa fonction de pilotage en fixant les fonds annuels à allouer aux projets (prélèvements sur le fonds). Le Conseil fédéral est toujours persuadé de l’opportunité et du bien-fondé de cette procédure. 2.2.4 Renchérissement, intérêts intercalaires et taxe sur la valeur ajoutée Le renchérissement, et les intérêts intercalaires et la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas compris dans les crédits d’engagement, car ce sont des paramètres, que les responsables du projet ne peuvent pas influencer. Le renchérissement attesté14, et les intérêts intercalaires et la TVA sont ajoutés au crédit d’engagement ou au crédit d’ouvrage au moyen d’extensions de crédit. Bilan: Le Conseil fédéral peut augmenter les crédits d’engagement de tous les paramètres qui ne sont pas influençables.

E. 14

Renchérissement lié au contrat et à l’indice

2524 2.2.5 Influence du Parlement La répartition des compétences entre le Parlement et le Conseil fédéral permet un pilotage efficace et compétent de la réalisation de la NLFA. Le Parlement fixe les conditions-cadres par des arrêtés fédéraux15 et libère chaque année les moyens de paiement. Le Conseil fédéral dirige le projet en approuvant les étapes de la construc- tion, en allouant les fonds d’investissement et en fixant le calendrier. Après l’approbation de l’arrêté sur le financement du transit alpin, le Parlement dispose des influences suivantes: – Fixation des fonds annuels pour les projets (prélèvements sur le fonds) – Approbation du compte du fonds – Autorisation d’éventuels crédits additionnels – Décision sur les éventuelles ajustements du plafond des avances cumulées – Libération de la deuxième phase. Conformément à l’arrêté sur le transit alpin du 4 octobre 199116 la surveillance suprême de l’Assemblée fédérale est exercée par la délégation de surveillance NLFA. Elle se compose de membres des commissions des finances, des commis- sions de gestion et des commissions des transports et télécommunications des deux chambres. La délégation de surveillance NLFA, dans le cadre de cet arrêté dispose des droits et des obligations selon l’art. 47quater et à l’art. 50 de la loi sur les rela- tions17. Les commissions des finances, les commissions de gestion et les commissions des transports et télécommunications des deux chambres désignent chacune deux mem- bres de la délégation de surveillance NLFA. La Présidence passe chaque année d’un membre du Conseil National à un membre du Conseil des Etats. Pour le reste, la délégation de surveillance NLFA se constitue elle-même. La délégation de surveillance NLFA soumet une fois par an un rapport sur son activité de surveillance aux commissions des finances, aux commissions de gestion et aux commissions des transports et télécommunications des deux Chambres. La Délégation de surveillance NLFA exerce la surveillance suprême sur la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes, pendant sa réalisation ainsi qu’au niveau du suivi parlementaire. Elle vérifie notamment le respect des coûts et des délais, des crédits et des prestations commandées par la Confédération ainsi que les conditions- cadres juridiques et organisationnelles. Elle dispose en outre des mêmes droits que les commissions de gestion et la Délégation des Finances. Elle informe les commissions des finances, de gestion et des transports et télécom- munications de ses constats une fois par an dans un rapport d’activité.

E. 15

FTP, arrêté sur le transit alpin, règlement du fonds et arrêté sur le financement de la NLFA

E. 16

RS 742.104

E. 17

RS 171.11

2525 2.2.6 Mise en œuvre de la gestion des réserves Un principe du financement de la NLFA est de conserver un cadre financier aussi étroit que possible. Les maîtres d’ouvrage ont été priés dès le début de compenser dans toute la mesure du possible tout dépassement du crédit d’ouvrage. Un crédit d’ouvrage n’est augmenté par une libération des réserves que lorsque les possibilités de compensations sont attestées au titre des modifications et vérifiées par la Confé- dération. Ce système a fait ses preuves en principe. Il s’avère que la pratique restric- tive de financement a certainement des effets positifs. Un cadre financier trop géné- reusement mesuré risque toujours d’être entièrement utilisé. On peut citer en exemple les investissements préalables pour la bifurcation vers le tracé souterrain d’Uri: les études de faisabilité de l’OFT pour ce tracé ont révélé un besoin en investissement de 50 à 75 millions de francs pour les investissements préalables; l’OFT a calculé une provision de 100 millions pour le financement. La planification d’ATG a calculé, suivant la variante, une enveloppe budgétaire située entre 40 et 110 millions pour les investissements préalables. ATG, responsable du projet, a proposé pour le projet de mise à l’enquête 2003 une variante coûtant 106 millions de francs. L’OFT examine actuellement d’un point de vue critique cette décision d’ATG, maître d’ouvrage. Se fondant sur l’art. 3 de l’arrêté fédéral du 8 décembre 199918 sur le nouveau crédit global NLFA, le Conseil fédéral a libéré à ce jour 772,7 millions de francs sur le crédit «Réserves pour des ouvrages». Le 21 août 2002, conformément à la proposition du DETEC, il a décidé de libérer sur les réserves 395,073 millions de francs en faveur des objets de l’axe du Loets- chberg (390 millions) et des aménagements de St-Gall–Arth-Goldau (5,073 mil- lions) et de transférer un crédit d’ouvrage conformément à l’art. 3 lettre a d’un montant de 20 millions de francs de l’objet «aménagements de tronçons du reste du réseau» à l’objet «axe du Loetschberg». Le 27 août 2003, il a encore libéré 377,68 millions de francs sur les réserves: 165 millions francs pour l’axe du Loets- chberg et 212,63 millions de francs pour celui du St-Gothard. Les réserves de la première phase s’élèvent encore à environ 368 millions. 2.2.7 Procédure alternative pour la libération des réserves: La solution de rechange selon laquelle le Parlement pourrait libérer les réserves s’oppose à l’art. 3 de l’arrêté fédéral sur le nouveau crédit global NLFA. Celui-ci délègue au Conseil fédéral la responsabilité opérationnelle du projet, y compris la libération des réserves. Cette procédure qui prévoit le financement de modifications de projets par des crédits additionnels avec les décisions parlementaires ad hoc aurait d’autre part pour conséquence que chaque crédit additionnel exigerait un message à soumettre au Parlement. Dans le cas normal, ce processus comprenant la rédaction du message, la consultation des offices, la procédure de co-rapport, la décision du Conseil fédéral, la publication dans la Feuille fédérale, les délibérations de la Commission du pre- mier Conseil, la décision du premier Conseil, la Commission du deuxième Conseil,

E. 18

FF 2000 142

2526 la décision du deuxième Conseil, l’éventuelle élimination des divergences dure environ un an, s’il ne se produit pas de divergences importantes. Les effets de man- ques de crédit sur le déroulement de la construction et donc la réussite de la mise en œuvre des projets de la NLFA seraient considérables.. Conclusion: La taille du projet NLFA et la longueur des processus de planifica- tion et de construction requièrent des dispositions légales adaptées, afin de pou- voir réagir rapidement à des impondérables pendant la construction. Le nouveau crédit global NLFA et le crédit d’ouvrage réserves est un instrument à la hauteur des exigences d’un financement flexible et qui fonctionne bien. Le développement du projet entraîne des coûts finals prévisionnels plus élevés que prévu. Il n’est pas possible d’intégrer des compensations au sein du projet dans la mesure escomptée (cf. chap. 6.2). Tous les surcoûts sont justifiés par des risques imprévisibles qui se sont produits (géologie, fondations etc.) ou s’expliquent par des améliorations de projet avec plus-value sous forme d’un niveau de sécurité adapté au dernier état de la technique, un tracé optimisé etc. Les surcoûts sont élevés mais sont nécessaires. 2.3 Crédit additionnel Un crédit additionnel est une augmentation d’un crédit d’engagement décidé par le Parlement sur la base d’un message du Conseil fédéral. Avec un crédit additionnel, le Parlement complète un crédit d’engagement insuffisant. Le 13 septembre 2003, le Conseil fédéral a adopté le message et le projet d’arrêté fédéral sur le crédit additionnel et la libération partielle des fonds bloqués pour la deuxième phase de la NLFA 1 à l’attention du Parlement, proposant ainsi un com- plément au crédit d’engagement insuffisant19. Le projet a été approuvé le 17 décem- bre 2003 par le Conseil des Etats par 34 voix contre une. Le 8 janvier 2004, la Commission des transports et télécommunications du Conseil National (CTT-N) a voté à l’unanimité la transmission du dossier pour traitement lors de la session de printemps 2004. Le 9 février 2004, la CTT-N a révisé sa décision du 8 janvier 2004: en lieu et place, elle a donné mandat au Conseil fédéral de dresser un rapport sur les surcoûts pour sa prochaine réunion du 19/20 avril 2004. Le traitement du message concernant l’arrêté fédéral sur le crédit additionnel et la libération partielle des fonds bloqués pour la deuxième phase de la NLFA 1 a été mis en veilleuse. 2.3.1 Nécessité du crédit additionnel Le chapitre Coûts montre qu’il est temps de compléter le crédit d’engagement. Le crédit additionnel se rapporte au crédit d’ouvrage «Réserves». Comme il a déjà été expliqué, (cf. chap. Réserves), les modifications de commande sont comprises dans ce crédit d’ouvrage. Vu l’imprévisibilité des surcoûts, il n’est pas judicieux que les

E. 19

FF 2003 5987

2527 fonds soient répartis sur chacun des ouvrages. Le crédit additionnel permettra donc de renflouer les réserves afin de reconstituer la marge de manœuvre nécessaire. Etat des finances au 31 décembre 2003 Tous les chiffres sont indiqués en millions de francs (hors TVA et intérêts intercalaires) / état des prix 1998 Total Phase 1: projets libérés Phase 2: projets proposés Phase 2: projets bloqués 1998 / 105.9 1998 / 105.9 1998 / 105.9 1998 / 105.9 Crédit global NLFA (selon ACF du 3.07.01) 14'704.0 11'320.0 2'243.0 1'141.0 Somme des crédits d'objet 12'757.0 10'179.0 1'437.0 1'141.0 Réserves 1'947.0 1'141.0 806.0 0.0 Réserves libérées au 31.12.03 772.7 772.7 0.0 0.0 Crédit global NLFA au 31.12.03 14'704.0 11'320.0 2'243.0 1'141.0 Somme des crédits d'ouvrage 13'529.7 10'951.7 1'437.0 1'141.0 Réserves au 31.12.03 1'174.3 368.3 806.0 0.0 Etat des prix / NTI

Le tableau rend compte de la répartition du crédit global NLFA dans la première et deuxième phase, la phase 2 étant divisée en libération de projets «proposés» et «bloqués». Le crédit global NLFA au 31 décembre 2003 contient les fonds libérés de 11,32 milliards de francs, 10,95 milliards de crédits d’ouvrage et encore 368 millions de réserves. Ces chiffres doivent être à présent comparés avec les coûts prévisionnels ou les moyens financiers sollicités au cours des prochaines années pour des adjudications: Comparaison coûts et finances Tous les chiffres sont indiqués en millions de francs (hors TVA et intérêts intercalaires) / état des prix 1998 Total Projets libérés de la phase 1 et projet de la phase 2 Phase 2: projets bloqués 1998 / 105.9 1998 / 105.9 1998 / 105.9 Crédit global NLFA au 31.12.03 14'704.0 13'563.0 1'141.0 Coûts finals prévisionnels 15'811.4 14'670.4 1'141.0 Risque / plage de dispersion 1'400.0 1'400.0 Crédit additionnel avec plage de dispersion 2'507.4 2'507.4 0.0 Etat des prix / NIR

Le crédit additionnel servira à financer les projets libérés de la phase 1 (pour l’essentiel les tunnels de base du Loetschberg et du Gothard) et les projets proposés de la phase 2 (pour l’essentiel, le tunnel de base du Ceneri). Les coûts finals prévi- sionnels de ces projets s’élèvent à 14,670 milliards, la part disponible du crédit global NLFA à 13,56 milliards seulement. Dans l’état actuel des connaissances, pour financer les coûts finals, il faut donc un crédit additionnel de 1,1 milliard. Le chap. 2.1.2 précise que les coûts finals prévisionnels comportent une plage de dispersion. S’il fallait assurer que le financement soit garanti de manière fiable jusqu’à la mise en exploitation et au décompte des projets, il faudrait inclure aujourd’hui la plage de dispersion ou le risque dans le financement. Le crédit addi- tionnel devrait alors s’élever à 2,5 milliards.

2528 2.3.2 Montant du crédit additionnel A combien le crédit additionnel demandé devra-t-il se monter? Pour couvrir tous les risques, il faudrait demander un crédit additionnel élevé. Mais cela contredirait le principe du cadre financier étroit. Comme il est indiqué au chap. 67, le Conseil fédéral présentera de toute façon en 2007/2008 une nouvelle vue d’ensemble des grands projets d’infrastructure des transports publics. Il estime donc judicieux de ne demander pour l’instant qu’un crédit additionnel pour les adjudications jusqu’en 2007/2008. Adjudications pour l’axe du Loetschberg jusqu’en 2008 conformément aux indica- tions des maîtres d’ouvrage: Ouvrage axe Loetschberg 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mrd. CHF Adjudications Crédit d’ouvrage Besoin de crédit Etat des prix 1998 Réserves à débloquer 0.6 Mrd. CHF

Jusqu’en 2008, l’axe du Loetschberg requiert de libérer des réserves d’environ 600 millions de francs.

2529 Adjudications pour l’axe du St-Gothard (y c. Ceneri) jusqu’en 2008 conformément aux indications des maîtres d’ouvrage:

Ouvrage axe du St-Gothard 4.00 5.00 6.00

E. 24

Chronologie des événements: cf. annexe 9

2544 travaux se déroulent selon le calendrier prévu, ce que confirme un audit effectué par en janvier 2004 par BLS AT Il y a des risques dans les domaines suivants: Equipements des véhicules pour ETCS Level 2: La solution technique permettant d’équiper la majeure partie des véhicules est disponible. La transformation en série est prévue jusqu’à la fin du premier trimestre 2006. Il existe une solution technique pour transformer l’équipement des véhicules du type Re 485 et de l’infrastructure (véhicules d’entretien et d’intervention). On court le risque que la pose des disposi- tifs prenne du retard si l’on ne passe pas les commandes assez tôt et si les délais de livraison ne sont pas respectés. Si tel était le cas, les véhicules équipés du système ETCS ne seraient pas prêts en mai 2007. Interopérabilité: Diverses entreprises sont chargées de fournir l’infrastructure pour le système ETCS Level 2: Alstom est compétent pour le nouveau tronçon Mattstet- ten–Rothrist et Alcatel l’est pour le TBL. Dans ces conditions, il est impératif que l’interopérabilité des appareils posés sur les véhicules soit garantie sur les deux infrastructures, cela avant la mise en service du TBL. Cette preuve doit être fournie bien que tous les tests ne fassent pas encore l’objet d’une définition finale. Ebauches de solutions et suite des opérations Direction du système ERTMS25: L’OFT a chargé les CFF de gérer le système ERTMS, ce qui garantit la vue d’ensemble pour l’introduction de l’ETCS en Suisse, ainsi que la planification coordonnée du nouveau tronçon Mattstetten –Rothrist (NT) et du tunnel de base du Loetschberg. Transformation des véhicules: Les CFF ont fixé à la mi-2006 la fin des tests de ETCS Level 2 sur le NT et la fin de la transformation des véhicules en vue de l’ouverture du TBL. Bombardier est d’accord pour transformer les locomotives marchandises Re 485 d’ici à mai 2007. Il existe aussi des solutions pour les véhicu- les de l’infrastructure (véhicules d’entretien et d’intervention). BLS SA n’a pas encore passé de commandes à ce propos (état: 8.3.04). Interopérabilité: Pour garantir l’interopérabilité, les CFF proposent de tester les véhicules équipés des dispositifs Alstom sur le tronçon-pilote Jüteborg–Halle– Leipzig et, vice-versa, de tester les véhicules munis de l’équipement Siemens sur le tronçon-pilote de l’infrastructure NT. Cette manière de procéder permettrait de déceler assez tôt les problèmes, avant les tests proprement dits dans le TBL, et de prendre les mesures qui s’imposeraient éventuellement. Solution de repli: BLS AG propose de réaliser une solution de repli, qui compren- drait une signalisation et un dispositif d’arrêt des trains conventionnels (variante «échelonnement»). Vu la planification dont dispose actuellement l’OFT, cela com- promettrait la mise en service en mai 2007, ainsi que la réalisation de l’objectif visant à introduire ETCS Level 2 dans le TBL. Selon la proposition du BLS, la solution de repli coûterait 60 millions de francs. BLS AT propose une solution de repli minimale (variante 3). Celle-ci permet une exploitation réduite du TBL en cas de pannes temporaires durant la phase initiale. Contrairement à la solution de repli (variante «échelonnement»), cette solution ne

E. 25

ERTMS European Rail Trafic Management System: passage à l’ETCS, qui inclut la transmission de la voix et des données.

2545 compromet pas davantage la mise en service avec ETCS Level 2. BLS AT estime les coûts à 16 millions de francs. L’OFT décidera de la solution de rempli en avril 2004. L’OFT a mandaté un expert indépendant reconnu pour qu’il effectue une étude. Dans son rapport final du 28 février 2004, le spécialiste constate que l’introduction d’une direction centralisée du système et les mesures précitées (transformation des véhicules et tests d’interopérabilité) permettront d’ouvrir en mai 2007 l’exploitation du TBL avec ETCS Level 2. 5.2 Intervalles entre les galeries transversales26 A l’heure actuelle, ATG propose un intervalle de 325 m. A l’époque, l’OFT avait soutenu que les intervalles de 650 m prévus initialement étaient trop grands. La réduction à 325 m (et non, p.ex., à 500 m) s’est faite pour garantir la continuité du projet (division par deux de l’ancien intervalle). Après la décision d’ATG, BLS-AT a fait passer l’intervalle de 500 m à 333 m. Selon les normes internationales en vigueur, l’intervalle maximal entre des galeries transversales est de 500 m. Il est possible d’examiner une augmentation de cette distance à 500 m dans le TBC. Dans ce contexte, il faut comparer les répercussions sur les conditions de fuite en cas d’incendie (temps d’exposition supérieur jusqu’à ce que l’on atteigne un espace protégé) aux économies. Si l’on constatait que l’augmentation de l’intervalle entraînait une hausse sensible du risque lié au trans- port de marchandises dangereuses, il faudrait éventuellement prendre d’autres mesu- res (p.ex. restrictions de l’exploitation), pour remplir les exigences sécuritaires fixées dans l’ordonnance sur la prévention des accidents majeurs. Les solutions prévoyant une distance de 500 m entre les galeries transversales doi- vent être considérées comme reflétant l’état de la technique, si ATG apporte la preuve que les exigences sécuritaires quantitatives d’une ligne à grande vitesse (nouveau tunnel) sont remplies. L’OFT examine et approuve les propositions. 5.2.1 Renonciation à une aération des issues de secours du tunnel de base du Ceneri27 La renonciation à une ventilation en cas d’incident, telle qu’elle est proposée par ATG, est contraire tant aux considérations sécuritaires d’ATG elle-même qu’aux normes internationales actuelles. Dans le projet, valable pour tous les axes et appli- cable à la sécurité des personnes lors de l’exploitation d’AlpTransit, les objectifs sécuritaires d’AlpTransit ont été décrits comme suit: «Le niveau de sécurité d’AlpTransit doit être égal à celui d’autres lignes à grande vitesse du réseau ferro- viaire européen et correspondre absolument au niveau des autres moyens de trans- port comparables.» AlpTransit doit réaliser un niveau de sécurité équilibré sur les diverses sections des deux axes (St-Gothard et Loetschberg), ainsi qu’entre ces deux axes (…)». Renoncer à une aération est contraire aux deux objectifs sécuritaires précités. Les normes et

E. 26

Chronologie des événements: cf. annexe 9

E. 27

Chronologie des événements: cf. annexe 9

2546 prescriptions nationales et internationales exigent, pour la plupart, que les issues de secours soient dotées d’un système de ventilation: De telles mesures sont prescrites dans les normes italiennes, françaises et britanni- ques. Dans ses recommandations du 1.12.2003 … sur la sécurité dans les tunnels ferroviaires, l’UNECE déclare: «Ventilation systems must be designed to keep emergency exits, cross passages and safety tunnels free of smoke. (…)» Le code UIC-Kodex 779-9 «Sécurité dans les tunnels ferroviaires, d’août 2003», recommande «des systèmes de ventilation pour que les issues de secours, les galeries transversales ou les galeries parallèles soient exemptes de fumée. Pour atteindre cet objectif, il est possible d’adopter des mesures alternatives telles que des portes ou des sas.» Il faut examiner si ATG peut garantir l’absence de fumée dans les zones protégées par d’autres mesures (plus favorables) qu’une ventilation pour les cas d’urgence. Dans ce contexte, il faut aussi tenir compte des exigences de l’exploitation (notam- ment les travaux d’entretien) en matière de climat et de qualité de l’air. ATG doit en fournir la preuve. Celle-ci sera contrôlée par l’OFT et, le cas échéant, approuvée 5.3 Exigences quant au matériel roulant28 Les normes applicables au TBL, d’où découlent les exigences quant au matériel roulant, existent depuis 1998. La planification des travaux d’adaptation du matériel roulant ont déjà commencé. Il apparaît qu’il est difficile de prouver que les exigen- ces sont remplies. Certaines exigences ne sont pas encore définies dans les normes internationales (exemple: 15 mn d’aptitude à rouler en cas d’incendie). Il faut empê- cher que l’on définisse des normes nationales qui ne seraient pas fondées ultérieu- rement sur des normes internationales. La création du groupe «Feuille de route pour un matériel roulant sûr» a créé les conditions permettant de résoudre les questions en suspens. Les points critiques sont reconnus à l’heure actuelle, l’application est prévue et les mesures transitoires sont définies. D’ici à la mi-2007, tous les véhicules qui utiliseront le TBL rempliront les exigences d’exploitation, ou bien celles-ci seront garanties par des mesures transitoi- res. 5.4 Sécurité dans les tunnels routiers et ferroviaires Depuis 2001, de nouvelles normes SIA concernant la planification et la construction de tunnels sont en cours d’élaboration sous le nom de norme des tunnels suisses. La matière fait l’objet de quatre normes: planification, bases; planification des tunnels ferroviaires; établissement des plans des tunnels routiers; travaux souterrains, exécu- tion. Les normes doivent être mises en vigueur à la fin de 2004. Elles couvrent notamment les aspects sécuritaires pertinents pour la planification. Dans les nouvelles normes SIA sur les tunnels, la philosophie de la sécurité est traitée de la manière suivante: la norme de base contient les principes de la planifica- tion sécuritaire, qui s’appliquent tant aux tunnels ferroviaires qu’aux tunnels rou-

E. 28

Chronologie des événements: cf. annexe 9

2547 tiers. Elle n’indique pas dans quels cas un tube de tunnel est suffisant et quand il faut deux tubes. Mais elle exige une analyse qui prouve que le système du tunnel répond aux exigences sécuritaires. La norme sur les tunnels routiers ne contient pas de dispositions supplémentaires sur le choix du système du tunnel. La norme sur les tunnels ferroviaires précise cepen- dant que le choix du système dépend du régime d’exploitation, compte tenu de l’entretien, de l’analyse de sécurité et de l’état de la technique sécuritaire, de la longueur du tunnel et du temps de parcours des trains dans le tunnel, des conditions géologiques, de la pente longitudinale, de l’aménagement des constructions, du climat, de la ventilation, de l’environnement et de la rentabilité. S’agissant de la sécurité, les tunnels routiers et les tunnels ferroviaires sont traités sur un pied d’égalité absolu, parce que les considérations sécuritaires sont fondées sur la même base. Les projets d’infrastructure peuvent cependant être différents. L’accent est mis sur les risques qui résultent du genre et du mode de transport, des véhicules, des marchandises transportées et du mode d’exploitation du tunnel.. 5.5 Avenir des tronçons de montagne En 1999, le conseiller national Remigio Ratti a déposé une motion (Mo 99.3561) sur l’avenir du chemin de fer historique du St-Gothard. Le Conseil fédéral y a répondu de la manière suivante: «Lorsque le tunnel de base du Saint-Gothard sera achevé, la ligne de montagne aura en principe trois fonctions: elle servira aux trains Interregio, au trafic touristique et comme voie de doublement du tunnel de base. Ce sera seulement plus tard, soit avant la mise en service tunnel de base, que l’on pourra déterminer le rôle précis qu’elle sera appelée à jouer. En effet, les concepts d’offre et d’exploitation devront tenir compte des besoins effectifs, qui ne peuvent pas, aujourd’hui, être annoncés avec la précision nécessaire pour la période 2010–2015. La future utilisation de la ligne de montagne devra être décidée par le gestionnaire de l’infrastructure, donc vraisemblablement la SA CFF, compte tenu des compagnies de transport (chemins de fer et sociétés de transport combiné). Les cantons concernés joueront un rôle important, notamment lorsqu’il s’agira de com- mander et d’indemniser l’offre (p.ex. dans le trafic régional) en cas de couverture insuffisante des coûts. En principe, il ne nous appartient pas de nous occuper des différentes possibilités d’exploiter cet ouvrage à moyen et à long terme, puisque cette tâche reviendra au futur exploitant. Toutefois, le Conseil fédéral est prêt à examiner la demande sous la forme d’un postulat.» La motion a été adoptée le 5 mai 2001 sous forme de postulat. La division Infrastructure des CFF estimait en février 2000 que le tronçon de monta- gne du Ceneri serait aussi nécessaire au transport régional des voyageurs après l’ouverture du TBC, pendant les travaux d’entretien du TBC et en cas d’incident. Après la mise en service du TBC, il sera cependant possible de l’aménager plus simplement et de réduire ses coûts d’entretien. Au Loetschberg, le tronçon de montagne, avec le profil de ferroutage et le charge- ment des automobiles à travers le tunnel de faîte, constitue un système global avec le tunnel de base.

2548 Les sociétés des opérateurs devront analyser les fonctions des tronçons de montagne après la mise en service des lignes de base. Le Conseil fédéral attribuera des man- dats ad hoc en temps opportun. 6 Financement de l’infrastructure ferroviaire 6.1 Situation initiale et nature du problème A l’heure actuelle, les pouvoirs publics financent tous les investissements dans l’infrastructure des transports (rail et route). Les utilisateurs contribuent à couvrir une partie des coûts; toutefois, le trafic ne parvient pas à couvrir complètement les coûts qu’il génère. En d’autres termes: les prix du marché des transports sont trop bas pour rembourser les coûts de l’infrastructure et les coûts externes. Vu ces condi- tions-cadres, les chemins de fer ne parviennent pas non plus à couvrir complètement leurs coûts: l’infrastructure ferroviaire ne peut pas rembourser les amortissements. Les réglementations juridiques actuelles reflètent également cette tendance. Les secteurs des transports et de l’infrastructure des chemins de fer sont subdivisés tant sur le plan comptable que sur celui de l’organisation. Le système actuel des prix des sillons repose sur le fait que tous les transports couvrent au moins leurs coûts margi- naux. En versant une contribution de couverture, tous les transports participent dans une mesure maximale aux coûts fixes et aux coûts variables non couverts de l’infrastructure. Mais ils ne peuvent pas couvrir l’intégralité des coûts, les gestion- naires d’infrastructure ne réalisent pas de bénéfices. C’est pour cette raison que la Confédération compense les déficits des gestionnaires d’infrastructure. Etant donné ces conditions-cadres, les entreprises ferroviaires ne sont pas à même de remplir leurs obligations, à savoir rembourser et rémunérer dans les délais les prêts, remboursables et rémunérés aux conditions du marché, obtenus pour les projets FTP. En outre, les produits seront plus faibles que prévu au départ, du moins durant la phase initiale. La raison réside avant tout dans l’évolution des prix et des conditions- cadres politiques depuis l’approbation, le 26 juin 1996, du message FTP, où le Conseil fédéral a déclaré: «La tendance actuelle des produits issus du trafic devrait non seulement être freinée, mais elle devrait même être inversée au cours des 10 à 15 prochaines années». Cette inversion n’a pas eu lieu. Au contraire, les prix du trafic marchandises ont continué de baisser, notamment à cause de l’ouverture des marchés sur la route et le rail. A cela s’ajoute toute une série d’évolutions qui pèsent surtout sur la rentabilité de la NLFA: – La réalisation paneuropéenne de la vérité des coûts dans le domaine des transports est retardée; – La tendance à transporter des marchandises de qualité supérieure mais plus légères entrave la compétitivité des chemins de fer; – Les défauts qualitatifs du trafic ferroviaire international de marchandises ne sont pas encore éliminés, malgré les efforts intensifs consentis par la Suisse. Par conséquent, la Confédération devra couvrir des coûts supplémentaires liés à l’exploitation et au maintien de la qualité de la nouvelle infrastructure. C’est pourquoi, le 10 septembre 2003, le Conseil fédéral a chargé le DETEC d’analyser, en collaboration avec le DFF, le financement de l’infrastructure ferro- viaire et de lui proposer des solutions dans le courant du premier semestre de 2004.

2549 Les résultats intermédiaires du groupe de travail constitué par l’OFT et le DFF sont présentés ci-après. Ils fourniront aux commissions et au Parlement l’aperçu global nécessaire pour prendre les décisions concernant le financement par le fonds FTP et le budget fédéral ordinaire. Le Conseil fédéral soumettra au Parlement, vraisembla- blement en automne 2004, des propositions de solutions, à l’aide d’un texte séparé. 6.1.1 Le frein à l’endettement Le peuple et les cantons ont approuvé, le 2 décembre 2001, le frein à l’endettement. Celui-ci a été appliqué pour la première fois au budget 2003. L’objectif de ce frein à l’endettement est «d’équilibrer approximativement les excédents et les déficits du compte financier sur la durée d’un cycle conjoncturel»29, afin d’éviter la croissance continuelle des dettes fédérales nominales. Autrement dit: il s’agit de les stabiliser sur la durée d’un cycle conjoncturel. Le message précise toutefois que «malgré le frein à l’endettement, une augmentation de la dette ne peut être exclue d’emblée, notamment dans le cas d’opérations concernant uniquement le compte d’encaisse ou encore si les Chambres fédérales décident à la majorité qualifiée de déroger audit frein»30. Du point de vue purement formel, le frein à l’endettement concerne uniquement le compte financier qu’il faut équilibrer au cours d’un cycle conjoncturel. Dans le message et lors des débats parlementaires, on a toujours insisté sur l’objectif du frein à l’endettement, qui est de stabiliser l’endettement nominal de la Confédération. Une augmentation des dettes due à des besoins financiers extraordinaires au sens de l’art. 126, al. 3, Cst. ainsi qu’à des prêts de trésorerie est expressément exclue du frein à l’endettement. 6.1.2 Financement actuel de l’infrastructure ferroviaire 6.1.2.1 Compte financier et chemins de fer La réforme des chemins de fer de 1998 a réglementé le financement du trafic ferro- viaire. Grâce au compte financier (budget ordinaire), la Confédération rembourse aux entreprises ferroviaires les frais d’exploitation non couverts de l’infrastructure et leur verse des contributions pour le maintien de sa qualité ainsi que pour le dévelop- pement du réseau. Parallèlement, elle verse des indemnités pour les transports com- mandés (trafic régional) et des contributions au trafic ferroviaire de marchandises (loi sur le transfert du trafic). De leur côté, les entreprises ferroviaires financent la construction et l’aménagement des ouvrages nécessaires dans les différents secteurs (trafics longue distance, régio- nal et marchandises) – notamment le matériel roulant – de même que les projets d’infrastructure rentables du point de vue microéconomique, tels que des galeries marchandes ou des usines électriques.

E. 29

Message du 5 juillet 2000 sur le frein à l’endettement, FF 2000 4295.

E. 30

Message du 5 juillet 2000 sur le frein à l’endettement, FF 2000 4295.

2550 6.1.2.2 Financement des grands projets ferroviaires/ fonds FTP Le fonds FTP a été approuvé en même temps en 1998. Les grands projets ferroviai- res sont financés par un fonds juridiquement dépendant à comptabilité propre. Il est alimenté par les sources suivantes31: – Impôts et redevances à affectation obligatoire: 2/3 de la RPLP, 0,1 % de la TVA, part de l’impôt sur les huiles minérales (25 % des coûts de la construction de la NLFA) – Avances octroyées au fonds par la Confédération – Moyens financiers levés sur le marché des capitaux:

max. 25 % des coûts totaux pour la NLFA, RAIL 2000 et le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau ferroviaire européen à grande vi- tesse. De plus, on peut octroyer aux maîtres d’ouvrage des contributions à fonds perdu ou des prêts conditionnellement remboursables. Ces contributions et ces prêts sont aujourd’hui déjà amortis dans le fonds. Etant donné qu’au cours des premières années après sa création, les recettes du fonds sont nettement inférieures aux tranches de crédit nécessaires aux projets FTP et au règlement des intérêts, des avances issues de la Trésorerie fédérale sont octroyées au fonds. C’est le seul moyen pour que les travaux soient exécutés à temps. Le Parlement, dans le règlement du fonds, a limité les avances à 4,2 milliards de francs. Actuellement, le fonds sera alimenté jusqu’à ce que le programme de construction soit achevé et le crédit maximal actuel de 4,2 milliards remboursé. Dans le cadre de ses compétences et en vertu de l’al. 2 de la 3e disposition transitoire ad art. 87 de la Constitution fédérale, le Conseil fédéral décide périodiquement dans quelle mesure les différents moyens financiers prévus viennent alimenter le fonds. A cet effet, il se base sur une planification financière qui garantit que les coûts des projets sont couverts. Dans ce contexte, il élabore une planification quadriannuelle qu’il soumet au Parlement en même temps que le budget. De cette manière, il peut piloter le fonds avec précision. Le Parlement est continuellement informé de l’évolution du fonds. Sur cette base, l’Assemblée fédérale fixe chaque année, sous forme d’arrêté fédéral et, en même temps que le budget prévisionnel, les moyens qui seront attribués aux différents projets. Cela étant, elle approuve un crédit de paiement pour chaque projet. L’approbation des comptes du fonds fait également partie des tâches de l’Assemblée fédérale. 6.1.2.3 Impôts et redevances à affectation obligatoire Les redevances et les impôts à affectation obligatoire sont comptabilisés dans le compte financier de la Confédération et versés la même année dans le fonds32. Ils sont imputés à l’art. 802.4600.701 du compte financier en tant que dépenses (Office

E. 31

Art. 196, ch. 3, al. 2 et 3, Cst.

E. 32

Art. 196, ch. 3, al. 3 Cst.

2551 fédéral des transports, contributions d’investissement). Les recettes à affectation obligatoire destinées à financer le fonds apparaissent également dans le budget et les comptes. Les redevances et les impôts à affectation obligatoire ainsi que l’apport au fonds sont entièrement soumis au frein à l’endettement. 6.1.2.4 Octroi d’avances et levée de fonds sur le marché des capitaux Les avances de la Confédération au fonds sont régies par l’arrêté fédéral portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires (RS 742.140). Par consé- quent, le fonds peut recevoir des avances via le compte capital de la Confédération, même s’il en résulte une augmentation provisoire du taux d’endettement (art. 6 al. 1 règlement du fonds). Les avances cumulées ont été limitées à 4,2 milliards par l’art. 6 al. 2 du règlement du fonds (base de prix 1995). De plus, les avances doivent être rémunérées aux taux du marché et remboursées intégralement (art. 6 al. 3 du règlement du fonds). Les avances sont comptabilisées dans le compte capital et non dans le compte finan- cier. En conséquence, elles ne sont pas soumises aux prescriptions relatives au frein à l’endettement. Formellement, cette procédure n’est pas sans poser problème: selon l’art. 5 al 2 let. b LFC «les dépenses sont des paiements à des tiers qui (…) servent à créer des actifs affectés directement à des buts administratifs (immobilisations)». Le fonds pour les grands projets ferroviaires, du point de vue du droit des finances, doit être considéré comme un tiers par rapport à la Confédération du fait de son indépen- dance comptable. De plus, les avances servent à créer du patrimoine, elles relèvent donc des immobilisations. Dans ce contexte, les avances versées au fonds devraient être imputées au compte financier à titre de dépenses. Par analogie à l’art. 46a OFC (prêts et avances à des entreprises et à des établissements de la Confédération), le règlement du fonds prévoit, en revanche, l’imputation directe au bilan. Matérielle- ment, cette réglementation spéciale se justifie par le fait que l’avance est fournie systématiquement aux conditions du marché et qu’elle est intégralement remboursa- ble. Il s’agit donc d’une pure opération de trésorerie. A la différence des prêts, l’avance ne présente pas de risque d’annulation par rapport au fonds, car ce dernier s’appuie sur les recettes provenant de la RPLP et de la TVA, qui sont des redevances obligatoires. En d’autres termes, le remboursement de l’avance ne risque guère d’être compromis tant que les deux sources de revenu principal (RPLP et TVA) ne sont pas supprimées et que l’avance conserve un rapport acceptable avec les recettes. Au pire, le remboursement pourra prendre plus de temps que prévu, suivant le déve- loppement des recettes. La réglementation spéciale des avances sur le compte capital est, à notre avis, com- patible avec l’objectif du frein à l’endettement au sens large. Ce frein requiert une stabilisation de la dette sur un cycle conjoncturel. Certes, les avances au fonds via le capital augmentent provisoirement la dette fédérale brute, mais elles la réduiront ensuite lors du remboursement. Après l’achèvement du projet d’investissement, le taux d’endettement sera le même qu’au début. L’objectif du frein à l’endettement est donc atteint. La compensation se fait certes sur la durée de l’investissement des projets et non sur un cycle conjoncturel, cependant cela semble approprié. La condi- tion est en tout cas que le fonds, à partir d’une certaine date, dispose de suffisam- ment de moyens pour rembourser les avances. Si tel n’est pas le cas en raison de

2552 nouveaux projets entrepris, il y aurait alors infraction aux dispositions du frein à l’endettement. La levée de fonds sur le marché des capitaux concerne les prêts que la Confédération met à disposition des chemins de fer en raison de l’arrêté fédéral concernant le projet RAIL 2000 (RS 742.100) et de l’arrêté sur le transit alpin (RS 742.104). Les prêts rémunérés au taux du marché sont comptabilisés sur le compte capital et sont inté- gralement remboursables (art. 3a, al. 2, arrêté fédéral concernant le projet RAIL 2000, art. 14, al. 2 arrêté sur le transit alpin). La comptabilisation de ces prêts dans le bilan est conforme à l’art. 46a, OFC (prêts et avances à des entreprises et à des établissements de la Confédération). Concrètement, selon l’art. 46a, al. 1, let. c, OFC, les prêts et avances sont octroyés dans le cadre de la trésorerie «pour financer les immobilisations, lorsque le rapport entre l’autofinancement et le financement externe est proportionné aux risques encourus et que le remboursement est garanti par des revenus ultérieurs». Les prêts octroyés aux chemins de fer concernés (CFF, BLS), comme ils sont comp- tabilisés par le bilan et non par le compte financier – comme les avances – ne sont pas soumis au frein à l’endettement. Tant que la rémunération de ces prêts se fait aux conditions du marché et que leur remboursement est assuré par des revenus ultérieurs, on peut considérer cette pratique comme compatible (de manière analo- gue aux avances) avec le but du frein à l’endettement. Cependant, si le rembourse- ment est compromis par des risques ou n’est pas assuré par des revenus ultérieurs, les prêts devraient être obligatoirement comptabilisés par le compte financier comme dépenses, faute de quoi il y aurait contravention du frein à l’endettement. A la différence des avances, les prêts ne sont pas alloués au fonds pour les grands projets ferroviaires, mais aux chemins de fer concernés. Il en résulte que le rembour- sement des prêts – à la différence des avances – n’est pas garanti par des redevances obligatoires (parts de la TVA et de la RPLP). Contrairement aux premiers calculs, il s’avère aujourd’hui que les chemins de fer ne pourront pas financer un rembourse- ment des prêts sur les recettes futures (cf. chap. suivant). Dans ce cas, continuer à accorder des prêts aux chemins de fer via le bilan (compte capital) constituerait une infraction au frein à l’endettement. 6.1.3 Coûts subséquents des aménagements infrastructurels La nouvelle infrastructure crée les conditions pour augmenter nettement l’attrait des transports publics et leur exploitation plus efficace. Cependant, sa mise en exploita- tion générera des frais d’amortissement et d’exploitation nettement plus élevés. Conformément à l’art. 49 de la loi sur les chemins de fer (LCdF), la Confédération est tenue d’indemniser les coûts d’amortissement et d’exploitation non couverts de la nouvelle infrastructure. Par contre, les projets FTP permettent aux entreprises ferroviaires de réaliser des produits supplémentaires considérables. Cela étant, les calculs de rentabilité ont montré que les produits prévus suffiraient à couvrir les frais d’exploitation supplé- mentaires. Les dépenses additionnelles pour maintenir la qualité de l’infrastructure ne pourront être couvertes que partiellement.

2553 Intérêts des prêts FTP - Frais d’exploitation supplémentaires Maintien de la qualité des infrastructures Recettes du trafic plus élevées grâce à la nouvelle infrastructure Remboursement des prêts FTP Recettes des prix des sillons plus élevées grâce à un surcroît de trafic Recettes Dépenses Mise en exploitation des projets FTP

C’est pourquoi on considère en principe que, dans ces conditions-cadres, chaque nouvelle infrastructure grève encore plus les finances fédérales. Ce fait a déjà été mis en évidence dans le message FTP: «Dans les conditions-cadres actuelles, des offres ferroviaires supplémentaires (infrastructure comprise) entraînent en général la détérioration du résultat d’exploitation du rail et grèvent plus fortement les finances fédérales». Si le budget ordinaire est diminué simultanément dans le cadre d’un programme d’allégement et au titre du frein à l’endettement, il faut compenser ces dépenses supplémentaires au sein du compte financier de la Confédération. La question de la rubrique à imputer reste ouverte. Si cette compensation devait être effectuée au sein même des transports publics, cela pourrait affecter le budget ordi- naire au titre des contributions fédérales versées au trafic régional, du transfert du trafic marchandises transalpin ou du développement de l’infrastructure ferroviaire actuelle. 6.1.4 Prêts rémunérés, remboursables aux conditions du marché La Confédération octroie aux entreprises ferroviaires des prêts remboursables et rémunérés aux conditions du marché pour les projets FTP. Pour la première étape de RAIL 2000 et la NLFA, la part maximale de ces prêts a été fixée à 25 % dans le cadre de diverses conventions. Elle n’a pas encore été déterminée en ce qui concerne le raccordement LGV et la deuxième étape de RAIL 2000, ces projets n’ayant pas encore été approuvés. La Confédération n’octroie pas de prêts au titre de la lutte contre le bruit émis par les chemins de fer. Celle-ci est financée à 100 % par des contributions à fonds perdu.

2554 Conclusion: d’après les connaissances actuelles, la Confédération doit tabler sur le fait que les entreprises ferroviaires seront à même de couvrir une partie des surcoûts concernant l’infrastructure (exploitation, maintien de la qualité). Il ne sera toutefois pas possible de rémunérer et de rembourser tous les prêts octroyés pour les projets FTP. Dès 2007, la Confédération devra supporter des coûts sup- plémentaires considérables qui grèveront son compte financier. Sinon, les entre- prises ferroviaires se verraient confrontées à des problèmes de liquidités. Digression sur la première étape de RAIL 2000 La première étape de RAIL 2000 permet aux secteurs des transports et en partie des infrastructures des CFF de générer des recettes supplémentaires considérables. Selon les affirmations des CFF, ceux-ci pourront payer les intérêts et rembourser la pre- mière étape de RAIL 2000 en 40 ans. Le rendement prévu des secteurs des transports et des infrastructures des CFF, basé sur la première étape de RAIL 2000, est en effet très bon. Il n’est pas encore possi- ble d’évaluer de façon définitive si les produits suffiront à couvrir les paiements nécessaires. Du point de vue fédéral, il n’est pas pertinent de savoir si les CFF «peuvent» rémunérer et rembourser les prêts. Pour la Confédération, les répercus- sions du maintien de ce modèle (intérêts et remboursement par les chemins de fer des prêts aux conditions du marché) sont importantes: a. Les versements d’intérêts augmentent les coûts du compte d’infrastructure. Afin que celui-ci ne soit pas déficitaire, la Confédération doit augmenter les indemnités allouées au titre de la convention sur les prestations (article: «contribution d’exploitation»). En fin de compte, cela signifie que la Confé- dération paie les intérêts par le biais d’indemnisations versées aux CFF. b. Le remboursement des prêts entraîne la fuite des liquidités. Dans le domaine de l’infrastructure, il n’est actuellement pas possible d’obtenir des bénéfices. Les indemnités allouées pour compenser les frais d’amortissement du main- tien de la qualité sont les seules liquidités dont dispose l’infrastructure. Cha- que remboursement de prêt diminue par conséquent les moyens d’investis- sement disponibles pour le maintien de la qualité. L’infrastructure devrait donc rembourser les prêts portant intérêt au détriment du maintien de la qua- lité. Conclusion: Les CFF ne «peuvent» rémunérer les prêts FTP versés pour réaliser la première étape de RAIL 2000 que si la Confédération met à disposition les fonds destinés aux indemnités dans son budget ordinaire. Il en irait de même pour le BLS. Vu les conditions-cadres actuelles, l’éventuel remboursement des prêts réduit toujours le maintien de la qualité des infrastructures. Les recettes supplémentaires obtenues grâce à la première étape de RAIL 2000 peuvent être utilisées pour que la Confédération n’augmente pas sensiblement ses dépenses en faveur de l’infrastructure, malgré l’agrandissement du réseau

2555 6.1.5 Evolution de la rentabilité et des conditions-cadres Le message FTP et tous les autres messages relatifs à l’extension du rail expliquent que ces projets ne peuvent être rentables sur le plan de l’économie d’entreprise que si les conditions-cadres sont adaptées en faveur des chemins de fer. Le trafic ferro- viaire pourra donc au mieux couvrir ses coûts uniquement si le contenu de la politi- que des transports coordonnée est mis en pratique de manière systématique (message RAIL 2000, 1985). Tous les messages qui ont suivi (NLFA, RAIL 2000 et FTP) ont montré que la rentabilité se détériorait parce que les conditions de concurrence entre le rail et la route n’étaient pas adaptées ou ne l’étaient pas assez. Le message FTP lie la rémunération et le remboursement de 25 % des investisse- ments à la condition suivante: «La tendance actuelle des produits issus du trafic devrait non seulement être freinée, mais elle devrait même être inversée au cours des 10 à 15 prochaines années». Mais les prix du trafic marchandises ont continué de baisser. La principale raison de cette détérioration de la rentabilité doit donc être cherchée dans les conditions-cadres que la Confédération ne peut influencer que partiellement. Parmi ces conditions, on compte par exemple la libéralisation paneu- ropéenne des transports de marchandises et une forte concurrence entre le rail et la route, ainsi qu’une érosion des prix qui ne laisse pas suffisamment de marge bénéfi- ciaire. A cela viendra s’ajouter l’évolution du trafic, déterminante pour la rentabilité effec- tive de la NLFA et des autres projets FTP. La planification actuelle de la NLFA se base sur les prévisions de 1995 du Centre saint-gallois de prospective. Ces prévi- sions sont en cours de révision, mais il n’existe pas encore de chiffres consolidés relatifs à l’évolution future. En plus du tonnage, la densité de la circulation et le volume des marchandises sont pertinents pour le taux d’utilisation de la NLFA. Tous les messages prévoient une période creuse (au début de la mise en exploita- tion), durant laquelle les entreprises ferroviaires se verront confrontées à des coûts plus élevés sans pouvoir exploiter l’intégralité des investissements. D’après le mes- sage de 1990 sur la NLFA, cette période creuse durera 20 ans. Les calculs de renta- bilité de la NLFA ont confirmé ce chiffre. La NLFA est un premier pas vers des conditions de concurrence plus équitables entre le rail et la route. En améliorant encore les conditions-cadres, il sera même possible d’atteindre des prix plus élevés lorsque les marchés seront consolidés. Ce renversement de tendance est nécessaire pour améliorer les comptes d’exploitation du rail et délester ainsi les finances fédérales. Mais comme ce renversement ne semble pas réaliste à l’heure actuelle, vu les conditions-cadres en matière de politi- que des transports, les réflexions sur le futur financement sont fondées sur des hypothèses «prudentes». 6.1.6 Situation financière initiale (scénario de référence) Afin d’estimer la dimension financière du problème ainsi que les répercussions des mesures potentielles, l’OFT et le DFF ont élaboré un modèle de simulation. Il per- met de reproduire grosso modo l’évolution future des comptes fédéraux ainsi que celle du flux des moyens financiers et du compte de résultat des entreprises ferro- viaires. En ce qui concerne l’évolution du fonds FTP, on a utilisé la simulation

2556 existante. Ces simulations ont comme dénominateur commun différentes hypothèses (recettes des entreprises ferroviaires et fonds FTP, évolution des dépenses etc.). Une certaine incertitude est donc inhérente aux assertions ci-après. Le scénario de référence reflète la situation initiale du point de vue financier. Il repose sur les paramètres suivants: – les projets FTP sont réalisés tel que prévu, – les réglementations juridiques existantes sont conservées, les entreprises fer- roviaires rémunèrent comme convenu les prêts remboursables aux condi- tions du marché et fournissent des remboursements appropriés. Les recettes supplémentaires que le secteur des transports obtient grâce à la nouvelle infrastructure pourraient se traduire (du moins partiellement) par des contri- butions de couverture plus élevées. Les prêts portant intérêt au taux du mar- ché sont donc gérés par les secteurs infrastructurels des entreprises ferroviai- res, qui les rémunèrent et les remboursent. – La Confédération renonce à prendre toute autre mesure de pilotage. Le scénario de référence prévoit les répercussions suivantes dans les différents domaines: Fonds FTP: les projets FTP sont réalisés comme prévu, conformément à l’arrêté fédéral sur le FTP. Les instruments de pilotage existants sont utilisés dans le fonds même afin d’absorber les surcoûts de la NLFA (libérations de crédits dans le cadre de la limite des avances). Entreprises ferroviaires: Etant donné les conditions-cadres actuelles, le rail n’est pas à même de couvrir entièrement ses frais: la Confédération couvre les déficits des gestionnaires d’infrastructure. Pour cette raison – et vu que les recettes seront proba- blement plus faibles que prévu – les entreprises ferroviaires ne pourront pas tenir leur engagement, à savoir rémunérer et rembourser les prêts dans les délais impartis. La Confédération ne dispose pas de base juridique pour fournir aux entreprises ferroviaires les moyens financiers nécessaires au remboursement des prêts. Si les conventions actuelles sont mises en œuvre de manière conséquente, les CFF et le BLS sont menacés d’incapacité de paiement d’ici à la fin de la décennie. La prolon- gation de la durée des prêts ne résoudrait pas les problèmes financiers des chemins de fer, cela les atténuerait uniquement quelque peu. Compte financier de la Confédération: dans les 20 prochaines années, les raisons susmentionnées feraient enfler le budget fédéral ordinaire pour l’infrastructure de plusieurs centaines de millions de francs par rapport à 2005 (à commencer par 150 millions en 2008, le point culminant serait atteint vers 2018–2020 avec des surcoûts maximaux de 700 millions par année). Là aussi, la prolongation de la durée des prêts atténuerait, certes, les problèmes financiers de la Confédération, sans toutefois les résoudre.

2557 Cas de référence Charge du compte d'Etat par l’infrastructure CFF + BLS 0 500 1'000 1'500 2'000 2'500 3'000 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

Conclusion: Les infrastructures durent très longtemps. Plusieurs années peuvent s’écouler jusqu’à ce que les améliorations dues aux projets FTP incitent les voyageurs à changer leur comportement. L’utilité microéconomique ne se fait donc ressentir dans son intégralité qu’au bout de quelques années. L’utilité macroéconomique s’étale, elle, sur des décennies. Elle est clairement établie, et les nouvelles infrastructures pourraient bien être rentables à l’avenir. Cela dé- pend toutefois fortement de l’évolution à long terme des conditions-cadres poli- tiques et du marché des transports. Cependant, la Confédération ne devrait pas rester immobile face à l’évolution actuelle, vu la nécessité de consolider les finances fédérales. Le Conseil fédéral propose d’améliorer les possibilités de pilotage de la Confédération, d’élucider la gestion des coûts subséquents de la nouvelle infrastructure et de revoir la rémunération et le remboursement des prêts FTP. 6.2 Proposition de solution pour les finances Une proposition de solution est esquissée ci-après, ainsi que ses répercussions et les solutions de rechange. 6.2.1 Adaptations des conditions de financement En sachant que les entreprises ferroviaires ne pourront pas rémunérer et rembourser les prêts FTP au cours des 20 à 30 prochaines années, le Conseil fédéral désire poursuivre les mesures suivantes: Millions CHF

2558 – Dorénavant, il ne sera plus octroyé de prêts portant intérêt, remboursables aux conditions du marché pour les projets FTP. L’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation est en cours de vérification, mais elle aura lieu au plus tard le 01.01.200633. – Les prêts rémunérés et remboursables versés d’ici à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation pour la première étape de la NLFA et de RAIL 2000 seront imputés au fonds FTP au plus tard le 01.01.2006 après avoir été convertis en avances34. Le montant cumulé jusqu’au 01.01.2006 serait de 2,8 milliards de francs (prix de 1995). De cette manière, la Confédération délesterait l’infrastructure du BLS et des CFF des intérêts et du rembourse- ment. Simultanément, la limite des avances serait augmentée temporaire- ment du même montant (2,8 milliards). Le fonds rembourserait cette avance ultérieurement. – En augmentant temporairement la limite des avances, il sera possible d’amortir les prêts remboursables octroyés jusqu’ici. Il sera également pos- sible de limiter l’endettement du fonds. Les avances supplémentaires seront remboursées le plus tôt possible. Les détails de l’augmentation temporaire sont actuellement en cours d’élaboration. – La mise en service des grands projets financés par le fonds FTP permettra d’inscrire les installations à l’actif du bilan des gestionnaires d’infrastructure (pour autant qu’il ne s’agisse pas de contributions à fonds perdu). Cela a pour conséquence des amortissements plus élevés. Il n’est pas possible de couvrir ces dépenses par des recettes supplémentaires. Pour que les entrepri- ses ferroviaires puissent atteindre un résultat équilibré dans les comptes d’infrastructure (compte de résultats), il faudra augmenter les indemnités des pouvoirs publics.

La pratique actuelle en matière de capitalisation est en principe maintenue, et comme par le passé, le pilotage fin des investissements sera effectué dans le cadre des conventions sur les prestations passées avec les chemins de fer et dans les limites de la planification financière. Les règles de financement sont toutefois spécifiées pour les tunnels ferroviaires. A l’avenir (au plus tard dès 2006), tous les investissements destinés au percement des tunnels seront versés à fonds perdu, même pour la NLFA. Cette mesure empêche que les entreprises ferroviaires disposent d’un excédent de liquidités. Si, exceptionnellement, les chemins de fer devaient obtenir, en raison de l’augmentation des actifs immobilisés et des indemnités plus élevées des frais d’amortissements qui en découlent, plus de liquidités que nécessaire pour leurs investissements, la mesure ultime serait d’affecter ces fonds au remboursement des prêts octroyés précédemment par la Confédération. Ce «mécanisme de compensation» est ancré juridiquement dans la LCdF

E. 33

Les explications ci-après tablent sur le fait que la nouvelle réglementation entrera en vigueur le 01.01.2006.

E. 34

Au moment de l’entrée en vigueur, les prêts effectivement octroyés seront convertis en avances. Le montant indiqué ici se base sur la planification actuelle et peut dévier du montant réel à convertir.

2559 6.2.2 Mesures concernant l’aménagement de l’infrastructure, mesures de pilotage du fonds FTP Le paquet de mesures proposées grève fortement le fonds FTP. D’une part, les prêts rémunérés et remboursables n’alimenteront plus le fonds dès 2006, d’où le dépasse- ment, dès 2007, de la limite des avances pour le programme de construction. D’autre part, les prêts à intérêts remboursables octroyés jusqu’ici seront transformés en avances. Ainsi augmentée, la «dette» du fonds sera épongée ultérieurement. Ces deux mesures sont à la base de tous les scénarios ci-après35. Ceux-ci présentent différentes variantes pour augmenter temporairement la limite des avances 6.2.2.1 Scénario 1 Afin de mettre en œuvre le paquet FTP tel qu’il a été conçu, il faudrait porter tempo- rairement la limite des avances de 5 à 9,2 milliards de francs (prix de 1995). Cela permettrait au fonds FTP d’absorber les importantes répercussions que les mesures auront sur le plan des transports et de la politique. Elles entraîneraient aussi une prolongation de la durée du fonds de 8 à 9 ans36, pour autant que les programmes de construction soient menés à bien sans modifications.

Avances vs. Limite des avances -2'000'000 0 2'000'000 4'000'000 6'000'000 8'000'000 10'000'000 12'000'000 14'000'000 16'000'000 C C C C C C I PF PF PF P P P P P P P P P P P P P P P 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Avances pour le fonds Limite (nominale) des avances Bases: - C 1998 à 2003 - I 2004 - PF 2005-07 - PAF03: 50 mio (2004), 125 mio (2005), 150 mio (2006-07) - Hirzel non compris - TBZ 2+ - LGV mis à jour - R22 mis à jour - Surcoûts NLFA, état 05.02.04 - Amortissement prêts entièrement rémunérés (1998-2005) - Plus de prêts entièrement rémunérés dès 2006 - Augmentation de la limite des avances +2,8 mrd (prix de 1995) --> Amortissement des prêts - Augmentation de la limite des avances +2,2 mrd (prix de 1995) --> Besoin financier dû au manque de prêts Valeurs en milliers de francs Etat au 19.02.2004 – augmentation de la limite des avances + 5 milliards Écart: 193 mio CHF

E. 35

Les scénarios suivants tablent sur les conditions de financement modifiées au 01.01.2006. Le moment exact de la conversion ne sera défini que dans le cadre du message. Si un autre délai que le 01.01.05 devait être choisi, il en découlerait des écarts dans les mon- tants cités, mais les affirmations fondamentales des scénarios resteraient les mêmes.

E. 36

Cette indication se base sur des recettes estimées à environ 1,4 millliard de francs par année, issues dès 2020 de la RPLP et de la TVA.

2560 Dans ce scénario, les projets FTP sont réalisés tels que prévus. Le risque financier du fonds augmente fortement en fonction des intérêts plus élevés résultant des avances37. La Confédération devrait s’endetter à nouveau à raison de 5 milliards. 6.2.2.2 Scénario 2 Afin de convertir en avances les prêts remboursables octroyés aux conditions du marché d’ici au 01.01.2006 (2,8 milliards, prix de 1995), il est nécessaire d’augmenter temporairement la limite des avances à 7 milliards de francs (prix de 1995). La simulation du fonds se présente alors comme suit: Avances vs. Limite des avances -2'000'000 0 2'000'000 4'000'000 6'000'000 8'000'000 10'000'000 12'000'000 14'000'000 C C C C C C I PF PF PF P P P P P P P P P P P P P P P 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Avances pour le fonds Limite (nominale) des avances Bases: - C 1998 à 2003 - I 2004 - PF 2005-07 - PAF03: 50 mio (2004), 125 mio (2005), 150 mio (2006-07) - Hirzel non compris - TBZ 2+ - LGV mis à jour - R22 mis à jour - Surcoûts NLFA, état 05.02.04 - Amortissement prêts entièrement rémunérés (1998-2005) - Plus de prêts entièrement rémunérés dès 2006 - Augmentation de la limite des avances +3 mrd (prix de 2005) Valeurs en milliers de francs Etat 19.02.2004 – Augmentation de la limite des avances + 3 mrd Écart: -2,8 mrd CHF

L’écart38 est de –2,8 milliards en 2019. Conséquence: les programmes de construc- tion ne pourront plus être réalisés dans les délais prévus selon l’arrêté FTP de 1998. Afin de ne pas déjà dépasser la limite des avances en 2007, il convient de prolonger ou de redimensionner les programmes de construction. Ces mesures de pilotage doivent déployer leurs effets dès 2007, c.-à-d. qu’il faut les prendre en 2005/2006 déjà. Cela se répercutera notamment sur la 1re phase du raccordement LGV et sur la construction du tunnel du Ceneri. Ces deux projets ne seraient plus réalisables, ou

E. 37

A un taux d’intérêt de 4 pour-cent, une avance nominale de 12 milliards de francs génère des intérêts de 480 millions. Ce chiffre correspond environ à la part actuelle de la RPLP qui alimente le fonds FTP.

E. 38

L’écart indique la différence entre les avances cumulées versées au fonds et la limite des avances fixée à 4,2 milliards de francs par année civile. En d’autres termes: l’écart repré- sente la réserve de liquidités pour l’année civile concernée. Un écart positif (p. ex. + 100 millions) signifie que le fonds peut encore recevoir une avance égale à ce montant. Un écart négatif (p. ex. – 100 millions) indique la somme dépassant la limite des avances dont le fonds aurait besoin pour couvrir les dépenses planifiées, ou plutôt la somme à économiser ou à déplacer afin de rester dans la limite fixée.

2561 alors uniquement bien plus tard. Par rapport au scénario 1, le risque des intérêts est ici nettement réduit, et l’endettement de la Confédération est limité à un minimum. 6.2.2.3 Scénario 3 Du point de vue du Conseil fédéral, le Ceneri est nécessaire pour faire de l’axe du St-Gothard une «ligne de plaine» à part entière. Il devrait donc être mis en exploita- tion en même temps que le tunnel de base du St-Gothard. Il permettrait également d’exploiter de manière optimale les investissements réalisés au St-Gothard. Le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau ferroviaire européen à grande vitesse (raccordement LGV) est le seul projet FTP non encore soumis à un arrêté fédéral ou à une loi fédérale. On ne lui a donc pas encore attribué d’investissements. Pour cette raison, la première phase du raccordement LGV devrait être réalisée en priorité et à court terme. Afin de tenir compte de la situation actuelle des finances fédérales et de maintenir une marge minimale pour les projets prioritaires et nécessaires du point de vue des transports, le Conseil fédéral proposera, dans un message séparé, d’augmenter la limite des avances de 3,3–3,5 milliards de francs (nouvelle limite: 7,5–7,7 milliards, prix de 1995). Il faudra vérifier le montant exact au cours des travaux à approfondir. Ainsi, il sera possible de réaliser à temps les projets prioritaires du Ceneri et de la première phase du raccordement LGV. Cela étant, il faut vérifier s’ils présentent des possibilités d’économies, ce qui permettrait de limiter l’endettement de la Confédé- ration. Dans ce scénario, tous les autres projets FTP qui ne sont pas encore prêts à être réalisés sont soumis à un examen global et leur calendrier redéfini. Il s’agit notam- ment de la 2e phase de la NLFA 1 (Zimmerberg et Hirzel), de la 2e phase du raccor- dement aux LGV et de RAIL 2000, 2e étape. Cet examen global permet en outre d’intégrer d’autres projets des transports publics en tenant compte de la convention sur les prestations 2007 – 2010, comme par exemple la gare souterraine de Zurich, le projet CEVA à Genève ou la liaison Stabio – Arcisate. Par ailleurs, les premières connaissances quant à la rentabilité de projets FTP importants (1re étape de RAIL 2000, tunnel de base du Loetschberg) seront disponibles. On procédera à l’examen global en tenant compte des conditions-cadres de la politi- que des transports et des finances du moment. On évaluera la rentabilité de tous les projets et leur utilité au niveau des transports. Le critère d’évaluation des projets sera de savoir si la Confédération pourra financer les coûts d’exploitation et les coûts subséquents. A cet effet, le Conseil fédéral mettra en consultation vers 2007/2008 un nouveau message sur tous les projets cités. Le crédit global initialement prévu (30,5 milliards de francs) ne sera pas dépassé. Si les coûts subséquents et d’exploitation ne peuvent pas être financés, il y aura lieu de redimensionner le tout. Dans ce scénario, le fonds FTP pourra vraisemblablement être clos en 2030. Cette démarche est judicieuse aussi du point de vue politique des transports, car une nouvelle évaluation d’ici à 2007/2008 permettra de tenir compte d’évolutions impor- tantes dans les transports: – Effets de l’évolution européenne (p. ex. élargissement de l’UE vers l’Est, paquets ferroviaires UE, processus de concentration sur le marché du trafic ferroviaire)

2562 – Effets de la mise en exploitation de la 1re étape de RAIL 2000 – Effet de la politique de transfert et de l’augmentation de la RPLP – Le cas échéant, effets de la mise en exploitation du tunnel de base du Loetschberg – Evolution au tunnel de base du St-Gothard (date de la mise en exploitation, risques géologiques, évolution des coûts) – Evolution du budget ordinaire des investissements – Entrée en vigueur de la réforme des chemins de fer 2 Une réévaluation globale est donc judicieuse du point de vue de la politique des transports et des finances. Le cas échéant, on peut y intégrer d’autres projets ou de nouvelles solutions pour le trafic d’agglomération. Le projet global permet d’élabo- rer un paquet d’investissements optimaux pour faire face aux futurs défis. Vorschüsse vs. Bevorschussungslimite -2'000'000 0 2'000'000 4'000'000 6'000'000 8'000'000 10'000'000 12'000'000 14'000'000 R R R R R R ZK FP FP FP P P P P P P P P P P P P P P P 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Vorschüsse an den Fonds Bevorschussungslimite (nominal) Grundlagen: - R 1998 bis 2003 - ZK 2004 - FP 2005-07 - EP03: 50 Mio (2004), 125 Mio (2005), je 150 Mio (2006-07) - Hirzel nicht enthalten - HGV aktualisiert - NEAT-Mehrkosten Stand 05.02.04 - Abschreibung voll verzinsliche Darlehen (1998-2005) - keine voll verzinsliche Darlehen ab 2006 - Erhöhung Bevorschussungslimite +2,8 Mia + 0,7 Mia (Preisstand 1995) - ZBT, HGV 2. Phase und B22 sistiert Zurück Drucken Werte in Fr. 1'000.-- Stand 19.02.2004 - Bevorschussungslimite auf 7,7 Mia GAP: 104 Mio CHF

= projets à vérifier, nouveau message 2007/2008 (consultation) Conclusion: du point de vue de la politique des finances, le scénario 1 n’est pas praticable. Le scénario 2 ne permet pas, jusqu’à nouvel avis, de réaliser des pro- jets prêts à être construits tels que la 1re phase du raccordement aux LGV ou le tunnel de base du Ceneri. Ces faits favorisent le scénario 3 qui constitue un compromis entre les intérêts des transports et ceux des finances. C’est pourquoi le Conseil fédéral proposera, dans un message séparé, d’augmenter temporaire- ment la limite des avances de 3,3–3,5 milliards de francs (nouvelle limite: 7,5– 7,7 milliards de francs, prix de 1995). De cette manière, il sera possible de réali- ser dans les délais les projets prioritaires du Ceneri et de la 1re phase des LGV. Tous les autres projets qui ne sont pas encore prêts à être réalisés – 2e phase de la NLFA 1 (Zimmerberg et Hirzel), 2e phase des LGV et RAIL 2000 2e étape – seront en revanche soumis à un réexamen global. Le cadre global initialement prévu de 30,5 milliards de francs ne sera pas dépassé.

2563 6.2.2.4 Autres mesures Afin de diminuer les indemnités d’infrastructure qui grèvent les finances fédérales, il y a lieu d’examiner, dans le cadre des prochains travaux, quelles infrastructures seront encore nécessaires malgré les nouveaux projets FTP, autrement dit où il est possible d’effectuer des désinvestissements (p. ex. lignes de faîte du Loetschberg et du St-Gothard). 6.2.3 Mesures économiques et mesures de pilotage du budget ordinaire Comme on l’a expliqué, les coûts subséquents des nouvelles infrastructures soumet- tront la Confédération à des risques que l’on peut identifier. Elle pourra cependant faire en sorte que ces coûts grèvent moins fortement le budget ordinaire. Pour cela, les mesures suivantes s’imposent: – Il faut fixer de manière plus restrictive les investissements inscrits au budget ordinaire. A l’avenir, aucun grand projet / investissement complémentaire ne sera financé par ce budget. Il est possible de déroger à cette règle, à condi- tion de fournir des explications dans le cadre de la convention sur les presta- tions. – Il faut renforcer le controlling et le pilotage de la convention sur les presta- tions, ce qui permet d’améliorer la surveillance du maintien de la qualité des infrastructures (à l’aide d’audits et de sondages réguliers). Il faut procéder à des tests réguliers de performance entre les entreprises dans le domaine de l’infrastructure. – Il faut vérifier si la contribution de couverture du trafic longues distances peut être augmentée dans une plus grande mesure que celle qui est présentée dans le cas de référence. Cela délesterait davantage le budget ordinaire de la Confédération, mais grèverait celui des opérateurs du trafic longues distan- ces. – Il faut vérifier s’il y a lieu de renforcer les objectifs de productivité des infrastructures dans le cadre de la stratégie du propriétaire des CFF et de la convention sur les prestations.. 6.3 Répercussions des solutions proposées 6.3.1 Répercussions sur le compte financier de la Confédération Les mesures prévues délesteront le compte financier de la Confédération par rapport au cas de référence, compte tenu de deux effets: – Le besoin en indemnisations fédérales pour les coûts d’exploitation non couverts baissera (du moins n’augmente pas), car les comptes infrastructu- rels ne seront pas alourdis par des intérêts supplémentaires. Cela allègera le compte financier de la Confédération. En d’autres termes: on pourra éviter de futures charges supplémentaires.

2564 – L’adaptation des règles de financement des tunnels ferroviaires – le perce- ment est désormais financé à fonds perdu – fera baisser le besoin d’indemnisations fédérales pour les amortissements. Comme pour les inté- rêts, le compte financier s’en trouvera délesté. Massnahmenpaket Belastung der Staatsrechnung durch SBB + BLS Infrastruktur 0 500 1000 1500 2000 2500 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 Mio. CHF Massnahmenpaket Referenzfall

6.3.2 Répercussions sur le fonds FTP Au cours des prochaines années, les dépenses prévues pour le programme initial de construction dépasseront les possibilités du fonds FTP (cf. chap. 6.2.2). Les mesures de pilotage des projets FTP sont donc inévitables – sauf si on augmente fortement la limite des avances. Cependant, cette hausse gonflerait en même temps considéra- blement le risque des intérêts du fonds. Le Conseil fédéral recommande de procéder comme le décrit le scénario 3 (chap. 6.2.2.3). Bien que le besoin d’agir soit établi sur le plan de la politique des finances, il faut viser, à moyen et à long terme, un aménagement modéré de l’infrastructure ferroviaire. Les investissements imminents doivent être échelonnés et sélectionnés en fonction des besoins futurs. Il faut faire avancer les projets urgents et judicieux du point de vue politique des transports afin de les achever dans les délais. Dans l’optique des transports et de la politique, il est important de ne pas compromettre les projets, à savoir la 1re phase de la NLFA 1, la 1re étape de RAIL 2000 et la lutte contre le bruit. La 1re phase du raccordement aux LGV et le tunnel du Ceneri, qui doivent être examinés en vue d’économiser des coûts, sont des projets urgents pour le trafic. Il faudrait les approuver au plus vite. Les projets suivants doivent être soumis à un calcul de rentabilité interdisciplinaire ainsi qu’à des vérifications sur le plan des transports: 2e phase des raccordements aux LGV, 2e phase de la NLFA 1 (Zimmerberg, Hirzel) et 2e étape de RAIL 2000. Tous ces grands projets ferroviaires seront présentés sous forme d’aperçu global dans un message séparé qui sera mis en consultation en 2007/2008. Cela étant, le

2565 seuil du volume d’investissement prévu par le fonds FTP (30,5 milliards) ne sera pas dépassé. Lors de l’évaluation des projets, un des critères sera le financement des coûts d’exploitation et des coûts subséquents pour la Confédération. S’il n’est pas garanti, il faudra remettre en question le redimensionnement du volume global des investissements. 6.3.3 Répercussions sur les entreprises ferroviaires La mise en œuvre du paquet de mesures libère les entreprises ferroviaires de leur obligation de rémunérer et de rembourser aux conditions du marché les prêts contractés. De cette manière, on garantit la solvabilité des chemins de fer. Le paquet de mesures proposées et le mécanisme de compensation décrit au chap. 6.2.1 permet à la Confédération de garantir que les entreprises ferroviaires n’obtiennent que les moyens financiers nécessaires pour couvrir leur besoin en investissement. Si les entreprises devaient temporairement disposer d’un surplus de liquidités, celui-ci serait utilisé en faveur du budget ordinaire de la Confédération. 6.3.4 Répercussions sur la politique des transports Si les mesures de pilotage du FTP recommandées par le DETEC et le DFF sont mises en pratique (scénario 3), cela permettrait d’amortir les répercussions politiques immédiates sur le plan des transports: les grands projets ferroviaires en cours de réalisation seront mis en exploitation comme prévu. En ce qui concerne les autres projets, il faudra réduire la vitesse de réalisation et procéder à des coupes. Cela étant, l’équilibre politique régional des projets FTP restera garanti. Les premières phases des grands projets NLFA, RAIL 2000 et LGV pourraient être réalisées, ce qui cons- tituerait un premier pas important vers l’amélioration de l’infrastructure ferroviaire et de l’offre. Par contre, il faudra accepter que tous les projets soumis à l’examen global subissent des retards. Les transports publics ne contribueront alors à réaliser les objectifs politiques que dans une mesure restreinte ou plus tard que prévu. L’ampleur des répercussions politiques varie d’un scénario à l’autre, et elles seraient les plus impor- tantes dans le scénario 2. Ces conséquences, qui sont en cours d’examen, seront développées dans le message sur le financement de l’infrastructure ferroviaire, qui sera probablement soumis au Conseil fédéral en automne 2004. La décision relative à la marche à suivre ainsi qu’aux projets à réaliser reviendra alors au Parlement. 6.3.5 Répercussions sur la politique des finances Les solutions présentées permettent à la Confédération d’optimiser le système exis- tant de financement de l’infrastructure ferroviaire et d’atténuer les futurs pics de dépenses. Dans le domaine ferroviaire, le compte financier de la Confédération pourra être allégé par rapport au scénario de référence. Une fois les projets FTP mis en exploitation, les besoins financiers de l’infrastructure (exploitation et maintien de la qualité) augmenteront légèrement en raison de la croissance du réseau global et du trafic supplémentaire qui en découlera. Au total, les versements au titre de l’infra-

2566 structure ferroviaire pourront être stabilisés dans le budget ordinaire au niveau de 2005 (renchérissement non compris). Selon le scénario, l’endettement de la Confédération augmente plus ou moins forte- ment. De ce point de vue, le scénario 1 n’est pas praticable; le risque des intérêts devient trop grand vu les avances très élevées. 6.4 Droit / mise en œuvre Diverses mesures sont prévues afin de mettre en œuvre les solutions proposées (cf. explications dans les chap. précédents). Plusieurs services sont compétents pour réaliser les différentes mesures (Parlement, Conseil fédéral, DETEC, OFT). Les propositions du groupe de travail OFT/AFF seront transmises en automne 2004 au Conseil fédéral et au Parlement sous forme d’un message. Celui-ci présentera la mise en œuvre exacte ainsi que les mesures juridiques et d’autres mesures ad hoc. 6.5 Solutions de rechange Les entreprises ferroviaires ou à la Confédération sont appelées à prendre en charge les obligations inhérentes aux prêts portant intérêt et remboursables aux conditions du marché. Si les entreprises ferroviaires n’y parviennent pas – comme cela a été constaté – la Confédération peut choisir s’il faut imputer les dépenses au budget ordinaire ou au fonds FTP. La seule alternative à la voie proposée est donc d’augmenter fortement le budget ordinaire des transports publics par rapport à 2005: de 150 millions de francs supplémentaires à partir de 2007 jusqu’à 700 millions supplémentaires en 2018. De plus, il faudra prolonger la durée des conventions pour éviter l’insolvabilité des chemins de fer. Par ailleurs, il faudrait se détourner des principes introduits avec la réforme des chemins de fer 1 et du système actuel des prix du sillon; en effet, il faut que les secteurs infrastructurels des entreprises ferro- viaires puissent obtenir des bénéfices afin de rémunérer et de rembourser les prêts. Le Conseil fédéral considère que cette option ne mène pas au but: il n’est ni suppor- table de grever encore plus le budget ordinaire fédéral, ni possible d’exploiter l’infrastructure ferroviaire de manière à obtenir des bénéfices étant donné les condi- tions-cadres politiques. Si les entreprises ferroviaires parviennent à obtenir d’importantes recettes supplémentaires grâce aux projets FTP, il y aura lieu de réduire en premier lieu les contributions fédérales pour l’infrastructure. 7 Conclusions Le présent rapport concernant les surcoûts relatifs au crédit supplémentaire et la libération partielle des fonds bloqués de la deuxième phase de la NLFA 1 résume tous les faits actuellement connus sur la NLFA et sur le financement de l’infrastructure ferroviaire. Il est transmis sous cette forme au Parlement afin de servir de base aux décisions sur la marche à suivre en ce qui concerne le crédit supplémentaire et la libération partielle des fonds bloqués de la deuxième phase de la NLFA 1. Il fournit de surcroît les premiers points de repère concernant l’adaptation du financement de l’infrastructure ferroviaire.

2567

E. 39

Version 4.00 vom 30. April 2002

2580 Annexe 3 Réserves L’art. 3 de l’arrêté sur le financement du transit alpin délègue la gestion du crédit global NLFA du Parlement au Conseil fédéral. Dans le cadre des fonds libérés par le Parlement, le Conseil fédéral peut notamment débloquer des réserves en faveur de crédits d’objet s’il est prouvé que le surcoûts survenus ne peuvent être compensés par d’autres mesures et que le déblocage est nécessaire pour stabiliser la situation financière. La délégation de compétences au Conseil fédéral se justifie sur le plan pratique et des prérogatives. Le message sur le nouveau crédit global NLFA relève que cette délégation ne touche pas les prérogatives politiques et législatives du Parlement: les arrêtés fédéraux régissent le mandat concernant la réalisation de la NLFA. Le Conseil fédéral est donc tenu d’utiliser les réserves exclusivement pour des modifications de projets qui s’imposent pour des raisons de sécurité et de cons- truction. Les modifications qui vont au-delà des projets décidés exigent une décision du législateur. Cette répartition est judicieuse, étant donné que la décision de libérer des réserves dépend en premier lieu de facteurs techniques et financiers. Elle est donc conforme à l’échelon d’exécution du Conseil fédéral, du Département ou de l’office. Ce modèle permet aussi de réagir plus rapidement aux développement technologiques et de les inclure dans le projet. Cela accroît la souplesse de la direc- tion du projet40. Le Conseil fédéral peut donc libérer des réserves dans les cas suivants: – facteurs impondérables sur le plan de la géologie et de la technique de cons- truction, – évolutions de la technique (ferroviaire) (art. 3bis de l’arrêté sur le transit alpin, – prévention des retards dans le déroulement des travaux, – exigences sécuritaires accrues, – respect de la marge de dispersion des coûts (cf. chiff. 2.4.3), – stabilisation du paquet financier (art. 3 de l’arrêté fédéral sur le nouveau crédit global NLFA). Utilisation des réserves La NLFA est un projet qui se développe en permanence sur la base d’une longue période de planification et de construction. Les nouvelles connaissances acquises du point de vue de la construction et de la sécurité doivent être prises en compte au niveau de l’exécution. C’est ce que prescrit expressément l’art. 3bis de l’arrêté sur le transit alpin41: on a donc mis en place les moyens permettant d’optimiser le projet et d’ouvrir plus tard une transversale alpine moderne et performante.

E. 40

Pour des explications supplémentaires sur les deux modèles en discussion à l’époque, voir le chiffre 142.1 du message du 31 mai 1999 sur le nouveau crédit global NLFA: FF 1999 6599.

E. 41

Art. 3bis, ch.1: … les derniers progrès techniques seront appliqués à sa réalisation …

2581 Les réserves ont été utilisées pour que le projet global NLFA soit durant toute sa durée de réalisation mis en oeuvre en fonction des dernières connaissances en matière de construction et de sécurité.

2582 Annexe 4 Flux des informations entre la Confédération et les maîtres d’ouvrage Réunions de coordination et d’entre l’OFT et les maîtres d’ouvrage Extrait de la DCN, chap. 5 5.3 Réunions de gestion et d’information 5.3.1 Typologie des groupes La gestion stratégique des projets se fait à deux niveaux: FGBB: Le groupe de direction de la construction et de l’exploitation garantit que le projet global s’insère bien dans la politique des transports suisse et internationale. Les principales questions abordées sont la mise en service, l’exploitation de nouvelles installations d’infrastructure et le régime d’exploitation. PKB: Le groupe Planification et coordination de la construction vise à coordonner la mise en oeuvre du projet global AlpTransit et à coor- donner la planification et l’exécution. Les thèmes importants sont le financement, la communication, la technique de construction et la technique ferroviaire. L’OFT convoque les groupes d’information et de collaboration suivants: BD: Les cantons concernés sont réunis dans les délégations des autorités. Ils sont représentés par les conseillers d’Etat compétents et les chefs des servies administratifs/offices intéressés. Dans le groupe BD, l’OFT et les maîtres d’ouvrage renseignent les cantons et traitent les affaires ayant des incidences sur les coûts. G: Les entretiens entre l’OFT et ATG ou entre l’OFT et BLS AT servent à échanger régulièrement des informations au niveau de la direction des divers ouvrages. Ils permettent d’aborder en commun les tâches en suspens. VK: Des réunions de coordination des procédures ont lieu pour que les participants puissent discuter des questions de procédure en suspens. Outre ces réunions, d’autres séances peuvent être convoquées à la demande de l’OFT ou des maîtres d’ouvrage.

5.3.2 Groupe de direction pour la construction et l’exploitation (FGBB) Tâches: – Information sur l’état des travaux de construction, la mise en ser- vice, l’environnement en matière de transports Participants: – Coordination construction/exploitation/Rail 2000, 2e étape/raccor- dements grande vitesse – Détermination des mesures à prendre – Octroi des mandats – OFT (direction), maîtres d’ouvrage (ATG, BLS ST), exploitants (CFF, BLS), AFF , DETEC Fréquence: – 2 x par année

2583 5.3.3 Planification de la coordination de la construction (PKB) Tâches: – Informations sur l’état de la construction / problèmes / risques – Décisions sur la gestion du projet – Coordination St-Gothard / Loetschberg / autres – Planification de la communication des organismes politiques Participants: – OFT (direction ), maîtres d’ouvrage (ATG, BLS AT), autres parti- cipants selon l’ordre du jour Fréquence: – 4–6 x année

5.3.4 Délégation des autorités (BD) Tâches: – Informations données par l’OFT sur les affaires de politique des transports – Informations données par les maîtres d’ouvrage sur l’état des ouvrages de la NLFA – Communications des cantons – Traitement des problèmes spécifiques aux cantons – Préparation des décisions des collectivités cantonales Participants: – OFT (direction ), maîtres d’ouvrage (ATG, BLS AT), chemins de fer – Cantons concernés (membres des gouvernements concernés et hauts fonctionnaires) Fréquence: – 2 x année

5.3.5 Entretiens OFT-ATG et OFT-BLS AT (G) Tâches: – Garantir, par la Confédération et les maîtres d’ouvrage, les informa- tions en cas de décisions de gestion importantes – Echanges réguliers d’informations au niveau de la direction – Eviter / éliminer les malentendus – Régler les questions en suspens – Déterminer les mesures à prendre Participants: – Axe du St-Gothard: chef de section at, président de la direction de ATG, autres participants selon l’ordre du jour – Axe du Loetschberg: chef de section at, président de la direction de BLS AT,autres participants selon l’ordre du jour Fréquence: – Tous les deux mois

5.3.6 Coordination des procédures (VK) Tâches: – Coordination des délais – Mise au point des questions pertinentes pour la procédure – Situation et problèmes de mise en oeuvre des charges – Déterminer les mesures à prendre et fixer des délais Participants: – Axe du St-Gothard: OFT , ATG, autres participants selon ordre du jour – Axe du Loetschberg: OFT , BLS AT, autres participants selon ordre du jour Fréquence: – Tous les 2–3 mois (ou selon les besoins); peut, le cas échéant, être intégré partiellement dans G.

2584 ATG informe l’OFT (et la DSN) Déclarations standardisées d’ATG Date Média Contenu

14.07.03 Déclaration d’événement Géologie défavorable à Bodio: pas d’indication sur les coûts Août 03 Rapport d’étape ATG annonce des coûts finals vraisemblables de 9095 millions au 30.06.03. L’OFT augmente les coûts finals vrai- semblables d’ATG de 170 millions qui cor- respondent à des risques déclarés résultant du projet de détail aération/refroidissement et de la révision du calendrier. Total = 9265 mio. Selon la présentation des risques d’ATG, Faido et Bodio présentent un risque géologique oscillant entre 10 et 100 millions de francs. 6.09.03 Déclaration d’événement Sedrun: pollution des eaux 17.09.03 Déclaration d’événement Accident de travail mortel 13.02.04 Rapport d’étape ………..

Réunion d’ATG avec procès-verbaux Date Média Contenu

13.08.03 DSN Information d’ATG: surcoûts de Faido com- pris entre 50 et 100 millions. 9.09.03 DSN Information de l’OFT: les surcoûts de Faido doivent être couverts par les réserves. 12.09.03 PCC 78 Ordre du jour 6, point 2, déclarations d’ATG: Faido/Bodio et les coûts qui ne peuvent pas être chiffrés avec précision ne sont pas com- pris dans les coûts finals. Les suppléments ne sont pas compris dans les coûts finals, il n’y a cependant pas de grands suppléments. Déclaration de l’OFT: les coûts qui se produi- sent avec certitude doivent être inclus dans les coûts finals. 1.10.03 DSN Discussion du rapport d’étape OFT-at, Pris acte des coûts au 30.06.03

2585 11.11.03 GDCE Ordre du jour 6, point 2, déclarations d’ATG: A l’exception de Faido/Bodio, la géologie fait l’objet de pronostics très précis. 40 millions de francs économisés, la géologie étant meilleure que prévu 25./26.11.03 DSN Information d’ATG: Surcoûts: 100 mio. à Faido, 10 mio. à Bodio 40 mio. fr. ont été économisés par suite de meilleures conditions géologiques 17.12.03 PCC 79 Pas de nouvelles informations sur les coûts

BLS AT informe l’OFT (et la DSN) Déclarations standardisées de BLS AT Date Médias Contenu

Août 03 Rapports d’étape Frais finals probables au 30.06.03, selon BLS AT: 3858 mio., réduction de 25 mio. compara- tivement au rapport d’étape à la fin de 2002. 17.10.03 Déclaration d’événement Etape C Rarogne-Ferden atteinte selon le calendrier prévu 23.01.04 Déclaration d’événement Achèvement du pont nord sur le Rhône 26.01.04 Déclaration d’événement Annonce de surcoûts au 31.12.03: montant de 192 mio. fr. 17.02.2004 Rapport d’étape Surcoûts de 192 mio., plus les risques recon- nus qui ne sont pas encore compris dans les coûts finals.

Réunions avec BLS AT, avec procès-verbaux Date Médias Contenu

13.08.03 DSN Pas d’information sur les coûts. 9.09.03 DSN Pas d’information sur les coûts. 12.09.03 PCC n° 78 Ordre du jour 8, point 1: les créances supplé- mentaires sont évaluées et comprises dans les coûts finals. 1.10.03 DSN (sans maîtres d’ouvrage) Discussion du rapport d’étape de l’OFT, aucune nouvelle information concernant les coûts.

2586 11.11.03 GDCE n° 4 Ordre du jour 6, point 1: les commandes ont été passées pour les lots de technique ferro- viaire Aucun autre risque n’a été vu dans le gros œuvre. 25./26.11.03 DSN BLS AT (ordre du jour 6.2, page 32): les coûts correspondent au budget. Des créances supplémentaires sont disponib- les, l’OFT en est informé. Nous n’avons pas de revendications supplémentaires à Mitholz, Ferden, Steg et Rarogne.

Informations de la DSN sur les surcoûts Remarques préliminaires: Les réunions ordinaires de la DSN ont lieu, en règle générale, 5 à 6 fois par année. D’autres réunions extraordinaires sont également organisées à propos de questions particulières. La DSN exerce la haute surveillance du Parlement sur la NLFA. Elle est informée régulièrement de l’état des travaux par le Conseil fédéral (DETEC, OFT) et les maîtres d’ouvrage. Elle prend acte, deux fois par année, du rapport d’étape de l’OFT et fournit une fois par année un rapport de gestion. Réunion du 13 août 2003: ATG fait savoir qu’elle a fourni son rapport d’étape à l’OFT et que ses travaux se sont déroulés à l’intérieur du programme et selon les coûts et les délais prévus. Réunion du 9 septembre 2003 L’OFT a fourni des informations sur la situation des chantiers de Faido et de Bodio. A Faido, il faudra se prononcer sur le déplacement du poste multifonctionnel, les coûts subséquents ne font l’objet que d’estimations approximatives. C’est pourquoi il est délicat de citer dans le rapport d’étape des chiffres précis sur les surcoûts. L’OFT propose de renseigner oralement la DSN lors de la prochaine rencontre. Ces surcoûts devraient être prélevés des réserves. Réunion du 1er octobre 2003 Le rapport d’étape NLFA n° 15 a été discuté. L’OFT a informé les membres de la DSN sur le fait que les investissements préliminaires dans les coûts de planification de la variante «tracé souterrain» à Uri font partie des coûts de planification de l’ouvrage du St-Gothard. Quant à Faido et à Bodio, on a indiqué que les soumissions arriveraient prochainement et que les surcoûts atteindraient une centaine de millions de francs. Un retard de six mois apparaît clairement. Les surcoûts résultant de l’échelonnement du projet mis à l’enquête dans le canton d’Uri ne peuvent pas encore être chiffrés avec précision, mais dépendent du retard encouru dans l’approbation de la partie nord, car cela nécessiterait des décharges intermédiaires. Lors de l’examen des coûts globaux, l’OFT a mis en évidence des risques supplé- mentaires qui se produiront vraisemblablement et les a chiffrés à 400 millions de francs, compte tenu d’une marge de dispersion relativement grande. Par ailleurs,

2587 l’OFT a relevé que qu’il ne partageait pas l’avis de BLS AT, selon lequel Ferden ne constituait plus un risque. Les créances supplémentaires étaient à l’examen chez BLS AT, qui a inclus dans sa prévision des coûts finals les créances justifiées à la suite d’une première évaluation. Réunion du 25/26 novembre 2003 Les déclarations suivantes ont été faites à propos des chantiers ATG de Faido et de Bodio. L’OFT a relevé que les surcoûts de Faido ne figuraient pas dans la prévision des coûts finals. Ils font partie des risques à prendre en considération et absorbe- raient les réserves disponibles actuellement (400 mio. fr.). ATG a répondu que Faido occasionnerait des coûts supplémentaires de 100 millions, Bodio 10 millions. Les surcoûts se montent actuellement à 70 millions. En réponse à la question de savoir si BLS AT avait été confronté à des créances supplémentaires, ses représentants ont déclaré que l’OFT était informé des créances déposées ultérieurement. Lorsqu’elles étaient concrétisées, elles étaient immédiatement incluses dans la prévision des coûts finals. Réunion du 5 février 2004 Après l’information sur les surcoûts prévisibles, la DSN s’est penchée sur la ques- tion de la communication. On ne savait pas si l’OFT lui avait transmis les informa- tions sur le St-Gothard dont la plupart étaient déjà connues en juin 2003. On a relevé qu’en revanche, la situation au Loetschberg s’était beaucoup modifiée au cours des six derniers mois. On a critiqué le fait que l’OFT n’ait pas fourni des informations lors de la séance de la DSN sur son rapport d’activité de la veille.

2588 Annexe 5 Analyse de risques de l’OFT et mesures L’OFT a reconnu les risques du projet global NLFA et pris des mesures: Dangers: D1 La mise à disposition du financement est compromise: L’OFT présentera d’ici à la fin avril un rapport sur l’évolution des coûts et le financement. D2 La qualité du sous-sol est moins bonne que prévu: L’OFT continue d’observer l’évolution des conditions géologiques en fonction de l’avance- ment du percement et vérifie périodiquement l’estimation des dangers géo- logiques. D3 Les contrats ne sont pas respectés: La gestion des contrats est du ressort des maîtres d’ouvrage qui informent régulièrement l’OFT sur les créances dépo- sées après coup. L’OFT surveille la situation en procédant à des contrôles spécifiques. D4 L’approbation des plans subit des retards: Malgré le retard dans le dépôt du projet mis à l’enquête, l’échelonnement de l’approbation des plans permet de mettre en chantier les travaux urgents de la section d’Erstfeld. D5 Le projet subit des modifications supplémentaires: L’OFT examine de manière critique les modifications de projet qui influencent les délais et/ou les coûts et les juge quant à leur cause et à leur transparence. D6 Des imprévus se produisent lors de la construction: L’OFT surveille ce facteur de risque auprès de BLS AT et d’ATG en procédant à des contrôles périodiques. S’agissant des autres maîtres d’ouvrage, la situation est surveil- lée au moyen d’analyses de risques ou de contrôles. D7 Des imprévus se produisent quant à la technique ferroviaire: L’OFT a constitué un groupe de suivi technique pour la technique ferroviaire. A la fin de 2003, celui-ci s’est informé auprès de BLS AT sur l’état des travaux et a procédé en février 2004 à un examen du calendrier (interfaces). D8 Des problèmes se posent quant à la mise en service: Pour réduire le plus possible les risques liés à la mise en service du tunnel de base, l’OFT a créé des groupes de travail permanents (IBN-L / IBN-G). Par ailleurs, l’analyse quantitative des risques (QRA) se poursuit pour les phases d’exploitation. D9 Répercussions des accidents majeurs et des dangers naturels: Le traitement de ce facteur de risque incombe principalement aux maîtres d’ouvrage. S’agissant de la sécurité des barrages, les mesures de surveillance fédérales restent inchangées. D10 Les besoins des opérateurs ne sont pas couverts: L’OFT vérifie la situation des contrats avec les futurs opérateurs; la gestion se fait par le groupe de tra- vail IBN. D21 Les délais ne sont pas respectés: La gestion du projet incombe aux maîtres d’ouvrage selon les objectifs convenus. L’OFT examine diverses mesures (p.ex. solution de repli ETCS Level 2). (nouveau)

2589 Chances: C1 Le sous-sol est meilleur que prévu: L’OFT vérifie que l’on tire parti de ces chances et que les fonds ainsi économisés soient attestés de manière transpa- rente. C2 De nouvelles compensations sont possibles: L’OFT demande régulièrement aux maîtres d’ouvrage qu’ils vérifient systématiquement le projet pour trou- ver des compensations. C3 Il est possible de renoncer à certaines parties du projet: L’OFT a mis en marche une planification de redimensionnement et indiquera les mesures dans le cadre du rapport sur le message du Conseil fédéral sur le crédit addi- tionnel de 900 millions de francs. C4 La construction progresse mieux que prévu: L’OFT vérifie que l’on tire parti de ces chances et que les fonds ainsi économisés soient attestés de manière transparente. C5 La technique ferroviaire marche mieux que prévu: L’OFT vérifie que l’on tire parti de ces chances et que les fonds ainsi économisés soient attestés de manière transparente. C6 La mise en service se fait sans à-coups: Pour tirer parti des possibilités offertes par la mise en service des tunnels de base, l’OFT a créé des groupes de travail permanents (IBN-L / IBN-G). C7 Les conditions-cadres du financement s’améliorent: Cela constitue un fac- teur externe que l’OFT ne peut pas influencer activement. En décembre 2003, lors d’une réunion de coordination, on a comparé les contrôles planifiés par toutes les autorités de contrôle et établi le plan des vérifications pour 2004. Dans l’optique actuelle, les domaines suivants comportent les plus grands risques potentiels: D2 La qualité du sous-sol est moins bonne que prévu D3 Les contrats ne sont pas respectés D7 Des imprévus se produisent quant à la technique ferroviaire D21 Les délais ne sont pas respectés

2590 Annexe 6 Projets NLFA Axe du Loetschberg Ouvrage: Le réseau du Chemin de fer du Loetschberg BLS SA sera complété par un nouveau tunnel de base partiellement à voie unique qui reliera la région de Frutigen à celle de Steg/Baltschieder, avec des liaisons aux lignes existantes. La nouvelle ligne sera conçue de manière à garantir la jonction avec la ligne du Simplon et à permettre la réalisation d’un service de chargement des automobiles. Tronçon Loetschberg Nord: Raccordement à double voie au Loetschberg dans la région de Frutigen. Les options représentées par un tunnel dans le flanc du Niesen, par le contournement de Frutigen et par l’installation de chargement des automobiles à Heustrich ou Rüdlen-Ey sont conservées. Tronçon tunnel de base du Loetschberg: Tunnel de base entre Frutigen (portail nord) et Rarogne (portail sud) avec profil navettes (prise en compte du chargement des automobiles), c’est-à-dire un tube à simple voie jusqu’à Mitholz et utilisation de la galerie de sondage du Kandertal en tant que galerie de sauvetage, deux tubes à voie unique entre Mitholz et Rarogne, celui joignant Mitholz à Ferden étant en gros œuvre (galerie de sauvetage), des galeries transversales, deux sections d’arrêts d’urgence à Ferden et une voie d’arrêt de service à Mitholz, deux diagonales d’échange, des attaques intermédiaires à Mitholz, Ferden et Steg, des installations extérieures aux points d’attaque et une ligne de transport de 132 V entre Mitholz et Gampel-Steg. L’option du chargement des automobiles entre la région de Fruti- gen/Heustrich et celle de Steg est conservée. Tronçon Loetschberg sud: Raccordement dénivelé à la ligne actuelle des CFF SA à Rarogne/Viège (ligne du Simplon). Traversée du Rhône avec deux ponts à simple voie. Les options du chargement des automobiles, du raccordement à la ligne actuelle des CFF SA dans le Valais central près de Steg et de la troisième voie en direction de Viège demeurent. Axe du Saint-Gothard Ouvrage: Le réseau des CFF sera complété par le tunnel de base du Saint-Gothard reliant la zone d’Altdorf/Erstfeld à celle de Bodio/Biasca par un nouveau tronçon allant jusqu’à la zone de Giustizia et par le tunnel de base du Ceneri entre les zones de Sant’Antonino/Cadenazzo et Lugano (Massagno)/Vezia, avec des liaisons aux lignes actuelles. Tronçon Saint-Gothard nord: Raccordement du tunnel de base à la ligne actuelle des CFF SA dans la région Altdorf/Rynächt, voie de dépassement pour les deux direc- tions à Rynächt, double diagonale d’échange avant le portail du tunnel et déplace- ment de la ligne actuelle dans la zone de Rynächt/Schächen. Tronçon tunnel de base du Saint-Gothard: Tunnel de base avec deux tubes à simple voie entre Erstfeld (portail nord) et Bodio (portail sud), galeries transversales, deux postes multifonctionnels à Sedrun et à Faido composés chacun d’une section d’arrêt d’urgence par sens de marche et d’une double diagonale d’échange, attaques inter- médiaires d’Amsteg, de Sedrun et de Faido avec les installations extérieures corres- pondantes.

2591 Tronçon Saint-Gothard sud: Tracé à ciel ouvert entre Bodio et Giustizia, raccorde- ment à la ligne actuelle à Pollegio et Giustizia, diagonale d’échange double avant le portail du tunnel, voie de dépassement et déplacement de la ligne actuelle à Pollegio, déplacement de la ligne actuelle et de la route cantonale dans la zone du portail du tunnel. Tronçon tunnel de base du Ceneri: Tunnel à double voie entre Vigana (portail nord) et Vezia (portail sud) avec raccordement au réseau actuel des CFF SA au sud de Giubiasco et près de Vezia, double attaque intermédiaire à Mezzovico/Sigirino avec les installations extérieures correspondantes. Le 3 juillet 2001, le Conseil fédéral a décidé de construire le tunnel de base du Ceneri sous forme de deux tubes à simple voie. En même temps, il a décidé d’imputer les surcoûts résultant de cette modification de commande (env. 490 mil- lions de francs) au crédit d’ouvrage «réserves». Par ailleurs, le DETEC a demandé au Conseil fédéral un message sur la libération des fonds bloqués de la deuxième phase de la NLFA 1. Aménagements de la Surselva Dans la région de la Surselva, le réseau ferroviaire du Chemin de fer Matterhorn- Gotthard-Bahn (MGB) et du Chemin de fer rhétique (RhB) sera adapté aux besoins logistiques du chantier NLFA de Sedrun (transport de matériel par voie ferroviaire). Tronçon Landquart-Disentis (RhB): Extension de la gare de Disentis, bloc automati- que, renouvellements de la superstructure à Versam, Castrisch et Disentis/Mustér, installations d’approvisionnement en énergie de l’Oberland et adaptations du maté- riel roulant. Tronçon Sedrun-Disentis (MGB): Construction du nouveau tunnel de Disentis, nouvelle station de croisement de Mompé-Tujetsch, transformation du tracé entre Sedrun et Disentis, installations de télécommande et de sécurité, approvisionnement en énergie d’Andermatt, de Nätschen et du col de l’Oberalp et adaptations du maté- riel roulant. Raccordement de la Suisse orientale La Confédération améliorera la liaison de la Suisse orientale à l’axe du Saint- Gothard. A cette fin, le réseau des CFF sera complété par un nouveau tunnel du Zimmerberg entre la région de Thalwil et celle de Litti/Baar, y compris les raccor- dements avec les lignes actuelles et une liaison entre la la ligne de la rive gauche du lac de Zurich et celle du Saint-Gothard (tunnel de l’Hirzel). Tronçon du tunnel du Zimmerberg: Ouvrage de bifurcation souterrain de Nidel- bad/Thalwil conçu comme un saut de mouton; tube à double voie de Nidelbad à Litti; tronçon à ciel ouvert dans la zone de Litti jusqu’au raccordement à la ligne actuelle des CFF SA. Tronçon de l’Hirzel (liaison de la rive gauche du lac de Zurich à la ligne du Saint- Gothard): Le Conseil fédéral n’a pas encore approuvé l’avant-projet de ce tronçon. Aménagements du tronçon Saint-Gall–Arth-Goldau Le tronçon Saint-Gall–Arth-Goldau sera en partie amélioré.

2592 Tronçon du Chemin de fer du Südost-Bahn: Prolongement des entrées et des sorties à Pfäffikon Ost et Pfäffikon–Freienbach, doublement de la voie à Hurden et cons- truction d’un îlot à double voie à Sattel. Tronçon des CFF SA: Prolongement des entrées et des sorties à Wattwil et double- ment de la voie entre Uznach et Schmerikon. Extension des gares de Wattwil, Uznach, Rapperswil et Pfäffikon. Tronçon du Chemin de fer Bodensee-Toggenburg: Prolongement des entrées et des sorties à Saint-Gall et doublement de la voie à Degersheim, côté Mogelsberg. Aménagements des lignes du reste du réseau Le reste du réseau ferroviaire des CFF SA et du Chemin de fer BLS Loetschberg SA sera complété par des aménagements en dehors du périmètre de la NLFA afin que les capacités créées par les nouveaux tronçons sur l’axe nord-sud Bâle/Loetsch- berg/Domodossola et Bâle/Saint-Gothard/Milan puissent être utilisées de manière optimale sur l’ensemble du réseau, donc d’améliorer l’offre. Sans ces investisse- ments en dehors du périmètre proprement dit de la NLFA, les possibilités d’utilisation du tunnel de base seraient fortement réduites. La Confédération garantira en temps utile l’aménagement des voies d’accès aux lignes du transit alpin sur le Plateau central et en réglera le financement. Elle veillera à la coordination avec les chemins de fer privés. Aménagement sur l’axe du Loetschberg: Construction des installations permettant une exploitation banalisée de Thoune à Einigen et de Heustrich à Frutigen et raccor- dement à niveau (double voie) à Gümligen. Aménagements pour augmenter la vitesse sur le tronçon Berne-Thoune. Des voies de dépassement pour de longs trains de marchandises sont nécessaires près de Gümligen, de Wengi/Frutigen et dans le Haut-Valais. Aménagements de l’axe du Saint-Gothard: Optimisation des parcours des trains nécessaire dans plusieurs noeuds entre Othmarsingen et Giubiasco, aménagement de la boucle de Rotkreuz (1re étape) et adaptations des quais d’Arth-Goldau et de Bel- linzone. Ces travaux seront réalisés en première priorité. D’autres étapes seront nécessaires en deuxième priorité; elles concernent l’amélioration de la boucle de Rotkreuz et d’Arth-Goldau. En liaison avec les longs trains de marchandises, des installations de formation des rames à Bâle et Chiasso seront nécessaires dès la mise en service du tunnel de base du Ceneri.

2593 Annexe 7 Sécurité et risque Qu‘est-ce que le risque? 29.01.2004 Risque = W x A W: probabilité d‘occurrence de l‘événement A: Dimension de l‘événement A W Le risque augmente

Critères d‘évaluation II de l‘ordonnance sur la prévention des accidents majeurs (OPAM) Grave dommage Pas de dommage grave Dimension 0.3 0.6 0.9 Probabilité (par 100m de longueur et par année) 10E-4 10E-11 10E-10 10E-9 10E-8 10E-7 10E-6 10E-5 Pas de dommage grave/zone acceptable Zone de transition Zone non acceptable • Pesée des intérêtsi (analyse coûts- bénéfices) • Le cas échéant, objectif pour courbe cumulative • Le cas échéant, décision en faveur de mesures de sécurité supplémentaires • „“ „“ restriction/interdiction du traffic • Risque non supportable • Objectif pour courbe cumulative • Décision en faveur de mesures de sécurité supplémentaires • Le cas échéant, restriction/interdiction du traffic 10 100 1000 Morts Ligne d‘accettabilité

2594 Annexe 8 Etapes de variante pour le tunnel de base du Ceneri Kosten- und Systemvergleich Kostendifferenz [Mio SFr] Preisbasis NTI 1998 Auflageprojekt Kosten System 1393 Mio Doppelspurtunnel Vollausbau (ursprüngliches nicht akzeptiertes Projekt) 1393 Mio Doppelspurtunnel Vollausbau (ursprüngliches nicht akzeptiertes Projekt) zwei Einspurtunnel Vollausbau (mit aktuellem Stand der Sicherheitstechnik) 2035 Mio 00 ca. - 290 ca. - 290 Doppelspurtunnel Vollausbau (mit aktuellem Stand der Sicherheitstechnik; betriebliche Einschränkungen) ca. 1750 Mio Roh Vollausbau: (1840 + 195 + 205 Mio) = ca. 2240 Mio Ceneri-Light Teilausbau A (betriebliche Einschränkung) ca. 1840 Mio ca. - 200 ca. - 200 Vollausbau: (1705 + 330 + 305 Mio) = ca. 2340 Mio ca. - 330 ca. - 330 Ceneri-Light Teilausbau B (betriebliche Einschränkung) ca. 1705 Mio ca. - 650 ca. - 650

2595 Annexe 9 Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes: principales instances investies de tâches de surveillance, de contrôle et d’exécution Organe Fonction Tâches principales en rapport avec la NLFA

Parlement commettant

Commissions de contrôle

– Commissions de gestion (CdG) contrôle parlementaire de l’Administration (concomitante / a posteriori) – sur la gestion des affaires du Conseil fédéral (y compris le DETEC et l’OFT) – sur la gestion des affaires de l’Administration fédérale (y compris le DETEC et l’OFT) – Commissions des finances (CdF) haute surveillance financière du Parlement (conceptuelle / a posteriori) – dans le cadre de l’examen préalable du projet de budget de la Confédération (y compris le DETEC et l’OFT ainsi que le FPF) – dans le cadre de l’examen préalable du compte d’État (y compris le DETEC et l’OFT ainsi que le FPF) Délégations de surveillance

– Délégation des finances (DelFin) haute surveillance financière du Parlement (concomitante / a posteriori) – sur l’ensemble du budget de la Confédération (y compris le DETEC et l’OFT ainsi que le FPF) – Délégation de surveillance de la NLFA (DSN) contrôle parlementaire de l’Administration et haute surveil- lance financière sur la réalisation de la NLFA (concomitante / a posteriori) – sur la conformité des prestations ainsi que sur le respect des bases légales, des prestations, des délais, des coûts et des crédits – sur l’organisation des projets et de la surveillance – sur l’exercice des fonctions de surveillance et de gestion par les autorités de surveillance – sur la base des critères du contrôle parlementaire de l’Administration (légalité, opportunité, capacité, efficacité) et de la surveillance financière (légalité, urgence, rentabilité et écono- mie) – en coordination avec la Délégation des finances et les commissions dont émane la Déléga- tion de surveillance de la NLFA

2596 Organe Fonction Tâches principales en rapport avec la NLFA

Conseil fédéral commettant – surveillance stratégique du projet – notamment, libération des crédits d’engagement et décision relatives aux rallonges de crédit Contrôle fédéral des finances (CDF) haute surveillance financière au niveau des autorités (concomitante / a posteriori) – coordination des programmes de vérification des organes de révision des constructeurs, de l’IF OFT et de la section AlpTransit de l’OFT (selon l’ordonnance sur le transit alpin et les directives du CDF) – vérifications auprès de l’OFT quant à la conception des contrôles et à l’exécution des tâches – contrôles directs, formels et matériels, chez les constructeurs, notamment dans les domai- nes des soumissions et adjudications, de la marche des affaires et de la gestion des contrats – mandat de réviseur des comptes du FPF – établissement de rapports de révision et de prises de position à l’intention de la DSN et de la DelFin Autorités fédérales

DETEC surveillance du projet au niveau départemental – surveillance stratégique du projet – Secrétariat général du DETEC (SG DETEC)

– évaluation de tâches centrales, afférentes à des projets ou à des événements particuliers, à l’intention du chef du département – Experts indépendants du DETEC expertises indépendantes à l’intention du DETEC – examen de questions techniques spécifiques (géologie, hydrologie, technique de construc- tion des tunnels, technique ferroviaire, etc.) – recours ponctuel pour recueillir un avis indépendant sur des questions cruciales Office fédéral des transports (OFT) – Section AlpTransit (Division Construction) surveillance du projet au niveau de l’office – prise en charge de la direction du projet (y compris outils informatiques) – surveillance opérationnelle directe du projet au niveau de l’administration quant à la conformité des prestations et au respect des coûts, des échéances et de la qualité, en parti- culier – contrôles complémentaires et spéciaux auprès des constructeurs – contrôles matériels de la gestion des crédits par les constructeurs – examen des dossiers de soumission – fixation des exigences contractuelles minimales – examens ponctuels des adjudications et des contrats – système de rapports au niveau des autorités

2597 Organe Fonction Tâches principales en rapport avec la NLFA

– Inspection des finances (IF OFT) surveillance financière au niveau de l’office – contrôle des points de jonction entre les différentes comptabilités, y compris l’audit infor- matique – examen des systèmes de contrôle internes des constructeurs – contrôle formel de la comptabilité des projets – contrôle formel des crédits et des contrats – contrôles spéciaux ciblés – Groupe d’experts OFT groupe de suivi technique de l’OFT – examen de questions techniques spécifiques (géologie, hydrologie, technique de construc- tion des tunnels, technique ferroviaire, etc.) Office fédéral des étrangers (OFE) surveillance dans le domaine du droit des étrangers – haute surveillance sur l’exécution de la réglementation sur les étrangers afin d’assurer une pratique homogène dans tous les cantons – procédure d’approbation pour les autorisations des cantons délivrées aux ressortissants d’États tiers (surtout dans le tertiaire) – coordination avec les constructeurs, les entreprises (consortiums), la CNA, les offices cantonaux du travail et de la police des étrangers, les inspections cantonales du travail ainsi que la CPPTS Secrétariat d’État à l’économie (seco) – Direction du travail (DT) – Inspections fédérales du travail surveillance (et exécution) dans le domaine de la loi sur le travail – exécution directe seulement pour l’octroi d’autorisations concernant la durée du travail – coordination de la surveillance en matière de protection des travailleurs et de prévention des accidents à l’égard des cantons, compétents pour l’exécution, et de la CNA Office fédéral des assurances sociales (OFAS) surveillance générale dans le domaine des assurances sociales – surveillance dans le domaine des questions de fond relevant du droit des assurances socia- les CNA réglementation et exécution dans le domaine de la sécurité des travail- leurs – coordination avec le seco: direction dans les domaines de la sécurité des travailleurs et de la LTr, pour les travaux souterrains, dans les secteurs où prévaut la loi sur l’assurance- accidents (selon circulaire de l’OFDE d’avril 1998)

2598 Organe Fonction Tâches principales en rapport avec la NLFA

Cantons NLFA

Offices cantonaux du travail exécution du droit des étrangers, de la loi sur le service de l’emploi et de la loi sur l’assurance- chômage – examen des demandes de permis de travail et attribution des contingents – mise en œuvre de mesures appropriées concernant le marché du travail – conseil / placement des demandeurs d’emploi par les ORP Offices cantonaux de la police des étrangers exécution du droit des étrangers – octroi des permis de travail Inspections cantonales du travail exécution de la loi sur le travail et de la loi sur l’assurance-accidents (pour autant que la CNA ne soit pas compétente) – contrôles sur les chantiers de la NLFA dans le cadre de l’exécution de la LTr – coordination avec la CNA (selon circulaire de l’OFDE d’avril 1998) Constructeurs

AlpTransit Gothard SA (ATG) BLS AlpTran«sit SA (BLS AT) CFF SA BLS SA Bodensee–Toggenburg-Bahn (BT) Südost-Bahn (SOB) Chemin de fer Matterhorn- Gotthard (MGB) Chemin de fer rhétique (RhB) maîtres d’ouvrage – responsabilité principale de la planification et de la fourniture des prestations commandées, y compris du respect des coûts et des délais conformément aux conventions passées entre la Confédération et les constructeurs – responsabilité principale en particulier des adjudications et des contrats en conformité avec les DCN – responsabilité principale pour tous les risques sauf en cas de – modification de la commande par la Confédération – modification du cadre juridique de la NLFA – retards dans la mise à disposition des ressources financières par la Confédération – risques géologiques imprévus – responsabilité légale des sociétés – Services de révision interne controlling financier interne – contrôle interne de la tenue régulière des comptes – examen des procédures et des processus Organes de révision statutaires révision externe – examen de conformité au droit et aux statuts de la comptabilité financière des constructeurs Partenaires CCT

Commission professionnelle paritaire pour les travaux souter- rains (CPPTS) contrôle et exécution de la conven- tion nationale du secteur principal de la construction – poursuite des violations de la Convention nationale de travail

2599 Annexe 10 Contrôles en 2003 Mandant Nummer Durchgeführte Prüfungen Fazit

Contrôles CDF

OFT-at CDF _03_001 Suivi de l’efficacité des contrôles OFT Les recommandations du CDF sont appliqués dans les délais par l’OFT. BLS AT CDF_03_002 Déroulement des contrats pour la cons- truction du tunnel de base Nord Les contrats pour le gros œuvre du tunnel de base Nord sont exécutés correctement. ATG CDF_03_003 comptabilité de gestion étape axe St-Gothard Le controlling des étapes est effectué de manière intensive selon la DCN. Contrôles OFT-IF (Insp. Finances)

ATG OFTFI_03_001 Comptes 2002 d’ATG Les comptes des créditeurs et les paie- ments sont contrôlés de manière interne. BLS AT OFTFI_03_002 Comptes 2002 de BLS AT Le renchérissement T2 est attesté correc- tement selon la DCN. Divers OFTFI_03_003 Comptes 2002 SOB, RhB, FO, SBB, BLS SA Lettre d’approbation disponible OFT-at OFTFI_03_004 Audit sur l’élaboration des rapports d’étape Les rapports d’étape sont de bonne qualité. La procédure peut encore être améliorée. Contrôles OFT-at

ATG OFTAT-01_006 Evolution des coûts de planification La transparence doit être améliorée. ATG OFTAT-02_002 Décompte galerie de sondage de Piora Décompte et rapport final établis par ATG ATG OFTAT-02_003 Bases de référence des coûts actualisées pour le St-Gothard Les bases correspondent au calendrier ATG en mai 2002, à la DCN 4.00 et à l’interface ATG OFTAT-02_005 Contrats et adjudications des prestations Il faut publier les adjudications de gré à gré dépassant un certain montant.

2600 Mandant Nummer Durchgeführte Prüfungen Fazit

ATG OFTAT-02_006 Contrôle subséquent PMS indépendant des applications Toutes les 28 recommandations ont été mises en œuvre. BLS AT OFTAT-02_011 Bases de référence des coûts actualisées pour le Loetschberg Les bases correspondent au calendrier BLS AT en mai 2002, à la DCN 4.00 et à l’interface BLS AT OFTAT-02_013 Evolution des coûts de planification La transparence doit être améliorée BLS AT OFTAT-02_014 Contrôle subséquent PMS indépendant des applications Sur 25 recommandations, 1/3 ont été mises en oeuvre et 1/3 ont été appliquées en partie. BLS AT OFTAT-03_001 Délais et coûts TA Ferden Selon l’OFT, délai et risque financier moyens, contestation de BLS AT BLS AT OFTAT-03_002 Controlling des prestations, enregistre- ment des prestations effectives Confirmation des prestations et des coûts effectifs annoncés par BLS AT dans le rapport d’étape BLS AT OFTAT-03_003 Controlling des coûts plausibilité des stades des coûts Bonne qualité de la prévision des coûts finals et de la saisie des comptes crédi- teurs, organisation? BLS AT OFTAT-03_005 Risque du sous-sol, logistique des chantiers, qualité Il y a des risques concernant les délais du percement à Ferden Nord et les irruptions d’eau à Ferden. BLS AT OFTAT-03_006 Document de gestion OHB, QHB de BLS AT Documents de gestion conformes à la DCN, ciblés et conviviaux ATG OFTAT-03_009 Risques concernant la géologie de Faido/Bodio Nécessité d’adapter les projets de la station multifonctionnelle de Faido, conséquences au niveau des coûts et des délais ATG OFTAT-03_012 Adjudication du mandat concernant le controlling des charges Correspond aux objectifs légaux ATG OFTAT-03_014 Concept du statut PMS Granid Utiliser systématiquement les stades (étapes) des coûts ayant un caractère prévisionnel

2601 Mandant Nummer Durchgeführte Prüfungen Fazit

BLS AT OFTAT-03_015 Projet raccordement à la ligne de la vallée du Rhône Fournir la documentation finale pour établir définitivement l’évolution des coûts BLS AT OFTAT-03_016 Raccordement de Frutigen: proposition de modification conditions géologiques Répartir la cubature de la roche en catégo- rie A ou B BLS AT OFTAT-03_017 Renchérissement de l’indice pour les lots principaux du raccordement de Frutigen La solution simplifiée Schips/Rötlisberger ne peut pas être utilisée BLS AT OFTAT-03_018 Projet de construction TA Loetschberg Nord Projet optimal, délimiter les interfaces avec les prestations pour le reste du réseau ATG OFTAT-03_019 Renchérissement contrats lots Sedrun et Faido/Bodio Le calcul se fait conformément aux bases légales pertinentes. ATG OFTAT-03_020 Risque géologie, technique de construc- tion pour mesures Faido Les événements imprévisibles de Bodio et de Faido sont traités de manière profes- sionnelle. BLS AT OFTAT-03_021 Séance d’introduction technique ferro- viaire, Loetschberg Le délai a été utilisé pour mettre au courant l’équipe de contrôle.

2602

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport relatif aux surcoûts concernant le crédit additionnel et la libération partielle des fonds bloqués pour la deuxième phase de la NLFA 1 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 22 Cahier Numero Geschäftsnummer 03.058 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 08.06.2004 Date Data Seite 2499-2602 Page Pagina Ref. No 10 137 669 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.