# CH_VB 2007-1757 7217 vom 17. Oktober 2007

Bundesverwaltung, 2007-10-17, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_2007-1757_7217_

FR: CH_VB 2007-1757 7217 du 17 octobre 2007

IT: CH_VB 2007-1757 7217 del 17 ottobre 2007

## Erwägungen

E. 17

octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

7219 Condensé Le Parlement a demandé en 2005 une vue d’ensemble des projets d’infrastructure ferroviaire à financer encore au titre du fonds FTP. Par le présent message, le Conseil fédéral répond à la question de savoir comment les ressources FTP non encore affectées doivent être utilisées. L’objectif est de terminer la NLFA et de garantir le développement du réseau ferré suisse (trafic voyageurs longues distan- ces et trafic marchandises). Situation initiale Les quatre grands projets que sont la ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le raccordement de la Suisse occidentale et orientale au réseau euro- péen des lignes à grande vitesse (R-LGV) et l’amélioration de la protection contre le bruit figurent dans la Constitution fédérale. La Confédération paie la modernisation de l’infrastructure ferroviaire par le biais du fonds FTP. Pour co-financer la NLFA, le fonds est alimenté par la redevance poids lourds liée aux prestations (RPLP), la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur les huiles minérales. La Confédération avance les sommes nécessaires pour couvrir les pics d’investissement au cours des premières années. Le fonds restera en fonction jusqu’à ce que le programme des travaux soit terminé et que les avances de la Confédération et les intérêts soient remboursés. A l’origine, le volume des investissements pour le programme des travaux était estimé à 30,5 milliards de francs (prix de 1995). Contenus du projet La vue d’ensemble FTP montre comment il faudra utiliser les ressources du fonds non encore affectées. Le développement de l’infrastructure ferroviaire (ZEB) doit être défini et le crédit d’ensemble NLFA adapté. Avantages apportés par le ZEB à l’ensemble du pays En ce qui concerne le trafic des voyageurs longues distances, le projet ZEB poursuit la stratégie des nœuds de RAIL 2000. De nombreux petits et moyens projets vien- dront compléter les investissements déjà réalisés. Il en résultera une réduction des temps de parcours, de meilleures correspondances et une densification de l’offre. Toutes les régions en profiteront. De nouveaux nœuds seront créés à Bienne, Lau- sanne, Interlaken, Delémont, Lucerne, Schaffhouse, Kreuzlingen, Romanshorn et St-Gall. Comme la durée des déplacements entre la Suisse orientale et la Suisse occidentale diminuera d’une demi-heure, l’axe est-ouest gagnera en attrait. Quant au trafic marchandises, le projet ZEB permettra une accélération des transports et créera les capacités nécessaires au transfert du trafic sur l’axe nord-sud. La demande escomptée et les chances commerciales sont déterminantes pour l’offre de transport. L’offre englobe le trafic voyageurs longues distances et le trafic mar- chandises. Le projet ZEB ne porte pas sur le développement du trafic régional, mais il crée de bonnes conditions préalables en la matière.

7220 L’offre est interconnectée sur tout le territoire national. Pour engendrer les avanta- ges globaux, il faut réaliser toute l’infrastructure prévue par le ZEB. Il n’est donc pas possible d’en extraire des éléments d’infrastructure isolés ni de les échanger. Investissements de quelque 5,2 milliards de francs Le projet ZEB fixe des priorités claires. Près de trois milliards de francs seront investis en Suisse romande, sur le Plateau et dans le nord-ouest du pays. Environ un milliard sera réservé pour la région de Suisse orientale, Zurich y compris. Un montant global de 800 millions (prix de 2005) sera affecté au parcours Zurich– Lucerne et à la région du St-Gothard. Compte tenu des projets nationaux pour les installations de garage, le courant électrique et la protection contre le bruit, les investissements prévus totalisent 5,2 milliards de francs (prix de 2005). Les indica- tions de coûts ne comprennent pas de réserves. Le règlement du fonds FTP sera adapté pour que la construction puisse commencer le plus tôt possible. Le rembour- sement des avances ne débutera qu’au moment de la mise en service commerciale du tunnel de base du St-Gothard. Dans ces conditions, la construction pourra débu- ter vraisemblablement vers le milieu de la prochaine décennie. Le Conseil fédéral préparera un nouveau message le plus rapidement possible. Il concernera l’évolution à long terme de l’offre au-delà du ZEB et le développement de l’infrastructure ferroviaire. Par le présent message, le Conseil fédéral fournit la base légale ad hoc et demande un crédit de planification. Crédit d’ensemble NLFA actualisé Le tunnel de base du Loetschberg est construit, l’axe NLFA du St-Gothard est en cours de réalisation. Jusqu’ici, le Parlement a libéré un crédit de 15,6 milliards (prix de 1998) pour la NLFA. Il est apparu dès 2004 qu’un nouveau crédit s’imposerait en 2007/2008. Le Conseil fédéral a donc chargé le DETEC de vérifier les coûts et les risques inhérents à la NLFA. L’objectif était d’en définir de manière aussi fiable que possible les besoins financiers jusqu’à la fin du projet (dans dix ans environ). La nouvelle prévision des coûts finals de la NLFA table sur 19,8 milliards de francs (prix de 1998). Par le présent message, le Conseil fédéral propose de renoncer au tunnel de base du Zimmerberg II et au tunnel de l’Hirzel. Ces deux ouvrages ne sont pas nécessaires pour concrétiser l’offre du ZEB. Les améliorations, non encore réalisées, des voies d’accès au St-Gothard sont incluses dans la planification du ZEB et seront financées par le crédit d’ensemble ad hoc. Sans ces éléments, les coûts finals prévus pour la NLFA s’élèvent à 18,7 milliards de francs (prix de 1998). Une réserve de 400 millions de francs permettra de mieux couvrir les incertitudes qui existent toujours avec un grand projet de ce genre. Il en résulte donc pour la NLFA un nouveau besoin financier de 19,1 milliards (prix de 1998). Les grands projets ferroviaires et le développement du reste de l’infrastructure ferroviaire La NLFA et le ZEB ne peuvent pas être réalisés dans le cadre du volume d’investissement du fonds FTP, estimé initialement à 30,5 milliards de francs (prix

7221 de 1995). Si le ZEB doit être réalisé dans son intégralité, le volume d’investissement du fonds FTP augmentera d’un milliard de francs, soit de 3 pour cent (prix de 1995). Cela entraîne un découplage du financement de ces deux grands projets, comme une majorité des milieux contactés l’a exigé durant la consultation. A la demande de la Confédération, le DETEC a examiné les possibilités de réaliser le ZEB avec une enveloppe financière de 4 milliards. Il s’est cependant avéré que la renonciation, inévitable, à de grandes parties du projet aurait de lourdes répercus- sions négatives sur le développement du trafic voyageurs et marchandises en Suisse. Lors de la consultation, tant les investissements prévus pour le ZEB que le décou- plage financier du ZEB et de la NLFA ont été préconisés par une nette majorité. Pour la plupart des milieux consultés, l’offre ZEB de 5,2 milliards constitue un minimum. Par ailleurs, on s’attend à ce que l’offre ZEB soit réalisée plus tôt et à ce qu’au moins certaines options d’extension soient prochainement mises en œuvre. On soutient tout aussi clairement la présentation d’une nouvelle vue d’ensemble à une date ultérieure. Dans ces conditions, le Conseil fédéral propose de réaliser le ZEB pour un montant de 5,2 milliards de francs (prix de 2005). Par la même occasion, il prévoit une base légale et un crédit de planification pour le projet relatif à la poursuite du dévelop- pement de l’offre. Il reste restrictif en ce qui concerne la réalisation des options d’extension et des autres grands projets, exigée durant la consultation. Les propositions du Conseil fédéral garantissent la construction et le financement tant de l’ouvrage du siècle (la NLFA) que du reste de l’infrastructure ferroviaire suisse pour le trafic ferroviaire marchandises et voyageurs longues distances. Ces deux trafics revêtent une grande importance pour l’économie nationale et seront renforcés durablement et à long terme.

7222 Table des matières Condensé 7219 Liste des abréviations 7225 1 Principes du projet 7227 1.1 Contexte 7227 1.1.1 Aperçu du projet 7227 1.1.2 Cadre de la politique des transports 7230 1.1.2.1 Evolution des transports 7230 1.1.2.2 FTP – une histoire couronnée de succès 7232 1.1.2.2.1 RAIL 2000 7232 1.1.2.2.2 Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) 7234 1.1.2.2.3 Raccordement de la Suisse occidentale et orientale au réseau ferroviaire européen à grande vitesse 7236 1.1.2.2.4 Réduction du bruit 7236 1.1.3 Cadre de la politique financière et instruments de gestion 7238 1.1.3.1 Financement par le fonds FTP 7238 1.1.3.2 Financement par le budget ordinaire 7243 1.1.4 Vue d’ensemble des investissements dans les projets d’infrastructure ferroviaire 7245 1.1.5 Mesures à prendre 7247 1.2 Nouvelle réglementation: le développement de l’infrastructure ferroviaire (ZEB) 7247 1.2.1 Objectifs du ZEB 7248 1.2.2 Offre de trafic et utilité du ZEB 7249 1.2.3 Besoin d’infrastructure découlant de l’offre ZEB 7256 1.2.4 Evaluation de l’offre du ZEB 7259 1.2.4.1 Procédure d’évaluation de la durabilité 7259 1.2.4.2 Effets sur les transports 7260 1.2.4.3 Evaluation du point de vue de l’économie d’entreprise 7262 1.2.4.4 Evaluation de la durabilité 7265 1.2.5 Solutions de rechange examinées par rapport au ZEB 7270 1.2.5.1 «ZEB moins» 7270 1.2.5.2 «ZEB plus» 7273 1.3 Adaptation du crédit d’engagement pour la réduction du bruit ferroviaire 7274 1.4 Adaptation du crédit d’ensemble pour la NLFA 7275 1.4.1 Le fonds FTP et la NLFA 7275 1.4.2 Estimation des coûts finals garantis de l’axe du St-Gothard 7276 1.4.3 Prévision des coûts finals de l’OFT à la fin de juin 2007 7278 1.4.4 Définition du besoin de financement et du crédit d’ensemble de la NLFA mis à jour 7280 1.4.4.1 Redimensionnement des prestations de la NLFA 7280 1.4.4.2 Coûts finals de la NLFA avec prestations mises à jour 7282 1.4.4.3 Nouveau crédit d’ensemble pour la NLFA 7282

7223 1.5 Cadre financier du fonds FTP 7284 1.5.1 Volume d’investissements du FTP 7284 1.5.2 Liquidités du fonds et effets sur le ZEB 7286 1.5.3 Modifications du règlement du fonds FTP 7287 1.6 Projets non réalisés avec le ZEB 7288 1.6.1 Options d’extension et besoin d’infrastructure ad hoc 7288 1.6.2 Grands projets 7292 1.7 Message subséquent sur le développement ultérieur de l’offre et l’extension ultérieure de l’infrastructure ferroviaire 7298 1.8 Procédure de consultation 7299 1.8.1 Résultats de la consultation 7299 1.8.2 Conclusions 7300 2 Commentaires de chacun des articles 7301 2.1 Loi fédérale sur le développement de l’infrastructure ferroviaire 7301 2.2 Arrêté fédéral concernant le crédit d’ensemble pour le développement de l’infrastructure ferroviaire 7305 2.3 Arrêté fédéral concernant l’adaptation du crédit d’ensemble pour la NLFA 7306 2.4 Modification de l’arrêté fédéral sur le financement de la réduction du bruit émis par les chemins de fer 7307 2.5 Modification de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires 7307 2.6 Arrêté fédéral sur le crédit d’engagement pour la planification du développement ultérieur de l’infrastructure ferroviaire 7307 3 Conséquences 7308 3.1 Conséquences financières pour la Confédération 7308 3.1.1 Phase de construction 7308 3.1.2 Après la mise en service 7309 3.1.3 Autres répercussions 7309 3.2 Conséquences pour les cantons et les communes 7310 3.3 Conséquences économiques 7310 3.4 Conséquences sur les autres modes de transport 7311 3.5 Conséquences sur l’aménagement du territoire et l’environnement 7311 4 Liens avec le programme de la législature 7313 5 Aspects juridiques 7313 5.1 Constitutionnalité et légalité 7313 5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse et rapport avec le droit européen 7314 5.3 Forme de l’acte normatif 7315 5.4 Assujettissement au frein aux dépenses 7315 5.5 Compatibilité avec la loi sur les subventions 7315 Glossaire 7316

7224 Annexes Annexe 1: Vue d’ensemble des investissements 7320 Annexe 2: Feuilles d’information concernant les options d’extension (non financées) 7330 Annexe 3: Vue d’ensemble sur la convention sur les prestations, le crédit-cadre, les investissements pour l’égalité de traitement des personnes à mobilité réduite et le fonds d’infrastructure 7344 Annexe 4: Crédit global NLFA (CGN): développement des crédits d’engagement ou crédits d’ouvrage de 1998 à fin 2006 7348 Annexe 5: Evolution du crédit d’ensemble pour la NLFA à ce jour 7350 Annexe 6: Valeurs indexées des projets FTP 7351 Annexe 7: Volume d’investissements FTP 7352 Annexe 8: Prévisions de la demande ferroviaire en 2030 7353 Annexe 9: Améliorations de l’offre du ZEB dans le trafic des voyageurs 7354 Annexe 10: Comparaison des temps de parcours pour certaines connexions entre 2005 et l’offre du ZEB (2030) 7355 Annexe 11: Améliorations de l’offre par l’offre du ZEB dans le trafic marchandises 7356 Annexe 12: Améliorations de l’offre et mesures d’infrastructure nécessaire: Suisse romande, Plateau, nord-ouest de la Suisse 7357 Annexe 13: Améliorations de l’offre et mesures d’infrastructure nécessaires: zone de Zurich, Suisse orientale 7358 Annexe 14: Améliorations de l’offre et mesures d’infrastructure nécessaires: zone du St-Gothard, Zurich–Lucerne 7359 Annexe 15: Infrastructure nécessaire, synopsis 7360 Annexe 16: Méthodologie de l’évaluation de l’offre du ZEB du point de vue du développement durable 7361

Loi fédérale sur le développement de l’infrastructure ferroviaire (LDIF) (Projet) 7367 Arrêté fédéral concernant le crédit d’ensemble pour le développement de l’infrastructure ferroviaire (Projet) 7375 Arrêté fédéral sur le financement de la réduction du bruit émis par les chemins de fer (Projet) 7377 Arrêté fédéral concernant l’adaptation du crédit d’ensemble pour la NLFA (Projet) 7379 Ordonnance de l’Assemblée fédérale portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires (Projet) 7383 Arrête fédéral sur le crédit d’engagement pour la planification du développement ultérieur de l’infrastructure ferroviaire (Projet) 7385

7225 Liste des abréviations AB Appenzeller Bahnen ACF Arrêté du conseil fédéral ASM Aare Seeland Mobil BLS BLS SA Chemin de fer du Loetschberg BLT Baselland Transport BOB Berner Oberlandbahn CEVA Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse CFF Chemins de fer fédéraux SA CJ Chemins de Fer Jura CTT Commission des transports et des télécommunications DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DML Ligne diamétrale Zurich DSN Délégation des Chambres fédérales chargée de la surveillance de la NLFA ETC Entreprise de transport concessionnaire ETCS European Train Control System ETF Entreprise de transport ferroviaire FF Feuille fédérale FInfr Fonds d’infrastructure FINIS Ordonnance de l’Assemblée fédérale modifiant l’arrêté fédéral concernant le règlement du fonds pour les grands projets ferro- viaires (titre provisoire) FLP Ferrovie Lugano–Ponte Tresa FMV Ferrovia Lugano–Mendrisio–Varese–Malpensa Fonds FTP Fonds pour les grands projets ferroviaires FTP Arrêté fédéral sur la réalisation et le financement de l’infrastructure des transports publics HBS Port rhénan de Bâle IDPIF Indicateurs de durabilité pour les projets d’infrastructure ferro- viaire INPC Indice national des prix à la consommation IRN Indice de renchérissement de la NLFA LCF Loi sur les chemins de fer LEB Chemin de fer Lausanne Echallens Bercher LGV Lignes à grande vitesse

7226 MGB Matterhorn St-Gothard Bahn SA MGI Matterhorn St-Gothard Bahn Infrastructure NISTRA Indicateurs de durabilité des projets d’infrastructure routière NLFA Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes suisses NT Nouveau tronçon OFC Ordonnance sur les finances de la Confédération OFT Office fédéral des transports RBS Regionalverkehr Berne–Soleure RhB Chemin de fer rhétique SA RPLP Redevance poids lourds liée aux prestations SOITD DETEC Système d’objectifs et d’indicateurs pour le trafic durable du DETEC TA Tronçon aménagé TBC Tunnel de base du Ceneri TBG Tunnel de base du St-Gothard TBL Tunnel de base du Loetschberg TBZ Tunnel de base du Zimmerberg TR Trafic régional TRV Transport régional des voyageurs TVA Taxe sur la valeur ajoutée WSB Wynental Suhrental Bahn ZB Zentralbahn ZEB Développement de l’infrastructure ferroviaire ZIW Indice zurichois des coûts de construction de logements

7227 Message 1 Principes du projet 1.1 Contexte 1.1.1 Aperçu du projet Réalisation du mandat du Parlement En 2005, le Parlement a demandé au Conseil fédéral de présenter une vue d’ensemble des projets d’infrastructure ferroviaire qui restent à financer au titre du FTP. Ce mandat a eu lieu en même temps que les décisions sur les modifications du financement des projets FTP (FINIS) et sur le raccordement de la Suisse occidentale et orientale au réseau européen à grande vitesse (R-LGV). Par le présent projet, le Conseil fédéral remplit ce mandat. La vue d’ensemble ci-après informe sur le développement des grands projets ferroviaires et montre les perspectives de l’évolution du trafic ferroviaire voyageurs et marchandises. Elle présente aussi le financement. Eléments du projet La «vue d’ensemble des projets FTP» se compose de nouveaux actes normatifs, ainsi que de la modification d’actes existants. Elle comprend un aperçu des instru- ments de financement, ainsi que de la réalisation et du financement des projets FTP déjà décidés et encore en suspens. Tous les textes législatifs, nouveaux ou à modifier, reposent sur l’art. 196, ch. 3, de la Constitution (Cst.). Il s’agit, en l’occurrence, des actes normatifs suivants: Nouveaux actes normatifs: – Loi fédérale sur le développement de l’infrastructure ferroviaire (LDIF) – Arrêté fédéral concernant le crédit d’ensemble pour le développement de l’infrastructure ferroviaire – Arrêté fédéral concernant l’adaptation du crédit d’ensemble pour la NLFA (arrêté sur le financement du transit alpin) – Arrête fédéral sur le crédit d’engagement pour la planification du dévelop- pement ultérieur de l’infrastructure ferroviaire Modifications: – Loi fédérale concernant le projet RAIL 2000 – Arrêté fédéral relatif à la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (arrêté sur le transit alpin) – Ordonnance de l’Assemblée fédérale portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires (règlement du fonds) – Arrêté fédéral sur le financement de la réduction du bruit émis par les che- mins de fer

7228 Tous les actes normatifs sont étroitement liés les uns aux autres Les actes normatifs, nouveaux ou à modifier – quasiment tous les actes normatifs FTP importants sont concernés – sont étroitement liés: seule l’adaptation des actes normatifs en vigueur permettra de réaliser effectivement à moyen terme les projets de construction de la nouvelle loi ZEB (LDIF). Concrètement, les projets de construction qui ne sont pas financés à moyen terme seront biffés des actes normatifs concernés (arrêté sur AlpTransit, loi concernant le projet de RAIL 2000). Par ailleurs, il est nécessaire d’adapter le règlement du fonds FTP pour permettre de réaliser à temps les projets ZEB. Figure 1 Aperçu des modifications des actes normatifs

Vue d’ensemble du FTP

Nouveaux actes normatifs

Loi fédérale sur le développe- ment de l’infrastructure ferro- viaire (LDIF)

AF concernant le crédit d’ensem- ble pour le développement ulté- rieur de l’infrastructure ferro- viaire (AF DIF)

AF sur le crédit d’engagement pour la planification du dévelop- pement ultérieur de l’infrastruc- ture ferroviaire («crédit de plani- fication pour le message suivant»)

AF concernant l’adaptation du crédit d’ensemble pour la NLFA («coûts finals NLFA», réserves incluses)

Adaptation d’actes normatifs

Arrêté sur le transit alpin (Exclusion du tunnel de l’Hirzel et du tunnel de base du Zimmer- berg II)

LF concernant le projet RAIL 2000 (exclusion des projets non réali- sés dans un premier temps)

AF sur le financement de la réduction du bruit émis par les chemins de fer (coûts plus faibles pour la réduc- tion du bruit)

Règlement du fonds FTP (modification du remboursement des avances)

7229 Le fonds FTP est une base stable, le ZEB est un élément important du système Le fonds FTP, constitué en 1998, permet de financer durablement les grands projets ferroviaires. Les progrès réalisés à ce jour (mise en service de la première étape de RAIL 2000, mise en service du tunnel de base du Loetschberg, avancement de l’axe St-Gothard NLFA et lutte contre le bruit) montrent que la voie choisie est juste et qu’elle peut encore être empruntée avec succès sur la base d’un financement stable. Après la première étape de RAIL 2000, la NLFA, le raccordement aux LGV et la lutte contre le bruit, le projet de développement de l’infrastructure ferroviaire (ZEB) représente un autre grand pas à accomplir pour créer l’infrastructure ferroviaire performante de ces prochaines décennies, comme le peuple et le Parlement l’ont décidé avec le projet global FTP. Elle crée sur l’ensemble du réseau les capacités nécessaires dans le trafic voyageurs longues distances, permet des liaisons interur- baines à une cadence minimale d’une heure, voire d’une demi-heure lorsque c’est possible, et garantit les correspondances dans les régions et les jonctions aux réseaux à grande vitesse des pays limitrophes. Par ailleurs, elle est indispensable à la mise en œuvre de la politique de transfert. Le ZEB apportera à toute la Suisse des avantages supplémentaires (réduction des temps de parcours entre la Suisse occidentale et orientale, amélioration des liaisons sur les axes nord-sud, nouveaux nœuds complets dans diverses régions, capacité suffisante et accélération dans le transport des marchandises). La mise à jour du crédit d’ensemble NLFA est nécessaire La construction de la NLFA nécessite des fonds plus grands que ceux qui lui ont été attribués jusqu’ici. Le Parlement le sait depuis 2004 lorsqu’un crédit supplémentaire a été décidé. Les études approfondies d’AlpTransit Gothard SA (ATG) ont fourni la documentation ad hoc. Le présent projet vise donc à adapter également le crédit d’ensemble pour la NLFA. Le crédit d’ensemble nécessaire pour un financement sûr est fixé à 19,1 milliards de francs (prix de 1998). Autres décisions en rapport Le projet «Lutte contre le bruit» n’épuisera pas tous les fonds qui lui ont été attri- bués. RAIL 2000 a été échelonné. Sa première étape n’a pas épuisé tous les fonds qui lui étaient alloués. Sa deuxième étape a été différée et doit être remplacée par le ZEB. Les ressources résiduelles seront donc utilisées dans le cadre du ZEB. La modification ad hoc des actes normatifs figure dans le présent message. S’agissant du raccordement de la Suisse occidentale et orientale au réseau ferroviaire européen à grande vitesse, le Parlement a décidé une première phase. Les planifica- tions du ZEB comprennent ces projets décidés; les fonds restants du projet R-LGV seront utilisés dans le cadre du ZEB. Pour pouvoir commencer vers le milieu de la prochaine décennie les travaux prévus par le ZEB, il faut que des fonds suffisants soient disponibles à temps. Il est donc indispensable d’adapter les délais dans le règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires (fonds FTP).

7230 1.1.2 Cadre de la politique des transports 1.1.2.1 Evolution des transports La première étape de RAIL 2000 est un succès La politique suisse des transports a permis d’absorber avec succès la croissance du trafic au cours de ces dernières années. La première étape du projet initial de RAIL 2000 s’est terminée avec le changement d’horaire du 12 décembre 2004. Ces amé- liorations de l’offre, profitables à tout le pays, sont un succès au vu de l’évaluation de la demande de transport1. Entre 1996 et 2005, la demande de transport ferroviaire longues distances en Suisse a progressé de plus d’un quart. Elle s’est amplifiée de sept pour cent uniquement entre 2004 et 2005. Le rail a ainsi pu croître dans une plus forte mesure que l’ensemble du marché suisse des transports. Cette croissance est imputable pour moitié au développement structurel tel que l’évolution de la mobilité et la progression de la démographie. L’autre moitié est à mettre au compte de l’extension de l’offre. La nouvelle demande repose sur le transfert vers le rail de courses effectuées auparavant en automobile, et sur la cou- verture des besoins de mobilité supplémentaires. Les investissements dans le réseau ferroviaire sont accueillis positivement par le marché et contribuent notablement à résoudre nos problèmes de transport. La demande de transport continue d’augmenter Le trafic voyageurs continuera de croître, bien que les scénarios fédéraux pour 20302 tablent uniquement sur une légère croissance démographique et un faible recul du nombre des actifs. Le modèle de mobilité des femmes ressemblera de plus en plus à celui des hommes. Cela étant, la distance des parcours quotidiens de la population continuera d’augmenter. La croissance est encouragée par la hausse des revenus des ménages, la progression de la mobilité des personnes âgées et la séparation, probable et de plus en plus marquée, entre le domicile et le lieu de travail. Quant à savoir dans quelle mesure le rail pourra assumer son rôle dans cet environ- nement en mutation, cela dépend beaucoup de l’évolution des conditions-cadres. Les résultats des travaux de perspective de la Confédération2 varient donc dans une forte proportion. Entre 2000 et 2030, les taux d’augmentation des transports publics oscillent entre 22 et 78 pour cent. Par conséquent, l’évolution du trafic ferroviaire sera déterminée par la possibilité, en cas de croissance accrue des transports (p. ex. entre les agglomérations), de poursuivre sa croissance grâce à des offres améliorées et de délester l’infrastructure routière. Le développement des infrastructures est nécessaire à cette fin. Les prévisions de trafic établies dans le cadre de la vue d’ensemble partent du prin- cipe que le rail devra faire face à près de 50 pour cent de trafic en plus d’ici à 2030. Elles correspondent donc à l’ordre de grandeur des perspectives de trafic du DETEC. Actuellement, on enregistre une hausse du trafic de 3 pour cent par année. Les hypothèses adoptées sont donc plutôt modérées.

1 Office fédéral des transports (2006): contrôle du résultat de la première étape de Rail 2000. 2 Office fédéral du développement territorial (2004): perspectives du trafic voyageurs suisse jusqu’en 2030.

7231 Dans le trafic des marchandises, les prévisions du DETEC datent de 20043. Pour évaluer la croissance du transport ferroviaire des marchandises, on s’est fondé, dans le cadre de la vue d’ensemble FTP, sur un scénario de base qui part de conditions assez stables, à savoir la poursuite de la tendance lourde enregistrée dans le passé. La politique de transfert de la route vers le rail et sa mise en œuvre relèvent aussi de ce domaine. La croissance attendue du trafic marchandises est nettement plus forte que celle du trafic voyageurs. Dans les secteurs du rail et de la route, le scénario de base prévoit une croissance de 54 pour cent entre 2002 et 2030. S’agissant du transit des mar- chandises et de l’import/export, la part du trafic combiné augmentera notablement. Dans le trafic intérieur, les transports augmenteront surtout sur l’axe est-ouest, fort fréquenté, entre la région lémanique, le Plateau et la région zurichoise (via le Pied du Jura). Une politique axée sur l’interconnexion des agglomérations urbaines et l’écoulement du trafic marchandises dépendra toujours d’un réseau ferroviaire bien aménagé. D’autres investissements dans l’infrastructure et l’extension de l’offre sont indispen- sables pour satisfaire la demande de transport prévisible. Un bon système de transport et des transports publics forts sont importants pour le développement économique La satisfaction des besoins accrus de mobilité exige un système de transport perfor- mant, tant routier que ferroviaire. L’attrait de la localisation des sites économiques suisses s’en trouve ainsi amélioré. Toutes les branches économiques qui dépendent d’une bonne desserte en profitent, ce qui garantit indirectement la pérennité des emplois. La structure décentralisée d’occupation du sol est encouragée en raison des objectifs de la Confédération. Il en résulte des gains de productivité pour toute l’économie nationale. Lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins de mobilité accrus en ménageant l’envi- ronnement, les transports publics jouent un rôle décisif et fournissent des contribu- tions et des impulsions importantes dans le domaine social, ainsi qu’en matière de développement économique et de protection de l’environnement. Le peuple a confirmé à plusieurs reprises les objectifs de la politique des transports Depuis les années 80, le peuple suisse a constamment confirmé lors de votations les objectifs de la politique des transports, à savoir: – garantir une mobilité durable en vue de procurer une desserte conforme aux besoins sur le plan national; – assurer un développement équilibré du trafic routier et ferroviaire, de manière que chaque mode de transport puisse déployer ses points forts; – garantir le financement à long terme des grands projets ferroviaires dans le cadre d’une politique des finances axée sur des finances publiques saines; – harmoniser la politique des transports avec les pays voisins et l’Union euro- péenne.

3 Office fédéral du développement territorial (2004): perspectives du trafic marchandises suisse jusqu’en 2030 – hypothèses et scénarios.

7232 Voici les plus importantes votations: – 1987: RAIL 2000 pour une offre ferroviaire nationale axée sur le principe des nœuds; – 1992: NLFA pour une amélioration du trafic nord-sud et comme contribu- tion en faveur du transfert du trafic marchandises sur le rail; – 1994: initiative destinée à protéger les Alpes des répercussions néfastes du trafic (article constitutionnel sur la protection des Alpes), en vue de transfé- rer le trafic marchandises transalpin de la route vers le rail; – 1994: redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations en vue d’imputer les coûts du transport routier des marchandises selon le principe de causalité; – 1998: loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations; – 1998: FTP pour financer les grands projets ferroviaires (NLFA, RAIL 2000, raccordements aux LGV, réduction du bruit); – 2001: accord sectoriel entre la Suisse et l’UE, notamment l’accord sur les transports terrestres, dans le cadre duquel l’UE accepte la politique suisse des transports, et la loi sur le transfert du trafic. Par ses votes, le peuple suisse a soutenu les objectifs d’une politique durable des transports et approuvé les mesures et instruments permettant d’atteindre ces objec- tifs. L’objectif est de proposer des transports publics plus attrayants sur tout le territoire et de transférer de la route vers le rail les marchandises traversant les Alpes. 1.1.2.2 FTP – une histoire couronnée de succès Les grands projets ferroviaires fournissent une grande contribution en vue de réaliser les objectifs de la politique des transports. Grâce aux mesures et projets mis en œuvre jusqu’ici, telle la première étape de RAIL 2000, l’offre disponible dans toutes les régions du pays s’est améliorée, ce qui conduit à une utilisation toujours plus forte des transports publics. 1.1.2.2.1 RAIL 2000 Offre améliorée sur l’ensemble du territoire, liaisons plus fréquentes, meilleures correspondances Le projet RAIL 2000, qui comprend quatre nouvelles lignes (Vauderens–Villars-sur- Glâne, Mattstetten–Rothrist, Olten–Muttenz et Zurich Aéroport–Winterthour), a été adopté après référendum par la votation populaire du 6 décembre 1987. RAIL 2000 est un projet visant à une offre de transports publics améliorée dans tout le pays avec des connexions plus fréquentes et plus directes, de meilleures correspondances dans les gares de jonction, des réductions de temps de parcours total et des prestations de service supplémentaires intéressantes.

7233 Dans le trafic longues distances, l’offre améliorée entre 1996 et 2005 par la première étape de RAIL 2000 a suscité une augmentation de trafic de 20 pour cent environ. Durant la même période, le nombre des trains-kilomètres parcourus a progressé de 30 pour cent. Les temps de parcours dans ce trafic ont été abaissés de sept pour cent en moyenne. Le principe des nœuds, axé sur les chaînes de transport, a engendré des avantages tant pour le trafic longues distances que pour le trafic régional. Il est apparu que le trafic régional profite aussi du principe des nœuds. Les prestations ont aussi aug- menté dans le trafic régional, bien que dans une moindre mesure que dans le trafic longues distances. La demande est allée de pair avec l’amélioration de l’offre. Les usagers du rail ont apprécié les améliorations de l’offre, notamment le nouveau matériel roulant em- ployé, qui améliore le confort et diminue le bruit. Echelonnement du projet initial, réalisation de nombreuses améliorations de l’offre dans le réseau de base Après que la planification a montré que les coûts finals prévisionnels doubleraient probablement par rapport au montant approuvé par le Parlement en 1986, le Conseil fédéral a décidé en 1994 d’échelonner le projet. La première étape de RAIL 2000 devait atteindre dans une mesure aussi large que possible les objectifs du projet initial de 1985, sans dépasser le cadre du crédit fixé par le Parlement. La réalisation des nœuds complets de St-Gall, Lucerne, Bienne, Lausanne et Interlaken-Est est, notamment, restée en suspens. La première étape de RAIL 2000 comprend, outre les grands projets d’infrastructure comme le nouveau tronçon Mattstetten–Rothrist, une foule de plus petits projets qui servent tous à raccourcir le temps de parcours et à augmenter les prestations du trafic. Ainsi, la cadence horaire avec Intercitys et trains rapides a pu être introduite entre les centres régionaux et urbains et la cadence semi-horaire sur les lignes à fort trafic. Selon le principe «la technique prime le béton», on a, chaque fois que c’était possible et judicieux, tablé sur la technique de pendulation et non sur de coûteuses constructions ferroviaires. La réalisation de la première étape de RAIL 2000 s’est faite principalement entre 1990 et 2004. Les améliorations de l’offre ont été mises en œuvre en plusieurs étapes. Succès de l’amélioration soudaine de l’offre, due au changement d’horaire du 12 décembre 2004 Au changement d’horaire du 12 décembre 2004, la dernière phase de l’offre prévue jusqu’ici a été réalisée avec la mise en exploitation du nouveau tronçon Mattstetten– Rothrist, l’aménagement du tronçon Derendingen–Inkwil, le nœud de Zurich, l’augmentation des prestations au nœud de Berne et d’autres petits projets. Ainsi, le projet d’offre RAIL 2000 est largement mis en œuvre dans le réseau de base. Déjà en 2005, le nombre des voyageurs longues distances CFF a progressé d’environ 7 pour cent par rapport à l’année précédente. On a même enregistré une plus forte croissance sur certains tronçons, notamment entre Zurich et Berne. Dans l’ensemble, les CFF ont accru de 9,4 pour cent le nombre des kilomètres voyageurs parcourus.

7234 Les travaux restant de la première étape de RAIL 2000 seront terminés au fur et à mesure La mise en exploitation du nouveau système de signalisation et d’arrêt automatique ETCS Level 2 n’est pas encore totalement terminée. Ce système a été mis progressi- vement en service pour le trafic voyageurs sur le nouveau tronçon Mattstetten– Rothrist et le tronçon aménagé Derendingen–Inkwil. On a d’abord commencé par une vitesse de 160 km/h au maximum. Depuis juillet 2007, le système, grâce à la signalisation en cabine, permettra d’augmenter en partie la vitesse maximale à 200 km/h. Il est prévu, à l’occasion du changement d’horaire du 9 décembre 2007, d’augmenter en général la vitesse maximale à 200 km/h. Depuis décembre 2006, le trafic marchandises de nuit sera aussi écoulé sur les tronçons précités avec l’ETCS Level 2. Pour de nombreux projets qui n’ont été mis en exploitation que ces dernières années, il y a encore des travaux d’achèvement et de finitions à effectuer. De plus, le projet Pied du Jura avec arrêt à Lenzbourg et la troisième voie Gexi–Lenzbourg se trouve en cours de planification. De même, plusieurs projets pour l’alimentation électrique sont encore en cours de planification ou d’exécution, comme les sous-stations et les lignes de transport d’électricité. Les travaux restant de la première étape de RAIL 2000 ne pourront probablement pas être terminés avant 2010. Les tâches de la deuxième étape de RAIL 2000 sont reprises par le ZEB Les tâches et les intentions conceptuelles qui étaient prévues initialement pour la deuxième étape de RAIL 2000 sont prises en charge au titre de la présente planifica- tion pour le développement de l’infrastructure ferroviaire. 1.1.2.2.2 Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) La NLFA est indispensable au transfert du trafic marchandises à travers les Alpes La NLFA est un chemin de fer de plaine à travers les Alpes. Elle augmentera l’attrait du transport ferroviaire des marchandises à travers les Alpes et créera les capacités nécessaires au transfert du trafic sur le rail. Cela étant, elle servira à concrétiser l’article constitutionnel sur la protection des Alpes (art. 84 Cst.). Mais la NLFA a aussi une grande importance pour le trafic voyageurs. Elle apportera des gains de temps considérables dans le trafic intérieur avec le Tessin et le Valais, mais aussi avec la région de Milan. Elle servira ainsi à atteindre les objectifs de la politique suisse des transports, à savoir garantir une desserte nationale conforme aux besoins. La NLFA comprend divers ouvrages qui sont réalisés en plusieurs étapes Le projet NLFA comprend l’aménagement des axes de transit du St-Gothard et du Loetschberg-Simplon en tant que système global ainsi que le raccordement amélioré de la Suisse orientale à l’axe de transit du St-Gothard (art. 3bis, al. 2, de l’arrêté sur le transit alpin). Le projet global AlpTransit consiste en sept ouvrages: surveillance du projet, axe Loetschberg, axe St-Gothard (tunnels de base du St-Gothard et du Ceneri), aménagement de la Surselva, raccordement de la Suisse orientale (tunnel de base du Zimmerberg et tunnel de l’Hirzel), aménagements St-Gall–Arth-Goldau et autres aménagements du réseau.

7235 La NLFA est réalisée en plusieurs phases de construction: la première phase com- prend la surveillance du projet, le tunnel de base du Loetschberg et le tunnel de base du St-Gothard (y compris le nouveau tronçon dans la zone de Giustizia) avec les raccordements respectifs au réseau ferroviaire actuel, l’aménagement de la Surselva, les aménagements urgents sur la ligne St-Gall–Arth-Goldau ainsi que les autres aménagements du réseau de l’axe du Loetschberg. De plus, la planification du tunnel de base du Ceneri et les investissements préalables pour l’ouvrage d’embranchement «Nidelbad» du tunnel de base du Zimmerberg en font partie. La première phase a été autorisée par le Parlement en 1999. Le 10 juin 2004, le Parlement a autorisé en deuxième phase le tunnel de base du Ceneri et l’aménagement de la ligne St-Gall–Arth-Goldau. Le raccordement de la Suisse orientale avec le tunnel de base du Zimmerberg et le tunnel de l’Hirzel ainsi que les aménagements de tronçons de l’axe du St-Gothard sont encore bloqués. Le percement du tunnel de base du Loetschberg a été effectué avec succès; il sera mis en service dans les délais La construction de la NLFA a atteint en 2005 un objectif intermédiaire important: la percée principale s’est faite dans le tunnel de base du Loetschberg le 28 avril 2005. En juin 2006, les premiers trains circulent dans le tunnel de base du Loetschberg pour tester l’installation. En juin 2007, à la date prévue, la ligne de base du Loets- chberg a été ouverte au trafic (exploitation commerciale réduite). Un service com- mercial complet (trafic voyageurs et marchandises) est prévu pour décembre 2007. Le tunnel de base du St-Gothard est déjà excavé sur deux tiers de sa longueur Dans le tunnel de base du Gothard, plus des deux tiers du tunnel sont déjà excavés. Les travaux de construction à Bodio/Faido sont urgents. Il y a un grand risque de dépasser les délais dans le secteur de la technique ferroviaire, où les travaux ne peuvent pas être adjugés selon le calendrier prévu, et dans celui de la géologie, qui pose des problèmes dans la région de Faido. Libération des fonds pour le tunnel de base du Ceneri Pour la construction du tunnel de base du Ceneri, le Conseil fédéral a libéré les ressources le 22 juin 2005. L’autorisation de construire a été signée le 28 octobre 2005; le 2 juin 2006, la cérémonie du premier coup de pioche a marqué le début officiel des travaux du tunnel de base du Ceneri. En été 2007, 600 millions de francs ont déjà été alloués. La mise en exploitation de tout l’axe du St-Gothard est pronostiquée pour la fin de 2019. Autres modules pour St-Gall–Arth-Goldau Pour les aménagements entre St-Gall et Arth-Goldau, le crédit d’ensemble NLFA prévoit un montant de 100,8 millions de francs au maximum (prix de 1998). On n’a pas encore décidé quels modules seront réalisés avec les fonds disponibles. Les avant-projets sont encore en cours de traitement.

7236 1.1.2.2.3 Raccordement de la Suisse occidentale et orientale au réseau ferroviaire européen à grande vitesse Le raccordement aux LGV permet des améliorations considérables et de meil- leurs temps de parcours dans le transport international des voyageurs L’objectif est de relier la Suisse au réseau des lignes à grande vitesse (LGV) en direction de l’est et de l’ouest. Il en résultera des améliorations sensibles des temps de parcours avec les métropoles limitrophes (15 min., voire plus d’une heure dans certains cas). Ces gains de temps ne profiteront pas seulement aux grands centres suisses, mais aussi aux régions frontalières grâce à la variante réseau du raccorde- ment, décidée par l’Assemblée fédérale. Première phase du raccordement aux LGV: la loi ad hoc est en vigueur Le Conseil fédéral a mis en vigueur le premier septembre 2005 la loi fédérale sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau ferroviaire européen à grande vitesse (loi sur le raccordement LGV) et l’arrêté fédéral sur le crédit d’engagement ad hoc, d’un montant de 1090 millions de francs au total (prix de 2003), pour la première phase du raccordement LGV. Le crédit d’ensemble pour la première phase est subdivisé en crédits d’engagement, dont un crédit pour la surveillance du projet et un autre pour la réserve. Les objets comprennent entre un et quatre projets. Le raccordement LGV de la Suisse se com- pose donc de plus de 25 mesures individuelles. Les premiers travaux ont commencé en 2006, la première phase devra être terminée d’ici au milieu de la prochaine décennie. Les travaux du raccordement aux LGV se poursuivent de manière coordonnée avec le ZEB À l’origine, il était prévu de faire suivre la première phase du R-LGV d’une deuxième. Le Parlement a cependant décidé que la majeure partie des projets prévus pour la deuxième phase devait déjà être intégrée dans la première. Cela étant, il n’est pas nécessaire de traiter la deuxième phase en tant que projet autonome. Tous les projets de la première phase du raccordement LGV n’ont pas le même degré de précision. De ce fait, les mêmes régions géographiques étant concernées, les travaux sur le développement de l’infrastructure ferroviaire (ZEB) ont été coor- donnés avec l’élaboration des détails de la mise en œuvre de la loi sur le raccorde- ment LGV. On est parti du principe que le cadre financier fixé était contraignant pour réaliser les projets LGV. 1.1.2.2.4 Réduction du bruit Au moins deux tiers des personnes concernées seront protégés du bruit grâce à l’assainissement qui aura lieu jusqu’en 2015 Selon les prévisions établies pour l’année 2015, environ 300 000 personnes domici- liées en Suisse seraient exposées à un bruit ferroviaire dépassant les valeurs-limites d’immission si aucune mesure d’assainissement n’était prise. La loi exige qu’au moins deux tiers de ces personnes soient protégés efficacement d’ici cette date.

7237 Selon le projet, les nuisances sonores des lignes ferroviaires existantes doivent, en première priorité, être éliminée à la source, c’est-à-dire au niveau du matériel roulant existant. Des constructions antibruit sont prévues (mesures prises sur le chemin de propagation) lorsque les mesures précitées, qui agissent sur tout le réseau, ne suffi- sent pas. S’il n’est pas possible d’assurer une protection suffisante au moyen de coûts raisonnables, des mesures sont réalisées sur les bâtiments (fenêtres insonori- sées). La loi est en vigueur, le financement assuré Le 24 mars 2000, le Parlement a adopté la loi sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer. L’arrêté fédéral sur le financement de ce projet a été mis en vigueur à la même date. Un crédit total de 1,854 milliard de francs (état des prix 1998) est donc actuellement à disposition des mesures antibruit des chemins de fer. Les travaux de mise en œuvre progressent selon les plans A la fin de 2006, la transformation des voitures à assainir des chemins de fer à voie normale était terminée à plus de 90 pour cent. Après des préparatifs intensifs, les chemins de fer à voie étroite concernés se trouvent dans la phase des essais d’exploitation; à cette fin, les premiers véhicules ont été transformés en 2006. En février 2005, l’équipement en série des wagons de CFF Cargo a débuté. Confor- mément à la politique actuelle des CFF en matière de parc des véhicules, 7500 voitures au total sont assainies, dont 2152 étaient transformées jusqu’à la fin de 2006. Les propriétaires privés ont fourni des programmes d’assainissement pour environ 4000 voitures. Le début de ces transformations aura lieu probablement fin 2007/début 2008. Le calendrier des mesures de construction pour lutter contre le bruit des tronçons ferroviaires est fondé sur une analyse de l’exposition du réseau au bruit. L’assainissement des corridors ferroutiers du St-Gothard et du Loetschberg, à traiter en priorité sous cet angle, a beaucoup avancé. Jusqu’à la mi-2007, l’OFT avait approuvé les plans de 136 projets concernant ces lignes; dans certains cas particu- liers seulement, les projets à mettre à l’enquête n’étaient encore pas soumis à appro- bation. Dans 60 communes, les travaux de construction sont déjà terminés. Sur les 250 km de parois antibruit à financer sur tout le réseau au titre du FTP, 64 km sont construits. A ce jour, le programme de montage des fenêtres antibruit a commencé dans 12 cantons, la réalisation est déjà terminée dans 71 communes. Le délai d’assainissement pour le matériel roulant (2009) pourra vraisemblablement être tenu de justesse pour les voitures des chemins de fer à voie normale et pour le parc de wagons des CFF. La transformation des wagons privés et des voitures des chemins de fer à voie métrique est censée se terminer durant la période 2012 à 2013. Le délai légal pour les mesures de construction et les mesures de protection contre le bruit sur les bâtiments court jusqu’en 2015. Dans l’état actuel des connaissances, il pourra être tenu.

7238 Les besoins financiers sont moindres que prévu Grâce à des économies, le crédit pour la réduction du bruit ferroviaire n’a pas été épuisé. Des explications plus précises se trouvent au ch. 1.3. 1.1.3 Cadre de la politique financière et instruments de gestion Financement des transports Les transports publics se répartissent en deux domaines: les transports et l’infrastructure. A l’heure actuelle, les transports («exploitation») sont financés de la même manière pour les CFF et les chemins de fer privés. Le trafic régional des voyageurs, le trafic marchandises et d’autres tâches sont cofinancés par le budget ordinaire. Les commentaires ci-après mettent l’accent sur le financement de l’infrastructure. Le financement de l’infrastructure repose sur trois sources L’infrastructure est payée par les fonds du budget fédéral ordinaire, par le fonds de financement des grands projets ferroviaires (fonds FTP) et dorénavant en sus, à partir de 2008, par le fonds d’infrastructure4 (projets concernant les agglomérations) (cf. annexe 3). Le fonds FTP revêt un intérêt particulier pour le présent projet. C’est pourquoi son mode de fonctionnement est présenté ci-après. 1.1.3.1 Financement par le fonds FTP Le fonds FTP est un fonds dépendant qui dispose de sa propre comptabilité L’établissement du fonds pour les grands projets ferroviaires repose sur l’art. 196, ch. 3 (disposition transitoire de l’art. 87), al. 3, de la Constitution. Les procédures ad hoc ont été fixées par l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires (RS 742.140). Le fonds est dépendant sur le plan juridique et a sa propre comptabilité. Il se compose d’un compte de résultats et d’un bilan. Le compte de résultats comprend les charges et les revenus. Les charges se composent de la manière suivante: – prélèvements consacrés aux projets, – intérêts passifs sur les engagements du fonds (intérêts sur les avances), – amortissement des actifs (sans effet sur les liquidités), ainsi que dans une phase ultérieure – remboursements des avances accordées au fonds par la Confédération.

4 Message concernant le fonds pour le trafic d’agglomération et le réseau des routes natio- nales (Fonds d’infrastructure): FF 2006 753; loi fédérale sur le fonds d’infrastructure pour le trafic d’agglomération, le réseau des routes nationales ainsi que les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques (loi sur le fonds d’infrastruc- ture, LFInfr): RS 725.13

7239 Les revenus se composent: – des attributions au fonds sous forme de recettes à affectation obligatoire – de la capitalisation des prêts à intérêt variable, conditionnellement rembour- sables (sans effet sur les liquidités), et des avances. Le Conseil fédéral statue périodiquement sur l’alimentation du fonds Le Conseil fédéral décide périodiquement5 dans quelle mesure les divers moyens financiers prévus (art. 4 du règlement) sont versés au fonds. Dans ce contexte, le Conseil fédéral se fonde sur une planification financière qui garantit la couverture des coûts des projets. Il établit chaque année une planification financière triennale et informe le Parlement de ses résultats en lui présentant le budget (art. 8, al. 2, du règlement). L’Assemblée fédérale décide, dans le cadre du budget, des fonds alloués aux projets L’Assemblée fédérale fixe chaque année par un arrêté fédéral simple, en même temps que le budget annuel, les moyens financiers consacrés aux divers projets. Elle approuve un crédit de paiement pour chaque projet (art. 3 du règlement), ainsi que les comptes du fonds (art. 8, al. 1, du règlement). Le volume des investissements du fonds FTP (30,47 milliards de francs, prix de 1995) est respecté Selon le message du 8 septembre 2004 sur les modifications du financement des projets FTP (FINIS), le volume des investissements financés par le fonds FTP atteint 30,47 milliards de francs et se compose comme suit:

Tableau 1 Volume des investissements du fonds FTP RAIL 2000 12,95 NLFA 14,19 Raccordement aux LGV 1,16 Réduction du bruit et protection contre le bruit 2,17

Total 30,47

(Indications en milliards de francs, prix de 1995) Les crédits d’engagement sont accordés pour les divers projets FTP Le Parlement n’a pas alloué de crédit d’engagement global de 30,47 milliards de francs (prix de 1995) pour les quatre projets que sont la NLFA, RAIL 2000, le R-LGV et la réduction du bruit. En l’occurrence, il s’agit plutôt d’un volume d’investissement qui a été mentionné dans le message du 26 juin 1996 sur la réalisa-

5 Art. 196, ch. 3, al. 2, de la Constitution

7240 tion et le financement de l’infrastructure des transports publics6 et dans les docu- ments de la votation du 29 novembre 1998, mais qui n’est pas fixé en droit. Ce volume d’investissement doit être approuvé par le Parlement sous forme de crédits d’engagement. Les Chambres fédérales ont déjà alloué des crédits pour la NLFA, la première étape de RAIL 2000, le raccordement aux LGV et la réduction du bruit. Au début de la pointe des investissements, le fonds reçoit des avances Lors de la phase initiale du fonds, on enregistre un pic d’investissement en raison du cumul des projets. Pendant cette première phase, les recettes à affectation obligatoire ne suffisent pas pour couvrir les charges annuelles du fonds. Le déficit du compte de résultats est couvert chaque année par des avances (art. 6, al. 1, du règlement) qui se cumulent dans le bilan du fonds. Les avances cumulées ne doivent pas dépasser 8,6 milliards de francs (prix de 1995) (art. 6, al. 2, du règlement). Les avances seront indexées jusqu’à la fin de 2010 [en option jusqu’en 20127]. Pour ce financement préalable, la Confédération doit, pour sa part, lever temporairement les fonds sur le marché des capitaux, ce qui fait augmenter provisoirement l’endettement de l’Etat. La limite des avances est adaptée au renchérissement avec l’indice national des prix à la consommation. Le budget (B) 2007 et le plan financier (PF) 2008 à 2010 du fonds FTP se présentent comme suit: Tableau 2 Budget 2007 et plan financier 2008 à 2010 (En millions de francs) B 2007 PF 2008 PF 2009 PF 2010 Charges

– Prélèvements pour les projets 1 985 1 619 1 541 1 432 – Intérêts sur les avances 249 303 316 325 Revenus

– Recettes à affectation obligatoire 1 291 1 418 1 432 1 422 – Avances (perte) 943 504 425 335

Etat des avances à la fin de l’année 8 269 8 773 9 198 9 533 Limite indexée des avances 9 550 9 690 9 792 9 935

Le fonds remboursera les avances Durant la deuxième phase de la durée du fonds, les moyens financiers prévus à l’article constitutionnel (recettes à affectation obligatoire) dépassent les prélève- ments effectués sur le fonds. Il y aura chaque année un excédent de financement. Selon l’art. 6, al. 3, du règlement du fonds, dès 2015 [option: dès 20178], au moins 50 pour cent des attributions à affectation obligatoire au fonds (TVA, RPLP) devront être utilisés pour rembourser les avances. Cette réglementation est en vigueur jus- qu’à ce que les avances soient intégralement remboursées. Cela étant, les avances

6 FF 1996 IV 648 7 Selon le règlement du fonds, le Conseil fédéral peut prolonger le délai de deux ans au plus en cas de retards dans les travaux ou d’autres événements imprévisibles. 8 Selon le règlement du fonds, le Conseil fédéral peut prolonger le délai de deux ans au plus en cas de retards dans les travaux ou d’autres événements imprévisibles.

7241 diminueront dans le bilan du fonds et les engagements du fonds envers la Confédéra- tion reculeront. Dans le bilan de cette dernière, les avances inscrites dans le patri- moine financier diminueront; en conséquence, l’endettement de la Confédération imputable aux grands projets ferroviaires sera aussi réduit. Le fond sera dissout dès que les divers projets seront terminés et que les avances rémunérées aux conditions du marché auront entièrement été remboursées. Les quatre grands projets ferroviaires sont financés par le fonds Aux termes de l’art. 196, ch. 3, al. 1, de la Constitution, les grands projets ferroviai- res comprennent la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le raccordement de la Suisse occidentale et orientale au réseau européen à grande vitesse (raccordement aux LGV), ainsi que les améliorations de la lutte contre le bruit (réduction du bruit ou protection ad hoc). Le développement de l’infrastructure ferroviaire (ZEB), qui remplace entre autres la deuxième étape de RAIL 2000, sera également financé par le fonds. Ces grands projets sont financés par des revenus à affectation obligatoire. Le Conseil fédéral et les maîtres d’ouvrage (bénéficiaires des fonds) règlent en particulier les conditions de financement dans des conventions. Des contributions à fonds perdu sont accordées pour les investissements non activables. Quant aux investissements activables, ils bénéficient de prêts à intérêt variable, conditionnellement remboursa- bles. Cette rémunération variable est comprise entre 0 pour cent et l’intérêt du mar- ché. A l’heure actuelle, ces prêts ne sont pas rémunérés et ont le caractère d’«equity». Les prêts sont immédiatement réévalués dans le fonds. Le fonds FTP est alimenté par des recettes à affectation obligatoire Vu l’art. 196, ch. 3, al. 2, de la Constitution, le Conseil fédéral peut, pour financer les grands projets, augmenter de 0,1 pour cent les taux de la TVA et utiliser au maximum les deux tiers de la redevance poids lourds liée aux prestations ou à la consommation, ainsi qu’une partie des impôts sur les huiles minérales. Cette partie est utilisée pour couvrir 25 pour cent des dépenses globales des lignes de base NLFA (cf. figure 2). Selon l’art. 196, ch. 3, al. 3 de la Constitution, la Confédération peut faire des avances pour les fonds, mais elles doivent être remboursées. Les recettes à affectation obligatoire sont entachées de certaines incertitudes dans la simulation du fonds. Il est notamment difficile de prévoir l’évolution à partir de 2011 de la source principale de revenus, à savoir la RPLP.

7242 Figure 2 Recettes du fonds FTP et son utilisation

NLFA Taxe sur la valeur ajoutée Redevance poids lourds Impôt sur les huiles minérales RAIL 2000 Lutte contre le bruit Racc. LGV Avances Fonds- FTP NLFA Taxe sur la valeur ajoutée Redevance poids lourds Impôt sur les huiles minérales RAIL 2000 Lutte contre le bruit Racc. LGV Avances Fonds- FTP

Le fonds FTP est neutre pour le budget de l’Etat, sa structure fonctionne Pour la Confédération, le fonds FTP constitue une opération quasiment blanche (cf. ch. 3.1.1, compte des investissements). Selon la Constitution fédérale, les recettes provenant des taxes et des impôts à affectation obligatoire (TVA, RPLP, impôt sur les huiles minérales) sont versées directement dans le fonds. Une éventuelle perte du fonds est compensée par une avance de la Confédération qui s’endette à cette fin sur le marché des capitaux. Le service d’intérêt est assuré par le fonds (intérêts sur les avances). Selon le règlement du fonds, la limite des avances est de 8,6 milliards de francs (prix de 1995). Les avances de la Confédération doivent être remboursées par le fonds au moyen de recettes à affectation obligatoire.

7243 Figure 3 Fonds FTP: schéma de financement dès le 1.1.2005 Marché des capitaux Grands projets ferroviaires A4300.0129 Fonds pour les grands projets ferroviaires. Attribution automatique des recettes à affectation obligatoire TVA, RPLP, impôt sur les huiles minérales Compte financier Confédération Bilan Confédération Recettes à affectation obligatoire Compte de résultat du fonds Prélèvements pour les projets: décision du Parlement (crédits budgétaires) Endettement global de la Confédération concernant le fonds FTP Capitalisation des avances (déficit) Bilan du fonds Avances de la Confédération Endettement dû aux avances (déficit cumulé) Contributions et impôts Capitalisation des prêts «à intérêts variables» Prêts à intérêts variables, condition- nellement remboursables Correction de valeur des prêts à intér. var. condit. remboursables Intérêts des avances Avances au fonds FTP (max. 8,6 mrd; prix de 1995) Correction de valeur des prêts «à intérêts variables» Marché des capitaux Grands projets ferroviaires A4300.0129 Fonds pour les grands projets ferroviaires. Attribution automatique des recettes à affectation obligatoire TVA, RPLP, impôt sur les huiles minérales Compte financier Confédération Bilan Confédération Recettes à affectation obligatoire Compte de résultat du fonds Prélèvements pour les projets: décision du Parlement (crédits budgétaires) Endettement global de la Confédération concernant le fonds FTP Capitalisation des avances (déficit) Bilan du fonds Avances de la Confédération Endettement dû aux avances (déficit cumulé) Contributions et impôts Capitalisation des prêts «à intérêts variables» Prêts à intérêts variables, condition- nellement remboursables Correction de valeur des prêts à intér. var. condit. remboursables Intérêts des avances Avances au fonds FTP (max. 8,6 mrd; prix de 1995) Correction de valeur des prêts «à intérêts variables»

1.1.3.2 Financement par le budget ordinaire Le financement de l’infrastructure des CFF et des chemins de fer privés n’est pas réglé de la même manière Le financement de l’exploitation et des investissements d’infrastructure des CFF et des chemins de fer privés est régi de diverses manières. Les fonds provenant du budget ordinaire de la Confédération sont régis: – pour les CFF, par une convention quadriennale de prestations conclue avec la Confédération, – pour les chemins de fer privés, par des conventions annuelles sur les indem- nités et les prêts, conclues avec la Confédération et les cantons concernés. Les objectifs des CFF figurent dans les conventions de prestations signées avec la Confédération Dans ces conventions, la Confédération et les CFF fixent en commun pour une période de quatre ans, les objectifs en matière d’infrastructure, ainsi que les buts stratégiques pour les transports. Par le plafond des dépenses, la Confédération ac- corde les fonds permettant d’atteindre les objectifs. Elle détermine combien d’argent sera disponible pour l’entretien des installations et les nouveaux petits investisse- ments (base légale: art. 49 LCdF et art. 8 LCFF). La convention sur les prestations sert en premier lieu à l’exploitation et au maintien de la qualité des infrastructures.

7244 Conventions sur les indemnités et les prêts signées avec les entreprises de transport concessionnaires Les coûts non couverts planifiés qui résultent de l’exploitation et de l’entretien de l’infrastructure des chemins de fer privés sont couverts par des conventions sur les indemnités conclues annuellement. La Confédération et les cantons paient leurs parts de cette «contribution d’exploitation» selon une clé de répartition fixée au préalable pour chaque canton. Pour les infrastructures d’importance régionale, la part fédérale est en moyenne de 70 pour cent. Pour les infrastructures d’importance nationale, elle est de 100 pour cent (base légale: art. 49, al. 3, LCdF). Le financement du maintien de la qualité des infrastructures (investissements de remplacement) se fait surtout par le biais des fonds d’amortissement. Ces ressources sont accordées à fonds perdu aux chemins de fer privés en même temps que la contribution d’exploitation. Comme les fonds d’amortissement ne suffisent généra- lement pas pour financer le maintien de la qualité des infrastructures et les investis- sements d’extension nécessaires du point de vue du trafic, les chemins de fer bénéfi- cient en outre d’une ligne de crédit fixée chaque année pour l’obtention de prêts sans intérêt, conditionnellement remboursables. La Confédération octroie ces prêts sur la base des crédits-cadres que le Parlement alloue périodiquement pour les contribu- tions d’investissement destinées aux entreprises de transport concessionnaires. Le 9e crédit-cadre, valable actuellement, comprend en tout 800 millions de francs pour les années 2007 à 2010 (base légale: art. 56, LCdF). Réglementations spéciales pour certains projets Moyennant des arrêtés fédéraux spéciaux, il est possible d’établir des réglementa- tions spéciales pour certains projets. Exemples: le tunnel de la Vereina, le double- ment de la voie du Loetschberg ou les raccordements aux aéroports de Zurich et de Genève (base légale: les arrêtés fédéraux ad hoc). A l’heure actuelle, aucun projet n’est financé de cette manière. Les secteurs de transport paient les prix des sillons pour utiliser l’infrastructure La réforme des chemins de fer 1 étant entrée en vigueur le 1er janvier 1999, toutes les entreprises ferroviaires suisses sont tenues de séparer les secteurs des transports et de l’infrastructure sur le plan de la comptabilité et de l’organisation et de gérer les comptes de secteur ad hoc. Pour l’utilisation des lignes et des gares (secteur de l’infrastructure), les utilisateurs du réseau versent une rémunération: le prix du sillon. Il comprend un prix minimal, qui doit, en règle générale, couvrir les coûts marginaux, et une contribution de couverture, qui constitue un apport aux frais fixes. L’OFT fixe le prix minimal; l’autorité concédante détermine la contribution de couverture dans le transport régulier des voyageurs; les gestionnaires d’infrastruc- ture fixent la contribution de couverture pour le reste du trafic, ainsi que les prix des prestations supplémentaires et de service. Les conditions-cadres de la politique des transports ne permettent pas aux entreprises ferroviaires de percevoir des prix couvrant leurs coûts A l’heure actuelle, les conditions-cadres de la politique des transports ne permettent toutefois pas de percevoir des prix couvrant les coûts de l’utilisation de l’infras- tructure ferroviaire. Cela s’explique par les faibles revenus des transports. Dans le secteur des marchandises, l’âpre concurrence – notamment celle des transporteurs

7245 étrangers – fait baisser encore les prix. Par ailleurs, la vérité des coûts de transport tarde à s’instaurer au niveau européen. Enfin, la tendance à produire des marchandi- ses de grande valeur, mais à faible poids entrave la compétitivité du rail. Dans cette situation, l’infrastructure ferroviaire ne peut être exploitée que si les pouvoirs pu- blics compensent par des indemnités la différence entre les recettes et les coûts effectifs d’exploitation et d’entretien des lignes. L’annexe 3 contient des explications détaillées sur le financement des transports publics par le budget ordinaire (convention sur les prestations, crédit-cadre, égalité de traitement des handicapés) et par le fonds d’infrastructure. Le maintien de la qualité, de la sécurité et de la substance du réseau ferroviaire actuel exigera davantage de fonds à l’avenir Quels que soient les nouveaux investissements, l’octroi de fonds continuera d’être indispensable pour l’exploitation, l’entretien et le maintien du réseau actuel. Les coûts d’infrastructure supplémentaires résultent de la mise en service de divers projets FTP. Leur mise à l’actif entraîne une hausse des amortissements des chemins de fer, que la Confédération compense par une augmentation des indemnités. Pour en tenir compte, il faut s’attendre à ce que le budget ordinaire d’infrastructure aug- mente chaque année. Une hausse uniforme à partir de 2011 permettra de faire face à la mise en service des tunnels de base de la NLFA sans qu’il y ait tout à coup une grande augmentation dans le budget ordinaire. 1.1.4 Vue d’ensemble des investissements dans les projets d’infrastructure ferroviaire La vue d’ensemble offre un aperçu des projets d’infrastructure en discussion Jusqu’ici, beaucoup de projets d’extension de réseau ont été discutés ou exigés. Le tableau de l’annexe 1 permet une vue d’ensemble de ces projets. Il montre quels projets sont financés par quels instruments de financement, pour quels projets le financement est encore en suspens et quels projets sont financés par le ZEB. Avec cette vue d’ensemble complète, le Conseil fédéral a rempli la mission que le Parle- ment lui a confiée, à savoir de présenter au complet les projets d’infrastructure et leur financement. Les projets sont classés par région et par source de financement. Comme les diverses sources de financement ne sont pas fondées sur les prix à une même date, il n’est pas possible de faire des totaux de toutes les sources de financement. Les investissements dans le cadre de la NLFA sont présentés spécialement et en détail au ch. 1.4. Le ZEB permettra de réaliser une partie des investissements d’extension non encore financés jusqu’ici sur le réseau des CFF Il apparaît que la mise en œuvre du ZEB permettra de réaliser sur le réseau CFF une grande partie des projets non encore financés jusqu’ici, dans toutes les régions suisses examinées. L’aperçu des investissements d’extension figurant dans l’annexe 1 montre que d’autres projets concernant le réseau CFF ne sont pas financés ou ne le sont qu’en partie à l’heure actuelle et qu’ils ne peuvent pas non plus être financés par le ZEB.

7246 Les projets qui seront lancés avec les fonds du plafond de dépenses relatif à la convention sur les prestations conclue par la Confédération et les CFF pour la période 2007 à 2010, mais qui ne seront terminés qu’après 2010 ne sont pas entiè- rement financés. Le financement résiduel de ces projets se fera vraisemblablement sur la base du plafond de dépenses lié à la convention sur les prestations pour la période 2011 à 2014. Financement de la ligne diamétrale de Zurich (DML) partiellement assuré Une partie du financement des coûts globaux (1786 millions de francs) de la ligne diamétrale de Zurich (DML) est encore en suspens à l’heure actuelle. Dans le cadre des travaux de transformation en cours dans la gare principale de Zurich, des inves- tissements préalables de 120 millions de francs ont été opérés jusqu’à la fin de 2006. Quant aux 1666 millions restants, seule la participation financière du canton de Zurich, de 631 millions (prix de 2005), a été assurée définitivement. D’autre part, le Parlement a libéré, par le biais du fonds d’infrastructure (projets d’infrastructure ferroviaire du trafic d’agglomération, urgents et prêts à être réalisés), 400 millions de francs supplémentaires (sans renchérissement ni TVA). Avec cet acte normatif (dans le cadre du ZEB), 213 millions supplémentaires ont été inscrits pour ce projet. Cela étant, il reste encore à financer 422 millions (dont 200 millions pour les 7e et 8e voies d’Oerlikon). Ce montant sera vraisemblablement financé au titre du plafond des dépenses de la convention de prestations pour 2011-2014 et par le fonds d’infrastructure. Reste encore à savoir comment financer la part fédérale des sur- coûts prévisibles. Les investissements d’extension sur le réseau des chemins de fer privés doivent être financés principalement par les crédits-cadres L’annexe 1 montre clairement qu’une série de projets de 335 millions de francs au total reste encore à financer sur le réseau des chemins de fer privés. Compte tenu de la répartition actuelle des coûts entre la Confédération et les cantons, la Confédéra- tion devrait prendre en charge 200 millions au titre de ces projets. Une partie de ce montant pourra être couvert grâce à l’augmentation, par le Parlement, du 9e crédit- cadre (passage de 600 à 800 millions francs). D’autres projets pourront, le cas échéant, être financés éventuellement par le fonds d’infrastructure. Comme le message sur le 9e crédit-cadre le montre, les fonds disponibles jusqu’en 2010 devront surtout être employés pour maintenir la qualité des infrastructures. Les grands investissements d’extension prévus par les chemins de fer privés doivent donc être reportés après 2010, même si ces investissements ont indéniablement de grands avantages. Pour ces projets, le ZEB ne peut offrir aucune perspective de financement; d’une part, les fonds ZEB ne seront en tout cas pas disponibles assez tôt, d’autre part, les objectifs du ZEB sont axés principalement sur les améliorations du trafic voyageurs à longues distances et sur le trafic marchandises. Les investissements dans le trafic d’agglomération seront facilités par le fonds d’infrastructure Lors de la session d’automne 2006, le Conseil national et le Conseil des Etats ont adopté le fonds d’infrastructure pour le trafic d’agglomération, le réseau des routes nationales, ainsi que pour les routes principales dans les zones de montagne et les régions périphériques. Le projet du fonds d’infrastructure n’ayant pas fait l’objet d’un référendum, le fonds peut être mis en vigueur le 1er janvier 2008. Six milliards

7247 de francs ont été réservés pour le trafic d’agglomération, dont 2,5 milliards pour des projets urgents et prêts à être réalisés. Les 3,5 milliards restants seront versés aux programmes du trafic d’agglomération dès 2010. Comme la Confédération participe au maximum à la moitié des programmes du trafic d’agglomération, il en résultera au moins un volume d’investissement de 7 milliards de francs. Dans le trafic d’agglomération, le fonds d’infrastructure co-financera tant le trafic privé que les transports publics, des investissements dans l’infrastructure ferroviaire étant égale- ment possibles. Il faut pour cela que les investissements contribuent à délester le trafic routier. On peut partir du principe que le fonds d’infrastructure apportera une contribution au trafic régional dans le cadre des programmes du trafic d’agglo- mération. 1.1.5 Mesures à prendre D’autres aménagements ferroviaires sont nécessaires pour que la Suisse conserve sa position La demande du trafic continue à croître, et l’aménagement de l’infrastructure ferro- viaire approuvé par le peuple n’est pas encore achevé. Une bonne infrastructure des transports associée à une bonne offre de trafic ferroviaire peut assurer à la Suisse un important avantage géographique. L’aménagement ciblé de l’infrastructure ferroviaire est donc nécessaire. C’est la seule manière possible de faire face dans la mesure du possible à la croissance du trafic prévue et d’assurer le développement de l’offre ferroviaire. Assurer le financement des mesures nécessaires Afin de pouvoir définir l’ampleur du développement de l’infrastructure ferroviaire, il faut prendre en compte non seulement le développement de la demande mais aussi celui des autres projets FTP. Le financement nécessaire doit être assuré. 1.2 Nouvelle réglementation: le développement de l’infrastructure ferroviaire (ZEB) De la 2e étape de RAIL 2000 au ZEB en passant par les offres échelonnées Comme des surcoûts s’annonçaient, le projet RAIL 2000 a fait l’objet de remanie- ments il y a un peu plus de dix ans. Les investissements pour le réseau ferroviaire qui apporteraient les plus grands avantages ont été condensés dans une première étape. Celle-ci a été mise en exploitation avec succès en décembre 2004. Les planifi- cations de la 2e étape, consécutive, se sont déroulées en parallèle. Toutefois, la collaboration entre la Confédération, les cantons et les CFF n’a pas abouti à un projet qui permette de poursuivre RAIL 2000 tout en respectant le plafond des coûts et en remportant la majorité des voix. A partir de 2004, les CFF ont alors continué les travaux avec une nouvelle approche de la planification. Avec un projet d’offre qui planifie le développement national en petites étapes, il s’agit d’élargir graduellement l’offre des transports en fonction des possibilités de l’infrastructure ou des moyens financiers disponibles.

7248 Lorsqu’il a approuvé, en 2005, les modifications du financement des projets FTP (FINIS)9 ainsi que le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau ferroviaire européen à grande vitesse10, le Parlement a également chargé le Conseil fédéral d’établir une vue d’ensemble des projets qui restent à financer par le FTP. Il en est résulté le projet «Futur développement de l’infrastructure ferroviaire» (ZEB), dont les travaux ont été lancés en été 2005. ZEB – projet d’offre axé sur la demande à l’horizon 2030 Sous la direction de l’OFT et en étroite collaboration avec les CFF, on a élaboré, pour 2030, sur la base des offres échelonnées susmentionnées, une offre de trans- ports orientée d’après la demande qui tienne compte des conditions-cadres financiè- res et qui détermine la capacité de l’infrastructure nécessaire. 1.2.1 Objectifs du ZEB Le développement de l’infrastructure ferroviaire s’oriente d’après les principes de la durabilité. En d’autres termes, il s’agit de trouver les meilleures solutions possibles en tenant compte des répercussions économiques, écologiques et sociales. Cela implique une offre proche du marché, harmonisée soigneusement avec la future demande en trafic de voyageurs longues distances et de marchandises. Cadre de l’élaboration de l’offre Lors de l’élaboration du projet d’offre, on a tenu compte des conditions-cadres suivantes: – les moyens financiers dans le fonds au moment de l’élaboration du projet fixent le cadre général de l’extension de l’infrastructure; – les points forts prévisibles de l’évolution des transports et le potentiel du marché sont pris en compte dans les investissements; – les investissements effectués jusqu’ici sont utilisables de manière optimale; – on vise une grande rentabilité des coûts d’investissements et de faibles coûts subséquents pour les pouvoirs publics. L’offre du ZEB et les investissements d’infrastructure ad hoc ont été examinés grâce à une méthode qui permet de mesurer leur durabilité (indicateurs relatifs à la durabi- lité des projets d’infrastructure ferroviaire, IDPIF, cf. annexe 16). Du point de vue économique, l’utilité des temps de parcours plus courts et l’aug- mentation de la part des transports publics dans le trafic global font face à des coûts d’investissement, d’entretien et d’exploitation plus élevés. Dans l’optique écologi- que, le projet doit réduire les émissions de polluants atmosphériques et de CO2 et entraîner un minimum d’immissions sonores et nuire le moins possible au paysage et à la nature. On attend également du ZEB qu’il soutienne les principes suisses de l’aménagement du territoire.

9 FF 2004 4977 10 FF 2004 3531

7249 Objectifs du côté des avantages: trajets plus courts, offre plus étoffée, meilleures correspondances, soutien du transfert du trafic marchandises En principe, le ZEB a pour but d’achever la réalisation des objectifs visés par la première étape de RAIL 2000. Les objectifs précis en matière d’utilité sont les suivants: – Réduction des temps de parcours. – Développement du système des nœuds offrant de bonnes correspondances. – Etoffement de l’offre des trains. – Systématisation du trafic longues distances; le trafic régional dispose d’une marge de manœuvre. – Mise à disposition des capacités nécessaires pour transférer sur le rail le tra- fic lourd à travers les Alpes. – Extension des capacités est-ouest pour le trafic marchandises, accélération du trafic. 1.2.2 Offre de trafic et utilité du ZEB Le ZEB fixe les principes de l’offre (p. ex. structure des nœuds, temps systémiques). Les détails du projet d’offre (temps de parcours en minutes, parcours, etc.) pourront toutefois être adaptés au fil du temps selon les besoins du marché. Les objectifs déjà présentés devront toutefois être respectés. Amélioration de l’offre du trafic voyageurs et marchandises grâce à une offre intégrée Comme le réseau ferroviaire suisse est utilisé tant par le trafic voyageurs que par le trafic marchandises, il faut que les catégories de trafic utilisent de manière optimale l’infrastructure disponible. Il convient donc d’intégrer dès le début le projet d’offre voyageurs et marchandises. Cela concerne notamment les axes de transit et les principaux corridors marchandises sur le Plateau. Le message ne porte cependant pas sur le développement ultérieur du trafic régional voyageurs (TRV). L’offre ZEB a cependant été planifiée de manière à être compati- ble, chaque fois que c’était possible, avec les exigences connues en matière de trafic régional. Les extensions d’offre et les aménagements planifiés à l’aide du dévelop- pement de l’infrastructure ferroviaire créent des conditions favorables au dévelop- pement du trafic régional. L’aménagement du système des nœuds apporte des avantages pour toute la Suisse L’idée de base du ZEB est de fournir aux voyageurs des temps de parcours plus brefs, de meilleures correspondances et des battements plus courts dans les gares. Le ZEB complète le principe des nœuds de RAIL 2000 en réalisant les nœuds complets différés en raison de l’échelonnement et en développant les nœuds existants. Les trains arrivent au nœud peu avant la minute 00 ou 30 et le quittent peu après. Il existe également des nœuds aux minutes 15 et 45 qui fonctionnent de manière simi- laire. Ce principe, qui fonctionne bien, est une grande réussite de la Suisse par

7250 rapport à la situation en Europe et il est d’une grande utilité au niveau de l’économie nationale. A l’aide de meilleures correspondances et grâce à l’accélération des courses, l’offre du ZEB abrège les temps de parcours. Tout le pays en profite, non seulement les localités situées le long des lignes principales: – Des nœuds 00/30 sont prévus à Lausanne et Bienne; par rapport à la situa- tion actuelle, cela implique un décalage de la structure des nœuds d’un quart d’heure et, partant, un gain de temps également d’un quart d’heure pour les transports sur l’axe est-ouest. – Un nœud 00/30 est également prévu à St-Gall. Par rapport à la situation ac- tuelle, cela signifie que la structure des nœuds sera déplacée d’un quart d’heure. Ainsi, il sera possible de gagner un quart d’heure pour les déplace- ments sur l’axe est-ouest. – Interlaken Est fera l’objet d’une solution transitoire avec l’horaire 2008. Ce sera un nœud asymétrique avec des temps de parcours plus brefs en prove- nance/à destination d’Interlaken et de la région de la Jungfrau. Les inconvé- nients qui en découlent comme, par exemple, la suppression de la relation directe pour Zurich Aéroport et les correspondances moins favorables pour les arrêts en chemin (par exemple Thoune) seront supprimés grâce au ZEB et l’offre sera entièrement systématisée. Les temps de parcours pourront en- core être réduits. – Delémont deviendra de nouveau un nœud 00, le nœud 00 pourra être main- tenu à Viège, Sargans deviendra un nœud 30 et Schaffhouse, Romanshorn et Kreuzlingen des nœuds 15/45. A Lucerne et à Genève, les heures d’arrivée et de départ seront plus proches et amélioreront les correspondances. – Les nœuds existants subiront des modifications positives: à Zurich, l’utilisa- tion de la ligne diamétrale fournira de meilleures liaisons en correspondance, de meilleures possibilités de courses directes et de nouvelles correspon- dances.

7251 Figure 4 Structure des nœuds avec le développement de l’infrastructure ferroviaire

Temps de parcours réduits entre la Suisse orientale et occidentale Le ZEB a pour objet de réduire d’une demi-heure le temps de parcours entre la Suisse orientale et occidentale et de garantir des capacités suffisantes (cf. annexe 9). Les temps systémiques seront abrégés d’un quart d’heure entre les nœuds de Lau- sanne et Berne, Bienne et Zurich ainsi qu’entre Zurich et St-Gall (cf. figure 5). Entre ces villes, ils dureront désormais une heure, c.-à-d. que le temps de parcours pro- prement dit durera un peu moins d’une heure. Ces mesures permettront d’augmenter sensiblement l’attrait de l’axe est-ouest en tant que colonne vertébrale du réseau ferroviaire suisse. Entre Lausanne et Viège, le temps systémique sera également diminué d’un quart d’heure, de sorte que les correspondances avantageuses créées par la mise en exploi- tation du tunnel de base du Loetschberg seront maintenues. Il est prévu de diminuer

7252 le temps de parcours sur d’autres lignes, p. ex. entre Berne et Interlaken, Lausanne et Bâle ou Genève et Lausanne. Tout cela permettra aux voyageurs empruntant ces parcours de bénéficier de correspondances plus attrayantes dans les nœuds. Figure 5 Réductions du temps de parcours sur l’axe est-ouest

Genève Lausanne Bern Zürich St. Gallen Temps de voyage en minutes 30 Min. 75 Min. 60 Min. 75 Min. Biel 75 Min. 60 Min. Bern Zürich St. Gallen 30 Min. 60 Min. 60 Min. 60 Min. 60 Min. 60 Min. 15 Min. 15 Min. Rail 2000 1re étape Offre ZEB 00 60 120 180 240 3 1/2 heures 4 heures Lausanne Biel Genève Genève Lausanne Bern Zürich St. Gallen Temps de voyage en minutes 30 Min. 75 Min. 60 Min. 75 Min. Biel 75 Min. 60 Min. Bern Zürich St. Gallen 30 Min. 60 Min. 60 Min. 60 Min. 60 Min. 60 Min. Genève Lausanne Bern Zürich St. Gallen Temps de voyage en minutes 30 Min. 75 Min. 60 Min. 75 Min. Biel 75 Min. 60 Min. Bern Zürich St. Gallen 30 Min. 60 Min. 60 Min. 60 Min. 60 Min. 60 Min. 15 Min. 15 Min. Rail 2000 1re étape Offre ZEB 00 60 120 180 240 3 1/2 heures 4 heures Lausanne Biel Genève

Un matériel roulant moderne offre davantage de confort De manière analogue à la première étape de RAIL 2000, la réduction des temps de parcours implique diverses mesures à prendre. Dans la mesure où cela est judicieux, il convient d’utiliser des trains à caisses inclinables et des véhicules longues distan- ces modernes qui permettent de meilleures accélérations et un changement plus rapide des voyageurs (selon l’idée «la technique prime le béton»). Dans le trafic national, il est prévu de faire circuler de nouveaux véhicules longues distances, par exemple en Valais, et des trains pendulaires sur les lignes Genève–Lausanne–Berne– Zurich–St-Gall (–Bregenz/Munich) et Genève–Lausanne–Berne–Lucerne. En trafic international, il s’agit d’utiliser systématiquement des trains à caisses inclinables sur les axes nord-sud. Les entreprises de transport ferroviaire financeront directement ces trains ainsi que le reste du matériel roulant nécessaire. Une offre étoffée fournit davantage de possibilités de voyager Il est prévu d’étoffer l’offre de manière ciblée là où le marché le justifie: – Entre Lausanne et Berne, il est prévu de réduire le temps de parcours à une heure grâce à des trains rapides qui ne s’arrêteront qu’à Fribourg. Palézieux et Romont seront desservies par un train supplémentaire Lausanne–Berne (dont l’itinéraire peut être prolongé au-delà de Lausanne et de Berne). – Un train supplémentaire par heure est prévu sur la ligne Berne–Zurich afin de répondre à la demande croissante. – Sur la ligne Bienne–Zurich, des courses semi-horaires accélérées du trafic longues distances sont prévues, avec arrêts à Soleure et à Olten. Les autres gares destinées aux trains directs seront desservies par un train supplémen- taire, soit un troisième train par heure.

7253 – Les trains IC circulent à une cadence semi-horaire sur la ligne Zurich– Winterthour–St-Gall. Pour diminuer le temps de voyage, il faut des courses sans arrêt entre Winterthour et St-Gall. Les gares de Wil, Flawil, Uzwil et Gossau seront desservies par des trains supplémentaires Zurich–St-Gall. – Désenchevêtrement Bienne–Neuchâtel–Yverdon–Lausanne/Genève et, par- tant, la mise en place d’une cadence semi-horaire pour les trains longues dis- tances. – L’offre sera étoffée le week-end et les jours de forte affluence entre Zurich et Lugano. La cadence semi-horaire sera ainsi réalisée sur cet axe durant les heures de forte demande. Dans les autres créneaux horaires, la priorité est donnée à des capacités suffisantes pour le trafic marchandises. Développement de la systématisation du trafic longues distances Il est possible de systématiser encore davantage l’offre du trafic longues distances. L’offre du ZEB permet également d’atteindre la cadence semi-horaire ou une cadence comparable sur les lignes suivantes: – Genève–Lausanne–Fribourg–Berne (cadence semi-horaire systématique; actuellement, il y a divers temps de parcours en raison du différent nombre d’arrêts intermédiaires). – Bienne–Soleure–Olten–Zurich (approximativement cadence semi-horaire; actuellement, il y a divers temps de voyage, les trains passant par le tronçon aménagé Wanzwil et Oensingen). – Zurich–Zurich Aéroport–Winterthour–St-Gall (cadence semi-horaire accélé- rée, cadence semi-horaire avec des arrêts supplémentaires). – Systématisation et nette revalorisation de l’offre dans le Fricktal. – Systématisation et nette revalorisation du nœud d’Olten. Résultat: la combinaison de courses plus rapides et plus fréquentes offre d’importants gains de temps pour toute la Suisse Conjointement avec la NLFA, les mesures de raccordement aux LGV et la conven- tion sur les prestations entre la Confédération et les CFF, la Suisse entière profitera du ZEB. Le développement de l’infrastructure ferroviaire permettra de combiner des courses plus rapides et plus fréquentes en fonction du marché. Ce projet offrira, pour toute la Suisse, d’importants gains de temps allant jusqu’à 25 pour cent de la durée du voyage. L’annexe 10 présente une comparaison des temps de parcours sur certai- nes lignes entre l’année 2005 et l’offre du ZEB. Ces indications reposent sur un horaire calculé. Sur certaines lignes, il sera possible de réaliser des gains de temps encore plus importants que ceux énumérés ci-dessus. Le tableau ci-dessous présente une sélection de ces liaisons. Il montre que l’offre du ZEB profitera non seulement aux grands centres, mais aussi aux centres de moyenne importance et aux régions.

7254 Tableau 3 Liaisons sélectionnées et gains de temps possibles11 Liaison Temps de parcours en 2005

Gain de temps possible

Minutes

Minutes En %

Genève–Berne 101 15 15 Genève–St-Gall 242 37 15 Genève–Interlaken 173 31

E. 18

Lausanne–Viège 93

E. 18.0

Risques ATG Prévision des coûts finals OFT 19.8 Risques jusqu’à 21.6 Chances jusqu’à

E. 18.1

P2 (1,35) Prévision des coûts OFT Axe St-Gothard: Prévision des coûts OFT NLFA (tous ouvrages): 13.1

Plus le projet avancera, plus les risques seront supprimés ou se réaliseront. La marge de variation des risques et des chances se réduit ainsi de plus en plus. La démarche choisie et l’accompagnement permanent du projet garantissent que tous les partici- pants au projet et le grand public sont informés de manière transparente sur les coûts prévus. 1.4.4 Définition du besoin de financement et du crédit d’ensemble de la NLFA mis à jour Sur la base de cette prévision, l’OFT peut fixer le besoin de financement de la NLFA. Cela étant, le régime strict de financement de la NLFA est conservé, mais le crédit de financement doit couvrir une partie des incertitudes qui subsistent. Pour pouvoir définir le crédit d’ensemble de la NLFA mis à jour, il faut déduire des coûts finals probables les prestations à supprimer et prévoir les réserves nécessaires le cas échéant. 1.4.4.1 Redimensionnement des prestations de la NLFA On peut renoncer à certains éléments du projet NLFA car ils ne sont pas nécessaires pour le ZEB Les éléments de la NLFA dont la construction n’a pas encore été lancée ont égale- ment été intégrés dans la vue d’ensemble sur le développement des grands projets ferroviaires. Une réévaluation de la situation a montré qu’il était possible, dans le cadre de la période de planification du développement de l’infrastructure ferroviaire

7281 (ZEB, jusqu’en 2030), de renoncer à certains éléments sans compromettre l’offre de transports visée par le ZEB (cf. ch. 1.6.2). Le tunnel de base du Zimmerberg et le tunnel de l’Hirzel ne seront pas réalisés avant 2030 Jusqu’ici, le projet global de la NLFA prévoit non seulement les principaux éléments que sont les tunnels de base du Loetschberg, du St-Gothard et du Ceneri, mais aussi le raccordement de la Suisse orientale par le tunnel de base du Zimmerberg et le tunnel de l’Hirzel. Par le présent message, le Conseil fédéral propose de biffer ces deux tunnels dans l’arrêté sur le transit alpin. Ainsi, la prévision de l’OFT concer- nant les coûts finals de la NLFA sera réduite de 827 millions de francs. Planification et financement des aménagements Nord-Sud dans le cadre du ZEB Les prestations NLFA comprennent également les aménagements de tronçons sur l’axe du St-Gothard afin de garantir les capacités, ou plutôt d’en harmoniser le débit sur les voies d’accès entre Bâle et Chiasso/Luino. Le crédit d’engagement concer- nant ces aménagements, de 300 millions de francs, est actuellement encore bloqué par le Parlement. Ces aménagements sont directement liés au projet d’offre du ZEB et les planifica- tions ad hoc se font dès lors aussi dans le cadre du ZEB. Il s’agit donc de les séparer des prestations NLFA conformément à l’arrêté sur le transit alpin16, art. 9 (adapta- tions du réseau ferroviaire existant) et de les intégrer au ZEB. De vastes planifications ont eu lieu sur les axes du St-Gothard et du Loetschberg dans le cadre du ZEB, en accord avec le nouveau projet d’offre et les impératifs de la NLFA. Le ZEB tient compte des mesures nécessaires sur les deux lignes nord-sud pour que le projet d’offre et les axes de la NLFA fonctionnent. La contribution d’investissement ad hoc de 710 millions de francs (prix de 2005), y compris les 300 millions précités, sera financée par le crédit d’ensemble ZEB. Mais comme le projet ZEB touche également les lignes de base de la NLFA, ces mesures, tout comme la NLFA, seront financées notamment par les recettes de l’impôt sur les huiles minérales, conformément à l’art. 196, ch. 3, al. 2, let. a à c et e, Cst. Il faut adapter l’arrêté sur le transit alpin Vu le report des projets du tunnel de base du Zimmerberg et du tunnel de l’Hirzel, il faut adapter l’arrêté du 4 octobre 1991 sur le transit alpin, notamment l’art. 5bis, let. c, l’art. 8bis, let. a, l’art. 10bis, al. 1, let. b, et l’art. 17, al. 1. Le tunnel de base du Zimmerberg et le tunnel de l’Hirzel ne feront ainsi plus partie de la NLFA et ne seront donc plus financés au moyen du crédit d’ensemble NLFA.

16 RS 742.104

7282 1.4.4.2 Coûts finals de la NLFA avec prestations mises à jour Les coûts finals probables de la NLFA se chiffrent à 18,7 milliards de francs après la mise à jour des prestations Les adaptations précitées de projet (tunnel de base du Zimmerberg II, tunnel de l’Hirzel, aménagements de tronçons sur l’axe du St-Gothard) réduisent de 1,1 mil- liard de francs les coûts finals probables. Ils s’élèvent donc à 18 673 millions. Tableau 8 Résumé de la mise au net des prestations liées à la NLFA Résumé du réajustement des prestations liées à la NLFA Coûts

Coûts finals probables prévus par l’OFT, y c. risque et mise à jour des prestations liées à la NLFA des CFF (selon tableau n° 7) 19 800

Report de parties de projets –827 – Tunnel de base du Zimmerberg – Tunnel de l’Hirzel –624 –203

Report de la NLFA au ZEB –300 – Aménagements de tronçons sur l’axe du St-Gothard (désormais dans ZEB) –300

Coûts finals probables de la NLFA, épurés de prestations 18 673

(Prix de 1998 après application du NIR, en millions de francs, sans TVA ni intérêts intercalaires) 1.4.4.3 Nouveau crédit d’ensemble pour la NLFA En sus des 18 673 millions de francs indiqués dans le tableau 8, un montant de 427 millions est attesté en tant que réserve pour les incertitudes qui subsistent. Cette réserve permet d’absorber partiellement les risques qui se produisent habituellement dans le cadre de grands projets. Le crédit d’ensemble pour la NLFA se présente donc comme suit (cf. figure 12 et tableau 9 ci-après).

7283 Nouveau crédit d’ensemble de la NLFA d’une somme de 19,1 milliards de francs Figure 12 Nouveau crédit d’ensemble pour la NLFA (indications en milliards de francs)

Tous les chiffres indiqués en milliards de francs Prix de 1998 Coûts de la NLFA (tous ouvrages): Etat déc. 2006 Etat juillet 2007 20.0 15.0 10.0 5.0 Y c. réserve = 0.4 Risques + 9 % - 9 % PCF 16.9 Risques + 17 % - 2 % Total 19-20 PCF OFT 19.8 PCF OFT

E. 18.7

Crédit réquis NLFA = 19.1 NLFA sans: - Zimmerberg - Hirzel - Aménagements St- Gothard (englobés désormais dans ZEB) Crédit global compte tenu de ZEB

Tableau 9 Financement du crédit d’ensemble adapté pour la NLFA (prix de 1998) Crédits d’engagement Coûts finals prévus par l’OFT Réserve Crédit

a. Surveillance du projet 98 0 98 b. Axe du Loetschberg 4 301 10 4 311 c. Axe du St-Gothard 13 157 0 13 157 d. Aménagement de la Surselva 112 0 112 e. Raccordement de la Suisse orientale 100 0 100 f. Aménagements St-Gall–Arth-Goldau 101 0 101 g. Aménagements de tronçons sur l’axe du Loetschberg 365 0 365 h. Aménagements de tronçons sur l’axe du St-Gothard 439 2 441 i. Réserves 0 415 415

Total 18 673 427 19 100

7284 La mise à jour du crédit d’ensemble est proposée, car il faut adapter tant les presta- tions que les crédits. Le crédit d’ensemble mis à jour, de 19 100 millions de francs (prix de 1998) repose sur la prévision actuelle des coûts et tient compte des presta- tions qui ont été ajoutées ou supprimées. Serrée, l’enveloppe financière est respec- tée, comme le souhaite le Parlement. Le Conseil fédéral financera par tranches les positions à forte probabilité d’occurrence sur l’axe du St-Gothard. La mise à jour du crédit d’ensemble pour la NLFA, qui aboutit à un montant de 19 100 millions de francs (prix de 1998), remplacera le crédit actuel (15 604 mil- lions de francs) (les annexes 4 et 5 présentent l’évolution du crédit d’ensemble NLFA). Les incertitudes quant aux coûts finals exacts subsistent Vu les impondérables lors de l’estimation des risques, les incertitudes subsistent en ce qui concerne la définition des coûts finals de la NLFA. Plus l’achèvement des ouvrages approche, plus les prévisions des coûts seront précises et plus la marge de variation des risques diminuera. Un contrôle strict et minutieux permet de maîtriser l’évolution des coûts et de vérifier à temps les mesures de pilotage ad hoc. Malgré les réserves prévues, il n’est pas possible de dire avec certitude si le nouveau crédit d’ensemble suffira ou non jusqu’à l’achèvement du projet. 1.5 Cadre financier du fonds FTP 1.5.1 Volume d’investissements du FTP Par le présent message, le Conseil fédéral propose de fixer le crédit d’ensemble pour la NLFA à 19 100 millions de francs (prix de 1998, ch. 1.4) et de mettre à disposi- tion 5 200 millions de francs (prix de 2005, cf. ch. 1.7) ainsi qu’un crédit de planification de 40 millions pour les investissements dans le développement de l’infrastructure ferroviaire. On renonce à investir dans les options d’extension du ZEB et dans d’autres grands projets, demandés par différentes parties lors de la consultation. Cette démarche permet de découpler les fonds destinés aux investissements du ZEB de l’évolution des coûts de la NLFA. L’offre du ZEB doit pouvoir être réalisée moyennant les investissements d’infrastructure nécessaires et sans dépendre du montant du nouveau crédit d’ensemble pour la NLFA. Volume d’investissement du FTP désormais à 31,45 milliards de francs Compte tenu du besoin de financement des quatre projets FTP cités ci-après, le volume d’investissements du fonds FTP atteint désormais 31 405 millions de francs (prix de 1995). Par rapport aux indications faites sur le volume d’investissements FTP de 30 470 millions de francs (prix de 1995), ce dernier augmente donc de 935 millions (cf. annexe 7). Pour les quatre projets FTP, on table sur le besoin financier suivant: – NLFA: le crédit d’ensemble NLFA mis à jour se chiffre désormais à 19 100 millions de francs (prix de 1998).

7285 – RAIL 2000, 1re étape/ ZEB: les coûts finals probables des projets d’infras- tructure de la 1re étape de RAIL 2000 se chiffrent à 5 900 millions de francs (prix de 1993). 5 200 millions de francs (prix de 2005) sont prévus pour le ZEB. – Raccordement aux LGV: les coûts finals du raccordement aux LGV sont estimés à 1 090 millions de francs (prix de 2003). Ces coûts correspondent au crédit d’engagement approuvé. – Lutte contre le bruit émis par les chemins de fer: les coûts finals sont estimés à 1 330 millions de francs (prix de 1998). Le tableau suivant permet de comparer les différents montants des investissements et leurs différentes bases de prix: Tableau 10 Aperçu des volumes d’investissements FTP Indications en millions de francs Prix 1993 Prix 1995 Prix 1998 Prix 2002 Prix 2003 Prix 2005 Nouveau volume d’investissements

E. 24

Bienne–Zurich 69 10 14 Bienne–Lucerne 86 7 8 Delémont–St-Gall 172

E. 24.1

Répartition locale des effets Assurer l’acceptation, la participation et la coordination 25 Offrir aux intéres- sés des possibilités équitables de collaboration

Collaboration prescrite par la loi et donc aucune modification liée aux mesures Italiques: indicateurs descriptifs Evaluation de l’offre du ZEB à l’aide des coûts et avantages qui peuvent lui être imputés Les évaluations montrent si une mesure (en l’occurrence l’offre du ZEB, y compris les investissements d’infrastructure qu’elle déclenche) permet de mieux atteindre les buts visés que l’absence de mesure (cas de référence). A cette fin, les coûts supplé- mentaires sont comparés aux avantages supplémentaires. Les différences indépen- dantes des mesures, comme par exemple l’évolution économique et démographique, l’évolution générale des transports ou les constructions d’infrastructure et les amé- liorations de l’offre déjà décidées, doivent être prises en compte de la même manière dans les deux cas (cf. figure). Présentation du principe d’évaluation [CHF/a] Rf N NRf N = - Rf K N KZEB NZEB ZEB K KRf K = - ZEB Prévisions Analyse Prévisions Offre ZEB (y compris infr. nécessaire) Cas de référence Analyse Cas de référence Offre ZEB (y compris infr. nécessaire) Avantages (N) Coûts (K)

7365 Pour constituer la base de l’évaluation du ZEB, on a fixé l’état de référence en 2030. Pour le rail, on suppose p. ex. que les tunnels de base du Loetschberg, du St-Gothard et du Ceneri avec l’offre ad hoc sont en exploitation. On admet aussi que les offres R-LGV et les améliorations de l’offre longue distance prévues indépendamment du ZEB (p. ex. cadence semi-horaire rapide Zurich–Bâle, accélération Bâle–Lucerne) sont mises en œuvre. Pour la route, l’OFROU a dressé une liste de projets qui peu- vent être considérés comme réalisés dans le cas de référence 2030. Il s’agit pour l’essentiel de l’achèvement du réseau des routes nationales décidé, de l’aménage- ment à 6 voies Härkingen–Wiggertal, du troisième tube du tunnel de Gubrist ainsi que de mesures sur des routes principales et cantonales.

7366

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message sur la vue d'ensemble du FTP In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Geschäftsnummer 07.082 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 13.11.2007 Date Data Seite 7217-7366 Page Pagina Ref. No 10 141 102 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

E. 26

15 Schaffhouse–Genève 218

E. 30

14 Liestal–Genève 159 20 13 Aarau–St-Gall 103 9 9 Glarus–Neuchâtel 171 26 15 Frauenfeld–Delémont 145 17 12 Zoug–Soleure 85 11 13

Capacités disponibles pour transférer sur le rail le trafic lourd à travers les Alpes Le ZEB assure les capacités nécessaires et accélère le trafic marchandises. L’annexe 11 présente une compilation des améliorations de l’offre. Sur la ligne du Gothard, les améliorations de l’offre du trafic voyageurs n’empêche- ront pas de maintenir les six sillons par heure destinés au trafic marchandises conformément au message de 1996 sur le FTP. Afin de permettre la cadence semi- horaire en trafic voyageurs durant les week-ends et les jours de forte affluence, le trafic marchandises disposera d’un sillon par heure en moins durant ces jours-là. Comme le montre l’expérience, les pointes du trafic voyageurs et du trafic marchan- dises ne se produisent généralement pas en même temps.

11 Les gains de temps indiqués reposent sur un futur projet d’horaire éventuel pour l’année 2030, qui a été établi pour le développement du ZEB. Ces valeurs pourraient se modifier encore de quelques minutes.

7255 Grâce à un nouveau concept de maintenance des tunnels de base du St-Gothard et du Ceneri (concentration des travaux d’entretien durant les heures de faible affluence le week-end), il sera possible de porter le nombre des sillons, actuellement 220 (conformément au message FTP), à 260 par jour. Afin d’utiliser cette augmentation, nécessaire du point de vue de la demande, il faut augmenter les capacités sur les voies d’accès au tunnel de base du St-Gothard en diminuant l’intervalle entre les trains. Cela permet d’accroître la capacité du trafic marchandises sans avoir d’effets négatifs sur les offres du trafic régional et du trafic sur de longues distances. La circulation plus fluide des trains permettra d’écouler le dense trafic de voyageurs longues distances et régional prévu parallèlement au trafic de marchandises tout aussi dense. En outre, la ligne en direction de Milan via Luino sera aménagée de sorte que la longueur maximale des trains de marchandises puisse être augmentée de 100 mètres pour arriver à un total de 650 mètres. Des trains de cette longueur sont usuels au nord des Alpes. On créera également des sillons supplémentaires sur la ligne de Luino afin de permettre au trafic prévu d’atteindre les terminaux au nord-ouest de Milan. Ces mesures sur les voies d’accès nord et sud du tunnel de base du St-Gothard offriront les capacités requises pour réaliser le mandat de transfert. En sus des sillons supplémentaires, les mesures d’infrastructure sur l’axe nord-sud permettront de diminuer les temps de parcours, notamment sur le tronçon passant par Luino. Autres trafics marchandises: extension des capacités et accélération Les capacités seront augmentées de 20 sillons par jour environ dans le trafic de marchandises est-ouest ainsi qu’entre Bâle et la gare de triage du Limmattal. Grâce à ces sillons supplémentaires, il sera possible de maîtriser la croissance prévue du trafic. L’accélération du trafic marchandises constitue une autre mesure importante. Les aménagements de la capacité dans le cadre du ZEB permettront d’accélérer le trafic marchandises sur l’axe est-ouest. Il sera ainsi possible d’offrir des offres de trafic marchandises intérieur qui correspondent au marché et d’améliorer la rentabilité. Le ZEB, base de développement du trafic régional Le développement de l’infrastructure ferroviaire met surtout l’accent sur le trafic voyageurs longues distances et le trafic marchandises. Il n’est pas possible de déve- lopper le trafic régional (TR) dans le cadre du ZEB. Lors de l’élaboration de l’horaire du ZEB, sur lequel repose le projet d’offre, on a toutefois veillé à maintenir autant que possible la qualité actuelle des correspondances entre le trafic longues distances et le trafic régional. Outre les planifications à long terme des RER zurichois et bernois, déjà connus (sans l’ancien réseau RM), on a aussi pris en considération les développements connus du RER lucernois, du train-tram de Zoug et des RER de St-Gall et du Ticino/TiLo. En revanche, à quelques exceptions près, il n’existe pas de projets d’horaire du trafic régional des chemins de fer privés pour l’horizon temporel du ZEB. L’horizon de planification de ce trafic est nettement plus proche que celui du trafic longues dis- tances. Les cantons et la Confédération commandent généralement à court terme les offres du TR.

7256 C’est pourquoi, dans le cadre du ZEB, on a dû établir des hypothèses quant au futur trafic régional des chemins de fer. Pour des raisons de praticabilité, ces hypothèses s’orientent d’après l’offre actuelle du trafic régional. Cela ne signifie toutefois pas que le trafic régional ne se développera pas à long terme. Cette évolution n’est simplement pas connue à l’heure actuelle. Mais elle continuera d’être planifiée au sein des groupes régionaux de travail avec la participation de tous les principaux acteurs. Comme le développement à long terme du trafic régional n’est pas connu sur l’ensemble du territoire et qu’il ne peut donc pas être pris en compte dans sa totalité, il n’est pas exclu que les futures évolutions de l’horaire rendent nécessaire d’adapter alors les correspondances du trafic régional. La loi sur le ZEB prévoit donc la possi- bilité de financer des constructions ad hoc dans une mesure limitée. Il s’agit surtout de petites mesures de construction (p. ex. aiguilles d’évitement pour lignes à voie unique). Celles-ci peuvent être réalisées dans le cadre des fonds disponibles, faute de quoi il y aurait des ruptures de correspondance. Le cadre financier de ces mesures est très limité. Avec sa structure des nœuds, l’offre du ZEB présente la base absolument nécessaire pour continuer de développer avec les cantons les RER et l’offre du trafic régional. Le ZEB apporte des avantages sur l’ensemble du réseau, avec un bon rapport coût/bénéfice On a visé à ce que la réalisation de l’offre planifiée ainsi que les projets d’infras- tructure aient un effet maximal sur le réseau et un rapport coûts/utilité avantageux tout en tenant compte des moyens financiers restreints. En outre, on souhaite dispo- ser d’une marge de manœuvre optimale afin de pouvoir réagir en fonction des diffé- rentes évolutions. Le ZEB propose un système d’offre nationale développée au cours de plusieurs années et en de nombreuses étapes d’optimisation. Tous les éléments du présent projet ont été harmonisés minutieusement grâce à la planification détaillée de l’horaire. Les planifications d’offre de l’infrastructure ferroviaire suisse, fortement utilisée, sont par principe des planifications en réseau. Des modifications ponctuelles se répercutent sur de grandes parties, si ce n’est sur l’ensemble du réseau. 1.2.3 Besoin d’infrastructure découlant de l’offre ZEB Les améliorations de l’offre requièrent des infrastructures supplémentaires sur tout le réseau Afin de réaliser l’offre du ZEB, il faut construire des infrastructures supplémentai- res. Bien que l’on ait préféré la technique au béton lors de la planification, des investissements supplémentaires s’imposent en matière d’infrastructure. Ces investissements se répartissent sur un grand nombre de mesures isolées. Ils servent à augmenter les prestations et les capacités ainsi qu’à accélérer le trafic sur les tronçons concernés ou encore à désenchevêtrer les courants de trafic. Il est assuré que l’infrastructure actuelle et son extension pourront être utilisées entièrement en cas d’extension supplémentaire du réseau, ce qui garantit la «compatibilité vers le haut».

7257 Dans la région de la Suisse romande, sur le Plateau et dans la Suisse du nord-ouest, une somme de trois milliards de francs (prix de 2005) sera investie pour réaliser les mesures nécessaires. Un milliard sera investi dans la région de Zurich/Suisse orien- tale et trois quarts de milliard iront à la région du St-Gothard et à la zone située entre Zurich et Arth-Goldau/Lucerne (prix de 2005). A cela s’ajoutent des investissements d’un demi milliard de francs dans des installations de garage, l’alimentation en courant de traction et les mesures de lutte contre le bruit, qui sont nécessaires pour le trafic supplémentaire induit par le ZEB, ainsi que dans la surveillance des projets. Au total, les investissements se chiffrent à environ 5,2 milliards de francs (prix de 2005, sans tenir compte du crédit de planification selon le ch. 1.7). Ce montant ne contient pas de réserves. Cette estimation approximative des coûts (+/–15 pour cent) repose sur l’état de la planification en août 2007. Des modifications pourraient encore se produire avec la poursuite du traitement du projet ZEB dans le cadre du plafond des coûts de 5,2 milliards de francs. La figure 6 fournit un aperçu de la répartition spatiale des investissements prévus. Figure 6 Investissements du ZEB (prix de 2005), indications approximatives

Investissements dans la région Suisse romande, Plateau, nord-ouest de la Suisse (cf. annexe 12) Des aménagements pour une somme d’un milliard sont prévus dans les corridors Genève–Lausanne–Bienne/Berne/Valais, Bienne–Olten/Bâle et Berne–Oberland bernois/Valais. Les capacités des installations de voies des gares de Lausanne et de Berne ainsi que des tronçons Lausanne–Renens et Berne–Thoune (y c. Wylerfeld) seront augmentées. De plus, on prévoit des mesures visant à accélérer les parcours de Lausanne vers le Valais, en direction de Bienne–Olten/Bâle et de Berne. Sur la section Berne–Lausanne, le tunnel de Vauderens a été réalisé; il s’agit d’une partie du nouveau tronçon prévu initialement entre Vauderens et Villars-sur-Glâne, dans le

7258 cadre de la première étape de RAIL 2000. Dans un premier temps, on peut renoncer à la plus grande partie de ce nouveau tronçon, car l’emploi des trains pendulaires permet d’accélérer la circulation des trains. Entre Berne et Thoune, les intervalles entre les trains seront diminués et un îlot à double voie sera construit entre Spiez et Interlaken. Des investissements de près de deux milliards de francs seront effectués dans les corridors Olten–Aarau–Zurich et Olten–Bâle. Les courants de trafic seront séparés de manière dénivelée à Olten Nord et Olten Est ainsi qu’au tunnel de l’Adler du côté de Liestal. Sur la ligne Olten–Aarau–Zurich, le tunnel d’Eppenberg (Däniken– Schönenwerd) et celui de Chestenberg (Rupperswil–Gruemet) créeront un système à quatre voies Olten–Gruemet. Le tronçon Rupperswil–Gruemet et la construction du tunnel d’Eppenberg consti- tuent les plus grands investissements individuels du ZEB. C’est pourquoi leur utilité est expliquée plus en détail ci-après. Le développement de l’infrastructure ferroviaire ZEB permettra une grande accélé- ration des trains voyageurs sur l’axe Zurich–Berne–Lausanne et sur la ligne du pied du Jura. Cette accélération sera obtenue grâce aux trains à caisses inclinables, d’une part, et à des aménagements de tronçons, de l’autre. Pour faire face à la croissance de la demande et garantir une desserte attrayante des centres de moyenne impor- tance, il est indispensable d’étoffer l’horaire de manière ciblée. Il est donc prévu de faire circuler un train supplémentaire sur la ligne Zurich–Berne et sur la liaison Zurich–Bienne. A cela s’ajoutent les capacités de la cadence semi- horaire Zurich–Bâle, qui doit être réalisée plus tôt, et l’augmentation des capacités pour le trafic marchandises sur les voies d’accès à la gare de triage du Limmattal. Il s’agit là d’éléments principaux de l’offre de base du ZEB. Ces trafics se superposent sur la ligne située entre Olten et le Limmattal. Les sec- tions Däniken–Aarau/Wöschnau et Rupperswil–Mellingen/Gruemet, actuellement à double voie, constituent des goulets d’étranglement nationaux dans cette partie essentielle du réseau, aménagée en grande partie à quatre voies. Il n’est plus possible de réaliser des offres supplémentaires sur ce corridor sans prendre de mesures sup- plémentaires au niveau de l’infrastructure. Le tunnel d’Eppenberg (section Däniken–Aarau/Wöschnau) et le tronçon de Ches- tenberg (section Rupperswil–Mellingen/Heitersberg) fourniront les capacités néces- saires aux trains supplémentaires prévus dans l’offre du ZEB. Par ailleurs, ils per- mettront les gains de temps nécessaires pour accélérer la circulation des trains sur la ligne du pied du Jura (notamment en ce qui concerne la liaison Zurich–Bienne à travers le tunnel du Chestenberg). Ces aménagements de l’infrastructure constituent donc un élément essentiel pour la réalisation du ZEB. Investissements dans la région Zurich, Suisse orientale (cf. annexe 13) Des mesures d’environ 360 millions de francs sont prévues dans la région de Zurich. Ce montant inclut la part du trafic longues distances de la ligne diamétrale ainsi que l’aménagement de l’accès ouest Altstetten–Zurich. Entre Zurich et Winterthour ainsi que dans la région de Winterthour, les aménagements d’infrastructure, d’une somme de 400 millions de francs, serviront à augmenter encore les capacités de cette ligne déjà fortement sollicitée. A l’est de Winterthour ainsi que dans la région de Schaff- house, un quart de milliard de francs sera investi en vue de diminuer les temps de parcours ainsi que de garantir les capacités du trafic marchandises. Les projets

7259 d’investissements du ZEB viendront s’ajouter aux investissements liés aux LGV dans cette région. Investissements dans la région St-Gothard, Zurich–Lucerne (cf. annexe 14) Des investissements de 800 millions de francs sont prévus dans cette région. Ils concernent en grande partie des mesures destinées à augmenter les capacités sur les lignes d’accès au nord et au Tessin. La ligne de Luino constituera la liaison avec les grands terminaux du trafic marchandises au nord-ouest de Milan. Entre Zurich et Lucerne, l’offre du ZEB comprend la deuxième étape de l’aménagement à double voie Cham–Rotkreuz ainsi que des mesures visant à augmenter les capacités du nœud de Thalwil. Autres investissements pour la mise en œuvre de l’offre du ZEB (cf. annexe 15) En sus des investissements dans l’infrastructure ferroviaire décrits ci-dessus, d’une somme de quelque quatre milliards et demi, d’autres mesures s’imposent pour réaliser l’offre du ZEB. Celles-ci sont nécessaires pour respecter les prescriptions sur la protection contre le bruit en cas de trafic supplémentaire, pour l’approvision- nement en énergie ainsi que pour les installations supplémentaires de garage, le tout pour un montant de près d’un demi milliard de francs. Tous les éléments sont nécessaires pour l’utilité globale Vu la structure interconnectée de l’offre, ses avantages globaux (notamment l’établissement des nœuds complets) ne pourront être obtenus que si tous les projets d’infrastructure prévus sont réalisés. L’offre du ZEB est telle qu’on ne peut simple- ment supprimer des éléments d’infrastructure ou les échanger contre d’autres sans remettre en question l’utilité globale du ZEB. Une nouvelle loi pour le ZEB La nouvelle loi sur le développement de l’infrastructure ferroviaire réglemente la réalisation et le financement des projets d’infrastructure. Les futurs travaux liés aux quatre projets FTP (RAIL 2000, NLFA, lutte contre le bruit émis par les chemins de fer et raccordement aux LGV) sont rassemblés dans cet acte normatif. Les travaux qui sont déjà en cours seront poursuivis sur les bases juridiques actuelles. Toutes les mesures citées dans la loi sur le développement de l’infrastructure font partie des grands projets ferroviaires cités dans la Constitution. 1.2.4 Evaluation de l’offre du ZEB 1.2.4.1 Procédure d’évaluation de la durabilité Dans ses activités, la Confédération favorise le développement durable. Le DETEC vérifie donc des projets à l’aide du «système d’objectifs et d’indicateurs des trans- ports durables du DETEC (SOITD DETEC)». Les grands projets de la Confédéra- tion sont évalués selon ce système et peuvent ainsi être comparés à l’aide d’objectifs communs aux modes de transport. L’offre du ZEB et les projets d’infrastructure qui en découlent ont également été soumis à une évaluation de la durabilité grâce à la procédure «IDPIF: indicateurs de la durabilité des projets d’infrastructure ferroviaire», développée par l’Office fédéral

7260 des transports (OFT) sur la base du SOITD-DETEC. Pour évaluer l’offre du ZEB (offre d’horaire avec l’infrastructure nécessaire), il est nécessaire de disposer d’un cas de référence qui permet de comparer les coûts et avantages induits par le projet. L’évaluation comparative fondée sur le cas de référence permet d’opposer les coûts du projet aux avantages retirés pour l’offre. Le cas de référence se distingue par le fait que le réseau (rail et route) exploité au moment de l’évaluation sans l’offre ZEB, d’une part, et l’offre de transport public y relative, d’autre part, sont considérés comme donnés (cf. annexe 16). NIBA: considéré comme approprié pour l’évaluation de projets ferroviaires L’OFT a fait contrôler l’opportunité de cette méthode par des experts externes et a procédé à des comparaisons avec la procédure d’autres services fédéraux. En outre, les résultats des évaluations ci-après ont été examinés quant à leur plausibilité et ont été vérifiés. On a constaté que l’instrument IDPIF était approprié pour évaluer les futurs projets ferroviaires. L’analyse coûts-bénéfices (ACB) effectuée à l’aide d’IDPIF et l’évaluation descrip- tive des indicateurs non évalués dans l’ACB, réalisée en parallèle, ainsi que la réunion qualitative des deux éléments et la conclusion qui en est tirée correspondent à une méthodologie reconnue sur le plan national et international. Les taux utilisés pour les pertes de temps et les coûts des accidents sont fixés à un niveau extrême- ment bas. Cela étant, ils ne surestiment certainement pas la situation. Ci-après, on différencie, sur le plan de la durabilité, le point de vue de l’économie d’entreprise et celui de l’évaluation macroéconomique. Sauf indication contraire, les résultats présentés dans les chapitres suivants correspondent toujours aux différences entre l’offre du ZEB, y compris les mesures d’infrastructures, et le cas de référence. Ces différences sont pertinentes pour l’évaluation et les décisions à prendre. Les bases et les hypothèses adoptées pour déterminer les effets du ZEB et les évaluer tiennent compte du dernier état des prévisions, modèles de trafic et procédures d’évaluation en Suisse, les connaissances et expériences internationales ayant aussi été prises en compte en ce qui concerne les dépenses. 1.2.4.2 Effets sur les transports Les effets de l’offre ZEB par rapport au cas de référence ont été calculés pour divers indicateurs (cf. annexe 16). L’IDPIF (indicateurs sur la durabilité) tient compte d’une optique plurimodale: les effets pour le rail et la route sont recensés pour chaque indicateur. L’effet des prestations ZEB sur l’offre et la demande de transport constitue une base importante en la matière. Cet effet a été calculé à l’aide des modèles de trafic des CFF et du DETEC. Les modèles ont renseigné sur la demande ferroviaire éventuellement supplémentaire et les éventuelles réductions du trafic routier. Les tableaux suivants montrent les effets sur les transports, tels qu’ils ont été calculés.

7261 Tableau 4 Effets du ZEB sur les transports voyageurs, comparaison avec le cas de référence Paramètre Modification de l’offre du ZEB par rapport au cas de référence Critère déterminant

Prestations de transport en voyageurs-kilomètres par année +1150 millions 19 300 millions cas de référence 20301 2

Prestations d’exploitation en trains-kilomètres par année +6,6 millions 136 millions cas de référence 20301

Kilométrage route en véhicules-kilomètres par année –360 millions3 65 000 millions Selon les perspectives du trafic voyageurs suisse jusqu’en 2030, demande en 2030 selon scénario de base

1 Modèle CFF: Il comprend les offres et la demande des CFF, du BLS, du RM, du SOB et du MOB. L’offre est recensée selon un système, p. ex. sans les trains aux heures de pointe. 2 Sur le plan suisse, dans les transports publics (c’est-à-dire aussi avec les bus et tous les autres chemins de fer), on s’attend d’ici à 2030 à des prestations de 27 900 millions de voyageurs-kilomètres par an selon les perspectives du trafic voyageurs suisse (scénario de base). 3 Rapporté à la demande en 2030, cela correspond à une baisse de 0,6 % environ. Les modifications sont attendues notamment sur les autoroutes; ici aussi, les modifications en pour cent par rapport à la demande en 2030 sont, sans le ZEB, généralement faibles.

7262 Tableau 5 Effets du ZEB, en 2030, sur les transports marchandises, comparaison avec le cas de référence Paramètre Modification de l’offre du ZEB par rapport au cas de référence Explication

Prestations d’exploita- tion ferroviaires en trains-kilomètres par année +2,2 millions1 a) Axe du St-Gothard: +1,7 millions b) GTL–Bâle et au-delà: +0,2 million c) GTL–région d’Olten/Bienne: +0,3 million compte tenu de l’augmen- tation de la longueur des trains via Luino Sur l’axe du St-Gothard, cela correspond à un passage de 220 à 260 sillons par jour3. Avec 260 sillons, on dispose des capacités néces- saires pour réaliser le man- dat du transfert du trafic. Sur les relations GTL–Bâle et au-delà et GTL–région d’Olten–Bienne, les aména- gements ZEB offrent pour chaque relation 20 sillons supplémentaires par jour3. Dans le cas de référence, les marchandises correspondan- tes devraient être achemi- nées par la route.

Kilométrage routier en véhicules-kilomètres par année –150 millions2

Diminutions notamment sur l’A2

1 A titre de comparaison: en 2005, les prestations d’exploitation dans le trafic marchandises atteignaient 33 millions de trains-kilomètres (source: CFF /BLS) 2 A titre de comparaison: en 2003, les prestations des véhicules lourds (poids total >3,5 t) atteignaient 2115 millions de véhicules-kilomètres (source: Office fédéral de la statisti- que) 3 Les sillons sont utilisés dans le trafic marchandises selon la ligne d’évolution de la demande. Remarque: Dans l’évaluation, on a pris en considération les axes ferroviaires qui, dans le cas de référence, ne pourraient pas acheminer la demande prévue en 2030 faute de capacité et qui pourraient le faire avec les capacités apportés par le ZEB.

1.2.4.3 Evaluation du point de vue de l’économie d’entreprise Cette évaluation montre dans quelle mesure l’offre du ZEB influence les résultats d’exploitation des entreprises de transport ferroviaire et d’infrastructure et, partant, le besoin d’indemnités fédérales.

7263 Bilan global positif pour les entreprises de transport ferroviaire La figure 7 ci-après montre les changements de résultats qu’implique l’offre du ZEB pour les entreprises de transport ferroviaire sur le plan de l’économie d’entreprise. Dans ce contexte, on distingue le trafic voyageurs du trafic marchandises. Le résultat est valable pour l’ensemble des entreprises de transport ferroviaire sur le réseau suisse et non pour les différents opérateurs. Figure 7 Changements des résultats, sur le plan de l’économie d’entreprise, dus à l’offre du ZEB pour l’ensemble des entreprises de transport ferroviaire 179 64 -98 -27 -39 -32 43 5 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 Trafic voyageurs Trafic marchandises [Millions de francs par année] Résultats commerciaux Frais d'exploitation Indemnité du prix de sillons Solde Améliorations grâce à l'offre ZEB Détérioration due à l'offre ZEB

(Remarque: la différence du solde du trafic voyageurs est due aux chiffres arrondis) Le trafic voyageurs enregistre une modification nettement positive. Les recettes possibles dues à l’augmentation de la demande dépassent les frais d’exploitation supplémentaires et les indemnités du sillon nécessaires pour réaliser l’offre du ZEB. Les frais d’exploitation incluent également les coûts liés au nouveau matériel roulant qu’il faudra acquérir pour réaliser l’offre étoffée. Les recettes supplémentaires et les dépenses pour les prix des sillons résultent uniquement de la demande supplémen- taire; on n’a pas tablé sur des augmentations réelles des prix. L’offre du ZEB n’entraîne que de légères modifications dans le trafic régional. Outre la demande prévue (cf. annexe 8), les mesures du trafic longues distances, qui se répercuteront sur le réseau, influenceront le trafic régional. Les capacités supplé- mentaires nécessaires ainsi qu’une demande accrue en trafic régional influenceront le résultat d’exploitation. Toutefois, les résultats commerciaux ne couvriront juste pas les frais d’exploitation et les indemnités du sillon. Cependant, les modifications sont dues principalement au trafic des voyageurs longues distances. Le résultat, dans l’ensemble positif, de ce trafic est notamment dû au fait que grâce à la vitesse de circulation plus élevée prévue par le ZEB, les presta- tions de transport en voyageurs-kilomètres, déterminantes pour les recettes, augmen-

7264 tent davantage que les prestations d’exploitation en trains-kilomètres et trains- heures, déterminantes pour les coûts. Selon l’offre du ZEB, le trafic ferroviaire de marchandises subira une nette augmen- tation de la demande. Vu la forte concurrence, on ne peut s’attendre qu’à une faible amélioration des résultats dans ce trafic. La concurrence est rude tant sur le rail que sur la route, ce qui entraîne de faibles marges de revenu. Il faut également tenir compte du fait que les indemnités du sillon versées en faveur de l’infrastructure augmenteront fortement et qu’elles constitueront près de 50 pour cent des recettes supplémentaires. Recettes supplémentaires dues aux indemnités du sillon et coûts supplémentai- res de l’infrastructure Pour les gestionnaires d’infrastructure, l’infrastructure supplémentaire et l’utilisa- tion accrue du réseau induiront une augmentation des frais d’entretien d’environ 65 millions de francs par année. Les coûts d’exploitation de l’infrastructure et les coûts d’énergie liés aux trains supplémentaires se chiffrent à environ 15 millions de francs par année. Si l’on tient compte des recettes supplémentaires obtenues au titre de l’indemnité du sillon, soit environ 70 millions de francs par année, et à l’exclusion des amortissements, on obtient un résultat légèrement négatif d’environ 10 millions de francs annuels. Les amortissements des nouveaux investissements nécessaires pour réaliser le projet ZEB se chiffrent à environ 80 millions de francs par année. Figure 8 Modification du résultat de l’infrastructure 71 -3 -12 -63 -7 -81 -88 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 Recettes Indemnités du sillon Infrastructure Frais d'exploitation Infrastructure (y c. coûts de garage) Coûts d'énergie des trains Frais d'entretien des rails Résultat Infrastructure (sans amortissements des nouveaux investissements) Amortissement des nouveaux investissements Résultat Infrastructure (avec amortissements des nouveaux investissements) [Millions de francs par année] Améliorations grâce à l'offre ZEB Détérioration due à l'offre ZEB

7265 Conclusion de l’évaluation du point de vue de l’économie d’entreprise Si l’on prend en considération, pour toutes les entreprises12, l’ensemble des change- ments en trafic des voyageurs, en trafic marchandises et dans l’infrastructure, on constate que: – Sans les amortissements sur les nouveaux investissements, le résultat est positif (environ 40 millions par année). Celui-ci se compose des soldes posi- tifs du trafic voyageurs (40 millions par année) et du trafic marchandises (5 millions) ainsi que du résultat négatif de l’infrastructure (7 millions). – Si l’on tient compte des amortissements sur les nouveaux investissements (80 millions de francs par année), il en résulte finalement pour tout le secteur ferroviaire suisse un résultat négatif (40 millions de francs par année). 1.2.4.4 Evaluation de la durabilité La définition des répercussions et leur évaluation ont pour but de montrer dans quelle mesure l’offre du ZEB soutient les objectifs de la Confédération en matière de développement durable. Dans ce qui suit, on explique les résultats: – de l’analyse coûts-utilité sur le plan macroéconomique effectuée dans l’optique des trois domaines de la durabilité (écologie, économie, société), et – de l’évaluation des indicateurs définissables uniquement de manière qualita- tive et on en tire une conclusion. La variante zéro sert d’étalon pour l’évaluation ci-après. Cela étant, les coûts et les avantages du projet d’offre ZEB sont mis en parallèle avec une situation sans inves- tissements. Des considérations différentes sur les avantages des investissements (privés ou publics), ainsi que les coûts d’opportunité qui se produisent sous forme de coûts mis à la charge des contribuables ne sont pas pris en compte. Il importe d’en tenir compte lors de l’interprétation des chiffres suivants. Analyse coûts-utilité nettement positive sur le plan macroéconomique Dans ce chapitre, on traite les indicateurs du SOITD DETEC dont les effets peuvent être quantifiés en fonction de l’état actuel de la science et évalués en unités moné- taires. La figure 9 montre les résultats différenciés selon les divers indicateurs du SOITD DETEC. Les montants-cibles sont expliqués ci-après.

12 Les résultats de certaines entreprises, notamment des petites, peuvent aussi évoluer en contradiction avec la vue d’ensemble sommaire décrite dans le présent texte.

7266 Figure 9 Résultats de l’analyse coûts-utilité

7 6 7 18 0 -98 -27 -3 -12 -63 242 9 197 151 41 -191 283 -250 -150 -50 50 150 250 350 1.1 Pollution atmosphérique 2.1 Nuisances sonores 3.1/4.1 Imperméabilisation du sol et morcellement 6.1 Emissions de gaz à effet de serre 8.1 Coûts externe Exploitation de l'infrastructure (énergie) 10.1 Coûts d'exploitation trafic voyageurs 10.2 Coûts d'exploitation trafic marchandises 10.3 Coûts d'exploitation Infrastructure 10.4 Coûts d'énergie des trains 10.5 Frais d'entretien 11.1 Gains de temps de voyage en trafic voyageurs de base 11.2 Gains de temps de transport en trafic marchandises de base 11.3 Utilité du surcroît de trafic ferroviaire de voyageurs (économie de ressources routières grâce aux personnes changeant de la route au rail, utilité du nouveau trafic) 11.4 Utilité du surcroît de trafic ferroviaire de marchandises (économie de ressources routières grâce aux changements route->rail) 20.1 Accidents 10.6 Coùts d'investissement (annuités; amortissements et intérêts) Solde [Millions de francs par année] Economie Ecologie Société Eco- Solde Améliorations grâce à l'offre ZEB Détérioration due à l'offre ZEB nomie

7267 Positif du point de vue écologique L’offre du ZEB diminue la pollution de l’environnement et préserve les ressources. Il contribue à diminuer la pollution atmosphérique, les nuisances sonores, l’imper- méabilisation du sol et l’émission des gaz à effet de serre. Lors de la mise en œuvre de l’offre ZEB, le surcroît des charges dues à la nouvelle infrastructure et à l’amélioration de l’offre ferroviaire sera surcompensé par des économies et des réductions du trafic individuel motorisé13. Les besoins en énergie pour l’exploitation de l’infrastructure ne chargeront quasiment pas l’environnement, car il n’est pas prévu de projets de tunnels d’une ampleur telle que la consommation d’énergie ait des répercussions lors de l’exploitation. Au total, il y a dans ce domaine un avantage macroéconomique de 40 millions de francs par année. Positif du point de vue économique Du point de vue économique (sans prendre en compte les investissements), les avantages directs de l’offre du ZEB sont plus grands que les coûts directs. L’effica- cité augmente. En outre, les gains de temps dans le trafic des particuliers et des hommes d’affaires permettent de mieux desservir les régions. Les voyages privés et d’affaires en train deviennent plus attrayants et les échanges entre les régions s’intensifieront. L’amélioration des avantages liés à la position géographique des régions et l’amélioration de la répartition du travail sont liées à des effets économi- ques indirects positifs. En détail, ces effets se produisent ainsi: – Les améliorations de l’offre du rail entraînent, dans un premier temps, des coûts d’exploitation macroéconomiques, car il faut engager des ressources pour fournir des prestations. Cette utilisation des ressources correspond aux coûts relevant de l’économie d’entreprise (les indemnités du prix de sillons ne sont pas à prendre en compte, car il s’agit de transferts). – Les personnes et les marchandises qui empruntent déjà le rail dans le cas de référence gagneront du temps. En trafic voyageurs, ces gains de temps seront possibles grâce aux activités fournissant une utilité alternative. En trafic marchandises, le capital immobilisé des marchandises diminuera. – Avec l’offre du ZEB, certains voyageurs prendront désormais le train (utilité du surcroît de trafic ferroviaire voyageurs): il peut s’agir de personnes qui entreprendront une course qu’elles n’effectuaient pas auparavant et qui en retirent un avantage14. Ce sont aussi des personnes qui quittent la route pour prendre le chemin de fer et qui ont besoin de moins de ressources (p. ex. l’énergie) pour la voiture15.

13 Au chapitre de l’imperméabilisation et du morcellement du sol, la nouvelle infrastructure ferroviaire entraîne d’abord une détérioration. Mais l’amélioration de l’offre ferroviaire permet ensuite une réduction des courses du trafic routier. Les effets positifs du trafic rou- tier, qui résultent des répercussions de l’urbanisation à long terme, ne peuvent pas être chiffrés avec précision. Comme en Allemagne, la consommation moyenne de sol et l’effet de morcellement sont pris en compte dans le trafic routier. Pour le bruit également, on uti- lise des moyennes selon le degré de détail de l’évaluation. 14 Ces avantages sont pris en compte sur le plan international et lors de l’évaluation de projets routiers (p. ex. initiative AVANTI). D’autres répercussions du nouveau trafic, comme par exemple sur l’environnement, sont saisis dans les indicateurs ad hoc. 15 L’avantage réside dans le fait que les ressources peuvent être utilisées pour d’autres buts. Le système des transports devient plus efficace.

7268 – Marchandises transportées sur le rail grâce à l’offre du ZEB (utilité du sur- croît de trafic ferroviaire marchandises): dans le cas de référence, les mar- chandises devraient être transportées par la route. Avec l’offre ZEB, le transport par le rail permet ainsi d’économiser des ressources dans le trafic routier (véhicules, énergie, temps du conducteur). Dans l’ensemble, sur le plan économique (sans tenir compte des coûts d’investisse- ment), l’offre du ZEB apporte des améliorations de l’ordre de 390 millions de francs par année. Positif du point de vue social L’effet de transfert se fera également sentir sur le plan des accidents. La réduction des accidents (rail et route) génère une utilité sociale qui correspond à peu près à l’utilité écologique de l’offre ZEB (env. 40 millions de francs par année). Bilan monétaire très positif sur le plan macroéconomique Entre les domaines de l’écologie, de l’économie et de la société, l’offre du ZEB a des répercussions positives se chiffrant à 470 millions de francs par année. En contrepartie, il y a les coûts d’investissement (amortissements et intérêts). Les dépenses liées aux investissements se montent, selon la méthode des annuités, à environ 190 millions de francs par année. Compte tenu des investissements, il en résulte un bénéfice de 280 millions de francs annuels. Le rapport coûts-utilité est également intéressant. Il s’agit du rapport entre les conséquences monétairement quantifiables et les coûts d’investissement dans l’infrastructure. L’offre du ZEB atteint un rapport coûts-utilité d’environ 2,5. En d’autres termes, chaque franc investi dans l’infrastructure génère une utilité macro- économique de 2,5 francs. Les considérations en matière de sensibilité montrent que le résultat est stable. Répercussions non monétarisables légèrement positives Au-delà de l’analyse macroéconomique des coûts et de l’utilité, l’offre du ZEB a été examinée en fonction d’autres indicateurs et présentée qualitativement. Les résultats sont résumés dans le tableau 6.

7269 Tableau 6 Aperçu des résultats des indicateurs descriptifs

Indicateur descriptif (n°) Bruit dans les zones de repos (2.2) Paysage et sites (4.2) Consommation d’énergies non renouvelables (8.2) Stabilité de l’horaire (12.1) Répercussions de l’offre du ZEB sur une échelle de -3 / +3 Possibilités d’échelonnement (12.2) Répercussions phase de construction (12.3) Structure des agglomérations (14.1) Structure des petits espaces (15.1) Gain en savoir-faire (16.1) Remarques Réduction des temps de parcours de 6% Transfert considérable Route Rail - 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 - 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 - = Détériorations dues à l’offre ZEB par rapport au cas de référence + = Améliorations dues à l’offre ZEB par rapport au cas de référence Indicateur descriptif (n°) Bruit dans les zones de repos (2.2) Paysage et sites (4.2) Consommation d’énergies non renouvelables (8.2) Stabilité de l’horaire (12.1) Répercussions de l’offre du ZEB sur une échelle de -3 / +3 Possibilités d’échelonnement (12.2) Répercussions phase de construction (12.3) Structure des agglomérations (14.1) Structure des petits espaces (15.1) Gain en savoir-faire (16.1) Remarques Réduction des temps de parcours de 6% Transfert considérable Route Rail - 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 - 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 - = Détériorations dues à l’offre ZEB par rapport au cas de référence + = Améliorations dues à l’offre ZEB par rapport au cas de référence

En majorité, les critères non monétarisables n’induisent que de légères modifica- tions. Cela s’explique par le fait que seuls quelques nouveaux tronçons sont prévus. Des améliorations considérables de la qualité sont obtenues en encourageant la structure d’urbanisation sur de grandes surfaces: du point de vue de l’aménagement du territoire, on souhaite que les développements entraînent une densification des centres et réduisent l’éparpillement périphérique. Dans ce contexte, il faut notam- ment soutenir le développement des grands centres et des centres d’importance moyenne. L’offre du ZEB va dans ce sens. Elle réduit de 6 pour cent les temps de parcours (compte tenu de la fréquence) entre ces deux types de centres. A noter que l’offre du ZEB diminuera les temps de parcours principalement entre les centres situés le long de l’axe est-ouest. C’est là que sont prévus la plupart des investissements. En trafic marchandises, on réalisera surtout des transferts sur l’axe nord-sud via le St-Gothard. Conclusion: l’offre du ZEB contribue positivement au développement durable L’analyse macro-économique du rapport coûts-utilité de l’offre du ZEB atteint un résultat très positif. Même si l’on tient compte des autres indicateurs, non monétari- sables, du développement durable, cette offre peut être qualifiée de judicieuse sur le plan de l’économie nationale.

7270 Il est donc recommandé de réaliser l’offre ZEB: elle favorise les objectifs de la Confédération en matière de durabilité et elle réduit la pollution de l’environnement, diminue les coûts nécessaires pour fournir les prestations de transport, améliore l’accessibilité des régions, favorise ainsi la structure des agglomérations et soutient les objectifs sociaux en réduisant le nombre des accidents. Les avantages monétari- sables dépassent nettement les investissements. 1.2.5 Solutions de rechange examinées par rapport au ZEB Comme mentionné au ch. 1.4, l’OFT a revu, sur mandat du Conseil fédéral, la situa- tion des coûts de la NLFA et procédé à une vaste mise à jour du besoin de finance- ment de celle-ci. Le coût final de cette partie des projets FTP est estimé désormais à 19,1 milliards de francs. Dans l’optique des effets de l’accroissement du besoin en financement de la NLFA sur le volume global d’investissement FTP, le Conseil fédéral a examiné deux va- riantes de l’offre ZEB mise en consultation: «ZEB moins» et «ZEB plus». 1.2.5.1 «ZEB moins» Le volume d’investissement global du fonds FTP (30,47 milliards de francs, prix de 1995) constitue le cadre de cette solution. Son objectif est de ne pas dépasser ce volume d’investissements. Dans ces conditions, une somme de quatre milliards de francs seulement serait disponible pour le ZEB. Cela signifie que si la NLFA en cours de réalisation est financée intégralement, il ne sera plus possible de financer l’offre de base du ZEB, qui requiert une somme de 5,2 milliards de francs. Il faudrait donc réduire le cadre financier de ce dernier à quatre milliards de francs, ce qui ne permettrait de réaliser qu’un «ZEB moins». On a examiné les offres qui correspondraient à un cadre financier de quatre milliards de francs. Deux variantes ont été étudiées. Variante 1 (renonciation au tunnel du Chestenberg, contournement de Lenzbourg) – Offre: pas de gain de temps entre Zurich et Bienne, pas de nœud complet à Bienne – Infrastructure: renonciation notamment au nouveau tronçon (NT) de Ches- tenberg, renonciation à des mesures visant à augmenter les capacités entre Zurich et Winterthour Avec cette variante, il faudrait concentrer le développement de l’offre (réductions du temps de parcours, étoffements de l’offre) sur l’axe St-Gall–Zurich–Berne– Lausanne–Genève, qui présente un fort potentiel économique. Il serait ainsi possible de maintenir (partiellement) les nœuds complets de Lausanne et de St-Gall. En revanche, il faudrait renoncer au développement de l’offre le long du pied du Jura.

7271 Cette variante renoncerait à certains éléments onéreux et dont la réalisation prendrait beaucoup de temps (NT de Chestenberg, double voie le long du lac de Thoune, saut- de-mouton à Dorfnest et autres mesures dans la vallée de la Thour et le long du pied du Jura). La principale mesure serait de renoncer au nouveau tronçon de Chesten- berg et, en compensation, de compléter l’actuelle double voie Rupperswil–Lenz- bourg par une troisième voie. Cette variante se répercuterait très négativement sur l’offre, mais elle offrirait au moins des réductions du temps de parcours sur l’axe est-ouest (ligne du Plateau), qui est le plus important du point de vue de la demande. En revanche, cette variante n’offre aucune marge de manœuvre concernant le déve- loppement ultérieur de l’offre, même pas durant les heures de pointe. Il en résulterait une paralysie du développement de l’offre dès 2020. Cela aboutirait régulièrement à un manque de places assises dans les trains. Variante 2 (renonciation aux nœuds complets de Lausanne, Bienne et St-Gall) – Offre: pas de gain de temps sur les parcours Berne–Lausanne, Zurich– Bienne–Lausanne et Lausanne–Brigue et renonciation aux nœuds complets de Lausanne, Bienne et St-Gall – Infrastructure: renonciation aux mesures d’accélération, renonciation aux mesures de capacité pour Zurich-Winterthour Avec cette variante, on renonce à accélérer la circulation sur l’axe est-ouest et, partant, dans les nœuds complets de Lausanne, Bienne et St-Gall. Cette variante améliore la stabilité de l’exploitation et les capacités. Mais elle ne prévoit pas de développement sensible de l’offre à l’ouest de Berne et de Bienne et uniquement un développement modeste à l’est de Zurich. A long terme, les temps de parcours restent au niveau actuel, notamment sur l’axe est-ouest. La variante «renonciation au tunnel d’Eppenberg» est abandonnée Une renonciation au tunnel d’Eppenberg, également prévu dans le ZEB, (au lieu du NT de Chestenberg) n’a pas été étudiée davantage, car ce tunnel supprime un goulet d’étranglement important. Grâce à lui, le système à quatre voies entre Olten et Aarau permet de regrouper efficacement les trains de Bâle et d’Olten en direction d’Aarau– Zurich. Il est donc indispensable. Concentration sur la variante 1 (renonciation au tronçon de Chestenberg), car elle a moins d’inconvénients que la variante 2 Comme la variante 2 (renonciation au nœud complet de Lausanne) aurait, tant du point de vue des clients que de l’économie, de plus grands inconvénients que la variante 1 (renonciation au tronçon de Chestenberg), le «ZEB moins» décrit ci-dessous est axé sur la variante 1. Infrastructure économisée avec la variante 1 (renonciation au tronçon de Chestenberg) La principale mesure de «ZEB moins» consiste à supprimer le nouveau tronçon de Chestenberg. Pour garantir la capacité minimale nécessaire sur l’axe est-ouest, la double voie actuelle Rupperswil–Lenzbourg sera toutefois complétée d’une troi- sième voie. Si le NT de Chestenberg devait toutefois être réalisé plus tard, cette troisième voie ne serait plus indispensable. Elle ne pourrait être exploitée qu’en rapport avec un tunnel au Wisenberg. En renonçant au Chestenberg, le projet ZEB pourrait être allégé de 0,9 milliard de francs (nets, prix de 2005):

7272 – Economie résultant de la renonciation au NT de Chestenberg: 1,1 milliard de francs – Coûts supplémentaires de la 3e voie Rupperswil–Lenzbourg: 0,2 milliard de francs – Economie (nette): 0,9 milliard de francs (prix de 2005). Afin d’atteindre l’objectif financier (4 milliards de francs) – partant d’un volume d’investissement de 5,2 milliards de francs pour l’offre ZEB, il faudrait encore procéder à des économies d’une somme de 0,3 milliard de francs (prix de 2005). Cela étant, pour réaliser «ZEB moins», il faut renoncer au saut-de-mouton de Dorf- nest sur la section Zurich–Winterthour, faire des économies dans la vallée de la Thour et sur la ligne du pied du Jura et renoncer au doublement de la voie le long du lac de Thoune. Ces mesures d’économie permettraient de respecter le cadre financier de «ZEB moins» (quatre milliards de francs). Graves répercussions négatives de la variante 1 (renonciation au tronçon de Chestenberg) sur l’offre de transport Les répercussions des mesures d’économie précitées, qui relèvent de «ZEB moins», seraient graves en ce qui concerne l’offre de transport: le ZEB perdrait tous les avantages qu’il apporterait autrement à l’ensemble du réseau. Concrètement, il faudrait s’attendre aux inconvénients suivants dans les régions ci-après: – Si le NT de Chestenberg n’était pas réalisé, le tronçon Aarau–Heitersberg resterait un goulet d’étranglement national. Il n’y aurait ensuite aucune pos- sibilité de développer le trafic longues distances sur les principales lignes Zurich–Berne, Zurich–Bâle et le long du pied du Jura. Le développement du trafic régional serait limité dans la région de Lenzbourg/Aarau/Olten et celui du trafic marchandises dans l’accès aux gares de triage du Limmattal et de Lausanne Triage. Par ailleurs, il n’y aurait pas de réserves de capacité pour les trains supplémentaires nécessaires aux heures de pointe. – Sans le NT de Chestenberg, il n’est pas possible d’accélérer le trafic entre Aarau et Zurich par rapport à la situation actuelle. Cela a surtout des réper- cussions sur la circulation des trains au Pied du Jura, car dans le trafic lon- gues distances seul un train rapide (train pendulaire) circule chaque heure entre Zurich et Bienne (pas de modification par rapport à la situation actuelle). Etant donné qu’il ne serait plus possible d’atteindre les temps de parcours visés, il n’y aurait plus qu’une correspondance horaire à Bienne pour les trains provenant de Zurich et se dirigeant vers la Suisse occidentale. Par rapport à l’offre ZEB, la durée du trajet Zurich–Genève (via Bienne) serait prolongée de 20 min. Il est vraisemblable que la demande se déplace- rait sur la ligne du Plateau (Berne–Fribourg–Lausanne) et qu’elle y provo- querait des goulets d’étranglement supplémentaires. – Sans le NT du Chestenberg, le temps de parcours des rames Intercity Bâle– Zurich augmenterait dans une faible mesure. Par conséquent, ces trains rate- raient la correspondance de/vers Laufon et Delémont. – La renonciation au saut-de-mouton de Dorfnest sur le tronçon Zurich– Winterthour a pour effet qu’un train rapide Intercity pour St-Gall ne pourrait circuler que chaque heure au lieu de chaque demi-heure comme prévu.

7273

La renonciation nécessaire à diverses mesures dans la vallée de la Thour empêche la réalisation du nœud de Kreuzlingen. Cela porte atteinte notam- ment à la correspondance dans cette ville à la ligne du lac. – Une renonciation au doublement de la voie le long du lac de Thoune entraî- nerait un horaire asymétrique et ne permettrait pas un rebroussement des trains à Interlaken-Est. Cela étant, il faudrait utiliser davantage de matériel roulant et de personnel. – Pour le trafic marchandises, il faudrait s’attendre à des baisses de qualité, à une prolongation des temps de parcours et, partant, à une productivité plus faible. Les premières vérifications quant au rapport coûts-utilité de la variante 1 (renoncia- tion au tronçon du Chestenberg) font état d’une péjoration par rapport à l’offre de ZEB. Abandon de la mise en œuvre de «ZEB moins» Le Conseil fédéral renonce à réaliser cette solution de rechange, vus les graves inconvénients et les résultats de la procédure de consultation et parce que le ZEB ne pourrait pas déployer ses effets sur tout le réseau (cf. ch. 1.8). 1.2.5.2 «ZEB plus» Dans le cadre de la consultation, de nombreux partis, cantons et associations, y compris les associations du trafic routier, ont exigé un projet d’offre qui soit axé sur le projet initial de RAIL 2000 et sur le crédit-cadre pour RAIL 2000 mentionné dans le projet FTP de 1998. Certains milieux exigent la réalisation de toutes les options d’extension, du tunnel de base du Zimmerberg II, des tunnels du Wisenberg, de Brütten, de l’Heitersberg ainsi que de la troisième voie continue Lausanne–Genève. Ces exigences concernant le développement des transports publics déterminent le cadre de la variante «ZEB plus». Le but est de permettre un développement du trafic ferroviaire aussi global que possible. «ZEB plus» coûterait 8 à 15 milliards de francs de plus (prix de 1995) Si l’on basait «ZEB plus» uniquement sur le crédit-cadre prévu pour RAIL 2000 dans le message sur le FTP, l’enveloppe financière se chiffrerait à 8 milliards de francs (prix de 2005) ou 7 milliards de francs (prix de 1995). Cela permettrait de réaliser quelques options d’extension en sus de l’offre du ZEB. Si l’on réalisait, en sus du ZEB, toutes les options d’extension plus les tunnels du Wisenberg, de Brütten et de l’Heitersberg, l’aménagement complet du tunnel de base du Loetschberg, l’accès à Lucerne et la 3e voie continue entre Lausanne et Genève, il faudrait une somme de 15 milliards de francs pour le «ZEB plus». En cas de réalisation de plusieurs options d’extension, on pourrait éventuellement exploiter encore des synergies. Le volume d’investissement initial du fonds FTP serait alors largement dépassé dans les deux cas. Il n’est pas possible d’évaluer plus globalement cette variante en raison de l’état de planification peu avancé des mesures.

7274 Abandon de la mise en œuvre de «ZEB plus» Etant donné les conséquences financières illustrées ci-dessus et le faible degré de planification de plusieurs projets, le Conseil fédéral renonce donc à réaliser cette solution de rechange. De son point de vue, l’ampleur du ZEB proposée dans le présent message est suffisante pour assurer le développement ferroviaire jusqu’en 2030. La question de la hiérarchie des options d’extension et des autres grands projets fera l’objet d’un autre message prévu ultérieurement (cf. ch. 1.7). 1.3 Adaptation du crédit d’engagement pour la réduction du bruit ferroviaire Grâce aux économies, le crédit ne sera pas entièrement utilisé L’arrêté FTP tablait encore sur des coûts de 2300 millions de francs. De nouvelles connaissances techniques concernant l’assainissement du matériel roulant (pas de remplacement des bogies) ont permis de réduire le besoin de crédit jusqu’au moment de l’élaboration du message en 1999. Le crédit d’engagement mentionné à l’art. 1 de l’arrêté fédéral sur le financement de la réduction du bruit émis par les chemins de fer a été fixé à 1854 millions de francs (prix de 1998). Dans l’optique actuelle, les progrès enregistrés au chapitre de la réduction du bruit ferroviaire ont montré que sans diminuer l’effet des assainissements, les moyens financiers nécessaires étaient encore moins importants que prévu. Les coûts finals probables de l’ensemble des mesures anti-bruit s’élèvent au 30 juin 2007 à 1220 millions de francs (prix de 1998). Les économies survenues depuis la date du message (1854 millions de francs) résul- tent notamment: – de la diminution du nombre des wagons à assainir (env. 200 millions de francs) – des solutions techniques plus favorables pour la transformation (pas de rem- placement généralisé des roues) (env. 100 millions de francs) – des mesures de transformation qui seront vraisemblablement moins nom- breuses pour l’assainissement des locomotives (env. 200 millions de francs) – de la réduction des besoins financiers pour les restitutions concernant les constructions antibruit déjà réalisées (env. 100 millions de francs). Le montant du crédit d’engagement sera abaissé Compte tenu des réserves nécessaires pour faire face aux incertitudes (110 millions de francs), le montant nécessaire se monte à 1330 millions (prix de 1998). L’art. 1 de l’arrêté fédéral est donc adapté en conséquence. L’objectif minimal fixé dans la loi sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer, à savoir protéger du bruit, par l’assainissement du matériel roulant et par des constructions, deux tiers de la population touchée par du bruit supérieur aux valeurs- limites d’immission, n’est pas influencé par ces économies. Exiger des mesures allant au-delà de cet objectif, comme cela est fait de temps en temps, n’est pas conforme à l’objectif de la loi. Par ailleurs, les possibilités d’action seraient très

7275 limitées si l’on voulait utiliser les fonds de manière économique et sauvegarder d’autres intérêts. C’est précisément sur les lignes les plus chargées qu’il est souvent impossible d’installer, par exemple, des parois antibruit plus élevées, cela pour des raisons inhérentes à la protection du paysage et des sites. On continuera toutefois de protéger le plus de personnes possible des conséquences négatives du bruit ferro- viaire. Les fonds non utilisés restent disponibles dans le fonds FTP Les fonds non utilisés pour la réduction du bruit (524 millions, prix de 1998) reste- ront dans le fonds FTP. 1.4 Adaptation du crédit d’ensemble pour la NLFA 1.4.1 Le fonds FTP et la NLFA Comme on l’a déjà expliqué au ch. 1.1.3.1, le fonds FTP est alimenté par plusieurs sources (recettes de la RPLP, fonds issus de l’impôt sur les huiles minérales pour 25 pour cent des dépenses totales pour les lignes de base de la NLFA, 0,1 pour cent de la taxe sur la valeur ajoutée). Afin de garantir la disponibilité des fonds à affecta- tion obligatoire, c.-à-d. la liquidité du fonds, la Confédération peut avancer des fonds pour une somme de 8,6 milliards au maximum (prix de 1995). Conformément à l’art. 87, al. 5, Cst., le fonds FTP existe aussi longtemps que les travaux liés aux projets cités à l’al. 1 durent et que le remboursement des prêts, intérêts compris, l’exige. Le volume d’investissements initial du FTP (30,47 milliards de francs, prix de 1995) n’est pas fixé dans la loi. Il représente la somme des programmes de construction de la NLFA, de RAIL 2000, de la lutte contre le bruit et des raccordements aux LGV, telle qu’elle a été présentée dans le message de 1996. En cas de modification d’un programme de construction, cette somme peut varier vers le haut comme vers le bas. La transparence liée à la construction et au financement des grands projets FTP est grande. Des rapports d’étape sont présentés chaque année – pour la NLFA même tous les six mois. C’est le besoin en financement probable de la NLFA qui est déterminant Telle qu’elle a été pratiquée jusqu’ici, la prise en compte semestrielle des coûts finals probables de la NLFA (c.-à-d. les coûts survenant avec une quasi-certitude) et des risques a entraîné, plus le projet avançait (avec chaque rapport), la hausse pro- gressive des coûts finals probables. Cependant, à l’heure actuelle, il faut déterminer le montant du besoin de finance- ment de la NLFA d’ici à l’achèvement du projet dans une douzaine d’années. Par le présent message, il s’agit de changer de perspective en ce qui concerne la NLFA. Au lieu de considérer le projet du point de vue des coûts finals probables assurés, il faut désormais mettre l’accent sur le besoin de financement d’ici à la fin des travaux de la NLFA.

7276 Le crédit d’ensemble en vigueur pour la NLFA ne couvre pas les coûts jusqu’à la fin du projet Le crédit d’ensemble en vigueur pour la NLFA se chiffre à 15 604 millions de francs (prix de 1998). Il a été augmenté la dernière fois en 2004 moyennant un crédit supplémentaire de 900 millions de francs. A ce moment-là, on savait déjà que ce crédit ne couvrirait pas les coûts d’ici à l’achèvement du projet et qu’une augmenta- tion supplémentaire serait nécessaire en 2007/2008. Le présent message a pour but de définir le besoin de financement de la NLFA jusqu’à l’achèvement du projet et un crédit d’ensemble mis à jour est demandé. Les coûts et les risques ont été examinés et concrétisés Dans le message «Vue d’ensemble du FTP», mis en consultation en avril 2007, le Conseil fédéral estime le besoin de financement pour la NLFA entre 18,1 et 18,8 milliards de francs (prix de 1998). Le rapport d’étape de la NLFA publié en mars 2007 (basé sur les chiffres au 31 décembre 2006) fait état d’une somme entre 17,9 et 18,9 milliards de francs (prix de 1998). Au printemps de 2007, le Conseil fédéral a chargé AlpTransit Gothard SA (ATG) et le DETEC de fournir, d’ici à l’été 2007, des indications plus précises sur les coûts et les risques concernant la NLFA. Etant donné que le tunnel de base du Loetschberg a été mis en exploitation, il ne présente plus de risques importants. Les autres projets de la NLFA ont bien progres- sé et ne recèlent plus que de faibles risques financiers. Désormais, la prise en consi- dération des risques peut se concentrer sur l’axe du St-Gothard. 1.4.2 Estimation des coûts finals garantis de l’axe du St-Gothard Pour l’axe du St-Gothard, la détermination des coûts se fait en deux étapes: ATG établit les coûts finals garantis (dont l’échéance est sûre). L’OFT établit ensuite, sur la base des risques (qui peuvent se réaliser avec une certaine probabilité), les coûts finals probables. Estimation des coûts finals garantis de l’axe du St-Gothard selon ATG en décembre 2006 Le rapport d’étape établi par ATG au mois de décembre 2006 fait état de coûts finals attestés de 10,6 milliards de francs (prix de 1998) pour l’axe du St-Gothard. A cela s’ajoute un risque estimé à 3,6 milliards de francs. Le crédit nécessaire possible (englobant tous les risques connus, examinés et qualifiés) se chiffrait donc à 14,2 milliards de francs (cf. fig. 10). Estimation des coûts finals garantis de l’axe du St-Gothard selon ATG en juillet 2007 ATG a vérifié les coûts finals assurés de l’axe du St-Gothard et les a désormais fixés à 11,8 milliards de francs. Comparativement au rapport du 31 décembre 2006, les surcoûts totalisent donc une somme de 1,2 milliard de francs.

7277 Ces surcoûts se composent comme suit: a) Positions de transfert (adaptations des estimations des coûts) – Technique ferroviaire: adjudication et recours TBG, analogie avec le TBC (442 millions de francs) – Planification revue du calendrier global: hypothèses de prestations (117 millions de francs) – Déplacement des limites des lots (221 millions de francs) – Adaptation du devis et adjudication désavantageuse concernant le gros œuvre de l’équipement (108 millions de francs) – Projet de construction intégral d’Uri et gestion des matériaux (74 mil- lions de francs) b) Connaissances acquises durant la période sous revue – Evolution des projets TBG et TBC, p. ex. en matière de protection contre l’incendie (68 millions de francs) c) Nouvelles prestations – Mise en exploitation et câbles 132 kV pour le TBG (162 millions de francs). Une grande partie de ces surcoûts était comprise dans les considérations précédentes en matière de risques. Analyse des risques par ATG au milieu de 2007 La NLFA se compose de sept projets sectoriels (ouvrages). Les études de risque se concentrent sur l’axe du St-Gothard, qui représente le principal élément. Au début de juillet 2007, ATG a présenté à l’OFT les résultats de l’étude de risque (état au premier semestre 2007). L’office les a examinés et les a fait vérifier par des experts comptables externes. Ces derniers ont confirmé que la méthode était sérieuse et que les données fournies par ATG étaient plausibles. Lors des vérifications d’ATG, l’étude de risque a permis de définir et d’évaluer 400 positions de risque. Pour estimer le potentiel des risques, ATG a classé ces positions selon trois catégories. Celles-ci ont été désignées de P1 à P3. Elles indi- quent la probabilité d’occurrence des risques (P1: probabilité faible, P2: moyenne, P3: forte). Par cette démarche, ATG a estimé le risque à 2,7 milliards de francs sur l’axe du St-Gothard. Du point de vue d’ATG, le crédit nécessaire maximal pour l’axe du St-Gothard (y compris les risques connus, examinés et qualifiés) se chiffre par conséquent à 14,5 milliards de francs.

7278 Figure 10 Coûts et risques liés à l’axe du St-Gothard

Tous les chiffres indiqués en milliards de francs Prix de 1998 Prévision des coûts pour l’axe du St-Gothard jusqu’ici: désormais: 14.0 13.0 12.0 11.0 P3 (0,45) max. 14.5 P1 (0,90) env. 11.8 Coûts finals ATG au 30.6.2007 P2 (1,35) 10.0 10.6 Coûts finals ATG au 31.12.2006 max. 14.2 Total des risques 3.60 Risques: probabilités d’occurrence P1: «peu probable» P2: «n’est pas à exclure» P3: «il faut s’y attendre»

1.4.3 Prévision des coûts finals de l’OFT à la fin de juin 2007 Les prévisions de l’OFT en matière de coûts finals probables se basent sur les don- nées mises à jour concernant l’axe du St-Gothard, l’axe du Loetschberg et les autres parties du projet. La prévision des coûts finals d’ATG ne tient pas compte de la partie des risques qui ont une probabilité d’occurrence forte ou moyenne (P3, part P2; cf. également fig. 10). L’OFT les a intégrés dans les coûts finals probables, afin d’obtenir une prévision réaliste. Par ailleurs, les aménagements de tronçons sur l’axe du St-Gothard ont été complé- tés par des prestations des CFF non encore incluses. Il faut 300 millions de francs (prix de 1998) supplémentaires pour assurer les prestations liées à l’alimentation en courant de traction, mettre en exploitation les tunnels de base du St-Gothard et du Ceneri et garantir les interfaces ETCS. L’OFT estime les coûts finals de la NLFA probables au 30 juin 2007 à 19,8 milliards de francs La prévision des coûts finals établie par l’OFT inclut les projets partiels suivants:

7279 Tableau 7 Aperçu de la prévision des coûts finals de la NLFA au 30 juin 2007 (y c. mise à jour des prestations des CFF) Ouvrages de la NLFA Coûts finals prévus par l’OFT au 30.6.2007

Surveillance du projet 98

Axe du Loetschberg 4 301

Axe du St-Gothard: Positions assurées Positions à forte probabilité d’occurrence 13 157 11 741 1 416

Aménagement de la Surselva 112

Raccordement de la Suisse orientale 927

Aménagements St-Gall–Arth-Goldau 101

Aménagements de tronçons sur le reste du réseau: Axe du Loetschberg Axe du St-Gothard (y c. mise à jour des prestations des CFF) 1 104 365 739

Total 19 800

(Prix de 1998 après application du NIR, en millions de francs, sans TVA ni intérêts interca- laires) Les coûts finals probables tels qu’ils sont déterminés par l’OFT pour toute la NLFA, se chiffrent à 19,8 milliards de francs (prix de 1998). Ce chiffre se situe à la limite supérieure des prévisions établies jusqu’ici. La marge de variation liée aux incertitu- des (chances et risques) se situe vers +/–9 pour cent. Pour un projet aussi complexe et vu sa phase actuelle, cette valeur est relativement faible.

7280 Figure 11 Coûts et risques liés à l’axe du St-Gothard – NLFA

Tous les chiffres indiqués en milliards de francs, prix de 1998 14.0 13.0 12.0 11.0 P3 (0,45) max. 14.5 P1 (0,90) env. 11.8 Coûts finals ATG au 30.6.2007 21.0 20.0 19.0

E. 31

405

NLFA Coûts finals probables 18 673

Réserves 427

Total 18 487 19 100

RAIL 2000 1re étape Coûts finals probables 5 810

Réserves 90

Total 5 900 5 922

Raccordement LGV Coûts finals probables 1 014 1 090

Lutte contre le bruit Coûts finals probables 1 220

Réserves 110

Total 1 373 1 330

ZEB Crédit d’ensemble ZEB plus crédit de planification 4 609 5 200 Remarques – Les chiffres indiqués en gras indiquent le prix fixé dans l’arrêté fédéral ad hoc. – Les indications concernant les investissements dans les projets du ZEB sont indiqués aux prix de 2005. – Un tableau des indices pour les projets FTP se trouve à l’annexe 6. – Une vue d’ensemble de l’actuel et du futur volume d’investissements FTP se trouve à l’annexe 7. – Sans le crédit d’engagement proposé dans le présent message destiné à la planification du développement ultérieur de l’infrastructure ferroviaire (40 millions de francs) – Sans le crédit d’engagement du 6 juin 2005 destiné à l’analyse des capacités des axes nord- sud du réseau ferroviaire suisse (24 millions de francs) – Sans le crédit d’engagement du 1er juin 2005 destiné à l’acquisition des terrains du tracé des tronçons reportés de la NLFA (15 millions de francs)

7286 1.5.2 Liquidités du fonds et effets sur le ZEB Les simulations du fonds font état de sa liquidité Afin de pouvoir présenter le financement du ZEB (5,2 milliards de francs, prix de 2005) et le crédit de planification proposé au ch. 1.7 (40 millions de francs), on a procédé à diverses simulations du fonds. Celles-ci permettent d’évaluer la manière dont les recettes du fonds et les prélèvements déjà prévus du fonds se répercutent sur la disponibilité des moyens financiers pour le ZEB (liquidités); c’est-à-dire qu’elles montrent en quelles années les moyens financiers non encore affectés à d’autres projets FTP seront disponibles pour le ZEB (annuités). La liquidité du fonds est donc déterminante pour le début des travaux de réalisation des projets du ZEB. Ces simulations réagissent déjà de manière très sensible à de légères modifications des recettes (p. ex. recettes de la RPLP), des dépenses (p. ex. intérêts liés aux avan- ces) ou du niveau des intérêts. Les prévisions à long terme sur les liquidités du fonds sont dès lors entachées d’incertitudes. Hypothèses de la simulation du fonds – Le crédit d’ensemble pour le ZEB (crédit de planification compris) se chiffre à 5,2 milliards de francs (prix de 2005). – Le ZEB est réalisé sur une période de 15 ans. – Les annuités (paiements annuels pour le ZEB) oscillent entre 100 et 400–500 millions de francs (prix de 2005). – On s’attend au pire des cas, c.-à-d. à la réalisation des risques liés à la NLFA, à RAIL 2000 et à la lutte contre le bruit. – Afin de financer le crédit d’ensemble pour la NLFA mis à jour (19 100 mil- lions de francs), il faudra très probablement reporter de 2010 à 2012 l’indexation de la limite des avances et de 201517 à 2017 le début du rem- boursement des avances. Selon le règlement actuel du fonds, le Conseil fédé- ral est habilité à procéder aux mesures précitées. – Par ailleurs, des mesures de pilotage des projets en cours et décidés sont nécessaires. Il est ainsi possible de respecter la limite des avances de 8,6 mil- liards de francs (prix de 1995), le début du remboursement (au plus tard en 2017) et le taux de remboursement (affecter au moins 50 pour cent des recet- tes du fonds au remboursement). Dans l’état actuel du fonds, les investissements du ZEB ne seront possibles qu’après 2020 Avec les hypothèses indiquées, aucun investissement ne sera possible avant 2020 dans le cadre du ZEB, car les ressources disponibles dans le fonds seront nécessaires pour financer la NLFA.

17 L’année 2015 a été choisie dans l’hypothèse où le tunnel de base du St-Gothard serait achevé à ce moment-là et où davantage de fonds seraient dès lors disponibles pour rem- bourser les avances.

7287 Suite à l’adaptation du règlement du fonds, les investissements pourront avoir lieu dès le milieu de la prochaine décennie Les simulations du fonds montrent que dès le milieu de la prochaine décennie, il sera possible d’investir pour le ZEB si la date du début du remboursement, valable actuellement, est déplacée de 2015/2017 vers une autre date. Le fonds obtiendra ainsi assez de ressources pour financer aussi les projets du ZEB avant 2020. Préfinancement par les cantons Un financement préalable des investissements liés au ZEB par les cantons améliore- rait les liquidités du fonds et permettrait de lancer les travaux plus tôt. Toutefois, il ne faut pas que ce préfinancement entraîne des désavantages pour les finances fédérales. 1.5.3 Modifications du règlement du fonds FTP Report du début du remboursement des avances à la date de la mise en service commerciale du tunnel de base du St-Gothard Le Conseil fédéral propose donc de modifier le règlement du fonds FTP. Vu la prolongation de la durée de la construction de la NLFA, le début du remboursement des avances sera reporté de 2015/2017 à la date de la mise en service commerciale du tunnel de base du St-Gothard. Cela correspond à la stratégie initiale (FINIS), puisqu’en se fixant sur l’année 2015, on tablait alors sur le fait que le tunnel de base du St-Gothard serait mis en exploitation à ce moment-là. Les répercussions des modifications du règlement du fonds sont les suivantes: – La limite des avances de 8,6 milliards de francs (prix de 1995) pourra être respectée. – L’indexation de la limite des avances doit avoir lieu jusqu’en 2012 au plus tard. – L’endettement temporaire éventuel du fonds atteindra 10,2 milliards de francs (état des prix effectifs) avec les hypothèses actuelles. Cela étant, la limite des avances de 8,6 milliards (prix de 1995) sera encore respectée. – Dès le milieu de la prochaine décennie, le ZEB bénéficiera annuellement de fonds de l’ordre de 100 à 400–500 millions. – Les avances du fonds seront remboursés au plus tard entre 2027 et 2030; c.-à-d. que le fonds FTP sera alors quitte de dettes. Le ZEB bénéficiera ainsi des ressources nécessaires à partir du milieu de la prochaine décennie envi- ron. La réglementation en vigueur actuellement sera maintenue. Elle permet au Conseil fédéral, en cas de retard dans les travaux ou d’autres événements imprévisibles, de prolonger le délai précité de deux ans au maximum.

7288 1.6 Projets non réalisés avec le ZEB Les investissements proposés par le ZEB tiennent compte tant des objectifs de la politique des transports que des conditions-cadres financières. Les extensions d’offre rendues ainsi possibles permettent de remédier aux principaux manques de capacité prévisibles et d’obtenir une grande utilité économique. Des extensions d’offre plus vastes induiraient d’importants investissements, dont le financement n’est pas possible actuellement. On peut distinguer entre les options d’extension du ZEB et les grands projets. Les options d’extension ont été élaborées notamment à la demande des cantons ou en collaboration avec ceux-ci. Les grands projets sont issus notamment des actes normatifs antérieurs concernant la NLFA ou le projet RAIL 2000. 1.6.1 Options d’extension et besoin d’infrastructure ad hoc Dix options d’extension (OE) de l’offre du ZEB ont été élaborées en collaboration avec les cantons (cf. fig. 13). Cela présuppose que l’offre du ZEB est réalisée inté- gralement, infrastructure comprise. Lors des études de planification, les options d’extension ont été traitées comme l’offre du ZEB. C’est pourquoi les indications concernant ces options et le projet d’offre du ZEB ont, contrairement aux grands projets, une profondeur de planification similaire (projet d’offre et vérification de l’infrastructure).

7289 Figure 13 Aperçu des options d’extension de ZEB

Désignation des options d’extension: 1 Etoffement Pied sud du Jura 2 Etoffement Lausanne–Genève 3 Accélération Lucerne–Zurich sans le tunnel de base du Zimmerberg II 4 Accélération Lucerne–Zurich avec le tunnel de base du Zimmerberg II 5 Cadence semi-horaire Berne–Viège 6 Amélioration de l’offre Bienne–Bâle et Bienne–Zurich 7 Cadence semi-horaire Intercity Zurich–Coire 8 Amélioration de l’offre Bienne–Delémont–Delle/Bâle 9 Délestage du trafic marchandises dans la région de Baden 10 Désenchevêtrement Bâle Est Un aperçu des options d’extension est fourni ci-après (pour plus de détails cf. annexe 2). Les indications des coûts se basent sur des estimations et constituent des ordres de grandeur. Option d’extension 1 «Etoffement Pied sud du Jura» Cette option prévoit la cadence semi-horaire Bienne–Lausanne sans changement et le maintien de la liaison directe (St-Gall–) Bienne–Genève (via boucle de Bussigny). Cette option d’extension comprend également l’accélération du trafic marchandises sur l’axe est-ouest. Côté infrastructure, l’offre envisagée requiert un tunnel entre Gléresse et Douanne. Cela permettrait de réaliser la double voie intégrale entre Bienne et Neuchâtel. Une

7290 troisième voie est nécessaire entre Bienne et Lengnau ainsi qu’entre Denges et Morges. Des aménagements en gare d’Yverdon et des mesures d’accélération entre Lausanne et Bienne viennent compléter ces investissements. Les coûts se situent vers 620 millions de francs. Des synergies existent entre les options d’extension 2 (section 3e voie Denges–Morges) et 6 (tunnel Gléresse–Douanne et mesures d’accélération). Option d’extension 2 «Etoffement Lausanne–Genève» Cette option comprend la densification de l’offre entre Lausanne et Genève au moyen de deux trains supplémentaires par heure et par direction. Il est possible d’offrir un train Interregio (IR) supplémentaire avec arrêt à Morges et à Nyon, de manière à obtenir une cadence au quart d’heure sur la liaison Morges–Nyon–Genève en combinaison avec les IR actuels (Valais et Pied du Jura). Afin de mieux raccorder les centres régionaux, le RegioExpress (RE) circulera toutes les demi-heures. Pour cette option, il faut construire une troisième voie entre Renens et Allaman et réaliser des aménagements aux gares de Genève, Allaman et Morges. Les coûts se montent à 410 millions de francs. Des synergies existent avec l’option d’extension 1 (section 3e voie Denges–Morges). Option d’extension 3 «Accélération sur le parcours Lucerne–Zurich, sans tunnel de base du Zimmerberg II» Cette option permet d’accélérer le trafic longues distances entre Lucerne et Zurich. Un train Intercity (IC) circulera à la cadence horaire avec arrêt à Zoug, et un IR, décalé d’une demi-heure, circulera également chaque heure avec arrêt à Zoug et Thalwil. L’adaptation de la politique des arrêts permet de réduire le temps de par- cours entre Lucerne et Zurich de 2 (IC) à 6 (IR) minutes. Le trafic régional profite également de cette option d’extension: elle permet la cadence au quart d’heure entre Lucerne et Baar. Cette option d’extension nécessitera le doublement de la voie du Rotsee, ainsi que des adaptations ponctuelles à Cham/Rotkreuz. Elle coûtera 190 millions de francs. Option d’extension 4 «Accélération sur le parcours Lucerne–Zurich, avec le tunnel de base du Zimmerberg II» Cette option permettra de réduire sensiblement le temps de parcours des relations Lucerne–Zoug–Zurich et Milan–Tessin–Zurich. Le temps de parcours Lucerne– Zurich passera de 45 minutes (trains IC) ou 50 minutes (trains IR) à 38 minutes. Ces derniers circuleront comme IC à la cadence semi-horaire. La relation Zoug–Zurich durera 16 min. au lieu de 22, ce qui la rendra nettement plus rapide. Sur le corridor Zurich–Tessin–Milan, l’option d’extension permettra un gain de temps, d’où une amélioration du trafic régional tessinois et un meilleur raccordement au nœud de Milan. Pour cette extension, il faudra la deuxième étape du tunnel de base du Zimmerberg de Thalwil à Litti près de Baar, le doublement de la voie du Rotsee, un îlot de double voie près de Zoug Oberwil, ainsi que plusieurs petites mesures dans la région de Rotkreuz. Des mesures d’accélération sont nécessaires entre (St-Gall–) Pfäffikon– Arth-Goldau pour garantir les correspondances du Voralpenexpress. Les coûts d’infrastructure se montent à 1100 millions de francs.

7291 Option d’extension 5 «Cadence semi-horaire Berne –Viège» Elle permettra une cadence semi-horaire pour le trafic voyageurs entre Berne et Viège à travers le tunnel de base du Loetschberg. De plus, tous les trains marchandi- ses pourront passer par le tunnel de base, ce qui permet d’économiser des frais de traction onéreux pour la ligne de montagne Brigue–Kandersteg–Frutigen (locomoti- ves supplémentaires). Les meilleures possibilités en matière de sillons diminuent le temps de parcours (compte tenu d’éventuels processus de dépassement) de 15 minu- tes pour 80 trains marchandises sur 110. Cette option implique l’installation, dans le tunnel, de la technique ferroviaire dans la section Ferden–Mitholz, qui se trouve encore à l’état de gros œuvre. Les coûts se chiffrent à 460 millions de francs. Option d’extension 6 «amélioration de l’offre Bienne–Bâle et Bienne–Zurich» Cette option d’extension vise une cadence semi-horaire entre Bienne et Delémont (train pendulaire ICN et RegioExpress, RE), entre Delémont, Laufon et Bâle (ICN et nouveau RE) ainsi qu’entre Delémont et Delle (RE et RER). En outre, de meilleures correspondances seront créées à Bienne depuis le Jura en direction de Berne. A Bâle, il sera possible de créer la correspondance du RE avec l’IR en direction de Lucerne et de Zurich (via le Fricktal). Les corridors Bienne–Zurich (réduction de temps de parcours et intégration au nœud de Zurich) et Bâle–Berne–Interlaken/Brigue (temps de rebroussement plus bref à Berne) profiteront également de cette option d’exten- sion. Celle-ci permet par ailleurs une accélération du trafic marchandises sur l’axe est-ouest. Concernant l’infrastructure, des aménagements sont nécessaires pour Bienne– Delémont–Delle/Bâle, ainsi qu’un tunnel entre Gléresse et Douanne (double-voie continue Bienne–Neuchâtel) et des mesures d’accélération entre Lausanne et Bienne pour une somme de 460 millions de francs. Il existe des synergies avec les options d’extension 1 (tunnel Gléresse–Douanne, mesures d’accélération) et 8 (aménagements sur la ligne Bienne–Delémont–Delle/ Bâle). Option d’extension 7 «cadence semi-horaire IC Zurich–Coire» Cette option d’extension permet d’introduire la cadence semi-horaire des IC Zurich– Coire. De plus, des trains RegioExpress circuleront à la cadence horaire sur la ligne Zurich–Ziegelbrücke–Glaris et Zurich–Ziegelbrücke–Coire, créant la cadence semi- horaire sur le tronçon Zurich–Ziegelbrücke. Les principaux aménagements sont deux voies de dépassement pour le trafic mar- chandises (Lachen, Pfäffikon SZ) et un saut-de-mouton dans le nœud de Pfäffikon SZ. Au total, les coûts se chiffrent à 200 millions de francs. Option d’extension 8 «amélioration de l’offre Bienne–Delémont–Delle/Bâle» L’option d’extension contient les mêmes améliorations d’offre et les mêmes aména- gements d’infrastructure que l’option d’extension 6 dans le secteur Bienne– Delémont–Delle/Bâle. L’option d’extension 8 englobe une cadence semi-horaire entre Bienne et Delémont (ICN et RE), entre Delémont, Laufon et Bâle (ICN et nouveau RE) ainsi qu’entre Delémont et Delle (RE et RER). De meilleures corres- pondances seront créées à Bienne depuis le Jura en direction de Berne. A Bâle, il

7292 sera possible d’assurer la correspondance du RE avec l’IR en direction de Lucerne et de Zurich (via le Fricktal). Pour réaliser cette option d’extension, il faut des aménagements sur la ligne Bienne–Delémont–Delle/Bâle pour une somme de 210 millions de francs. Il existe des synergies avec l’option d’extension 6 (aménagements sur la ligne Bienne– Delémont–Delle/Bâle). Option d’extension 9 «délestage du trafic marchandises dans la région de Baden» Cette option d’extension permet de faire passer une grande partie du trafic nocturne de marchandises de la relation Bâle–gare de triage Limmattal par la ligne Brugg– Mägenwil–tunnel de l’Heitersberg au lieu de la ligne Brugg–Turgi–Baden. Cela implique une boucle à voie simple à Mägenwil, reliant la ligne Brugg–Rotkreuz à la ligne Lenzbourg–Zurich. Les coûts d’aménagement sont estimés à 40 millions de francs. Option d’extension 10 «désenchevêtrement Bâle Est» Cette option d’extension vise à désenchevêtrer les trafics marchandises, régional et longues distances sur la section fortement utilisée Bâle (gare voyageurs)–Pratteln en direction de l’Ergolztal et du Fricktal. Cela permet d’accélérer partiellement le trafic marchandises dans l’Ergolztal et il en résulte une marge de manœuvre pour le déve- loppement du trafic régional (densification atteignant la cadence au quart d’heure pour le RER). Il en résulterait aussi une meilleure stabilité de l’horaire. Pour réaliser cette option, il faut des investissements de 360 millions de francs dans des ouvrages de désenchevêtrement (Muttenz, Pratteln) et des voies de rebrousse- ment (Liestal, Gelterkinden). 1.6.2 Grands projets La réalisation de grands projets allant au-delà du ZEB induirait d’importants inves- tissements, dont le financement n’est pas possible actuellement. Ces projets fourni- raient, certes, des solutions ponctuelles, mais ils bloqueraient une grande partie des moyens financiers, ne seraient pas échelonnables, entraîneraient des concentrations spatiales et n’offriraient que peu d’avantages pour l’ensemble du réseau. Si de grands projets étaient ajoutés au ZEB, cela ferait exploser le cadre financier sans qu’il y ait toutefois d’effet sur le réseau national. Les mesures que le Conseil fédéral propose avec le ZEB seront utiles à long terme, même lorsqu’il sera possible, moyennant des conditions économiques plus favora- bles, de réaliser et de financer d’autres grands projets. Avec les aménagements du ZEB, la compatibilité avec les grands projets mentionnés ci-dessous sera garantie. Il est prévu de permettre, à l’aide d’un crédit spécial, les travaux de planification (études et avant-projets), notamment ceux des projets qui ne sont pas financés par le ZEB (cf. ch. 1.7). Cette démarche permet de préparer les garanties de planification nécessaires (p. ex. intégration dans les plans directeurs et sectoriels). Les résultats de cette planification donneront lieu à un message du Conseil fédéral sur le développe- ment de l’offre des transports et l’extension de l’infrastructure ferroviaire y relative.

7293 Concrètement, les grands projets suivants ne pourront pas être réalisés dans le cadre du ZEB. Nouvelle percée du Jura/tunnel du Wisenberg Pour le nord-ouest de la Suisse, le ZEB entraîne des améliorations du trafic longues distances et du trafic régional: la cadence semi-horaire Bâle–Zurich sera complétée par des trains longues distances s’arrêtant dans l’Ergolztal, l’offre sur la liaison Bâle–Lucerne sera accélérée et étoffée, les trains Bâle–Bienne via Delémont seront également plus rapides. Il sera aussi possible de réaliser la cadence semi-horaire sur tous les trois corridors du RER bâlois. Les capacités nécessaires pour le trafic mar- chandises – notamment pour le trafic de transit – seront garanties. Avec 500 trains par jour, ce nouveau projet d’offre atteindra les limites de capacité de l’actuelle traversée du Jura (Liestal–Olten), qui est à double voie. Le tunnel du Wisenberg (entre Olten–Sissach ou Liestal) créerait de nouvelles marges de manœuvre pour les extensions d’offre (trafic voyageurs) et le RER bâlois. Il permettrait de diminuer de 5 à 6 minutes le temps de parcours entre Bâle et Olten. Il offrirait davantage de souplesse pour écouler le trafic marchandises. Il serait ainsi possible de faire passer certains trains de marchandises par le système à 4 voies Bâle–Liestal–Aarau au lieu du Bözberg. Cependant, d’importants investissements subséquents seraient nécessaires ailleurs pour utiliser les nouvelles capacités créées par le percement du Jura. Cela s’applique tant à l’axe de transit nord-sud (notamment en ce qui concerne les éléments d’infrastructure découlant de l’option d’extension 10) qu’à l’axe est-ouest (tunnel de l’Heitersberg II). A eux seuls, les coûts de construction du tunnel du Wisenberg sont estimés à 2 milliards de francs pour une durée de réalisation de 15 ans. Tunnel de l’Heitersberg II Le ZEB prévoit d’étendre la section Rupperswil–Gruemet/Mellingen à quatre voies, de manière à créer un système à 4 voies continues d’Olten jusqu’au tunnel de l’Heitersberg. La section jusqu’à Killwangen (tunnel de l’Heitersberg) restera à double voie. Les capacités nécessaires pour le ZEB sur cette section sont cependant suffisantes grâce à l’aide de l’axe passant par Brugg-Baden. Les gains de temps nécessaires pour atteindre le temps systémique Zurich–Bienne seront atteints grâce au tronçon de Chestenberg (Rupperswil–Gruemet/Mellingen). Un deuxième tunnel au Heitersberg permettrait d’étoffer davantage les cadences (p. ex. cadence au quart d’heure des IC Zurich–Berne) ou d’aménager largement le RER zurichois en direction de l’ouest. Il serait alors possible de séparer le trafic lent du trafic rapide sur toute la ligne Olten–Zurich, tout en délestant la section Brugg–Baden–Killwangen. Le volume d’investissement se chiffrant à 700 millions de francs, il faudrait 10 à 15 ans pour la réalisation. Tunnel de Brütten A l’aide d’aménagements ponctuels le long de la voie actuelle, le ZEB fournira les capacités nécessaires pour des offres ultérieures dans la région Zurich Aéroport– Effretikon–Winterthour. En combinaison avec la ligne diamétrale de Zurich, il sera possible d’atteindre le temps systémique nécessaire Zurich–St-Gall (<60 min). Un tunnel à Brütten offrirait quelques gains de temps; les liaisons IC Zurich–St-Gall (temps systémique <60 minutes) ne devraient plus absolument se faire par des trains

7294 pendulaires. Ce tunnel fournirait un système intégral à quatre voies, ce qui permet- trait de séparer le trafic lent du trafic rapide et, partant, de créer de nouvelles marges de manœuvre pour des extensions de l’offre du trafic longues distances ainsi que du RER. Selon la variante choisie, le volume d’investissement pour le tunnel de Brütten oscille entre 1,1 à 1,3 milliard de francs. La durée de réalisation est estimée à 12 ans. Si, à terme, un nouveau tronçon était réalisé incluant le tunnel de Brütten, une partie des aménagements prévus actuellement dans le cadre du ZEB ne seraient plus néces- saires absolument. Ces aménagements sont cependant nécessaires à l’horizon du ZEB en vue du développement de l’offre. Ils pourront encore être utilisés plus tard. Tunnel de l’Hirzel Le tunnel de l’Hirzel a pour but de relier la rive gauche du lac de Zurich à la ligne du Gothard ainsi que de créer une liaison directe pour le trafic marchandises en prove- nance du lac de Constance vers l’axe du Gothard. La priorité du tunnel de l’Hirzel a déjà été reportée dans le message FTP de 199618, car le Voralpenexpress est plus intéressant pour le trafic de voyageurs de la Suisse orientale (p. ex. St-Gall) en direction du St-Gothard et du sud qu’une liaison via ce tunnel. Le trafic marchandises, quant à lui, peut être écoulé via Zurich moyennant les aménagements du réseau de Rail 2000. Dans le cadre des débats sur le FTP, le Parlement s’est tout de même prononcé en faveur du tunnel de l’Hirzel. Cette demande était motivée par les transports poten- tiels de marchandises en provenance du Bade-Wurtemberg et de la Bavière en direction du sud, mais également par la crainte que l’autoroute allemande jusqu’au lac de Constance et la suppression de la limite des 28 t ne provoquent une «avalan- che de camions» passant par la vallée du Rhin–San Bernardino. Du point de vue actuel, cette crainte n’est pratiquement pas fondée. On a également avancé l’option du tunnel de l’Hirzel pour le cas où le tunnel du Brenner ne serait pas construit et qu’il faudrait, par conséquent, acheminer les mar- chandises en provenance du sud de l’Allemagne sur l’axe du Gothard. Cette option est hypothétique, car les capacités de ces axes d’accès sont limitées. Il s’agit bien plus de résoudre de manière plus efficace le raccordement de la Suisse orientale par Zurich ou Arth-Goldau (comme le prévoit le ZEB). Vu cette évaluation, le Conseil fédéral propose de renoncer au tunnel de l’Hirzel en tout cas jusqu’en 2030 et de le biffer dans l’acte normatif. Tunnel de base du Zimmerberg II Tout comme le tunnel de l’Hirzel, le tunnel de base du Zimmerberg (TBZ II) est un projet NLFA. Des vérifications ont montré que le TBZ II n’est pas nécessaire pour assurer l’offre du ZEB. Le projet d’offre déterminant pour le ZEB prévoit de faire passer par le Freiamt tous les trains de marchandises à travers les Alpes en direction du sud. Dès lors, le tunnel de base du Zimmerberg II n’est plus indispensable du point de vue du trafic marchandises, les capacités requises pouvant être assurées ainsi.

18 FF 1996 IV 648

7295 Pour justifier sa construction, il faudrait qu’il soit utile au trafic de voyageurs. Le tunnel de base du Zimmerberg permettrait de gagner six minutes sur l’axe nord-sud, ce qui offrirait aussi des correspondances plus aisées à Milan ainsi qu’un meilleur aménagement des nœuds du trafic régional au Tessin. Il serait également possible de diminuer le temps de parcours entre Zurich–Zoug–Lucerne. En même temps, les capacités accrues permettraient d’étoffer encore davantage les liaisons Lucerne– Zurich (trafic longues distances) et Zoug–Zurich (RER). Toutefois, cela ne serait réalisable qu’au prix d’investissements supplémentaires dans les régions de Baar, de Zoug Oberwil et du Rotsee. A eux seuls, les coûts d’investissement pour le TBZ II sont estimés à 800 millions de francs pour une durée de réalisation de 8 à 10 ans. Le ZEB permet d’améliorer l’offre en Suisse centrale et d’absorber l’évolution de la demande dans cette région. Certes, son offre atteint les limites de capacités de la ligne Horgen Oberdorf–Litti, actuellement à simple voie. Mais comme elle permet de structurer l’offre et d’améliorer les correspondances du nœud de Lucerne, le Conseil fédéral demande, vu les moyens financiers restreints, de reporter la cons- truction du tunnel de base du Zimmerberg. Une option d’extension «Zurich–Lucerne avec tunnel de base du Zimmerberg II» a tout de même été élaborée; elle est documentée dans l’annexe 2 du présent projet. Comme toutes les autres, cette option n’est toutefois pas financée dans le cadre du ZEB. Accès à Lucerne Vu sa situation géographique par rapport à l’axe ferroviaire est-ouest, Lucerne ne peut pas être intégrée dans le système des nœuds typiques de manière aussi systéma- tique que les autres villes (temps de parcours <30 ou <60 minutes). Toutefois, il restera de bonnes correspondances à Lucerne sans qu’il soit nécessaire d’aménager l’accès à la ville (double voie) ou la section Rotsee–Fluhmühle (simple voie). L’offre du ZEB est réalisable sans aménagement de l’accès à Lucerne. Les options d’extension «accélération Zurich–Lucerne» créeraient en outre des zones de déve- loppement du trafic régional (étoffement Rotkreuz–Lucerne). Développer davantage l’offre sur les diverses voies d’accès à Lucerne impliquerait des aménagements supplémentaires. Ceux-ci seraient concevables avec des variantes de tracés et un volume d’investissement de 450 à 500 millions de francs pour une durée de réalisa- tion de 10 à 12 ans. A long terme, l’option d’une gare de passage souterraine reste réservée; les coûts de sa construction sont estimés entre 1,3 et 1,6 milliard de francs. Troisième voie continue entre Lausanne et Genève Le message sur RAIL 2000 du 16 décembre 1985 prévoyait l’extension de la ligne Genève–Lausanne, dans le but principal d’augmenter les prestations. Après que le projet RAIL 2000 initial a été redimensionné, le message du 11 mai 1994 prévoyait la mise en place d’une troisième voie entre Genève et Coppet. Cette mesure a été réalisée dans le cadre de la première étape de RAIL 2000 et complétée par différen- tes adaptations permettant la circulation de voitures à deux niveaux et de trains pendulaires. Afin de réaliser l’offre du ZEB, d’autres aménagements sont prévus entre Lausanne et Genève pour une somme de quelque 230 millions de francs, notamment la cons- truction d’une quatrième voie sur la section Lausanne–Renens.

7296 Des vérifications de l’horaire ont montré qu’une troisième voie continue entre Lau- sanne et Genève ne saurait satisfaire aux exigences du développement de l’offre visée par les cantons et qu’elle entraînerait des coûts dépassant nettement le milliard de francs. Il faudrait plutôt des aménagements spécifiques sur différentes sections. Cela impliquerait par exemple une quatrième voie partielle au lieu d’une troisième voie continue. Le développement allant au-delà de l’offre du ZEB a été élaboré dans le cadre de l’option d’extension 2 «étoffement Lausanne–Genève» en collaboration avec les cantons de Vaud et de Genève. Cette étape du développement requiert des aménagements complémentaires ponctuels sur la ligne en question et se chiffre à 410 millions de francs. Nouveau tronçon entre Vauderens et Villars-sur-Glâne La première étape de RAIL 2000 a permis de réaliser la section Vauderens–Siviriez sur le nouveau tronçon (NT) prévu entre Vauderens et Villars-sur-Glâne. La ligne Berne–Lausanne permet désormais la circulation de voitures à deux niveaux et le temps de parcours a pu être réduit à 66 minutes. La réalisation du nouveau tronçon Siviriez–Villars-sur-Glâne permettrait d’amener le temps de parcours systémique entre Lausanne et Berne en dessous de 60 minutes avec du matériel roulant conventionnel. Il serait possible alors de faire circuler des voitures à deux niveaux sur les lignes Genève–Berne–St-Gall et Genève–Berne– Lucerne. Le projet ZEB renonce au NT Siviriez–Villars-sur-Glâne pour des raisons financiè- res. Le temps de parcours Berne–Lausanne sera réduit à l’aide de trains pendulaires et de redressements de courbes entre Siviriez et Romont. L’utilisation de trains pendulaires permet d’amener le temps de parcours systémique Lausanne–Berne en dessous de 60 minutes dans le trafic longues distances. Aménagement complet du tunnel de base du Loetschberg La mise en exploitation du tunnel de base du Loetschberg a eu lieu pour le trafic marchandises, conformément à la planification et dans le respect d’un calendrier serré, à la mi-2007. Pour le trafic des voyageurs, elle aura lieu au changement d’horaire de décembre 2007. Le tunnel de base mesure 34,6 km de longueur. Les trains peuvent déjà circuler dans les deux tubes dans la section du portail Rarogne à Ferden. La section Ferden– Frutigen, d’environ 22 km, est équipée d’une technologie ferroviaire à simple voie. Dans cette section, le deuxième tube ainsi que la liaison vers Steg sont entièrement excavés. Dans la section Mitholz–Frutigen, il manque le deuxième tube jusqu’à Mitholz, ici la galerie de sondage précédemment creusée est aménagée en tunnel de sauvetage. La décision pour un aménagement en partie à simple voie a été prise dans le cadre de FTP en raison de réflexions financières. Ainsi, on a pu économiser environ un milliard de francs. A condition que le chargement des automobiles par le tunnel de faîte du Loetschberg soit conservé, l’utilité du tunnel en matière de transports reste inchangée. Cela signifie que la liaison entre le Valais et le Plateau est pour le trafic des voyageurs nettement plus rapide, et le trafic marchandises peut satisfaire la demande.

7297 Le tunnel de base et le tunnel de faîte font donc partie d’un axe nord-sud homogène au niveau des capacités. Il est certes reconnu que le tronçon à simple voie n’a qu’une flexibilité limitée et que des problèmes de stabilité peuvent survenir lorsque des trains retardés doivent attendre un prochain sillon libre («fenêtre de passage»). Toutefois, de telles instabilités potentielles ne justifient pas l’investissement consi- dérable d’un doublement de la voie. Il vaut mieux les compenser par des mesures d’exploitation. Dans ce but, la centrale d’exploitation de Spiez a été reconstruite et elle est en service depuis décembre 2006 (gestion élargie de l’exploitation, qui s’étend de la vallée de l’Aar jusqu’à Domodossola). Depuis l’arrêté sur le FTP, rien d’essentiel n’a changé à cette estimation de principe. Un aménagement complet du tunnel de base du Loetschberg augmenterait certes du point de vue qualitatif la stabilité des horaires en cas de retards et la productivité du trafic marchandises (moindres déclivités). Mais même avec un doublement de la voie, l’axe du Loets- chberg-Simplon n’est pas une ligne de plaine pour le trafic marchandises. De plus, les capacités insuffisantes resteraient les mêmes sur les lignes d’accès, p. ex. dans la vallée de l’Aar. En matière de capacité, le tunnel de base ne fait donc pas partie des insuffisances de capacités à l’horizon 2030, mais il constitue un projet de la pro- chaine génération pour le développement après 2030. Aménagements sur l’axe nord-sud En principe, les capacités du trafic marchandises sont garanties pour l’horizon de planification du ZEB. La perspective à plus long terme a déjà été abordée dans l’«analyse des capacités de l’axe nord-sud du réseau ferré suisse». En 2005, le Parlement a alloué des crédits pour les études de planification ad hoc. Divers cas doivent être distingués quant à la perspective à long terme: – L’avant-projet pour le tracé «souterrain» dans le canton d’Uri se trouve ac- tuellement en préparation. L’achèvement de l’avant-projet est prévu pour la mi-2008. – Etudes de planification pour les objets situés dans le périmètre de la NLFA en dehors d’Uri: déjà dans le cadre du message FTP, une série de projets ont été mis en veilleuse: – Sur l’axe du St-Gothard NLFA, il s’agit du tunnel de l’Urmiberg, de la traversée de Felderboden, et du tunnel de l’Axen. Le goulet d’étran- glement de Goldau est contourné grâce à ces constructions. Le total des coûts de construction est estimé à 2,7 milliards de francs. – Du côté sud du St-Gothard, il reste entre la zone de Biasca et Giubiasco une section à double voie dans le système de l’axe du St-Gothard, qui est autrement à quatre voies. Les nouveaux tronçons entre Giustizia et le tunnel du Ceneri combleraient cette lacune et augmenteraient la capacité de l’axe tout en délestant le nœud de Bellinzone. Les coûts sont estimés à 1,9 milliard de francs. – Sur l’axe du Loetschberg, les projets suivants ont été différés: les instal- lations de chargement des automobiles à Heustrich et à Steg, le tunnel sur le flanc du Niesen, des parties du contournement de Frutigen, la branche de tunnel vers Mundbach, l’excavation pour le deuxième tube Lötschen–Steg et la liaison à Steg avec la ligne de la vallée du Rhône en direction du Valais central.

7298 Au milieu des années nonante, ces objets ont été au stade de l’avant-projet. Ces avant-projets ne correspondent certes plus à l’état de la technique des options actuel- les de planification; d’ailleurs, ils ne peuvent de toute façon pas être réalisés avant 2030. C’est pourquoi il ne serait pas opportun de les préciser aujourd’hui, car il faudrait en tout cas les retravailler avant la réalisation. – Lignes d’accès à la NLFA au sud: une convention bilatérale entre la Suisse et l’Italie, du 2 novembre 199919, constitue le cadre collectif des planifica- tions de l’infrastructure ferroviaire. Les planifications à court et à moyen terme conformément à la «Piattaforma Sempione» et à la «Piattaforma Lui- no» sont axées sur l’horizon 2012/15. Elles comprennent une foule de mesu- res d’augmentation de la capacité telles que voies d’évitement, accès aux voies sécurisés, prolongement de voies de croisement. Les planifications à long terme de l’infrastructure ferroviaire doivent éviter à l’avenir des pro- blèmes de capacité par la construction d’un prolongement sud de la NLFA sur l’axe du St-Gothard. Des études préalables ont fait apparaître de nouvel- les liaisons éventuelles: d’une part le corridor Lugano–Chiasso, d’autre part le corridor Bellinzone–Luino–Laveno («Gronda ouest») qui se trouve en ma- jorité sur le territoire italien. Actuellement, on envisage d’autres enquêtes pour déterminer la faisabilité et l’opportunité de telles variantes. La marche à suivre est encore à définir et doit être décidée dans le cadre des organes ita- lo-suisses. 1.7 Message subséquent sur le développement ultérieur de l’offre et l’extension ultérieure de l’infrastructure ferroviaire À l’art. 10 de la loi fédérale sur le ZEB, le Conseil fédéral prévoit de présenter au Parlement aussi rapidement que possible un message sur le développement ultérieur de l’offre et l’extension ultérieure de l’infrastructure ferroviaire ainsi que son finan- cement. Cette démarche répond au souhait, exprimé lors de la consultation, d’obtenir une vision plus globale du développement du trafic (longues distances, régional et marchandises) ainsi que de l’infrastructure ferroviaire en Suisse. Dans le cadre de ce message subséquent, on établira l’évolution à long terme de la demande et quels aménagements supplémentaires sont judicieux en plus de ceux prévus par le ZEB, et l’on définira quels éléments d’infrastructure ad hoc sont en- core nécessaires. Les vérifications concerneront les options d’extension énumérées dans le présent message et d’autres projets non financés par le ZEB. Cela étant, on tiendra compte également du rapport coûts-utilité et d’autres paramètres. Il faudra reprendre la question du financement des transports et de l’infrastructure. La condition préalable à cette planification est la création d’une base de planification adéquate qui montre le développement au-delà du ZEB et qui fournit des indications sur les projets. Dans ce contexte, il faut élaborer ou mettre à jour des études de planification ainsi que mettre sur pied des avant-projets. Des travaux s’imposent également pour l’intégration des projets dans les bases déterminantes de l’aména- gement du territoire. Dans le présent message, le Conseil fédéral demande donc au Parlement d’accorder un crédit de planification de 40 millions de francs.

19 RS 0.742.140.345.43

7299 1.8 Procédure de consultation Le 4 avril 2007, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’environne- ment, des transports, de l’énergie et de la communication d’organiser une procédure de consultation sur la vue d’ensemble FTP. Celle-ci a été ouverte le 16 avril 2007 et s’est terminée le 6 juillet 2007. Les milieux consultés ont été les suivants: cantons, partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, associations économiques et organisations actives au niveau suisse, associations faîtières des communes, villes et régions de montagne et les organismes intéressés. 104 réponses ont été reçues. 1.8.1 Résultats de la consultation Echos positifs concernant la vue d’ensemble du FTP et ZEB La vue d’ensemble FTP et le développement de l’infrastructure ferroviaire ont reçu un accueil positif durant la consultation. La grande majorité des milieux consultés soutient les objectifs fondamentaux et les principaux contenus du projet. Il y a consensus sur le fait qu’une bonne infrastructure de transport et une bonne offre ferroviaire sont importantes pour l’accessibilité de la Suisse. Les investissements exigés vont au-delà de l’offre «minimum» du ZEB L’extension de l’infrastructure ferroviaire, prévue par le ZEB, est donc largement soutenue. L’offre ZEB, d’un montant de 5,2 milliards de francs, doit être considérée comme un «minimum» et être réalisée rapidement. En outre, la grande majorité des milieux consultés exige des investissements supplémentaires, notamment la réalisa- tion de toutes les options d’extension relatives au ZEB ou de certaines d’entre elles ou encore d’autres demandes d’extension, ainsi que le début plus rapide de la cons- truction. Suppression des grands projets critiquée Une faible majorité critique le fait que les grands projets non indispensables à l’offre ZEB soient biffés des actes normatifs correspondants. Parfois, le présent projet n’est pas considéré comme une base suffisante pour l’évaluation de ces tronçons. Parfois, la suppression est jugée contestable du point de vue de la démocratie. La réalisation immédiate ou future d’au moins quelques-uns de ces projets, notamment les tunnels du Wisenberg et du Zimmerberg, est largement soutenue, raison pour laquelle les arrêtés sur le réseau doivent être maintenus. Le message subséquent doit être global et établi rapidement Une nette majorité souhaite qu’un autre projet soit présenté ultérieurement. Celui-ci doit toutefois être présenté plus tôt et non «en 2016 au plus tard». Il doit aussi être complet et constituer une «véritable» vue d’ensemble. Le projet devrait être présenté entre 2009 et 2014. Il y a lieu de tenir compte des options d’extension non réalisées au titre du ZEB, des projets dont la suppression est demandée (notamment le tunnel du Wisenberg, le tunnel de base du Zimmerberg II) et d’autres projets, d’inclure le trafic régional, d’améliorer les bases de planification et d’éclaircir les questions de financement.

7300 Découpler les financements de la NLFA et du ZEB Quant au plan financier, une majorité demande le découplage du financement de la NLFA et du ZEB, notamment parce que le volume d’investissement prévu par le FTP (30,5 milliards de francs, prix de 1995) ne devrait pas suffire pour réaliser les quatre grands projets (NLFA, RAIL 2000/ZEB, R-LGV, lutte contre le bruit). Les surcoûts induits par la NLFA ne devraient pas être compensés par le redimension- nement du ZEB. Il faut prévoir pour ce dernier les ressources prévues initialement pour RAIL 2000. Un financement supplémentaire doit être élaboré pour la NLFA. Le volume d’investissement initial du FTP n’est pas considéré comme étant contraignant Seule une minorité exige que le volume d’investissement FTP de 30,5 milliards de francs soit respecté et que les surcoûts de la NLFA soient absolument compensés par d’autres projets FTP. Par ailleurs, on relève souvent que le montant de 30,5 milliards ne constitue pas une somme fixée par la loi. Le crédit d’ensemble NLFA est approuvé Une nette majorité approuve l’adaptation prévue du crédit d’ensemble NLFA en vue de l’achèvement de la NLFA, élément fondamental de l’infrastructure suisse des transports. Une nette majorité est aussi favorable à la modification du règlement du fonds en tant que contribution importante à la solution des problèmes de liquidités, de manière que des ressources deviennent disponibles pour le ZEB durant la seconde moitié de la prochaine décennie. Une minorité rejette le projet La petite majorité qui rejette le projet ne conteste pas le principe de l’extension de l’infrastructure ferroviaire. Elle exige toutefois des bases plus transparentes et estime que le projet ne répond pas à l’exigence d’une vue d’ensemble et n’est pas conforme à la volonté du peuple. 1.8.2 Conclusions Le projet de transport élaboré en commun par l’OFT et les CFF à propos du déve- loppement de l’infrastructure ferroviaire (ZEB) doit, à la lumière des résultats de la consultation, être considéré comme un premier pas auquel succéderont d’autres mesures indiquées dans un projet supplémentaire. Il convient dès lors de mettre en œuvre les planifications ad hoc. Le ch. 1.2 traite plus en détail du projet d’offre ZEB qui a déjà été expliqué par le projet mis en consultation et qui exige un volume d’investissement de quelque 5,2 milliards de francs (prix de 2005). Comme mentionné au chapitre 1.4, le crédit d’ensemble nécessaire pour la NLFA a été revu pour garantir la continuation des travaux de la NLFA. Avec un nouveau crédit d’ensemble NLFA de 19,1 milliards (prix de 1998), on ne disposerait cepen- dant, pour le ZEB, que d’un montant d’investissement de 4 milliards de francs (prix de 2005), compte tenu du plafond d’investissement FTP de 30,47 milliards (prix de 1995).

7301 Des études ont été effectuées pour le cas où il n’y aurait pas de fonds suffisants pour le ZEB. Des travaux conceptuels ont été réalisés en fonction d’un volume d’investis- sement de 4 milliards de francs (prix de 2005) et les répercussions de ces projets ont été présentées (cf. ch. 1.2.5). Conscient des répercussions de tels projets réduits, des graves effets qui en résulte- raient sur l’évolution du rail en Suisse (p. ex. mise en danger des avantages de l’extension pour l’ensemble du réseau) et compte tenu des résultats de la consulta- tion (p. ex. exigences minimales: réalisation de l’offre ZEB avec options d’exten- sion), le Conseil fédéral souhaite conserver les investissements pour le développe- ment de l’infrastructure ferroviaire de 5,2 milliards de francs, présentés dans le projet mis en consultation. Il ne faut cependant réaliser que ce qui est indispensable à l’offre ZEB. En ce qui concerne les souhaits de réalisation des options d’extension et des grands projets, ainsi que les demandes de modification plus importantes du règlement du fonds FTP, le Conseil fédéral entend adopter une attitude restrictive et rejeter ces demandes. Etant donné cette procédure, la réalisation de l’offre dans le cadre du développement de l’infrastructure ferroviaire suisse est dissociée de l’évolution financière de la NLFA. Si tous les risques calculés pour la NLFA se produisaient et si les besoins financiers totalisaient 19,1 milliards de francs, le volume d’investissement FTP de 30,47 milliards de francs (prix de 1995) s’alourdirait de 935 millions de francs (cf. aussi le ch. 1.5.1). 2 Commentaires de chacun des articles 2.1 Loi fédérale sur le développement de l’infrastructure ferroviaire Section 1 Dispositions générales Art. 1 Buts Pour les buts du projet de loi, voir le ch. 1.2.1. Art. 2 Objet La loi fixe l’utilisation des ressources non encore engagées du fonds FTP. Art. 3 Définitions L’article clarifie les divers termes techniques utilisés dans le texte de loi.

7302 Section 2 Mesures Art. 4 Mesures concernant les grands projets ferroviaires L’art. 4 contient la liste des mesures. Elles sont réparties en mesures sur les lignes de base de la NLFA à la let. a et en mesures sur le reste du réseau à la let. b. Cette répartition repose sur des raisons de pure technique financière, comme le montrent les commentaires ci-après de l’art. 12. La présentation des mesures se rapporte aux tronçons faisant partie des lignes de base de la NLFA ainsi qu’aux autres lignes du réseau ferroviaire suisse. Dans cer- tains cas, elles se rapportent également aux zones géographiques indiquées. Art. 5 Mesures concernant d’autres tronçons Il s’agit de faire avancer les planifications pour les lignes qui ne sont pas incluses dans l’offre ZEB; toutefois, les travaux ne doivent pas être menés plus loin qu’au stade d’un avant-projet. Art. 6 Mesures de compensation dans le trafic régional Si l’offre du ZEB et les mesures d’infrastructure nécessaires à ce propos en vertu de l’art. 4 entraînent un détérioration considérable de la qualité actuelle des correspon- dances entre le trafic longues distances et le trafic régional (p. ex. rupture de corres- pondances), il sera possible d’y remédier avec les fonds du ZEB (cf. aussi ch. 1.2.2). Le développement du trafic régional ne fait pas l’objet du ZEB. Art. 7 Planification et réalisation La planification et la réalisation des projets sont du ressort des gestionnaires de l’infrastructure. La Confédération conclut avec eux des conventions qui définissent les mandats dans les détails. L’offre visée par le ZEB constitue la base des presta- tions à fournir. Cette offre définit les capacités d’infrastructure nécessaires. Les capacités à fournir et les prestations y relatives sont définies dans le détail. Les conventions doivent être approuvées par le Conseil fédéral qui exerce ainsi sa fonc- tion de surveillance fixée à l’art. 13. Art. 8 Adjudication des mandats Lorsqu’ils adjugent des mandats permettant de réaliser les mesures visées aux art. 4 à 6, les gestionnaires de l’infrastructure sont tenus de respecter la législation fédérale sur les marchés publics. Art. 9 Optimisation permanente des travaux Les travaux de mise en œuvre du ZEB s’étendent sur une longue période. Cette disposition garantit que les ressources ne soient pas investies dans des aménage- ments de l’infrastructure dont l’objectif peut aussi être atteint à moindres frais. Elle empêche que des solutions technologiques obsolètes au moment de leur réalisation soient mises en œuvre.

7303 Art. 10 Développement ultérieur Le Conseil fédéral propose de présenter au Parlement aussi vite que possible (légi- slature 2007 à 2011) un projet de loi séparé qui fixera le développement ultérieur de l’offre et de la demande ainsi que l’évolution de l’infrastructure ferroviaire qui va au-delà des mesures nécessaires pour l’offre du ZEB. Outre les deux projets d’infrastructure cités dans la loi, à savoir le tunnel de base du Zimmerberg et le tunnel du Wisenberg, il s’agit, sur la base d’offres et de vérifications adéquates, de vérifier et de proposer le cas échéant la réalisation d’autres projets tels que, notam- ment, l’étoffemenet Lausanne-Genève, qui requiert une troisième voie partielle, et les autres options d’extension du ZEB. L’énumération contenue dans la loi n’est donc pas exhaustive. Il faudra également clarifier les questions liées au financement. Afin de pouvoir élaborer ce projet de message, il y aura lieu de créer d’autres bases de planification. C’est à ces travaux que serviront les planifications mentionnées à l’art. 5, LDIF. Section 3 Financement Art. 11 Crédits d’engagement Comme les crédits d’engagement ne sont pas soumis au référendum et ne contien- nent pas de règles de droit, ils sont décidés sous forme d’arrêtés fédéraux. Art. 12 Modalités de financement La Confédération finance le développement de l’infrastructure ferroviaire au moyen du fonds pour les grands projets ferroviaires. Les moyens de paiement nécessaires seront mis à disposition en tant que crédit de construction. L’article décrit le mode de financement – prêts à intérêt variable, conditionnellement remboursables ou contributions à fonds perdu. La rémunération variable signifie que la rémunération peut être fixée à un taux croissant en fonction du produit des trans- ports escompté. A l’heure actuelle, le taux d’intérêt est fixé à 0 pour cent. Le financement des mesures se fait de deux manières: – Les mesures qui font partie des lignes de base de la NLFA sont énumérées à la let. a de l’art. 4. Elles disposent des sources de financement supplémen- taire selon l’art. 196, ch. 3, al. 2, let. c, Cst. Dans ce financement, les fonds provenant de l’impôt sur les huiles minérales peuvent couvrir au maximum 25 pour cent des dépenses totales. – Les autres mesures, énumérées à la let. b de l’art. 4 ainsi qu’à l’art. 5, sont attribuées aux projets RAIL 2000 et LGV, pour lesquels il n’y a pas de financement par l’impôt sur les huiles minérales. Afin de remédier aux insuffisances de liquidités du fonds FTP et de permettre plus tôt la réalisation des mesures décidées et financées, les gestionnaires d’infrastructure sont investis du pouvoir de conclure des conventions avec les cantons concernés en vue de préfinancer les projets en question. Avant de conclure de telles conventions, les gestionnaires d’infrastructure doivent demander l’accord de l’Office fédéral des transports afin que la Confédération puisse effectuer un pilotage global.

7304 Section 4 Surveillance, rapports et procédures Art. 13 Surveillance et contrôle Conformément à l’art. 10 de la loi fédérale sur les chemins de fer20, le Conseil fédéral est l’autorité de surveillance suprême sur les chemins de fer. Cette activité est en partie déléguée à l’Office fédéral des transports. Art. 14 Rapports L’information des Chambres par le Conseil fédéral garantit que ce dernier et le département compétent exercent leur fonction de contrôle. L’information est assurée tous les ans dans le cadre du rapport de gestion et des messages sur le budget et le compte d’Etat. Comme la surveillance, le contrôle est également assuré sans dépen- ses supplémentaires. Les dispositions d’exécution que le DETEC est chargé d’établir concernant le contrôle des prestations, des coûts, des finances et des délais liés aux mesures autori- sées fonctionnent comme un système d’alarme et permettent de surveiller la réalisa- tion des objectifs, de sorte qu’il est possible de prendre des mesures à temps. Art. 15 Procédures et compétences Pour les constructions et les installations ferroviaires, on applique les dispositions ad hoc de la loi fédérale sur les chemins de fer. Section 5 Dispositions finales Art. 16 Exécution Le Conseil fédéral exécute la loi et peut édicter des dispositions d’exécution. Comme pour la NLFA (ordonnance sur le transit alpin21) il peut promulguer une ordonnance sur le ZEB dans laquelle l’organisation, les tâches, les responsabilités et les compétences de chacun des acteurs du projet sont détaillées. Art. 17 Modification du droit en vigueur Les modifications du droit en vigueur sont régies dans l’annexe à la loi. L’art. 2 est adapté dans la loi fédérale concernant le projet RAIL 200022. Il ne contient plus que les nouveaux tronçons déjà réalisés: Vauderens–Siviriez, Mattstet- ten–Rothrist et Muttenz–Liestal (à l’exclusion de la gare de Liestal). Les tronçons Siviriez–Villars-sur-Glâne, Olten–Muttenz (tunnel du Wisenberg) et Zurich Aéro- port–Winterthour (tunnel de Brütten) sont biffés. L’arrêté sur le transit alpin devient une loi fédérale, dans le seul but de l’adapter aux nouvelles formes des actes normatifs consécutives à la refonte totale de la Constitu-

20 RS 742.101 21 RS 742.104.1 22 RS 742.100

7305 tion, du 18 décembre 1998. Le tunnel de base du Zimmerberg et le tunnel de l’Hirzel sont biffés des art. 5bis, 8bis, 10bis al. 1, et 17. Art. 18 Référendum et entrée en vigueur La loi est soumise au référendum facultatif. Le Conseil fédéral détermine l’entrée en vigueur. 2.2 Arrêté fédéral concernant le crédit d’ensemble pour le développement de l’infrastructure ferroviaire Cet arrêté est un arrêté de crédit et sur le financement. Il ne contient aucune norme fixant des règles de droit. Les compétences de l’Assemblée fédérale résultent de la compétence budgétaire générale selon l’art. 167 Cst. L’arrêté fédéral se fonde sur l’art. 11 de la loi fédérale sur le développement de l’infrastructure ferroviaire. Art. 1 La somme du crédit d’ensemble et de chacun des crédits d’engagement est définie par l’Assemblée fédérale. Les mesures liées aux différents crédits comprennent une plage de dispersion des coûts de +/–15 pour cent. Ni les différentes lettres ni le crédit d’ensemble ne prévoient des réserves. La planification doit considérer ce montant global comme le plafond des coûts. Les conditions des crédits de construc- tion sont déterminées par les principes de la loi fédérale sur le développement de l’infrastructure ferroviaire et d’après les conventions qui en découlent. Comme il est indiqué à l’al. 1, le crédit d’ensemble est approuvé sans facteurs exo- gènes (renchérissement et taxe sur la valeur ajoutée). Vu la longue durée des grands projets, ni l’inflation ni le taux de la TVA ne peuvent être estimés avec fiabilité. Ces facteurs macroéconomiques ont cependant une influence directe et parfois impor- tante sur les coûts des projets. Comme il est d’usage pour tous les grands projets, les crédits du ZEB et de la NLFA sont proposés sans ces coûts de renchérissement et de taxe sur la valeur ajoutée. Du fait des extensions des crédits d’engagement, les coûts effectifs de ces deux facteurs peuvent être financés a posteriori. Grâce à la procédure choisie, les indications de prix restent comparables sur la longue durée du projet et les crédits ne sont pas faussés par des hypothèses le plus souvent conservatrices. Art. 2 Cet article définit les compétences du Conseil fédéral concernant la gestion du crédit d’ensemble alloué et lui permet de procéder à des mutations mineures entre les crédits d’engagement. Art. 3 Le Conseil fédéral a chargé le DETEC, le 7 juin 1999, de proposer au Parlement, avec le budget 2000, un crédit d’engagement d’un montant de 15 millions de francs pour des études de planification de la deuxième étape de RAIL 2000. Le 16 mai 2002, le Conseil fédéral a donné pouvoir au DETEC de proposer au Parlement, avec le budget 2003, un crédit additionnel de 16 millions de francs pour les avant-projets

7306 de RAIL 2000 deuxième étape. Ces crédits de paiement sont imputés au fonds FTP et décomptés du crédit d’ensemble ZEB. Art. 4 L’arrêté est un arrêté financier non soumis au référendum; il entre en vigueur en même temps que la loi fédérale. 2.3 Arrêté fédéral concernant l’adaptation du crédit d’ensemble pour la NLFA Art. 1 Le présent texte propose un nouveau crédit d’ensemble NLFA mis à jour. Il est subdivisé en huit crédits d’engagement, un par ouvrage, et un crédit de réserve. La mise à jour du crédit d’ensemble NLFA garantit le financement de la NLFA. La répartition des crédits d’engagement est commentée au ch. 1.4. Art. 2 L’arrêté fédéral du 8 décembre 1999 sur le nouveau crédit global pour la NLFA confère au Conseil fédéral la compétence de gérer le crédit d’ensemble. Cette com- pétence de reports de crédits dans le cadre du crédit d’ensemble doit être conservée. La libération intégrale, par le Parlement, du crédit d’ensemble actualisé pour la NLFA stabilise la situation financière de la NLFA. Les réserves ainsi créées restent mentionnées dans le projet d’arrêté sous forme de crédit d’engagement proprement dit. La situation financière de chacun des crédits d’engagement est gérée en temps réel par le Conseil fédéral au moyen de reports de crédits pris sur les réserves. Le Conseil fédéral débloquera par tranches la part de 1416 millions de francs concer- nant les rubriques de l’axe du St-Gothard dont la probabilité d’occurrence est sûre. Afin d’éviter autant que possible de faire appel aux réserves, le Conseil fédéral ne peut les libérer en faveur des autres crédits d’engagement que s’il n’existe aucune possibilité de compensation. Des compensations peuvent avoir lieu uniquement lorsqu’elles n’entraînent aucun inconvénient pour la sécurité, la qualité de la cons- truction et l’aptitude à l’exploitation des transversales alpines. Dans trois domaines pertinents pour les coûts, il n’est pas possible de produire des déclarations fondées à propos de leur développement. Il s’agit des facteurs exogènes (renchérissement, taxe sur la valeur ajoutée non recouvrable et intérêts intercalaires). Ces domaines ne sont pas contenus dans le crédit d’ensemble et sont ajoutés pério- diquement conformément à l’augmentation attestée. Comme la compétence de gestion du crédit d’ensemble doit être attribuée au Conseil fédéral, il semble judi- cieux de lui conférer aussi celle d’augmenter éventuellement le crédit d’ensemble en raison de ces surcoûts dépendant de circonstances purement extérieures. Art. 3 Le rapport semestriel assure de plus que la Délégation de surveillance de la NLFA constituée sur la base de l’art. 20 de l’arrêté sur le transit alpin ainsi que les déléga-

7307 tions des finances des deux Chambres sont informées des progrès de la construction ainsi que du développement des coûts. De plus, l’information permanente facilite les délibérations parlementaires et les votations dans le cadre des prélèvements sur le fonds. Art. 4 Le présent crédit d’ensemble remplace les arrêtés de crédit du 8 décembre 1999 et du 10 juin 2004. C’est pourquoi ces derniers sont abrogés. Art. 5 Les engagements résultant des arrêtés de financement abrogés par l’art. 4 sont impu- tés au crédit d’ensemble mentionné à l’art. 1. Art. 6 L’arrêté n’est pas sujet au référendum. 2.4 Modification de l’arrêté fédéral sur le financement de la réduction du bruit émis par les chemins de fer Art. 1 Le montant destiné aux mesures antibruit s’élève désormais à 1330 millions de francs (état des prix 1998). Cf. les commentaires au ch. 1.3. 2.5 Modification de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires Le règlement du fonds a été adapté à l’art. 6, al. 3. Le début du remboursement des avances doit être reporté. Il est proposé de le faire entrer en vigueur après la mise en service commerciale du tunnel de base du St-Gothard. Cf. les commentaires au ch. 1.5.3. L’art. 8, al. 2, subit aussi un changement. Etant donné que le Conseil fédéral ne procède qu’à une planification financière sur trois ans, il convient d’adapter cet alinéa en conséquence. 2.6 Arrêté fédéral sur le crédit d’engagement pour la planification du développement ultérieur de l’infrastructure ferroviaire L’art. 1 demande un crédit d’engagement d’une somme de 40 millions de francs, à financer par le fonds pour les grands projets ferroviaires (fonds FTP); ce crédit doit permettre d’effectuer des planifications concernant les mesures prévues sur des tronçons du réseau ferroviaire suisse qui ne font pas partie de l’offre du ZEB. Ces

7308 planifications ont pour but de déterminer les possibilités de réalisation et les coûts des mesures d’infrastructure sur la base des intentions d’offre. Ces indications constitueront la base du projet cité à l’art. 10 LDIF, qui sera présenté à l’Assemblée fédérale. Le montant du crédit est défini par les coûts estimés pour les études et les avant-projets relatifs aux options d’extension de l’offre du ZEB ainsi que par les coûts estimés pour les grands projets non financés dans le cadre du ZEB. Aux termes de l’art. 2, l’arrêté n’est pas sujet au référendum et il entre en vigueur en même temps que la LDIF. 3 Conséquences 3.1 Conséquences financières pour la Confédération En ce qui concerne les effets financiers sur les finances fédérales, il faut distinguer entre la phase de construction et la celle de la mise en service des nouvelles infras- tructures. 3.1.1 Phase de construction Les coûts de la NLFA ont parfois des répercussions sur le compte des investisse- ments de la Confédération. Par ailleurs, l’adaptation du règlement du fonds provo- quera temporairement une hausse de l’endettement qui durera un peu plus longtemps (trois à quatre ans de plus). Compte des investissements Les dépenses pour la NLFA sont faites par le biais du fonds FTP. Ce dernier est alimenté par des recettes à affectation obligatoire, raison pour laquelle les prélève- ments, à une exception près, sont financièrement neutres quant au compte des inves- tissements de la Confédération. Selon l’art. 196, ch. 3, Cst., 25 pour cent des dépenses globales pour les lignes de base de la NLFA doivent être couvertes par les recettes de l’impôt sur les huiles minérales. Le compte des investissements de la Confédération se trouve ainsi grevé. Plus les prélèvements pour les lignes de base de la NLFA sont élevés, plus les fonds provenant de l’impôt sur les huiles minérales et, partant, la charge du compte des investissements de la Confédération augmentent. Etant donné que les coûts finals de la NLFA sont censés atteindre 19,1 milliards de francs, réserves comprises, le compte des investissements de la Confédération subira une charge supplémentaire jusqu’à concurrence de 875 millions en termes réels. Cette charge se produira entre 2008 et 2015. Comme le ZEB comprend certains aménagements d’infrastructure sur les lignes de base de la NLFA (cf. projets selon l’art. 4, al. 1, let. a, LDIF) qui sont aussi financés par les recettes de l’impôt sur les huiles minérales, le compte des investissements de la Confédération subira une autre charge supplémentaire de 177,5 millions en termes réels. Elle se produira entre 2016 et 2025.

7309 Endettement Comme mentionné au ch. 1.4.2, si les coûts de la NLFA atteignent 19,1 milliards de francs, il faudra faire usage de la première possibilité de pilotage prévue dans le règlement du fonds: prolonger l’indexation de la limite des avances de 2010 à 2012. Cela permettra d’accroître de 300 millions les avances du fonds. Une telle situation pourra à nouveau se traduire par une augmentation de la dette de la Confédération (10,3 milliards au lieu de 10). Le projet d’adaptation du règlement du fonds a aussi pour effet que les avances du fonds et l’endettement de la Confédération dureront plus longtemps. Selon la simu- lation actuelle, on amortirait deux milliards de dette de moins entre 2015 et 2019. Si, sous le régime du nouveau droit, le cas le plus défavorable se présentait (c.-à-d. qu’en raison d’événements imprévus, le remboursement des avances ne pourrait commencer qu’en 2021), la différence par rapport au droit actuel atteindrait environ trois milliards de francs. Cela signifie que la durée du fonds se prolongerait de trois à quatre ans. Des avances plus élevées et d’une plus grande durée provoquent aussi une hausse des intérêts ad hoc. Ceux-ci atteindraient plusieurs centaines de millions sur toute la durée du fonds. 3.1.2 Après la mise en service Après la mise en service, les gestionnaires d’infrastructure seront confrontés, selon le ch. 1.2.4.3, en raison du ZEB, à des dépenses d’infrastructure supplémentaires non couvertes d’environ 90 millions de francs par année. Vu la législation en vigueur, il appartient à la Confédération de les prendre en charge. Elles se compo- sent de 80 millions au titre de l’augmentation des coûts d’amortissement et de 10 millions supplémentaires pour les surcoûts effectifs concernant l’entretien et l’exploitation des lignes. La hausse des besoins d’indemnité se répercutera sur les crédits de la convention sur les prestations (CP) Confédération – CFF (exploitation de l’infrastructure), et sur d’autres entreprises de transport concessionnaires (ETC; exploitation de l’infrastructure). Suite aux amortissements indemnisés par la Confé- dération, elle aura aussi des effets sur les crédits concernant la CP Confédération – CFF (investissements d’infrastructure) et les autres ETC (investissements d’infras- tructure). Etant donné le bilan positif prévu pour les secteurs de transport des entreprises ferroviaires (cf. ch. 1.2.4.3), il faudra examiner dans quelle mesure les prix des sillons pourront être augmentés, ce qui réduira les coûts subséquents pour la Confé- dération, mentionnés ci-dessus. 3.1.3 Autres répercussions Les tâches de surveillance peuvent, d’après les estimations actuelles, être accomplies par le personnel disponible. Les dépenses financières supplémentaires seront com- pensées par le crédit d’engagement prévu au titre de la «surveillance de la planifica- tion».

7310 L’offre du ZEB comprend principalement des modifications de l’offre dans le trafic des voyageurs longues distances et le trafic marchandises (cf. ch. 1.2.2). Les amélio- rations dans le domaine de l’infrastructure créent sur certaines lignes la possibilité d’étendre l’offre dans le trafic régional. Si les prestations de transport correspondan- tes sont commandées, il en résultera une augmentation du besoin en indemnisation. 3.2 Conséquences pour les cantons et les communes Dans la mesure où les mesures sont mises en œuvre sur les lignes dont les coûts infrastructurels non couverts sont co-financés aujourd’hui ou à l’avenir par la Confédération et les cantons concernés, il en résulte les mêmes effets que ceux qui viennent d’être décrits pour la Confédération. Il n’en résulte aucune conséquence directe au niveau du personnel ou des finances des cantons. L’offre du ZEB comprend principalement des modifications de l’offre dans le trafic des voyageurs longues distances et le trafic marchandises (cf. ch. 1.2.2). Les amélio- rations dans le domaine de l’infrastructure créent sur certaines lignes la possibilité d’étendre l’offre dans le trafic régional. Si les prestations de transport correspondan- tes sont commandées, il en résultera pour les cantons une augmentation du besoin en indemnisation. 3.3 Conséquences économiques L’action de l’Etat, dans l’optique d’une analyse coûts-utilité macroéconomique, est appropriée, puisqu’elle génère un avantage net clairement positif (cf. ch. 1.2.4). Le projet ZEB soutient le développement macroéconomique de la Suisse L’aménagement de l’infrastructure ferroviaire peut mieux satisfaire les besoins de mobilité croissants de notre société. Les gains de temps des passagers des trains, notamment sur l’axe est-ouest, sont considérables. Grâce aux réductions de temps de parcours possibles, l’attrait des avantages liés à la position géographique de toute la place économique suisse va augmenter. Toutes les branches économiques qui dépendent d’une bonne desserte en bénéficient, ce qui stabilise les emplois. La structure de l’urbanisation sur de grands espaces est également renforcée dans l’optique des objectifs de la Confédération. Cela entraîne aussi des gains de produc- tivité pour toute l’économie nationale. Le développement de l’infrastructure ferroviaire donne des impulsions importantes à l’économie suisse. Suite au projet, divers mandats externes seront adjugés. Pendant la phase de construction, un nombre considérable d’emplois va se créer dans la construction. Du fait de ces investissements, des emplois supplémentaires vont se créer et les emplois actuels vont se stabiliser. Les investissements auront des consé- quences positives sur le marché du travail.

7311 3.4 Conséquences sur les autres modes de transport Les effets de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire ont été étudiés par la Confédération avec la méthode des «indicateurs de durabilité ferroviaires (IDPIF)» (cf. annexe 16). Ainsi, les conséquences du ZEB sur le mode de transport route ont aussi été étudiées. Notamment la question de savoir si, avec l’aménagement prévu de l’infrastructure ferroviaire et les améliorations de l’offre qui en résultent, on peut renoncer à des projets de construction routière et si d’autres constructions routières concurrencent ledit aménagement. Comme les améliorations prévues des transports publics déploient avant tout leurs effets sur l’offre de trafic longues distances et sur le trafic marchandises sur de grands trajets, leurs conséquences portent surtout sur des projets d’aménagement du réseau des routes nationales. A terme, le ZEB ne remplace pas les investissements prévus pour la route Les études montrent que les améliorations de l’offre réduiront notamment la demande du trafic des voyageurs le long de la route nationale A1 et en trafic mar- chandises surtout sur l’axe nord-sud entre Zurich et la région Olten/Bienne ainsi qu’entre Zurich et Bâle. Rapportées à toute la Suisse, les réductions représentent environ 360 millions de VT-km et 150 millions de poids lourds-km par année. Ainsi, dans certains cas particuliers, on pourra peut-être reporter certains projets d’aménagement routier. Du fait de la croissance générale du trafic en Suisse, cet effet de délestage mettra toutefois peu de temps à être annihilé. Les investissements pour la route ne remettent pas en question le ZEB Si les projets de construction routière supplémentaires qui se trouvent actuellement encore en discussion, sont réalisés, l’attrait de ce mode de transport en serait aug- menté et les améliorations de l’offre du trafic ferroviaire prévues par le présent texte auraient pour conséquence une utilité plus faible. Au total, l’aménagement des transports publics proposé ici, même en cas d’aménagement supplémentaire de l’infrastructure routière, entraînerait toujours une forte augmentation de la demande des transports publics. Les études montrent qu’au moins en trafic longues distances, les aménagements des deux modes de transport ne se concurrencent au moins pas dans une mesure qui remettrait en question l’opportunité du projet dans son ensemble. Ceci repose aussi sur le fait qu’une grande proportion du trafic sur les routes nationales est en principe du trafic sur courtes distances. Le résultat de cette étude confirme ceux d’études précédentes qui ont été réalisées pour la première fois, par exemple, dans le cadre de l’initiative AVANTI. 3.5 Conséquences sur l’aménagement du territoire et l’environnement ZEB étaie les objectifs d’aménagement de territoire de la Confédération Toutes les activités de la Confédération relevant de l’aménagement du territoire dans le domaine des transports sont coordonnées dans le plan sectoriel des transports. Celui-ci a pour but de maintenir le fonctionnement de l’infrastructure ferroviaire pour la société et l’économie et, notamment, d’améliorer la qualité des relations entre les centres. C’est justement là le principal objectif du présent message. Le

7312 développement de l’infrastructure ferroviaire soutient les objectifs fédéraux en matière d’aménagement du territoire, puisque les extensions des capacités assurent le maintien de relations performantes pour les trafics voyageurs et marchandises ainsi qu’une grande fiabilité des transports. Lorsque le présent projet aura été adopté par le Parlement, ses principaux éléments seront intégrés dans le rapport sectoriel des transports. Grâce à la nette réduction des temps de parcours, la qualité des relations entre les grands centres sera améliorée et les centres de moyenne importance seront encore mieux accessibles, suite au développement du principe des nœuds mis en place dans le cadre de la première étape de RAIL 2000. Cela vaut notamment pour les centres de moyenne importance des axes est-ouest (comme St-Gall, Aarau, Olten, Soleure, Bienne, Neuchâtel, Yverdon-les-Bains, Fribourg). Les centres situés le long des axes nord-sud profitent déjà des aménagements de la NLFA (St-Gothard et Loetschberg). La meilleure interconnexion des axes est-ouest et nord-sud crée la condition préala- ble pour le bon fonctionnement du réseau interurbain et pour le renforcement de la position de la Suisse dans le contexte international. La situation géographique de certains centres complique cependant leur intégration dans le système des nœuds, de sorte que des solutions particulières doivent être cherchées pour de tels cas particu- liers (p. ex. La Chaux-de-Fonds). La desserte fine n’est, en général, pas influencée directement. Effets positifs pour l’environnement Bien que l’amélioration de l’offre prévue produira aussi une augmentation du trafic sur le rail, le calcul des effets (évaluation IDPIF) montre que les répercussions sur l’environnement sont plutôt positives. Grâce au report du trafic routier sur le rail, l’offre du ZEB assure une réduction des émissions de polluants atmosphériques, de la pollution sonore et des émissions de gaz à effet de serre. Les constructions nécessaires à l’extension de l’offre dans le réseau ferré peuvent porter préjudice au paysage et au site. Toutefois, les nouvelles installations prévues ne touchent que quelques kilomètres de lignes, qui passent pour l’essentiel par des tunnels, ce qui réduit à un minimum les incidences sur le paysage. Pour être réalisée, l’offre du ZEB implique principalement des adaptations de l’infrastructure existante. Cela permet de minimiser les effets supplémentaires nocifs pour l’environnement. Les nuisances supplémentaires pour l’environnement sont plus que compensées par l’amélioration de l’offre ferroviaire (notamment en matière de bruit) du fait de la réduction du trafic individuel motorisé. Le nouveau tronçon du Chestenberg est réalisable de manière écologique Parmi toutes les mesures d’infrastructure prévues par le ZEB, seule la ligne à double voie prévue entre Rupperswil et Gruemet doit être qualifiée de nouveau tronçon. Conformément au droit sur l’environnement, il y a lieu de procéder à la première étape d’une étude d’impact sur l’environnement (EIE) dans le cadre de la proposi- tion que le Conseil fédéral soumettra à l’Assemblée fédérale en vue de la prise de décision sur ce nouveau tronçon. Trois variantes de tracé ont été élaborées pour la traversée de la région du Chesten- berg, qui doit être partiellement souterraine pour des raisons de topographie. Les

7313 examens écologiques ont montré qu’il faut s’attendre à d’importantes atteintes à l’environnement, mais qu’aucune variante de tracé n’entraîne de conflit irrémédiable avec le droit environnemental. Cela étant, on table sur le fait que les tunnels néces- saires seront construits de manière traditionnelle (forés). Toutefois, l’analyse des différents domaines écologiques a montré qu’il n’est pas possible, pour des raisons de protection de la nature et du paysage, de réaliser un nouveau tracé à ciel ouvert à travers le Bünztal, zone de frai des amphibiens et zone alluviale d’importance nationale. Du point de vue écologique, un tracé voisin de la route nationale A1 entraîne le moins de nuisances. Le transfert du trafic sur la nou- velle ligne implique, certes, des nuisances sonores supplémentaires dans la région de Wildegg, mais le tracé actuel sera nettement délesté sur ce point. Sur la base du rapport d’impact sur l’environnement, les services spécialisés de la Confédération et du canton d’Argovie parviennent à la conclusion que les variantes proposées pour le nouveau tronçon du Chestenberg peuvent remplir les prescriptions sur la protection de l’environnement. En ce qui concerne la marche à suivre, il est recommandé d’optimiser les projets dans les trois corridors envisagés en tenant compte des intérêts écologiques dans la région déjà fortement sollicitée. Après la comparaison des variantes, il faudra choisir le tracé optimal en consultant les services spécialisés cantonaux et élaborer le projet plus en détail. En vue de la mise à l’enquête publique, il faudra procéder à la 2e étape d’une étude d’impact sur l’environnement. 4 Liens avec le programme de la législature Le projet est annoncé dans le rapport sur le programme de la législature 2003 à 2007 sous l’ancien titre: «message sur la deuxième étape de RAIL 2000», en tant qu’objet des Grandes lignes (FF 2004 1050). 5 Aspects juridiques 5.1 Constitutionnalité et légalité La nouvelle loi fédérale sur le développement de l’infrastructure ferroviaire se fonde sur les art. 81, 87 et 196, ch. 3, de la Constitution. L’art. 81 confère à la Confédération la compétence, dans l’intérêt du pays ou d’une grande partie de celui-ci, de réaliser et d’exploiter des ouvrages publics ou d’encourager leur réalisation. Selon l’art. 87 Cst., la législation sur le trafic ferroviaire relève de la compétence de la Confédération. L’art. 196, ch. 3, Cst. est une disposition transitoire de l’art. 87 Cst. et régit les quatre grands projets ferroviaires (NLFA, RAIL 2000, LGV et protection contre le bruit). Conformément à l’al. 4 de l’art. 196, ch. 3, Cst., les quatre grands projets ferroviai- res sont régis par des lois fédérales. Pour la NLFA, RAIL 2000, LGV et les mesures

7314 antibruit, des lois fédérales ad hoc ont été promulguées. En 1994, la mise en œuvre du projet RAIL 2000 a été échelonnée23. Pour la deuxième étape, une nouvelle loi fédérale sur RAIL 2000 devrait être élabo- rée. La loi sur les raccordements aux LGV devrait, elle aussi, subir à nouveau des adaptations pour une deuxième étape et l’arrêté sur le transit alpin aurait également dû être adapté, afin de mettre en œuvre les aménagements sur l’axe nord-sud. Les adaptations de chacun des actes normatifs n’auraient toutefois pas pu assurer la transparence exigée par le Parlement. C’est pourquoi la procédure suivante a été adoptée: Les travaux déjà en cours sont mis en œuvre sur la base des quatre lois en vigueur. La nouvelle loi fédérale sur le développement de l’infrastructure ferroviaire, en revanche, réunit les futurs travaux sur les quatre projets FTP en un seul acte norma- tif. Comme toutes les mesures du ZEB sont des parties des quatre grands projets ferroviaires mentionnés dans la Constitution, la nouvelle loi fédérale se situe dans le cadre prescrit par la Constitution. 5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse et rapport avec le droit européen La politique suisse des transports repose sur la politique européenne. L’accord sur les transports terrestres24 assure la mise en œuvre de la politique suisse des trans- ports en Europe. En plus de cet accord avec l’Union européenne, la Suisse a passé des conventions avec ses pays voisins qui assurent que les travaux nationaux dans le domaine du trafic ferroviaire sont harmonisés. L’Allemagne et la Suisse ont signé, le 6 septembre 1996, la convention relative à la garantie de la capacité de l’accès à la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (NLFA) en Suisse25. Avec la France, il existe la convention du 5 novembre 1999 relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse26. Enfin, une convention a été conclue avec l’Italie le 2 novembre 1999 concernant la garantie de la capacité des principales lignes reliant la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (NLFA) au réseau italien à haute performance (RHP)27. Avec l’Autriche, la Suisse a signé la convention du 27 octobre 2003 sur la coopération concernant le futur développement des chemins de fer28. Ces conventions assurent la coordination des politiques des transports dans la zone alpine. En ce sens, le ZEB est la suite de la mise en œuvre de la politique des trans- ports convenue avec l’Union Européenne et les pays voisins et un pas de plus vers les objectifs communs.

23 Rapport sur la première étape de RAIL 2000: FF 1994 III 680. 24 RS 0.740.72 25 RS 0.742.140.313.69 26 RS 0.742.140.334.97 27 RS 0.742.140.345.43 28 RS 0.742.140.316.33

7315 5.3 Forme de l’acte normatif Conformément à l’art. 196, ch. 3, al. 4, Cst., les projets FTP sont régis par des lois fédérales. La loi se compose principalement de normes fixant des règles de droit telles que les prescriptions de procédure et les dispositions d’organisation. Elle est valable jusqu’à l’achèvement du projet et sera alors abrogée par le Conseil fédéral (art. 196, ch. 3, al. 5, Cst.). Comme les arrêtés de dépenses ne fixent pas des règles de droit, les crédits d’engagement seront promulgués sous forme d’arrêtés fédéraux simples (art. 25, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement29). 5.4 Assujettissement au frein aux dépenses Selon l’art. 159, al. 3, Cst., les dispositions de subvention ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque Conseil. Les arrêtés relatifs au financement sont donc assujettis au frein aux dépenses. En même temps que le présent message, les arrêtés fédéraux suivants à incidence budgétaire sont proposés au Parlement: – Arrêté fédéral concernant le crédit d’ensemble pour le développement de l’infrastructure ferroviaire – Art. 11, al. 1, de la loi fédérale sur le développement de l’infrastructure fer- roviaire – Arrêté fédéral concernant l’adaptation du crédit d’ensemble pour la NLFA. 5.5 Compatibilité avec la loi sur les subventions Les modifications proposées ne touchent pas les principes énoncés dans le 2e chap. de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu)30.

29 RS 171.10 30 RS 616.1

7316 Glossaire Accès (Ligne d’) Ligne ayant une fonction déterminante pour le trafic d’apport (par exemple à la NLFA). Arrêté FTP Arrêté fédéral adopté le 29 novembre 1998 par le peuple et les cantons sur la construction et le financement de projets d’infrastructure des transports publics (FTP); il régit le financement des quatre grands projets d’infras- tructure en vue de la modernisation des chemins de fer suisses: RAIL 2000, NLFA, raccordement LGV, mesures antibruit. Budget ordinaire Cf. compte financier. Comité de pilotage Organe bilatéral de coordination des questions stratégi- ques de planification. Compte financier Partie intégrante du compte d’Etat. Le compte financier récapitule les dépenses et les recettes d’un exercice et les solde. C’est l’instrument central de la gestion globale des finances de la Confédération. Convention sur les prestations Convention entre le Conseil fédéral et la SA CFF, instru- ment de direction des secteurs trafic et infrastructure qui fixe pour quatre ans l’orientation stratégique, les objectifs et l’offre de prestations à fournir par les CFF; le finance- ment se fait par un plafond des dépenses quadriennal ad hoc via le budget ordinaire de la Confédération. Corridor Zone de planification d’une ligne. Coûts subséquents Frais d’exploitation et d’entretien ainsi que les amortis- sements qu’entraîne la réalisation d’un projet. Crédit budgétaire Pour pouvoir effectuer une dépense, il faut un crédit budgétaire ad hoc, approuvé par le Parlement (anc. crédit de paiement). Crédit d’engagement S’il faut prendre des engagements financiers dépassant ceux de l’année budgétaire en cours, il faut demander un crédit d’engagement. Cette règle s’applique notamment aux projets de construction et aux achats d’immeubles; aux projets de développement et d’acquisition; aux allo- cations de contributions qui n’entraînent des paiements que lors d’exercices ultérieurs; à la reprise de cautionne- ments et d’autres garanties. Crédit d’ensemble Ensemble de plusieurs crédits d’engagement spécifiés chacun par l’Assemblée fédérale. Crédit d’ouvrage Cf. crédit d’engagement.

7317 Crédit-cadre Le crédit-cadre est un crédit d’engagement dont l’affecta- tion est précisée d’une manière générale. La compétence de répartir le montant alloué sur plusieurs crédits d’engagement appartient aux Chambres fédérales, qui la délèguent au Conseil fédéral ou aux unités administrati- ves. Fonds FTP Fonds de financement des projets FTP (arrêté fédéral et règlement du fonds du 9 octobre 1998). Le fonds est alimenté par des apports issus de la TVA, de la RPLP et des recettes de l’impôt sur les huiles minérales. Il peut s’endetter. Du point de vue du budget, ce n’est pas un fonds spécial, mais un financement spécial. Il est géré en dehors du compte financier, même si les recettes et les dépenses sont comptabilisées par le biais du compte financier. HPT Heures de pointe des transports. Indemnité Les indemnités sont des prestations financières de la Confédération à des tiers. Elles servent à atténuer ou à compenser des charges résultant de l’accomplissement de tâches prescrites par le droit fédéral ou de tâches de droit public que la Confédération transfère aux destinataires. Investissements d’extension Investissements destinés à agrandir le réseau ferroviaire. S’agissant des CFF, cela est réglé dans le cadre de la convention sur les prestations entre la Confédération et les CFF. Limite des avances Limitation des avances au fonds FTP via le bilan de la Confédération. NLFA Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes. Nœuds 00/30 ou 15/45 Gare où les trains (et les bus) se rencontrent régulièrement immédiatement avant l’heure pleine ou la demi-heure ou bien aux minutes 15 et 45. Les trains sont en gare aux minutes 00/30 ou 15/45 et permettent les correspondances entre eux. Ils quittent la gare peu de temps après. Nœuds complets Nœuds desservis aux minutes 00/30 avec correspondan- ces dans le trafic longues distances. Options d’extension Extensions régionales de l’offre pour l’offre de transports ZEB. Plafond des dépenses Montant maximum fixé pour plusieurs années pour les crédits de paiement, qui doit être approuvé par le Parle- ment. En rapport avec la convention sur les prestations entre la Confédération et les CFF, le cadre de financement de l’infrastructure des CFF est fixé pour quatre ans.

7318 Prêt Autre terme: prêt à intérêt variable, conditionnellement remboursable. Ces prêts sont accordés aux chemins de fer, p. ex. pour des investissements nécessaires à l’exploi- tation et qui ne peuvent pas être effectués avec les fonds des amortissements. Mis à part des exceptions clairement définies, les gestionnaires d’infrastructure ne doivent ni rembourser ni rémunérer les prêts sans intérêt. Principe de territorialité La planification, le financement et la construction sont placés sous la souveraineté des Etats concernés sur leur territoire. Principe des nœuds Système d’horaire où les trains arrivent chaque fois à l’heure juste ou à la demie (ou aux minutes 15/45) aux gares de jonction. Ce système permet de réduire les minutes de changement et d’assurer de bonnes correspon- dances pour les voyageurs. Prix du sillon Prix qu’une entreprise ferroviaire doit payer au gestion- naire de l’infrastructure (chemin de fer) pour l’utilisation d’un sillon horaire. Projets FTP Les grands projets ferroviaires mentionnés dans l’arrêté FTP: RAIL 2000, NLFA, raccordement LGV, mesures antibruit des chemins de fer suisses. Raccordement LGV Raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau ferroviaire européen à grande vitesse. Sens le plus chargé Direction d’une liaison où la capacité de transport demandée pendant un certain temps est plus grande que dans la direction opposée. Ainsi, pour les transports de navetteurs, le sens le plus chargé change le matin et le soir (trajets vers la place de travail et retour à la maison). Sillon horaire Plage de l’horaire pendant laquelle un train peut circuler sur un tronçon déterminé. Simulation du fonds Instrument de budgétisation du fonds FTP, de surveil- lance de la limite des avances ainsi que de la simulation modélisée de l’évolution des recettes et/ou des dépenses du fonds FTP (analyse de sensibilité) ainsi que de ses paramètres. Sous-nœuds Gare qui n’est pas desservie par toutes les lignes du trafic des voyageurs. Tous les trains cadencés qui s’arrêtent sont en correspondance. Les sous-nœuds résultent de la technique de l’horaire et subissent des modifications plus fréquentes que les nœuds complets. Temps de parcours Temps qu’il faut à un train pour la liaison directe (sans changement) entre A et B (sans les temps d’arrêt). Temps de voyage Temps qu’il faut à un voyageur pour la liaison entre A et B (avec les temps d’arrêt et de changement).

7319 Temps systémique Temps de parcours conceptuel entre deux nœuds (toujours un multiple de 15 minutes). Ce temps est plus grand que le temps de parcours effectif (p. ex. Berne–Lausanne: temps de parcours effectif = 54 minutes, temps systémi- que = 60 minutes). Trafic longues distances Trafic national et international auto-financé entre les grands centres, c.-à-d. assuré sans indemnités. Trafic régional Trafic à l’intérieur d’une région, indemnisé (excepté le pur trafic local), ainsi que le trafic avec les régions voisi- nes, même étrangères. Le service est assuré toute l’année, et les lignes ont une fonction de desserte. Le trafic régio- nal peut être assuré par le rail, la route (bus, bus sur appel), par des bateaux ou des installations de transport à câbles.

7320 Annexe 1 Vue d’ensemble des investissements Etat: septembre'07 Total des coûts Financement Confédération Cantons Fonds FTP Compte financier NLFA au 30.06.07 *1998 R-LGV *2003 RAIL 2000 *1995 CFF CP 03-06/ CP 07-10 Crédits- cadres ETC Fonds FTP *2005 A) d'ici à 2012/15 B) d'ici à 2020 C) d'ici à 2030 D) au-delà de 2030 Remarques Réalisation prévue ; possible dans le 9e CC ; possible CP CFF 11-14 [Mio. CHF] *uniquement valeurs indicatives en raison des différents états des prix Non encore financés Prévus dans le ZEB ; financé ; décidé Fonds d'infra- structure (projets urgents)

Réseau CFF (sans NLFA) Région Suisse romande, Plateau, Nord-Ouest de la Suisse, Suisse centrale Augmentation des prestations région de Genève, nœud de Genèv 60 40

20

20

Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse (CEVA ) 942 550

392

-

; ; Nœud de Lausanne et Lausanne-Rennens 210 210

210

Nœud de Lausanne installations de garage Paleyres 10 10

-

; ; Gare de Prilly - Malley, Réseau Express Vaudois (REV) 80 40

40

-

; ; Lausanne-Vallorbe 30 30

-

; ; Lausanne – Brigue – Domodossola 50 50

50

Pied du Jura Lausanne - Bienne - Olten 147

E. 35

112

80

Lausanne – Berne 250 250

250

Bienne – Delémont – Bâle 30 30

30

Bienne-Belfort

E. 40

24

16

-

; ; Zoug - Arth-Goldau et train-tram de Zoug, 1re ext. partielle 160 25

25

110

110

part. part. Bellinzone - Luino *) 190 190

110

Bellinzone - Locarno 100 100

100

Liaison ferroviaire Mendrisio - Varese (FMV) 134 67

67

-

; ; Aménagement gare de Castione-Arbedo 24 12

12

-

; ; Aménagement gare de Giubiasco 34 24

10

; part. ; Total interm. Bâle/Zurich-Lucerne-Tessin 1'132 60 92 120 860 770 env.50 autres projets <10 mio. 260 130

130

Total réseau CFF -

560

104

517

-

1'082

1'373

5'175

4'550

*) 70 millions de francs sur le réseau italien; financement par l'Italie selon le principe de territorialité dont CP'07-10 391

7322 Etat: septembre'07 Total des coûts Financement Confédération Cantons Fonds FTP Compte financier NLFA au 30.06.07 *1998 R-LGV *2003 RAIL 2000 *1995 CFF CP 03-06/ CP 07-10 Crédits- cadres ETC Fonds FTP *2005 A) d'ici à 2012/15 B) d'ici à 2020 C) d'ici à 2030 D) au-delà de 2030 Remarques Réalisation prévue ; possible dans le 9e CC ; possible CP CFF 11-14 [Mio. CHF] *uniquement valeurs indicatives en raison des différents états des prix Non encore financés Prévus dans le ZEB ; financé ; décidé Fonds d'infra- structure (projets urgents)

NLFA (cf. chap. 1.4) coûts finaux prévus par l'OFT au 30.6.07 Réserve Nouveau crédit d'ensemb le NLFA Surveillance du projet 98

0 98

Axe du Loetschberg 4'301

10

4'311

Axe du St-Gothard 13'157

0 13'157

Aménagement de la Surselva 112

0 112

Raccordement Suisse orientale 100

0 100

Aménagements St-Gall - Arth-Goldau 101

0 101

Aménagements reste du réseau Loetschberg 365

0 365

Accès au Loetschberg en service fin 07 Aménagements reste du réseau St-Gothard 439

2

441

Accès au Gothard prévus dans le ZEB Réserve -

415

415

Total NLFA (prix de 1998) 18'673

427

19'100

7323 Etat: septembre'07 Total des coûts Financement Confédération Cantons Fonds FTP Compte financier NLFA au 30.06.07 *1998 R-LGV *2003 RAIL 2000 *1995 CFF CP 03-06/ CP 07-10 Crédits- cadres ETC Fonds FTP *2005 A) d'ici à 2012/15 B) d'ici à 2020 C) d'ici à 2030 D) au-delà de 2030 Remarques Réalisation prévue ; possible dans le 9e CC ; possible CP CFF 11-14 [Mio. CHF] *uniquement valeurs indicatives en raison des différents états des prix Non encore financés Prévus dans le ZEB ; financé ; décidé Fonds d'infra- structure (projets urgents)

Réseau des chemins de fer privés *1) *1) BLS BLS Berne - Neuchâtel aménagement double voie par étapes 220 100

4

5

111

part. part. BLS Berne - Belp - Thoune, y c. sections à double voie 141

E. 42

99

-

; ; part. BLS Spiez - Interlaken îlot à double voie au lac de Thoune 100 100

100

BLS garantie du nœud de correspondance à Thoune 40 40

40

BLS Berne-Schwarzenburg 23 23

part. BLS aménagement installations de croisement du Simmental 27 27

part. BLS îlot double voie Biberist-Soleure Engi et autres projets 26 26

part. Total interm. BLS 577 100

E. 46

104 327 140

7324 Etat: septembre'07 Total des coûts Financement Confédération Cantons Fonds FTP Compte financier NLFA au 30.06.07 *1998 R-LGV *2003 RAIL 2000 *1995 CFF CP 03-06/ CP 07-10 Crédits- cadres ETC Fonds FTP *2005 A) d'ici à 2012/15 B) d'ici à 2020 C) d'ici à 2030 D) au-delà de 2030 Remarques Réalisation prévue ; possible dans le 9e CC ; possible CP CFF 11-14 [Mio. CHF] *uniquement valeurs indicatives en raison des différents états des prix Non encore financés Prévus dans le ZEB ; financé ; décidé Fonds d'infra- structure (projets urgents)

Autres chemins de fer privés ● Région Suisse romande, Plateau, Nord-Ouest de la Suisse, Suisse centrale CJ 3e rail Glovelier-Delémont 33 33

1) LEB Union-Prilly ext. station de croisement pour cadence 15' 2 2

; TPC Prolongement Berneuse 5 5

1) ASM Prolongement Niederbipp-Oensingen 6 6

; ASM double voie Bienne-Nidau 5 5

; HBS Port de Bâle, adapt. infrastructure ferr. quai du Klybeck 5 5

; RBS Aménagements double voie Bätterkinden + Zollikofen 53 25

28

-

; ; exploité en partie RBS Combler les lacunes de la double voie 28 28

; BOB Nouveau passage inférieur Interlaken Est 1 1

; BLT double voie gare de Dornach 22 11

11

-

; ; WSB Déplacement Suhr-Aarau 80 40

40

-

; ; WSB double voie Gränichen-Bleien 6 6

; WSB Gare de Teufenthal 1 1

; ; zb Zentralbahn Rampe d'Engelberg 160 122

21

17

; ; ; zb Dallenwil ext. station de croisement, double voie Horw 6 6

; zb Double voie et mise sous terre Lucerne 222 111

111

-

; ; MGI Aménagement Viège et sortie Est à Brigue 52 30

22

-

; ; MGI Terminal de correspondance Täsch - Zermatt 30 17

13

-

; ; en exploitation SVB Tram Berne Ouest 130 65

65

; ; SVB Place du Wankdorf, prolongement du tram 80 40

40

; ; BVB Déplacement du tram St. Johann/Pro Volta 18 9

9

; ; BVB Prolongement du tram jusqu'à St-Louis et Weil am Rhein 79 39.5

39.5

; ; LO Ouchy - Les Croisettes, Métro M2 240 120

120

; ; TL Réseau TL 2008, aménagements conditionnels 40 20

20

; ; TPG Tram Cornavin-Meyrin-CERN 420 210

210

; ; TPG Tram Onex-Bernex 180 90

90

; ;

7325 Etat: septembre'07 Total des coûts Financement Confédération Cantons Fonds FTP Compte financier NLFA au 30.06.07 *1998 R-LGV *2003 RAIL 2000 *1995 CFF CP 03-06/ CP 07-10 Crédits- cadres ETC Fonds FTP *2005 A) d'ici à 2012/15 B) d'ici à 2020 C) d'ici à 2030 D) au-delà de 2030 Remarques Réalisation prévue ; possible dans le 9e CC ; possible CP CFF 11-14 [Mio. CHF] *uniquement valeurs indicatives en raison des différents états des prix Non encore financés Prévus dans le ZEB ; financé ; décidé Fonds d'infra- structure (projets urgents)

● Région Zurich, Suisse orientale AB Assainiss. traversée de Teufen 30 30

; RhB Croisements et DV 132 123

9

-

; ; VBG Chemin de fer du Glatttal, étapes 2 et 3 507 253.5

253.5

; ; VBZ Tram Zurich Ouest 150 75

75

; ; ● Région Bâle/Zurich-Lucerne-Tessin FLP Caslano-Ponte Tresa Aménagement de tronçons 20 20

; Total Projets chemins de fer privés -

100

-

-

363

1'084

1'281

492

140

*1) L'augmentation du 9e CC (de 600 à 800 millions) par le Parlement entraîne des décalages qui sont traités à l'heure actuelle.

7326 Etat: septembre'07 Total des coûts Financement Confédération Cantons Fonds FTP Compte financier NLFA au 30.06.07 *1998 R-LGV *2003 RAIL 2000 *1995 CFF CP 03-06/ CP 07-10 Crédits- cadres ETC Fonds FTP *2005 A) d'ici à 2012/15 B) d'ici à 2020 C) d'ici à 2030 D) au-delà de 2030 Remarques Réalisation prévue ; possible dans le 9e CC ; possible CP CFF 11-14 [Mio. CHF] *uniquement valeurs indicatives en raison des différents états des prix Non encore financés Prévus dans le ZEB ; financé ; décidé Fonds d'infra- structure (projets urgents)

Projets sur tout le réseau et à l'étranger Projets ZEB pour tout le réseau (inst. de garage, électr., bruit) 430 430

430

Mesures de compensation trafic régional, art.5 LDIF

E. 50

Total (état des prix en 2005), sans réserves, sans crédit de planification selon l’art. 5, LDIF 5200

7361 Annexe 16 Méthodologie de l’évaluation de l’offre du ZEB du point de vue du développement durable Le DETEC s’est donné des objectifs qui l’engagent à encourager le développement durable dans ses activités. Ces objectifs sont décrits dans le «système d’objectifs et d’indicateurs des transports durables du DETEC (SOITD DETEC)». Les grands projets de la Confédération sont évalués d’après ce système et peuvent ainsi être comparés entre eux indépendamment des modes de transport. Le tableau ci-après présente les objectifs génériques et partiels du SOITD DETEC. Pour évaluer l’effet de développement durable des projets d’offre, on les a analysés selon la procédure «IDPIF: indicateurs de durabilité pour les projets d’infrastructure ferroviaire» mise au point par l’OFT sur la base du SOITD-DETEC. L’IDPIF distin- gue entre les indicateurs chiffrables ou monétarisables et d’autres indicateurs des- criptifs (p. ex. effets sur le tissu urbain ou sur le paysage). Les effets du projet en matière d’indicateurs monétarisables sont mesurés au moyen d’une analyse coûts- utilité dynamique. Les modifications liées au projet en matière d’indicateurs descrip- tifs sont notés et font l’objet d’une appréciation. L’IDPIF prend en compte l’état des connaissances scientifiques pour l’évaluation de projets d’infrastructure ferroviaire et utilise les procédures qui sont acceptées au niveau international (p. ex. plan des voies de communication de la République Fédérale d’Allemagne). A hypothèses, bases et modèles de trafic égaux, la méthode et ses résultats sont aussi directement comparables à la méthode d’évaluation du domaine routier NISTRA, appliquée par l’Office fédéral des routes (OFROU). Avec l’analyse coûts-utilité macroéconomique et la saisie d’indicateurs descriptifs, on peut rendre compte des effets d’un projet en matière d’objectifs de développe- ment durable. Par ailleurs, l’aspect du taux d’autofinancement du système ferro- viaire est mis en lumière, en opposant pour les domaines du trafic des voyageurs longues distances, du trafic régional des voyageurs, du trafic marchandises et de l’infrastructure, les modifications des recettes à celles des coûts. On peut alors en déduire les éventuelles modifications des indemnités.

7362 Tableau Objectifs du SOITD DETEC et indicateurs pour le recensement des effets et l’évaluation Objectifs «trafic durable» du DETEC Indicateurs Objectif générique Objectif partiel

Ecologie

1 Diminuer les polluants atmos- phériques 1.1 Emissions de polluants atmosphériques 2 Diminuer la pollution sonore 2.1 2.2 Impact sonore (dans l’espace construit) Bruit dans les zones de détente 3 Diminuer l’imper- méabilisation du sol 3.1 Imperméabilisation du sol 4 Diminuer les atteintes au paysage et aux biotopes 4.1 4.2 Morcellement Paysage et site Diminuer la pollution de l’environne- ment locale, nationale et transfrontalière 5 Diminuer l’impact sur les voies d’eau

Aucun indicateur approprié à ce niveau de la planification 6 Diminuer l’impact sur le climat 6.1 Emissions de gaz à effet de serre Diminuer la pollution atmos- phérique 7 Préserver la couche d’ozone

Les projets ferroviaires ne la modifient pratiquement pas 8 Diminuer la consommation d’énergies non renouvelables 8.1

8.2 Coûts externes de la consommation d’énergie par l’exploitation de l’infrastructure Consommation d’énergies non renouvelables Ménager les ressources 9 Eviter la déperdi- tion de ressources naturelles

Aucun indicateur approprié à ce niveau de la planification

Economie

10.1 Frais d’exploitation du trafic des voyageurs 10.2 Frais d’exploitation du trafic marchandises 10.3 Frais d’exploitation de l’infrastructure 10.4 Frais d’énergie 10.5 Frais d’entretien 10 Diminuer les coûts directs du projet (ici: rail) 10.6 Coûts d’investissement 11.1 Gain de temps dans le trafic habituel des voyageurs 11.2 Gain de temps dans le trafic habituel des marchandises 11.3 Utilité du surcroît de trafic ferroviaire voya- geurs (économies de ressources sur la route par le transfert route -> rail, utilité du trafic induit)

Bon rapport entre coûts directs et utilité 11 Maximiser l’utilité directe du projet

7363 Objectifs «trafic durable» du DETEC Indicateurs Objectif générique Objectif partiel

11.4 utilité du surcroît de trafic ferroviaire mar- chandises (économies de ressources sur la route par le transfert route -> rail) 12 Optimiser la mise en œuvre du projet 12.1 Stabilité des horaires

12.2 Possibilités d’échelonnement

12.3 Effets pendant la phase de construction 13 Améliorer l’accessibilité

Contenu dans les objectifs partiels 11 et 14. Optimiser les effets économi- ques indirects 14 Création et conservation des conditions spatia- les pour l’économie 14.1 Développement durable du tissu urbain à grande échelle

15 Soutien d’un développement économique régional équilibré 15.1

Développement durable du tissu urbain au niveau local

16 Réaliser un gain de savoir-faire 16.1 Gain de savoir-faire Atteindre l’autofinancement 17 Atteindre l’autofinancement

Contenu dans les objectifs partiels 10 et 11 (par évaluation micro-éoconomique séparée, compte tenu des prix du sillon)

Société

18 Assurer la desserte de base dans tout le pays

Déjà couvert avec l’indicateur 14.1/15.1 Assurer la des- serte de base 19 Prise en compte des personnes n’ayant pas faci- lement accès aux infrastructures de transport

Les projets ferroviaires ne modifient prati- quement pas cet élément 20 Protéger la santé des personnes 20.1 Accidents 21 Obtenir et encou- rager l’ indépen- dance, l’ indivi- dualité et la responsabilité

Les projets ferroviaires ne la modifient pratiquement pas 22 Conduite sociale des partenaires participants

Les projets ferroviaires ne la modifient pratiquement pas 23 Contribuer à l’encouragement de la conservation et du renouvelle- ment de l’habitat dans les zones urbaines

Contenu en partie ci-dessus (p. ex. objectif partiel 2) Encourager la solidarité sociale

7364 Objectifs «trafic durable» du DETEC Indicateurs Objectif générique Objectif partiel

24 Répartir équita- blement les coûts et utilités

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.