# CH_VB 2007-2934 3943 vom 18. Juni 2007

Bundesverwaltung, 2007-06-18, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_2007-2934_3943_

FR: CH_VB 2007-2934 3943 du 18 juin 2007

IT: CH_VB 2007-2934 3943 del 18 giugno 2007

## Erwägungen

E. 1

Mandat 3951

E. 2

Objet, objectifs et méthodologie 3951

E. 3

Analyse et évaluation 3953

E. 3.1

L’OFSPO – portrait succinct Il s’agit d’exposer brièvement le mandat, l’ancrage institutionnel et les ressources de l’OFSPO. L’OFSPO est l’office national en charge du sport. Ecole de sport à sa création, en 1944, il a vu son mandat s’élargir au fil des ans et est ainsi devenu l’institution compétente en matière de sport. Début 1998, l’Ecole fédérale de sport a été trans- formée en un office fédéral. L’OFSPO est chargé de préparer et d’exécuter des actes législatifs ainsi que des accords nationaux et internationaux portant sur le sport. Il élabore une politique nationale en matière de sport et accomplit les tâches qui en résultent en collaboration avec les partenaires privés. En tant que centre de forma- tion et de recherche, il est responsable de la direction de filières d’études en sport, d’un institut de recherche et du programme d’encouragement J+S. Il assure la for- mation des cadres de fédérations, propose différentes offres de formation et exploite à Macolin et à Tenero deux centres de formation et d’entraînement pour le sport populaire et le sport d’élite. Enfin, l’OFSPO représente un important centre de documentation et d’information pour tout ce qui concerne le sport suisse. Après avoir été rattaché provisoirement au Département fédéral de l’intérieur (DFI), l’OFSPO fait de nouveau partie, depuis 1998, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et constitue depuis 2001 un office GMEB. En 2006, l’office comprenait un peu plus de 300 postes à plein temps. Le budget du compte de résultats 20073 prévoit un crédit de charges de 165,8 millions de francs, qui inclut les contributions fédérales ponctuelles pour l’EURO 2008, et des revenus de 12,6 millions de francs. Par ailleurs, les dépenses d’investissement prévues pour 2007 se chiffrent à 13,5 millions de francs. Matthias Remund est le nouveau directeur de l’OFSPO depuis le 1er avril 2005.

2 Voir, par ex., Mayring 2003 et Früh 2004. 3 Administration fédérale des finances 2007, p. 93 et 94.

3954

E. 3.2

Direction politique Ce chapitre présente la marge de manœuvre politique au sein de laquelle l’OFSPO évolue. Il s’agit de savoir si les instances politiques de direction ont assigné à l’office des objectifs clairs, si elles l’ont doté des ressources nécessaires et si elles le pilotent et surveillent de manière appropriée. Bases légales Les bases normatives sur lesquelles s’appuie l’OFSPO sont constituées de l’art. 68 Cst.4, de la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports5 (ci-après «loi fédérale»), de plusieurs ordonnances d’exécution y afférentes et du Concept du Conseil fédéral pour une politique du sport en Suisse6. La loi fédérale de 1972 est obsolète. Elle traite de manière lacunaire de nouveaux champs d’action de la Confédération tels que l’encouragement de l’activité physi- que, la lutte contre la violence dans le sport ou encore l’organisation de grandes manifestations. Par ailleurs, elle ne traite pas du tout ou pas avec suffisamment de clarté la question des missions de l’Etat par rapport aux acteurs privés, cantonaux et communaux et en collaboration avec eux. La description des tâches de l’OFSPO dans l’art. 13 de la loi fédérale est très géné- rale tout en comprenant des précisions d’ordre organisationnel qui doivent être réglées dans le cadre de dispositions d’exécution. On relève, entre le descriptif des tâches de l’OFSPO dans l’art. 13 de la loi fédérale et l’art. 15 de l’ordonnance sur l’organisation du DDPS, des redondances, mais aussi des orientations différentes en termes de contenu, lesquelles sont préjudiciables pour la cohérence de la base légale de l’OFSPO. La loi fédérale de 1972 fait actuellement l’objet d’une révision totale. Selon la planification, la phase parlementaire est prévue pour l’été 2009 et l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, pour début 2011. Par rapport à d’autres domaines politiques, l’intérêt du Parlement pour les questions de politique du sport est plutôt limité, bien que des canaux d’influence existent à travers le groupe parlementaire «Sport», Swiss Olympic et d’autres associations. Il n’en demeure pas moins que la sensibilité des élus politiques aux effets positifs du sport sur la santé, sur les performances et sur l’intégration dans la société peut en- core être accrue, notamment au vu du coût de la santé, qui se chiffre en milliards de francs, occasionné chaque année par des maladies dues au manque d’exercice physi- que et au surpoids. Certains membres du Parlement n’ont pas un intérêt ni une compréhension appro- fondis du pilotage de la politique du sport de la Confédération au moyen de la GMEB. A titre d’exemple, les commissions compétentes ont adopté sans grande discussion le mandat de prestations 2004–2007 de l’OFSPO, dont le besoin financier net s’élève tout de même à près de 500 millions de francs, et n’ont quasiment pas défini de priorités en termes de contenu.7 Notons toutefois que, sur la base des chiffres fournis à l’époque, certains membres des commissions se sont interrogés sur leur capacité de piloter et de surveiller l’OFSPO.

E. 3.3

Stratégie Il s’agit maintenant de savoir si, pour remplir son mandat légal, l’OFSPO dispose d’une stratégie à moyen et long terme. L’office observe-t-il son environnement avec justesse et détecte-t-il à temps les risques et opportunités? Y réagit-il de façon adéquate? Observation de l’environnement et détection précoce Financé par l’OFSPO, l’Observatoire Sport et activité physique Suisse a été créé en 2002 sur la base du Concept du Conseil fédéral pour une politique du sport. Il est chargé de détecter suffisamment tôt, au moyen de différents indicateurs et données, des évolutions importantes dans le sport et l’activité physique et de fournir les bases pour la conception et l’examen des mesures prises dans ce domaine. L’Etat assure ainsi une observation détaillée de l’environnement dans lequel évolue le sport suisse. L’OFSPO agit par anticipation et est en mesure de réagir rapidement aux nouvelles évolutions qui se profilent. La détection précoce de tendances importantes – le nombre croissant d’enfants souffrant de surpoids, par ex. – peut encore être amé- liorée. Après la prise de fonction de son nouveau directeur, l’OFSPO a élaboré en 2005 un concept relatif à son positionnement, qui, dans l’esprit d’une analyse SWOT12, évalue les forces et faiblesses internes ainsi que les opportunités et risques externes pour en extraire une stratégie axée principalement sur la communication. Stratégie de l’office La stratégie de l’office initiée sous le nouveau directeur et intitulée Stratégie et mesures de l’OFSPO suscite un écho favorable. Ayant été élaborée dans le cadre d’un processus participatif, elle a eu pour effet d’accroître l’intérêt des cadres supé- rieurs pour les autres champs d’activité de l’office, ces cadres s’immisçant plus souvent – au sens positif du terme – dans d’autres domaines. Courant sur une durée de 5 à 6 ans, cette stratégie définit les domaines prioritaires de l’office dans les quadrants suivants:

E. 3.4

Positionnement et portefeuille Ce chapitre se penche sur la question de savoir si l’OFSPO est clairement position- né au sein du domaine politique «Sport», s’il est nettement délimité par rapport à d’autres acteurs et s’il dispose d’un portefeuille approprié pour remplir son mandat. Définition des produits L’OFSPO classe ses prestations en produits regroupés dans les quatre groupes de produits ci-dessous: – Haute école fédérale de sport Macolin (HEFSM), – politique du sport, – infrastructure et exploitation (I+E), – centre sportif Tenero (CST). Ces groupes de produits ne correspondent pas à une véritable définition de produits mais ont été constitués du point de vue institutionnel par les unités d’organisation chargées de fournir les prestations correspondantes. Ils s’inspirent fortement de l’organisation de l’office avant l’introduction de la GMEB. Conséquence: des pro- duits tels que J+S ou le centre national d’entraînement couvrent une multitude de prestations et des prestations identiques telles que la mise à disposition d’infra- structures et d’hébergement sur les sites de Macolin et de Tenero ne sont pas clas- sées dans les mêmes groupes de produits. Cela s’explique par le fait que, lors de l’introduction de la GMEB, on n’a pas voulu bouleverser des structures en place depuis longtemps afin de ne pas menacer l’acceptation du nouveau modèle de pilo- tage. Globalement, cette structure en groupes de produits est rodée; il n’en demeure pas moins que les structures et les contenus ne recouvrent pas la même chose, ce qui pose des problèmes en termes de délimitation et d’interfaces et nuit à la transparence vers l’extérieur. S’il définissait systématiquement ses produits et groupes de produits en fonction des prestations qui en résultent, l’office pourrait encore améliorer sa transparence interne et externe ainsi que la définition des interfaces. Portefeuille de prestations Durant longtemps, les activités de l’Etat dans le domaine de la promotion du sport se sont réduites à l’établissement de dispositions cadres concernant le sport à l’école, la direction de J+S et la gestion de l’école de sport à Macolin. Ces dernières décennies, cet éventail de tâches a été fortement étendu. Il comprend désormais des tâches de régulation relevant de l’Etat, l’octroi de subventions, des offres d’études et de for- mation continue, des activités de recherche et de conseil, des campagnes de préven-

3960 tion et la mise à disposition d’infrastructures complètes. Le tableau 1 présente ce portefeuille sur la base du contrat de prestations de 2006:14 Tableau 1 Produits et activités de l’OFSPO par groupes de produits Groupe de produits Haute école – Direction administrative et pédagogique de J+S – Filières d’études (diplôme et bachelor) pour les professeurs de sport – Formations postgrades et modules de perfectionnement – R&D appliqués aux sciences et à la médecine du sport – Formation et perfectionnement des entraîneurs militaires – Direction de l’école de recrues-sport d’élite – Formation et conseil aux entraîneurs nationaux et entraîneurs de fédérations de Swiss Olympic – Direction du centre national d’entraînement pour le sport d’élite et le sport de la relève – Soins médicaux, diagnostic de la performance et conseil, y compris physio- thérapie du sport – Conception et évaluation de projets de promotion de la santé en lien avec le sport – Exploitation d’une médiathèque (documentation, prêt et vente) – Conception et production de médias du sport Groupe de produits Politique et promotion du sport – Concepts, stratégie et évaluation de la politique du sport de l’Etat – Mise en œuvre de la politique du sport de l’Etat (travail en réseaux, finan- cement des projets, campagnes) – Direction du Secrétariat général de la Commission fédérale de sport (CFS) Groupe de produits Infrastructure et exploitation – Construction et entretien des infrastructures de l’OFSPO – Conseil, formation, publications et normalisation concernant la construction et l’exploitation d’installations sportives – Direction du centre d’entraînement et de séminaires de Macolin, y compris restauration et hébergement Groupe de produits Centre sportif Tenero – Direction du centre national de cours et de formation de Tenero – Mise à disposition de l’infrastructure correspondante, hébergement et restau- ration

E. 3.5

Clients et partenaires Ce chapitre tente de répondre aux questions suivantes: comment l’OFSPO soigne-t- il ses relations avec les groupes intéressés importants? Connaît-il ses clients et leurs besoins? Les interfaces avec d’importants partenaires d’exécution sont-elles clai- res? Des synergies sont-elles exploitées? Les prestataires internes fournissent-ils à l’office les prestations préalables nécessaires?

E. 3.6

Structure Ce chapitre porte sur la question de savoir si l’OFSPO dispose de structures et de processus appropriés pour remplir son mandat et si les responsabilités au sein de l’office sont définies clairement et de manière opportune. Structure Sur mandat du DDPS, l’OFSPO s’est restructuré en 2005 dans le cadre de Macolin 2005. La réforme avait notamment pour objectif de créer une nouvelle unité consa- crée à la politique du sport, de fusionner la formation des enseignants et la recherche pour former une haute école ainsi que d’optimiser les structures et processus des services d’état-major.32 Elle a été mise en œuvre conformément à ces objectifs. La nouvelle structure de l’OFSPO est présentée dans la figure 3 ci-après: Figure 3 Organigramme de l’OFSPO

Source: OFSPO Cette structure s’avère probante dans la pratique. La direction de l’office a été re- groupée au sein du conseil de direction, composé de huit membres. Cela améliore le flux d’informations, permet à la direction d’avoir une vue globale ainsi que d’agir rapidement et de manière ciblée. Par ailleurs, les tâches de direction stratégiques et opérationnelles sont désormais distinctes. La composition du conseil de direction n’est pas toujours en adéquation avec le poids stratégique et la dotation financière des différentes unités. Par exemple, avec un budget annuel de près de 56 millions de francs, J+S constitue, et de loin, le pro-

E. 3.7

Direction opérationnelle Il s’agit de répondre aux questions suivantes: l’OFSPO met-il en œuvre son mandat légal de manière appropriée? Dispose-t-il de moyens adéquats pour le contrôle de la mise en œuvre et des résultats? Son reporting fournit-il aux instances politiques de direction l’information dont elles ont besoin pour le piloter? L’office fait-il preuve de transparence à l’égard de l’opinion publique? Instruments de direction et de contrôle Selon notre audit, l’OFSPO dispose d’excellents processus et instruments pour mettre en œuvre son mandat par le biais d’objectifs mesurables et pour contrôler cette mise en œuvre. Par rapport à des unités administratives gérées de manière conventionnelle, on peut considérer que les objectifs assignés à l’OFSPO dans le cadre de la GMEB sont très précis. En complément à ces objectifs, l’office dispose d’une stratégie interne, qui définit quatre domaines d’activité principaux assortis d’actions ciblées et d’objectifs annuels mesurables. Ces objectifs de la GMEB et de la stratégie interne sont spéci- fiés du haut vers le bas: du niveau des produits et groupes de produits à celui de chaque collaborateur. Les principaux instruments de cette direction opérationnelle sont, outre les entretiens annuels de définition des objectifs et appréciation du per- sonnel, la gestion quotidienne par la hiérarchie, les comptes rendus quotidiens avec des personnes clés, le coaching, les réunions d’équipe et d’unité ainsi que les séan- ces spéciales et réunions de cadres organisées régulièrement. Lorsqu’un projet dépasse le cadre matériel ou financier, le controlling interne l’indique systématiquement. Notons toutefois que l’information mise à disposition par le controlling pour le pilotage n’est pas toujours utilisée et interprétée de manière adéquate. Dans le cadre de sa stratégie et de son reporting, l’OFSPO mesure les effets et le résultat de ses mesures. Quelques personnes interrogées par le CPA critiquent la nature trop abstraite des objectifs fixés au niveau des produits et groupes de produits, les limites de l’aspect mesurable des objectifs et le laps de temps quasiment irréaliste entre définition des objectifs et contrôle des résultats. Certains de nos interlocuteurs observent une mise en œuvre lacunaire de stratégies et mesures annoncées, par exemple concernant l’heure quotidienne d’exercice physique à l’école ou encore l’intensification de la promotion de l’activité physique pour les moins de dix ans. Les personnes inter- rogées imputent moins ces écarts occasionnels à la direction de l’office qu’à un environnement politique de plus en plus exigeant, qui, pour la concrétisation de ses idées, ne débloque pas les moyens nécessaires.

3969 Gestion de la qualité En matière de gestion des clients et des groupes cibles, l’OFSPO considère comme une valeur primordiale la qualité, pour laquelle il a beaucoup œuvré ces dernières années. Plusieurs unités disposent de processus certifiés ISO33 ou de consignes internes portant sur les processus, réalisent des enquêtes auprès de la clientèle ou suivent des normes internationales dont le respect fait régulièrement l’objet d’audits.34 L’office considère les sondages auprès de la clientèle35 comme un ins- trument important de l’assurance qualité. La gestion de la qualité s’inscrit dans une démarche décentralisée: chaque unité a sa philosophie et ses instruments propres. A peine identifie-t-on les vagues contours d’une politique transversale définissant le cadre normatif et stratégique de la gestion de la qualité sur le plan opérationnel. Or, en complément aux objectifs de nature plutôt quantitative définis dans le mandat de prestations, une gestion de la qualité intégrée36 pourrait contribuer à mettre d’avantage l’accent sur une conception com- mune de la qualité. Elle pourrait par ailleurs jouer le rôle d’arbitre en cas de conflits d’intérêt, entre les aspects qualité et coûts, par ex. Reporting Conformément aux conditions de la GMEB et sur la base de sa propre Stratégie et mesures de l’OFSPO, l’office rend compte régulièrement et de manière détaillée à ses instances politiques de direction. Par rapport à la plupart des unités administra- tives gérées de manière conventionnelle, ce reporting peut être considéré d’excel- lente qualité, en dépit de quelques potentiels d’amélioration. Le département, le Conseil fédéral et le Parlement reçoivent l’information dont ils ont besoin pour piloter l’office. En outre, la fréquence de ces comptes rendus permet d’apporter des corrections à temps en cas d’erreur d’aiguillage. Le reporting stratégique de l’OFSPO se distingue par une clarté et une cohérence exemplaires entre objectifs et reporting. D’après l’examen par échantillonnage réalisé par le CPA, cette cohérence ne se retrouve toutefois pas partout dans les rapports effectués dans le cadre de la GMEB. Il ne s’agit pas d’affirmer que les objectifs ne sont pas atteints, mais que le reporting ne se réfère pas systématique- ment aux objectifs et que, dans ce domaine, le compte rendu n’est pas clair. A titre d’exemple, le contrat de prestations concernant le produit J+S fixait les exigences suivantes pour l’année 2005:37 – optimisation de l’assurance qualité dans la formation des jeunes, – introduction du développement de la qualité dans la formation des cadres, – établissement d’une planification à long terme pour les manuels didactiques, – définition des thèmes futurs de la formation continue. Or, pour ce produit J+S, le reporting des managers des groupes de produits de l’OFSPO à l’attention du DDPS38 ne contient aucune indication sur le degré de réalisation de ces objectifs. Pour l’année 2005, nous avons constaté des incohérences

E. 3.8

Gestion des ressources Il s’agit de savoir si l’OFSPO utilise ses ressources (finances, personnel, connais- sances, etc.) de manière ciblée et efficace. Ce champ couvre également la gestion de l’environnement et de l’énergie. Allocation des moyens Par rapport à la gestion conventionnelle, la GMEB permet une allocation des moyens plus ciblée ainsi qu’une plus grande transparence en termes de coûts et de prestations. Par exemple, l’office peut dépasser le plafond des dépenses si, dans le même temps, ses recettes progressent en conséquence; le plafond des dépenses d’un groupe de produits peut être augmenté par des compensations avec d’autres groupes de produits et des produits peuvent être échangés contre d’autres pendant la durée d’un mandat de prestations. A la différence de nombreuses autres unités administratives de la Confédération, l’OFSPO est doté d’une comptabilité analytique transparente et différenciée. Basée sur le coût complet, elle affiche chaque trimestre les recettes, les coûts et les frais généraux et ce, à tous les niveaux, même à celui des différents produits.40 Environ la moitié des cadres de l’OFSPO interrogés sont d’avis que, par rapport aux autres unités de l’office, leur unité est dotée de ressources adéquates ou trop faibles. La comptabilité analytique actuellement utilisée par l’OFSPO ne permet pas une représentation des flux financiers en fonction des quatre domaines stratégiques définis dans les Stratégie et mesures de l’OFSPO. A ce niveau, il serait possible d’œuvrer à une plus grande transparence en interne et à l’égard des groupes intéres- sés externes. Il n’est donc pas possible de savoir si la répartition des fonds correspond aux priori- tés stratégiques de l’office. La majorité de nos interlocuteurs ont un avis positif, certains sont toutefois critiques. Ainsi, Fair-play et sécurité dans le sport, pourtant l’un des quatre objectifs principaux de la nouvelle stratégie de l’OFSPO, n’est pas doté des moyens suffisants pour être crédible. A l’inverse, d’autres personnes inter- rogées objectent que la responsabilité en matière de sujets tels que la lutte contre le dopage et la violence revient principalement au sport privé. Les fonds injectés dans la promotion du sport sont eux aussi sujets à controverse. Du côté des bénéficiaires, la tranche des dix à vingt ans en profite pour une grande part, ce qui s’explique par la définition du groupe cible de J+S dans la loi fédérale41. Selon différents interlocuteurs, les principales lacunes dans la promotion du sport résident dans les tranches d’âge qui ne profitent pas des offres organisées par les écoles et les associations, c’est-à-dire les adultes et les enfants en âge préscolaire. Or, cette période préscolaire est déterminante pour le comportement futur des per- sonnes en matière d’activité physique et de santé. Le CPA est d’avis que cette ques- tion doit être traitée dans le cadre de la révision de la loi fédérale. Tandis que l’allocation des moyens peut être considérée comme très transparente et ciblée dans le domaine du fonctionnement, des améliorations peuvent encore être apportées à celui des subventions, comme mentionné plus haut. Le budget du

E. 3.9

Culture et leadership Ce point porte sur des aspects non quantifiables de l’organisation et de sa direction. Il s’agit de savoir si l’organisation fonde son action sur des valeurs, si ses respon- sables indiquent une direction à suivre et s’ils permettent aux collaborateurs d’atteindre les objectifs. Valeurs et «culture d’entreprise» Nous basant sur les informations disponibles47 et sur les impressions recueillies sur site, nous portons un jugement positif sur les valeurs de l’OFSPO et sa «culture d’entreprise». Ce dernier défend des valeurs claires et les met en œuvre de manière crédible. La majorité des collaborateurs déclarent que leurs relations avec les collè- gues sont excellentes; elles sont marquées par la collégialité et l’entraide. Des va- leurs importantes telles que le respect et la tolérance sont appliquées au quotidien, de même que, de manière générale, les principes de la Confédération en matière de personnel.

E. 3.10

Gestion du personnel Il s’agit de savoir si l’OFSPO planifie et gère son personnel de manière appropriée, dans le cadre d’une gestion du personnel intégrée. Processus liés aux ressources humaines Comme nous l’avons indiqué plus haut, les prestations du service du personnel de l’OFSPO se limitaient récemment encore à l’administration classique du personnel. Une assistance et un conseil complets apportés à la hiérarchie dans l’esprit d’une gestion du personnel intégrée53 – recrutement, développement, évaluation et rému- nération du personnel – faisaient défaut. Depuis les réformes mises en œuvre dans le cadre de Macolin 2005 et le changement de directeur, le service du personnel est en passe de devenir un partenaire interne professionnel. Cette évolution requiert toutefois du temps et n’est pas encore ache- vée. Des améliorations ont été obtenues en matière de recrutement et de conseils prodigués à la hiérarchie, tandis que d’autres domaines peuvent encore être optimi- sés. Il s’agit notamment de l’évaluation des prestations des collaborateurs et de la négociation des objectifs ainsi que du développement du personnel et de la gestion des talents. L’introduction de la GMEB a eu pour effet une augmentation des exigences à l’égard des cadres de l’office et de leur charge de travail. Une formation prépare les supérieurs hiérarchiques à leur mission exigeante. Les résultats de l’enquête réalisée auprès du personnel débouchent sur des initiatives d’amélioration concrètes en matière de gestion des ressources humaines. En 2005, ces résultats ont été classés par thème et évalués à l’aune des 10 meilleurs services de l’administration fédérale. L’OFSPO déduit de cette comparaison des pistes pour des améliorations qui sont mises en œuvre par ordre de priorité et par étape. Capital humain et satisfaction du personnel La compétence spécialisée dans différents domaines, la motivation et l’engagement des collaborateurs constituent une force indéniable de l’OFSPO. Selon l’enquête réalisée en 2005, la satisfaction générale du personnel de l’OFSPO54, qui recueille 5,1 points sur une échelle de 6, est élevée et sensiblement supérieure à la moyenne de l’administration fédérale (4,3 points). La part des colla- borateurs «véritablement satisfaits» est de 88 %55 alors qu’elle n’est que de 55 % pour l’ensemble du DDPS. Les personnes interrogées considèrent l’OFSPO comme un employeur moderne et attrayant. Elles sont une majorité à se déclarer satisfaites de leur salaire et des autres prestations de l’employeur. De même, elles portent un jugement positif sur la sécurité de l’emploi.

53 Hilb 2005 54 OFSPO sans le Centre sportif Tenero (CST). 55 Les autres collaborateurs se répartissent dans les groupes des «satisfaits résignés», des «insatisfaits chroniques» et des «insatisfaits constructifs».

3977 Figure 4 Satisfaction 2005 du personnel de l’OFSPO: comparaison E va lu a tio n S a tisfa ctio n g én é rale de s collab o ra teu rs O F S P O (en q uê te 2 00 5 , sa ns le C S T)

Source: OFSPO

E. 3.11

Prestations Ce dernier volet porte, de manière très sommaire, sur l’évaluation des prestations de l’OFSPO du point de vue des groupes intéressés importants (clients, partenaires dans le domaine de l’exécution). Bilan global Un bilan complet et systématique des prestations et effets des activités de l’OFSPO n’est pas possible dans le cadre de cet audit sommaire. S’appuyant sur l’enquête représentative menée en 2006 par l’OFSPO auprès de sa clientèle56 et sur son son- dage (non représentatif), le CPA juge globalement positif le bilan de l’OFSPO en termes de prestations. L’office remplit son mandat légal, il se distingue par ses compétences spécialisées élevées et un réseau bien développé; par ailleurs, il fournit à ses clients et groupes intéressés des prestations bonnes à très bonnes. Selon l’enquête réalisée auprès de la clientèle, les personnes interrogées se déclarent satisfaites ou très satisfaites de tous les domaines de prestations de l’office. Les valeurs moyennes, supérieures à 8 sur une échelle de 10, expriment clairement cette satisfaction. L’OFSPO jouit d’une image crédible et sympathique auprès de ses clients et partenaires. L’innovation, le respect de l’environnement, le service et l’information des clients n’obtiennent pas partout de bonnes notes. Dans ces domai- nes, l’office a pris les mesures adéquates.

56 IHA-GfK 2006

3978 Les différentes unités L’unité Sport d’élite de la HEFSM enregistre un taux de satisfaction global très élevé, dont se distingue, entre autres, la formation des entraîneurs. Quelques person- nes critiquent le fait que, dans le domaine de la promotion du sport d’élite de la Confédération, un fossé sépare les attentes de la réalité; elles expliquent cela par les faibles moyens octroyés par la Confédération par rapport aux autres pays et par la répartition des compétences effectuée selon le système fédéraliste, défavorable au sport d’élite. L’unité Formation de la HEFSM recueille elle aussi des avis favorables. Ainsi, les étudiants se déclarent satisfaits des contenus des études, à l’exception des critères permettant d’évaluer les bases scientifiques de l’enseignement et de ceux portant sur les possibilités de carrière consécutives aux études. Les participants aux cours sont quant à eux plus réservés en ce qui concerne les contenus. Les enseignants de la HEFSM sont bien évalués par les deux groupes intéressés, qui considèrent cepen- dant que les méthodes d’enseignement et la synthèse de la théorie et de la pratique sont perfectibles. Au sein de l’unité Formation, le programme J+S, réputé également à l’étranger, se distingue dans le sondage réalisé par le CPA.57 La majorité se dé- clare également satisfaite des études de sport et des études postgrades, sachant qu’une minorité importante met en garde contre la tendance à donner à la formation une dimension trop académique. Les prestations de l’unité Médias du sport recueillent des avis positifs dans le son- dage du CPA, alors que des résultats en partie critiques sont enregistrés par l’enquête réalisée auprès de la clientèle. En matière de Politique et promotion du sport, les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête auprès de la clientèle se disent satisfaites de la centrale de l’OFSPO, de l’organisation de manifestations et de cours ainsi que de l’organisation et de la gestion de projets. Des prestations telles que les conseils brefs et les rensei- gnements, le conseil et la gestion des clients ainsi que la formation obtiennent des résultats globalement moyens. Dans le cadre du sondage du CPA, ce domaine est jugé tantôt positivement tantôt plutôt négativement, ce qui n’est pas dû aux presta- tions, mais au positionnement encore flou de l’unité. Hormis des détails opérationnels qui ne sont pas pertinents ici, le groupe de produits Infrastructure et exploitation recueille de bonnes appréciations dans l’enquête auprès de la clientèle, notamment dans les domaines de l’information, de l’accueil, des installations sportives, des salles de cours, de l’hébergement et de la restauration. Le service Installations sportives obtient des notes moyennes. Dans le sondage du CPA, les infrastructures de Macolin et de Tenero sont mises en avant en tant qu’atout particulier de l’office. Les offres de formation du service Installations sportives sont considérées comme un produit de niche important et performant. Le service Lutte contre le dopage recueille pour l’essentiel des appréciations moyennes dans l’enquête auprès de la clientèle. Les interlocuteurs du CPA sou- lignent le professionnalisme de ce service, y compris par rapport à d’autres pays, mais ils voient dans le domaine stratégique d’une politique nationale de lutte contre le dopage des besoins de clarification (création d’une agence de lutte contre le dopage).

57 Certains déplorent que la nouvelle structure de J+S élimine les points faibles mais aussi les points forts de l’ancien système et sollicite trop les bénévoles.

3979 4 Récapitulatif Le présent audit de gestion porte un jugement globalement positif sur la gestion politique et opérationnelle de l’OFSPO. L’audit visant une optimisation de l’action du gouvernement et de l’administration, le tableau ci-dessous répertorie les nom- breux points forts mais aussi les aspects perfectibles et les questions en suspens. Ces deux derniers volets s’adressent non seulement à l’office, mais aussi au DDPS, au Conseil fédéral et au Parlement. Tableau 2 Audit consacré à l’OFSPO: points forts, potentiels d’amélioration et questions en suspens

Direction politique

+ Direction politique, par le biais de la GMEB, efficace, souple et transparente; globalement, le DDPS exerce de manière appropriée ses fonctions de direction et de surveillance; par rapport au mandat, les ressources de l’office sont suffisantes.

– Bases légales obsolètes; intérêt et compréhension du Parlement limités à l’égard de la GMEB et de la politique du sport; manque de clarté concernant le rôle de direction et de surveillance de la Commission fédérale de sport; le domaine des subventions n’est pas intégré dans l’enveloppe budgétaire; exigences trop complexes du département en matière de reporting.

?

Stratégie

+ Excellente observation de l’environnement; l’OFSPO agit par anticipation et réagit avec souplesse à de nouvelles donnes; processus stratégique interne exemplaire.

– Pas de gestion des risques appliquant les objectifs du Conseil fédéral.

?

3980

Positionnement et portefeuille

+ Synergies entre l’administration, la haute école et le centre de prestations

– Cela rend le profil complexe et tend à un positionnement flou; définition des produits en fonction de l’institution et non des prestations.

? Portefeuille très large, importante intégration verticale.

Clients et partenaires

+ Démarche fortement axée sur la clientèle; mise en réseau efficace avec les partenaires stratégiques, exploitation de synergies; partage des rôles convaincant avec les partenaires importants dans le cadre d’accords de coopération

– Certaines interfaces avec des partenaires stratégiques peuvent être optimisées; prestations préalables internes à la Confédération insatisfaisantes dans les domaines informatique et immobilier; remise en cause du bien-fondé de l’obligation, pour les offices GMEB, d’acheter en interne.

? Nécessité de clarifier avec les cantons la question du sport à l’école et dans les écoles professionnelles; trop grand nombre d’acteurs impliqués dans les campagnes de promotion du sport populaire.

Structure

+ Réforme de l’organisation menée avec succès; l’adaptation de la structure de direction s’avère probante; l’office dispose de processus clés définis et documentés; les processus de support ont été professionnalisés avec succès.

– Les processus définis ne sont pas systématiquement appliqués dans la pratique.

? Le positionnement de l’unité Politique et promotion du sport n’est pas encore clair.

3981

Direction opérationnelle

+ Instruments de direction opérationnelle excellents; controlling et contrôles des résultats de programmes et mesures très efficaces; globalement, très bon reporting malgré quelques potentiels d’optimisation.

– Pas de gestion de la qualité à l’échelle de l’office, domaine fortement décentralisé; pilotage complexe et reporting hétérogène dans le domaine des subventions; manque de souplesse de la nouvelle identité visuelle de la Confédération, affaiblissement de la marque Macolin.

?

Gestion des ressources

+ Dans le cadre de la GMEB, allocation des moyens ciblée, flexible et transparente; grande transparence de l’office en matière de rapport qualité/prix; gestion environnementale couronnée de succès.

– Potentiels inexploités dans le domaine de la maîtrise des coûts et de la gestion du temps; paramètres inhérents à la GMEB (réserves, principe de l’annualité, etc.); plates-formes d’information internes insuffisantes (Intranet, etc.)

? Nécessité de clarifier sur le plan politique la promotion du sport selon les tranches d’âge.

Culture et leadership

+ Valeurs clairement définies; «culture d’entreprise» positive; compétences directionnelles élevées des supérieurs hiérarchiques; professionnalisme du conseil de direction.

– Malgré les progrès accomplis, renforcer l’identité de l’organisation; potentiels inexploités dans la gestion des innovations.

?

3982

Gestion du personnel

+ Personnel hautement qualifié et motivé; taux de satisfaction du personnel supérieur à la moyenne; réforme du service du personnel menée avec succès; auparavant, pas de gestion des RH moderne.

– Nécessité de rattraper le retard dans certains domaines des RH (développement et évaluation des collaborateurs, par ex.)

?

Prestations

+ Bilan global bon à excellent du point de vue des clients et des partenaires stratégiques; en qualité d’administration, de haute école et de prestataire, l’OFSPO remplit son mandat légal.

– Nécessité de clarifier, sur le plan politique, la question d’une agence indépendante en charge de la lutte contre le dopage.

?

3983 Annexe 1 Bewertungskriterien und -grundlagen Dieser Anhang skizziert die dem Geschäftsprüfungsaudit zugrunde liegenden Be- wertungskriterien und -grundlagen. Auf der Basis der in Kapitel 2 geschilderten Dokumentenanalysen und Leitfadeninterviews wird jedes Kriterium auf einer Skala von 1–4 bewertet, wobei die Werte folgende Bedeutung haben: 1 «keine Nachweise» 2 «rudimentäre Nachweise» 3 «Nachweise» 4 «umfassende Nachweise» Das Kommentarfeld hilft, die Bemerkungen und Zwischenergebnisse im Hinblick auf den weiteren Forschungsprozess und den Auditbericht festzuhalten. Politische Führung

Beurteilungskriterium

Die Organisation hat einen klaren politischen Auftrag.

Beurteilungsgrundlagen

Bundesgesetz, Verordnung, bundesrätlicher bzw. departementaler Leistungsauftrag, bundesrätliche & departementale Jahresziele, Konzepte & Strategien

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

Beurteilungskriterium

Die Organisation verfügt über die notwendigen Kompetenzen & Ressourcen (finanziell, rechtlich, personell etc.), um ihren Auftrag zu erfüllen.

Beurteilungsgrundlagen

Bundesgesetz, Verordnung, Zahlungsrahmen, Budget & Rechnung., Stellenplan etc.

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

3984 Beurteilungskriterium

Die Organisation wird vom Departement ange- messen geführt und beaufsichtigt, und allfällige Missstände lösen auf departementaler Ebene Massnahmen aus.

Beurteilungsgrundlagen

Departementale Führungs- und Aufsichts- instrumente (strategische Zielvorgaben,- Controllingsystem, Reportingvorgaben,- Führungsgespräch etc.)

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

zusätzliche fallspezifische Kriterien

1  2  3  4 

Strategie

Beurteilungskriterium

Die Organisation erkennt interne und externe Veränderungen frühzeitig und reagiert auf diese angemessen.

Beurteilungsgrundlagen

Monitoringstrategie und -instrumente, Umfeld- analyse, SWOT-Analyse, Innovations- und Chan- ge Management-Konzepte, TQM-Konzepte etc.

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

3985 Beurteilungskriterium

Die Organisation hat eine mittel- & längerfristige Strategie bzgl. der Erfüllung ihres politischen Auftrags.

Beurteilungsgrundlagen

Strategien & Leitbilder Gesamtorganisation und Bereichsebene; Innovationskonzepte, Change Management-Konzepte etc.

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

Beurteilungskriterium

Die Organisation verfügt über ein angemessenes Risikomanagement (politisch, finanziell, operationell etc.).

Beurteilungsgrundlagen

Risikokonzept und -strategie gemäss bundes- rätlichen Vorgaben (ONR58 etc.)

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

zusätzliche fallspezifische Kriterien

1  2  3  4 

Positionierung & Portfolio

Beurteilungskriterium

Die Organisation ist im Politikfeld klar positioniert, und ihr Aktivitätsspektrum unter- scheidet sich deutlich von dem anderer Akteure im Politikfeld.

Beurteilungsgrundlagen

Mission Statement, Positionierungskonzept, Leistungsportfolio

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

58 ONR 49000 «Risikomanagement für Organisationen und Systeme», via www.saq.ch/filemanager/diverses/onr_norm_49000_de.pdf.

3986 Beurteilungskriterium

Die Organisation verfügt über ein zweckmässiges Portfolio, um ihren politischen Auftrag zu erfüllen.

Beurteilungsgrundlagen

Leistungsportfolio gemäss gesetzlichen Grund- lagen bzw. internem Katalog.

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

Beurteilungskriterium

Die Organisation hat eine klare Vorstellung davon, welche Wirkungen sie bei den Ziel- gruppen und im Interventionsfeld auslösen will.

Beurteilungsgrundlagen

Dokumentiertes Wirkungsmodell (Output- Impact-Outcome)

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

zusätzliche fallspezifische Kriterien

1  2  3  4 

Kunden & Partnerschaften

Beurteilungskriterium

Die Organisation kennt ihre Kunden, macht sie auf ihre Leistungen aufmerksam und misst deren Zufriedenheit.

Beurteilungsgrundlagen

Kundenbefragungen, Marketingkonzept, Response- und Beschwerdemanagement, kunden- basierte Verbesserungsinitiativen

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

3987 Beurteilungskriterium

Die Organisation pflegt angemessene Beziehungen zu strategischen Partnern.

Beurteilungsgrundlagen

Umfeld- und Politikmonitoring, Stakeholder- dialog und –partizipation, strategische Allianzen & Kooperationsvereinbarungen, Informations- und Koordinationsinstrumente, Kooperations- projekte (PPPs etc.)

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

Beurteilungskriterium

Die Organisation spezifiziert ihre Anforderungen an Beschaffungsgüter und erhält von den Be- schaffungs- und Serviceorganisationen des Bun- des die erforderlichen Vorleistungen.

Beurteilungsgrundlagen

Beschaffungskonzept und -strategie, Service Level Agreements, Leistungsvereinbarungen

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

zusätzliche fallspezifische Kriterien

1  2  3  4 

Struktur

Beurteilungskriterium

Die Organisation verfügt über zweckmässig Aufbauorganisation zur Erfüllung ihres Auftrags.

Beurteilungsgrundlagen

Organigramm in Anlehnung an strategische Geschäftsfelder bzw. Kernprozesse.

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

3988 Beurteilungskriterium

Die Organisation verfügt über zweckmässige Schlüsselprozesse, und diese werden in der Praxis gelebt und bei Bedarf angepasst.

Beurteilungsgrundlagen

Ablauforganisation, Prozessdiagramme und - landkarten, Business Process Re-engineering- System, KVP-Konzept

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

Beurteilungskriterium

Die Schnittstellen zwischen den Organisations- einheiten sind geklärt.

Beurteilungsgrundlagen

Organigramm, Prozessbeschreibungen und -landkarten, Schnittstellenkonzepte

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

zusätzliche fallspezifische Kriterien

1  2  3  4 

Betriebliche Führung

Beurteilungskriterium

Die Organisation spezifiziert ihren Auftrag in messbaren Zielen auf allen Ebenen und verfügt über angemessene betriebliche Führungs- instrumente.

Beurteilungsgrundlagen

Führungs- und Controllinginstrumente, Qualitätsmanagementkonzept, Kosten- Leistungsrechnung, Projektmanagement- instrumente, Benchmarkingkonzept etc.

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

3989 Beurteilungskriterium

Die Organisation misst den Fortschritt und den Erfolg ihrer Massnahmen und reagiert auf abweichende Entwicklungen.

Beurteilungsgrundlagen

Managementinformationssystem (Balanced Scorecard o.ä.), strategische Indikatoren, Finanz- und Leistungcontrolling, TQM-System (EFQM, ISO etc.)

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

Beurteilungskriterium

Die Organisation berichtet angemessen an ihre politischen Führungsinstanzen und versorgt diese mit der erforderlichen Steuerungsinformation.

Beurteilungsgrundlagen

Finanz- und Leistungsreporting gemäss departementalen Vorgaben

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

Beurteilungskriterium

Die Organisation informiert das Parlament und die Öffentlichkeit angemessen über ihre Aktivitäten und Leistungen.

Beurteilungsgrundlagen

Unternehmenskommunikationskonzept, Kommunikationsstrategien und – gefässe (Jahres- bericht, Internetauftritt, Publikationen etc.)

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

zusätzliche fallspezifische Kriterien

1  2  3  4 

3990 Ressourcenmanagement

Beurteilungskriterium

Die Organisation setzt ihre Ressourcen transparent und im Einklang mit den strategischen Prioritäten ein.

Beurteilungsgrundlagen

Kosten-Leistungsrechnung, Finanz- und Leistungsreporting, Jahresbericht und -rechnung

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

Beurteilungskriterium

Die Organisation setzt ihre Ressourcen sparsam und effizient ein.

Beurteilungsgrundlagen

Kostenmanagementkonzepte, KVP-System, Geschäftsprozessoptimierung, Transferpreis- systeme, Leistungszeiterfassung, Wissens- und Informationsmanagementsystem, Technologie- managementkonzept, Facilitymanagement- konzept, Umweltmanagementkonzept

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

zusätzliche fallspezifische Kriterien

1  2  3  4 

3991 Kultur & Leadership

Beurteilungskriterium

Die Organisation hat klare Werte und lebt diese in der Praxis.

Beurteilungsgrundlagen

Wertestatement, Verhaltenskodex, Führungs- grundsätze, Kommunikationsgrundsätze, Leitlinien für Interessenskonflikte

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

Beurteilungskriterium

Die Organisation ist geprägt von einer Kultur des Vertrauens, des Respekts, der Zusammengehörig- keit und der Lernbereitschaft auf allen Stufen.

Beurteilungsgrundlagen

Personalbefragung, Vorgesetztenbeurteilung, Verhaltenskodex, Führungsgrundsätze, Kommunikationsgrundsätze, Innovations- und Change Management-Konzepte, CI-Konzepte etc.

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

Beurteilungskriterium

Die oberste Führung gibt der Organisation einen normativen Rahmen und klare Ziele vor, ist transparent und befähigt die Mitarbeitenden zur Zielerreichung.

Beurteilungsgrundlagen

Personalbefragung, Vorgesetztenbeurteilung, Wertestatement, Verhaltenskodex, Führungs- grundsätze etc.

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

zusätzliche fallspezifische Kriterien

1  2  3  4 

3992 Personalmanagement

Beurteilungskriterium

Die Organisation misst die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter regelmässig und reagiert auf kritische Ergebnisse.

Beurteilungsgrundlagen

Personalbefragung, Vorgesetztenbeurteilung, HR- und OE-Initiativen

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

Beurteilungskriterium

Die Organisation entwickelt das Potenzial ihrer Mitarbeitenden im Hinblick auf die strategischen Organisationsziele und sorgt für qualifizierte Führungskräfte.

Beurteilungsgrundlagen

Personalentwicklungskonzept (Potenzialanalysen, Weiterbildung, Führungsausbildung, Jobrotation, Talentmanagement etc.)

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

Beurteilungskriterium

Die Organisation beurteilt die Leistungen der Mitarbeitenden regelmässig und honoriert diese angemessen.

Beurteilungsgrundlagen

Personal- und Vorgesetztenbeurteilung; leistungsgerechtes Vergütungssystem, Under- performance-Management etc.

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

3993 Beurteilungskriterium

Die Organisation plant ihren Personalbedarf langfristig und verfügt über angemessene Personalgewinnungsinstrumente.

Beurteilungsgrundlagen

Personalplanungs- und Rekrutierungssystem

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

zusätzliche fallspezifische Kriterien

1  2  3  4 

Leistungen

Beurteilungskriterium

Die Kunden und wichtige Partner sind mit den Leistungen der Organisation zufrieden.

Beurteilungsgrundlagen

Kunden- und Stakeholderbefragungen

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

Beurteilungskriterium

Die Organisation erfüllt ihren politischen Auftrag.

Beurteilungsgrundlagen

Interne & externe Evaluationen, Peer Reviews, Performance Audits etc.

Bemerkungen

Beurteilung

1  2  3  4 

zusätzliche fallspezifische Kriterien

1  2  3  4 

3994 Annexe 2 Bibliographie Administration fédérale des finances, 2007: Budget Unités administratives, Berne. Commission fédérale de sport, 2006: Rapport annuel 2005 de la Commission fédé- rale de sport, Macolin. Conseil fédéral, 2000: Concept du Conseil fédéral pour une politique du sport en Suisse, Berne. Conseil fédéral, 2004: Mandat de prestations 2004–2007 de l’Office fédéral du sport (OFSPO), Berne. Contrôle fédéral des finances, 2005: Bundesamt für Sport, Dienststellenrevision, Berne. Contrôle fédéral des finances, 2005a: Rapport à la direction de l’Office fédéral du sport (OFSPO) sur l’examen des subventions mises à la charge des articles de dé- penses 504.3600.201 à 206, Berne. CPA, 2005: Evaluation du programme de gestion des ressources et de management environnemental de l’administration fédérale, Berne. DDPS, 2000/2002: Mandat de prestations 2001–2003 de l’Office fédéral du sport, avec compléments pour l’année 2003, Berne. DDPS 2004, 2005, 2006: Contrat de prestations 2004, 2005, 2006 de l’Office fédéral du sport, Berne. DDPS, 2006a: Weisungen für die Durchführung der Berichterstattung VBS im Jahr 2007, Berne. DDPS, OFSPO, Swiss Olympic, 2007: Accord de coopération lié à la promotion du sport en Suisse, Berne. DDPS, BASPO, Swiss Olympic, 2007a: Convention de prestations DDPS/OFSPO – Swiss Olympic 2007–2010, Berne. DDPS, 2007: Führungskennzahlen VBS 2006, Berne. (nur in Deutsch) Département fédéral des finances, 2004: Politique de gestion des risques. Bases pour la gestion des risques au sein de la Confédération, Berne. IHA-GfK, 2006: Kundenzufriedenheit BASPO, im Auftrag des BASPO, Hergiswil. Hirzel, Neef, Schmid, Konsulenten Kommunikations- und Wirtschaftsberatung, 2005: Positionierungs- und Kommunikationskonzept BASPO, im Auftrag des BASPO. Hirzel, Neef, Schmid, Konsulenten Kommunikations- und Wirtschaftsberatung, 2006: Kommunikations-Audit BASPO, Überprüfung der Effektivität und Effizienz der Kommunikation im Hinblick auf Wirkungsoptimierung, im Auftrag des BASPO. OFSPO, 2003, 2004, 2005: Rapports annuels 2003, 2004, 2005, Macolin. OFSPO, 2004a: Macolin 2005, Konzept – Kurzfassung, Fassung vom 29.11.2004, Macolin.

3995 OFSPO, 2004b, 2005a: Leistungsbericht 2004, 2005, erstellt durch das BASPO an das VBS, Macolin. OFSPO, 2005b: Satisfaction des collaborateurs OFSPO, Macolin. OFSPO, 2005c: Lignes directrices environnementales OFSPO, Macolin. OFSPO, 2006: Directives d’organisation relative à RUMBA, Macolin. OFSPO, 2006a: Stratégie et mesures de l’OFSPO, Macolin. OFSPO 2006b: Berichterstattung Strategie und Massnahmen Bundesamt für Sport, Macolin. OFSPO, 2006c: Revision Bundesgesetz über die Förderung von Turnen und Sport, Festlegungen, Macolin. OFSPO, 2006d: Rétrospective, La Suisse bouge, via

http://www.schweizbewegt.ch/index.cfm?id=0&lang=fr OFSPO, 2006e: Allez hop, campagne de promotion de l’activité physique, via http://www.allezhop.ch/index.cfm?fuseaction=sprachewechseln&id_ sprache=2&path=1-678-529 OFSPO, 2006f: Rapport annuel HEFSM 2005, Macolin. OFSPO, 2006g: Rapport annuel J+S 2005, Macolin. OFSPO, 2006h, 2007: Rapports environnementaux 2005 et 2006 de l’OFSPO, Macolin. OFSPO, 2007a: Plan directeur de recherche «Sport et mouvement» 2008–2011, Macolin.

3996 Annexe 3 Liste des personnes interrogées a. Personnes extérieures à l’OFSPO Barth, Bruno, directeur, Fondation Aide sportive Bertschi, Kurt, responsable Planification et Controlling du DDPS, Secrétariat géné- ral DDPS Beugger, Thomas, président, Conférence des répondants cantonaux du sport Geissbühler, Michael, responsable Administration, Sport universitaire, Université de Berne Giger, Marc-André, CEO, Swiss Olympic Murer, Kurt, professeur, directeur de l’Institut für Bewegungswissenschaften und Sport, EPF Zurich Strähl, Ernst, consultant en sport, Secrétariat général DDPS b. Personnes de l’OFSPO Baumgartner, Urs, vice-directeur, OFSPO Conz, Christoph, secrétaire général CFS, OFSPO Jeker, Martin, chef J+S, OFSPO Kamber, Matthias, responsable Lutte contre le dopage, OFSPO Marti, Bernhard, recteur HEFSM, OFSPO Mengisen, Walter, directeur suppléant, OFSPO Remund, Matthias, directeur, OFSPO Ursprung, Lorenz, chef Politique et promotion du sport, OFSPO Von Mühlenen, Toni, chef Infrastructure et exploitation, OFSPO Wägli, Hanspeter, chef Finances et controlling, OFSPO

3997 Annexe 4 Faits et chiffres relatifs à l’OFSPO: vue d’ensemble Bases légales RS 101 (Cst.), RS 415 (gymnastique et sports), RS 172.214.1 (Org-DDPS) Forme d’organisation Office GMEB (depuis 2001) Principaux sites Macolin, Tenero Indicateurs financiers59 en CHF Compte de résultats

– Revenus 12 649 000 – Charges 165 753 700 – dont domaine GMEB 157 182 500 – dont EURO 2008 8 571 200 Compte des investissements

– Recettes 0 – Dépenses 13 555 000 Nombre de postes permanents 300 Rétribution moyenne du personnel60 88 120 CHF Part des femmes61 42 % Taux de fluctuation 4,4 (moyenne DDPS 7,8) Taux de changement de poste 1,8 (moyenne DDPS 3,2) Satisfaction des collaborateurs62 5,1 points sur une échelle de 6

59 Conformément au Budget 2007 (Administration fédérale des finances 2007, p. 93 et 352 suiv.) 60 Rétribution du personnel sans les contributions de l’employeur, divisée par le nombre moyen de postes. 61 Ce chiffre et les suivants d’après DDPS 2007. 62 Conformément à OFSPO 2005b.

3998 Impressum Direction de projet et rédaction Daniel Janett, CPA Mise en page Hedwig Heinis, CPA Suivi technique Prof. Dr. Kuno Schedler, directeur de l’IDT-HSG, dans le cadre des études de l’auteur du rapport en Executive MBA (promotion 29) à l’Université de Saint-Gall Remerciements Le CPA remercie toutes les personnes interrogées pour leur collaboration. Ses remerciements vont en particulier à l’Office fédéral du sport, qui a accepté de participer au projet-pilote et s’est montré coopératif durant toutes les phases du projet. Langue originale du rapport: allemand

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Audit de gestion consacré à l'Office fédéral du sport. Annexe au projet-pilote «Audit de gestion DFAE/DDPS» réalisé par le Contrôle parlementaire de l'administration In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 22 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.06.2008 Date Data Seite 3943-3998 Page Pagina Ref. No 10 141 823 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

E. 4

RS 101

E. 5

RS 415.0

E. 6

Conseil fédéral 2000

E. 7

Procès-verbaux des séances des CSEC-N et CSEC-E du 20.8.2003 et du 1.9.2003

3955 Mandat de prestations et enveloppe budgétaire Le pilotage politique de l’OFSPO est effectué pour l’essentiel dans le cadre d’un mandat de prestations défini tous les quatre ans par le Conseil fédéral et d’un contrat de prestations conclu chaque année avec le département. Ces deux instruments formulent les priorités et objectifs stratégiques pour une période donnée et définis- sent, au niveau des groupes de produits et des produits, des indicateurs financiers ainsi que des objectifs et indicateurs de réalisation d’objectifs mesurables. Cette gestion de l’office selon les principes de la GMEB est appropriée et efficace. La GMEB permet une direction par objectifs à tous les niveaux de l’organisation et favorise une utilisation des ressources rapide, ciblée et flexible. Par rapport à des unités administratives du DDPS gérées de manière conventionnelle, la transparence en matière de coûts et de prestations est plus élevée au sein de l’OFSPO et la charge de travail que représente le contrôle est plus faible pour les organes de surveillance. Au vu du mandat de l’office, les ressources de ce dernier sont considérées comme suffisantes par la majorité des personnes interrogées dans le cadre de notre audit. Elles sont une minorité à penser que les moyens financiers ne sont pas en adéquation avec les exigences politiques à l’égard de l’office. L’enveloppe budgétaire de l’OFSPO porte uniquement sur les charges et les revenus de fonctionnement8. Le domaine des contributions et indemnités à des tiers, qui se chiffre en 2007 à pas moins de 70 millions de francs, n’est pas inclus dans l’enve- loppe budgétaire. Cela complique le pilotage et le contrôle politiques intégrés de l’encouragement du sport de la Confédération et peut être qualifié de «défaut de construction» de la GMEB. Attribué formellement par le Conseil fédéral, le mandat de prestations de l’OFSPO est défini dans une large mesure par l’office lui-même. Cet auto-pilotage est com- préhensible en raison des compétences spécialisées de l’OFSPO; on peut cependant critiquer l’absence de séparation nette entre mandant politique et administration chargée de l’exécution du mandat. Direction et surveillance par le département L’ancrage institutionnel de l’OFSPO au sein du DDPS est discutable, étant donné que, dans des domaines tels que l’éducation, la recherche et la santé, il existe, en termes de contenu, plus de points communs avec le Département fédéral de l’inté- rieur (DFI). Néanmoins, après une phase d’intégration relativement longue, le sport a fini par s’établir au sein du DDPS comme service autonome du département et l’office est bien dirigé par le DDPS sur le plan stratégique. Si un ministère fédéral de l’éducation venait à être créé, il faudrait réfléchir à la question de l’affiliation de l’OFSPO à un autre département. On peut dire que la direction du département gère l’OFSPO de manière satisfaisante. Le chef du département et ses organes d’état-major en charge de la politique du sport assument de façon appropriée la direction stratégique de l’office au moyen d’un accord sur les prestations, du reporting et du controlling ainsi qu’à travers des entretiens réguliers avec la direction de l’office9.

E. 8

Il s’agit des dépenses de personnel, des dépenses matérielles, des investissements ainsi que des ventes, taxes et prestations imputables.

E. 9

Actuellement, près de 15 entretiens par an, y compris les entretiens consacrés à l’EURO 2008.

3956 Outre le reporting sur les finances et les prestations effectuées dans le cadre de la GMEB, le DDPS exige de ses services des comptes-rendus réguliers portant sur pas moins de sept domaines,10 à savoir: – objectifs annuels DDPS, – reporting financier, – reporting sur le personnel, – rapport sur la sécurité informatique, – rapport sur les risques liés aux projets DDPS, – priorités du chef du DDPS, – agenda politique DDPS. A cela s’ajoutent d’autres rapports obligatoires, réguliers ou non, au niveau du Conseil fédéral et de la chancellerie, concernant, par exemple, les objectifs annuels et le rapport de gestion du Conseil fédéral. Au niveau de l’OFSPO, la rédaction de ces rapports obligatoires détaillés requiert une charge de travail considérable. Etant donné que les subventions ne sont pas comprises dans le mandat de presta- tions, le Secrétariat général DDPS n’exerce pas de surveillance dans ce domaine; en théorie, celle-ci est du ressort de la Commission fédérale de sport (CFS), mais, dans les faits, elle est de plus en plus assurée par l’OFSPO lui-même ou par des tiers, ce qui est en contradiction avec le critère de surveillance systématique de l’administra- tion conformément à l’art. 8, al. 3 LOGA. Commission fédérale de sport (CFS) La CFS se compose de représentants des cantons, des écoles, des fédérations et de la recherche scientifique. En qualité d’organe de la Confédération compétent en ma- tière de sport, elle doit être consultée avant toute décision importante. Elle exerce différentes fonctions de surveillance, en particulier dans le domaine de la formation et des subventions, elle propose le versement de subventions et coordonne les tra- vaux scientifiques dans le domaine des sports.11 La transformation de l’ancienne école de sport de Macolin en OFSPO et le statut d’office GMEB attribué à ce dernier ont eu pour effet de changer profondément la politique du sport de la Confédération. Etant donné que le profil de la CFS n’a pas été adapté à cette nouvelle donne, la structure politique de direction et de surveillance présente des chevauchements et des incohérences entre DDPS, CFS et OFSPO. Depuis quelques années, le poids de la CFS a diminué sur le plan stratégique et celle-ci n’assure plus son mandat légal dans tous les domaines. Certaines fonctions de contrôle telle que la surveillance exercée sur Jeunesse + Sport (J+S) et sur la Haute école fédérale de sport Macolin (HEFSM) ou encore celle exercée sur l’utilisation correcte des subventions sont désormais assurées en partie ou entièrement par la hiérarchie au sein de l’OFSPO ou par le Secrétariat général DDPS. Ce système de contrôle basé partiellement sur l’autocontrôle a beau fonctionner dans les faits, il constitue formellement un écart par rapport à l’art. 14 de la loi fédérale.

E. 10

DDPS 2006a

E. 11

Loi fédérale, art. 14

3957

E. 12

SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Abréviation couramment utilisée pour désigner une analyse de l’entreprise portant sur les forces et faiblesses de cette dernière ainsi que sur les opportunités et risques dans son environnement.

3958 Figure 2 Domaines prioritaires de l’OFSPO Evaluation Promotion générale du sport et de l’activité physique Formation Sport d’élite Fair-play et sécurité dans le sport

Source: OFSPO Un nombre raisonnable d’objectifs et de mesures sont définis pour chacun des quatre domaines. En complément au reporting GMEB, l’OFSPO rend compte trimestriel- lement au DDPS de l’état d’avancement de leur mise en œuvre. Ces Stratégie et mesures de l’OFSPO sont devenues, à côté de l’éventail constitué par la GMEB, l’instrument de direction majeur de l’OFSPO. La stratégie remplit une fonction importante de navigateur, elle facilite l’utilisation ciblée des ressources et favorise la transparence à l’égard des instances politiques de direction et des groupes intéressés. Les instruments GMEB et les Stratégie et mesures de l’OFSPO constituent deux instruments distincts de direction, dont le contenu se complète. Les groupes de produits relevant de la GMEB représentent le volet organisationnel et les quatre domaines prioritaires, le volet stratégique. Actuellement, ces deux instruments sont regroupés au sein d’une matrice et visualisés dans un cockpit. Ce regroupement facilite la direction et l’information par niveaux – ceux de la direction, des groupes de produits et des produits – ainsi que la compréhension de tendances et la détection précoce d’événements critiques. Gestion des risques En 2005, le Conseil fédéral a opté pour une politique des risques dont l’objectif est de parvenir à une gestion systématique et efficace des risques divers auxquels l’administration fédérale est confrontée et de définir les compétences en la matière.13 Les unités administratives sont chargées du relevé et de l’évaluation systématique ainsi que de la gestion active des risques dans leur domaine. Elles doivent en outre désigner les responsables, élaborer des mesures et procéder à l’optimisation perma- nente de la situation.

E. 13

Département fédéral des finances 2004. Le Contrôle fédéral des finances a fait mention de cette étude au CPA.

3959 Il ressort de notre audit qu’à l’heure actuelle, l’OFSPO ne dispose pas d’une politi- que de gestion des risques correspondant aux objectifs fixés par le Conseil fédéral. Il existe des programmes partiels dans certains domaines tels que l’exploitation du centre d’entraînement et de séminaires, mais il manque une vue d’ensemble, telle que l’on en trouve couramment dans les entreprises privées, sur les principaux risques financiers, politiques, opérationnels, légaux et techniques, ainsi que les analyses, mesures et responsabilités qui l’accompagnent.

E. 14

DDPS 2006

3961 Prestations transversales – Bases, prévention, recherche, contrôles, etc. en matière de lutte contre le do- page – Conception et mise en œuvre de mesures relatives à la sécurité et à la lutte contre la violence dans le sport – Conception et mise en œuvre de mesures publiques de sécurité pour l’EURO 2008 Source: CPA Cet élargissement de l’éventail des activités de l’OFSPO se reflète également dans les dépenses fédérales dans le domaine du sport, qui ont été multipliées par 8 envi- ron entre 1970 et 1990 et ont tout de même doublé depuis 1990. Cette évolution est due en particulier au Concept du Conseil fédéral pour une politique du sport,15 qui a redéfini la politique du sport en lui assignant différents objectifs dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la performance, de l’économie et du développement durable et a attribué de nouvelles tâches à l’OFSPO. Concernant le caractère opportun du portefeuille de l’OFSPO, le CPA ne parvient dans son audit à aucune conclusion claire. Les résultats du sondage font ressortir deux opinions différentes: pour les uns, l’élargissement de l’éventail des activités de l’OFSPO traduit une réaction appropriée à l’importance accrue du sport et à l’insuf- fisance des prestations et infrastructures proposées par le privé, les cantons et les communes.16 Pour ce premier groupe de personnes, la Confédération est dans l’obligation d’accentuer son engagement en raison de problèmes d’installations collectives, si elle veut stopper l’inactivité physique et d’autres tendances négatives au sein de la société. Du fait de la professionnalisation et de la spécialisation, elle doit par ailleurs s’engager davantage en faveur du sport d’élite si la Suisse veut progresser dans ce domaine ou tout au moins se maintenir à un certain niveau. Par ailleurs, la double casquette de l’OFSPO – à la fois unité administrative dotée d’objectifs politiques et centre de formation et de recherche – génère de précieuses synergies. Si l’OFSPO externalisait aujourd’hui certaines de ses activités, il perdrait des compétences clés et devrait acheter ces prestations externalisées à des prix élevés et peut-être à un degré de qualité moindre. Le deuxième groupe de personnes interrogées émet un avis nettement plus sceptique à l’égard du large éventail d’activités de l’office. Ces personnes pensent qu’il n’est pas possible de regrouper sous un même toit les trois fonctions politique, haute école et prestations. Selon elles, l’OFSPO s’éparpille dans de trop nombreuses activités, ce qui a pour effet qu’il perd en efficacité, que son profil est moins net, qu’il ne définit pas assez de priorités, qu’il affaiblit la «marque» Macolin, connue, qu’il crée des problèmes de délimitation, qu’il multiplie les besoins de coordination avec les organisations partenaires ou encore qu’il vise à endosser un rôle de leader dans le domaine du sport suisse, lequel n’est pas compatible avec le fédéralisme et le prin- cipe de subsidiarité.

E. 15

Conseil fédéral 2000

E. 16

La critique porte par exemple sur le faible niveau qui a longtemps été celui des sciences du sport dans les hautes écoles suisses ou encore sur les problèmes de mise en œuvre de projets tels que «Qualité de l’éducation physique et du sport» et «Allez hop», qui nécessiteraient dans les domaines cités davantage d’engagement de la part de la Confédération.

3962 Hormis ces questions de fond, les aspects du portefeuille de l’OFSPO remis en question lors du sondage du CPA sont les suivants: – l’indépendance de la HEFSM sur le plan des compétences spécialisées au vu de son rattachement à un office fédéral, – la taille critique de la HEFSM en tant que haute école, indispensable au re- gard du nombre de diplômes de haute école spécialisée et de diplômes d’entraîneur, supérieur à 100 chaque année, – la tendance de la HEFSM à prendre une voie académique qui menace l’accent traditionnellement mis sur la pratique au sein de cette école, – la concentration de la médecine du sport et du diagnostic de la performance à Macolin, ce qui réduit la concurrence par différents prestataires, – les activités élargies de l’OFSPO dans le domaine de la santé, de la promo- tion de l’exercice physique et de la lutte contre des épiphénomènes indésira- bles dans le sport. L’office devrait mettre à la disposition des partenaires dé- centralisés du sport suisse des conditions cadres adéquates sur le plan de la conception et des finances, mais ne devrait pas mener des campagnes portant sur le sport populaire telles que «La Suisse bouge», «L’école bouge» ou «Allez hop». Un jugement fondé de ces questions complexes de positionnement de l’OFSPO par rapport aux partenaires privés et publics nécessiterait une évaluation détaillée de la politique suisse du sport, ce qui irait au-delà du présent mandat. Le CPA s’en tient à la constatation suivante: le sondage mené dans le cadre de l’audit fait apparaître différents points de vue concernant le positionnement et le portefeuille de l’OFSPO. S’agissant du rôle et du portefeuille de l’OFSPO, les cadres de l’OFSPO interrogés ont des avis divergents sur, par exemple, la promotion de l’exercice physique et les épiphénomènes négatifs dans le sport. Cet aspect devra être clarifié lors de l’élabo- ration de la nouvelle loi fédérale. Lors de la définition du portefeuille de l’OFSPO et du rôle de ce dernier dans le sport suisse, il faudra tenir compte du principe de subsidiarité, défendu par le Conseil fédéral dans son Concept pour une politique du sport en Suisse17.

E. 17

Conseil fédéral 2000, p. 4.

3963 Démarche axée sur la clientèle A la différence de divers autres services fédéraux, l’OFSPO a une image claire de ses clients18 et de leurs besoins. Une enquête détaillée a été réalisée pour la première fois en 2006 auprès de la clientèle; elle doit être renouvelée tous les dix-huit mois. Cette enquête donne une image assez précise des exigences et de la satisfaction des clients de l’OFSPO, selon les produits et les groupes intéressés. En complément à cette enquête, certains secteurs tels que J+S et des prestataires de la HEFSM en matière d’études de sport réalisent des enquêtes approfondies sur le taux de satisfac- tion dans leur domaine. Ces enquêtes de l’OFSPO débouchent sur des initiatives concrètes d’amélioration, dont, par exemple, l’adaptation des offres de cours de J+S, de meilleures bases d’information dans le domaine de la lutte contre le dopage ainsi que des simplifica- tions apportées au système d’inscription pour l’utilisation des infrastructures de l’OFSPO et à la gestion de campagnes en faveur de l’activité physique. Création de réseaux avec des partenaires stratégiques L’élargissement des activités de l’OFSPO, exposé au point 3.4, a eu pour effet, ces dernières années, une multiplication des interfaces avec les partenaires externes. On compte, parmi les principaux partenaires de l’office, les fédérations et associations du sport privé, dont l’organisation faîtière Swiss Olympic, les cantons et communes ainsi que leurs représentants politiques, les écoles et hautes écoles, d’autres offices fédéraux,19 diverses institutions chargées de la collecte de fonds et de la promotion du sport20 ainsi que, de plus en plus, des institutions internationales. Alors que, récemment encore, ce domaine laissait à désirer, la définition des inter- faces et la collaboration entre l’OFSPO et ses partenaires externes peuvent être qualifiées aujourd’hui de globalement positives, bien que des potentiels d’améliora- tion existent encore. L’OFSPO dispose de réseaux efficaces dans le sport suisse; il est un interlocuteur compétent, réagit rapidement à de nouvelles exigences et crée des synergies avec des partenaires stratégiques.21 L’office associe nombre de ses partenaires à des décisions importantes et les consulte. La répartition des tâches avec le partenaire central, Swiss Olympic, était floue ré- cemment encore. Le leadership et les responsabilités dans le domaine du sport d’élite et du sport populaire n’étaient pas clairement définis, les flux financiers et les imbrications au niveau du personnel manquaient de transparence.22 Début 2007, l’office et Swiss Olympic ont défini leur coopération dans le cadre d’un nouvel accord.23 Conformément à ce dernier, Swiss Olympic est responsable du sport d’élite et de la thématique fair-play/sécurité dans le sport, tandis que l’OFSPO est chargé de la promotion générale du sport et de l’activité physique. Dans les domai- nes promotion de la relève ainsi que formation et perfectionnement, la direction

E. 18

Il s’agit, au sens large, de ceux qui demandent une prestation fournie par l’OFSPO en tant que prestataire privé ou public.

E. 19

L’Office fédéral de la santé publique, par ex.

E. 20

Par exemple la Société du Sport-Toto, l’Aide sportive ou encore la Fondation de Promotion de Santé Suisse.

E. 21

Ainsi, en 2005, la HEFSM a trouvé auprès de tiers 1,6 million de francs pour le financement de mandats et de projets de recherche en cours.

E. 22

Dans le domaine de la lutte contre le dopage et de la promotion de la relève sportive, par ex.

E. 23

DDPS, OFSPO, Swiss Olympic 2007 et 2007a.

3964 demeure partagée selon le produit.24 Cet accord de coopération a le mérite de clari- fier la plupart des interfaces entre Swiss Olympic et l’OFSPO – il doit maintenant faire ses preuves dans la pratique. Notons toutefois que certaines interfaces ne sont toujours pas réglées et que les charges financières ne sont pas réparties équitable- ment. Par exemple, les deux entités continuent d’assumer des fonctions dans le domaine de la lutte contre le dopage, financées principalement par l’OFSPO bien que, conformément à l’accord de coopération, la responsabilité de ce domaine soit confiée à Swiss Olympic. La collaboration au quotidien entre l’OFSPO et Swiss Olympic est considérée comme satisfaisante en particulier à l’échelon supérieur, tandis que, au niveau des programmes et des projets, la coordination et la gestion des connaissances peuvent encore être améliorées. Pour pouvoir exercer sa mission de lobbying de manière optimale, Swiss Olympic souhaiterait être davantage informée par l’OFSPO sur les objets importants qui relèvent de la politique du sport (initia- tives parlementaires, par exemple). La coopération entre l’OFSPO et les cantons varie fortement d’un sujet à l’autre. Ainsi, elle semble excellente pour J+S25 et la Conception des installations sportives d’importance nationale, tandis que les thèmes du sport à l’école et de la reconnais- sance de diplômes d’enseignant paraissent donner lieu à des tensions. L’OFSPO est d’avis que la qualité de la coopération diffère fortement selon les cantons. A l’échelon des représentations cantonales, les relations de l’office avec la Conférence des répondants cantonaux du sport, qui concernent le domaine sportif, semblent satisfaisantes, tandis que les relations avec la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique, qui concernent le domaine plutôt politique, laissent à désirer. Certaines des personnes interrogées par le CPA dans le cadre de son enquête critiquent le nombre trop important de manifestations et de réunions organisées par l’OFSPO, car elles sollicitent trop les capacités des cantons. Enfin, certains déplo- rent que des campagnes de sport populaire menées par la Confédération ne se soient pas suffisamment appuyées sur les communes et les écoles, ce qui expliquerait que les objectifs de l’OFSPO n’aient pas tous été réalisés.26 Impliquant l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’OFSPO, Swiss Olympic, la Fondation de Promotion de Santé Suisse, etc. le domaine de la promotion de la santé et de l’activité physique sollicite un nombre trop important d’acteurs. Il serait judicieux de regrouper les activités de ce domaine et de les piloter au moyen d’un seul mandat de prestations. S’agissant des relations de l’OFSPO avec les hautes écoles spécialisées et les uni- versités, on constate que certaines interfaces manquent de clarté. En ce qui concerne la HEFSM et d’autres hautes écoles de sport, la mobilité des étudiants est encore perfectible.27 Quant au Réseau suisse d’études d’éducation physique et de sport, certains de nos interlocuteurs pensent que l’OFSPO ne considère pas assez ses partenaires comme des pairs et tend à se les accaparer.

E. 24

Par exemple, Swiss Olympic Talents est géré par Swiss Olympic et la promotion des espoirs J+S par l’OFSPO.

E. 25

Soulignons toutefois que, pour J+S, des questions de répartition des coûts entre la Confédération et les cantons sont soulevées.

E. 26

Ainsi, en 2006, «La Suisse bouge» a mobilisé à peine une centaine de communes, ne remplissant qu’à moitié l’objectif défini dans l’accord de prestations.

E. 27

La critique porte sur des lourdeurs d’ordre administratif au sein de la HEFSM et les freins à l’admission dans les universités au niveau du master et du doctorat.

3965 Prestations préalables fournies par les prestataires de la Confédération L’audit du CPA montre que, globalement, les prestataires de services de la Confédé- ration fournissent à l’OFSPO les prestations préalables requises. L’office est cepen- dant d’avis que la collaboration avec certains prestataires est quelque peu compli- quée et que la qualité laisse parfois à désirer.28 Le service d’achat central de l’administration fédérale est lourd et compliqué. Sous l’angle de la gestion d’entre- prise, il faut remettre en question l’obligation, également en vigueur pour les offices GMEB, d’effectuer les achats auprès du service d’achat central de l’administration fédérale.29 Concrètement, l’accord de niveau de service30 conclu par l’OFSPO avec la Base d’aide au commandement de l’armée (BAC) n’est pas assez adapté aux besoins de l’office. Les mesures de sécurité élevées de l’informatique militaire compliquent les relations de l’OFSPO avec ses nombreux partenaires du sport suisse et international. Les prestations informatiques dans des domaines tels que la bureautique, le tableau des stages et J+S ne sont pas satisfaisantes aux yeux de l’OFSPO. De même, les heures de travail des services informatiques de la BAC n’apportent pas entière satisfaction au vu de l’activité 24 heures sur 24 de l’office (hôtellerie par ex.) L’OFSPO déclare que la qualité de la collaboration avec l’Office fédéral des cons- tructions et de la logistique (OFCL) varie selon l’interlocuteur au sein de l’OFCL. Globalement, il la considère comme plutôt compliquée et pas assez axée sur les besoins des clients.31 L’OFSPO déplore l’absence, au sein de l’OFCL, de processus simples et transparents ainsi que d’interlocuteurs réguliers pour la réalisation d’un projet entier et explique avoir à faire à différents spécialistes dont les renseigne- ments ne convergent pas toujours. Ainsi, les négociations menées pour l’achat d’un bien immobilier à Macolin et pour des changements – sans incidence financière – intervenant dans la rénovation d’un bâtiment pédagogique de la HEFSM s’avèrent compliquées. Concernant l’introduction du nouveau modèle comptable, l’OFSPO critique le manque de préparation du Département fédéral des finances, ce qui a eu pour consé- quence un surcoût considérable.

E. 28

Le point de vue des prestataires objets des critiques n’a pu être recueilli dans le cadre de notre audit.

E. 29

Des questions semblables se sont également posées lors de la visite effectuée auprès de MétéoSuisse par la sous-commission DFI/DETEC de la CdG-N le 15.11.2006.

E. 30

Il s’agit d’un accord entre un donneur d’ordre et un mandataire relatif aux caractéristiques (fréquence, qualité, etc.) d’une prestation récurrente.

E. 31

Voir à ce sujet les résultats semblables de l’évaluation du CPA réalisée sur mandat de la CdG-N et consacrée à la gestion immobilière civile de la Confédération.

3966

E. 32

OFSPO, 2004a

3967 duit requérant le plus de ressources; or, son responsable n’est pas membre du conseil de direction alors que le responsable de l’unité Politique et promotion du sport, plus petite, y siège. Le positionnement interne de la nouvelle unité Politique et promotion du sport demeure quelque peu flou. On constate des interfaces complexes avec, par exemple, le produit Activité physique et santé de la HEFSM ainsi qu’avec des acteurs externes tels que l’OFSP, les cantons et les communes. Les cadres de l’OFSPO interrogés par le CPA ont sur cette question des avis divergents. Les uns pensent que l’unité Poli- tique et promotion du sport, d’orientation stratégique, devrait être rattachée à la direction et que la partie Promotion du sport devrait être assurée par la HEFSM. Les autres sont au contraire d’avis qu’il ne faut pas confier à la haute école des tâches «abstraites» de la promotion du sport et que tous les produits liés à la promotion du sport, y compris J+S, devraient être regroupés au sein du groupe de produits du même nom. L’unité Médias du sport, qui, auparavant, se chargeait de certaines activités de communication, est désormais rattachée à la HEFSM et se consacre à la conception, la production et la distribution de moyens audiovisuels et de médias imprimés. Cette réorganisation semble probante, bien que des processus opérationnels ne soient pas encore entièrement définis. Processus clés A l’occasion de la réforme Macolin 2005, l’OFSPO a défini et documenté sept processus clés axés sur les groupes de produits. Si ces processus s’avèrent globale- ment concluants dans la pratique, ils ne sont cependant pas suivis systématiquement dans certains domaines. Ainsi, il existe un conflit d’intérêts entre une démarche optimale axée sur la clientèle et la logistique y afférente, ce qui crée des frictions. La prise en charge des visiteurs à Macolin – 160 000 chaque année – nécessiterait le traitement centralisé de toutes les demandes au sein du service de planification de l’unité Infrastructure et exploitation (I+E). Or il semblerait que, régulièrement, les responsables hiérarchiques organisent spontanément ces visites avec des clients importants. Enfin, les processus définis ne sont pas toujours appliqués en ce qui concerne la planification des besoins en matière d’installations, de salles de cours et de restauration. Par exemple, les responsables de la formation n’informent pas systématiquement I+E d’un changement concernant le nombre de participants, ce qui génère un surcoût pour l’unité. Des améliorations pourraient être apportées par la transformation de I+E en un centre de coût autonome et une facturation interne systématique (Æ point 3.8). Processus de support Dans le domaine du personnel, des finances, de l’informatique, etc., les processus de support de l’office étaient insuffisants il y a quelques années encore. Depuis la réforme Macolin 2005, les domaines Affaires administratives, Finances et control- ling, Ressources humaines, Informatique, Service juridique, Révision et Services linguistiques sont regroupés de manière opportune au sein de la nouvelle unité Services. Grâce à cette réforme, les processus de support de l’office ont été profes- sionnalisés. Dans le domaine Finances et controlling, les améliorations sont particu- lièrement sensibles. Les ressources humaines – auparavant un simple service admi- nistratif – sont devenues le véritable interlocuteur de la hiérarchie, même si les erreurs commises dans le passé nécessitent encore des efforts à faire (Æ point 3.10).

3968 Dans le cadre du sondage réalisé par le CPA, le domaine Informatique recueille des avis mitigés, la critique ne portant toutefois pas sur les services de l’office mais sur les prestations préalables fournies par le DDPS (Æ point 3.5). En dépit de ces progrès indéniables, certains de nos interlocuteurs émettent la criti- que selon laquelle les services internes sont encore trop bureaucratiques, s’encom- brent de formalités inutiles et pourraient développer davantage une mentalité de prestataire à l’égard de la hiérarchie, dans le domaine des services linguistiques et des ressources humaines, par exemple.

E. 33

Par exemple J+S, I+E et le service en charge de la lutte contre le dopage.

E. 34

Le Swiss Olympic Medical Center par ex.

E. 35

IHA-GfK 2006

E. 36

Seghezzi 2003

E. 37

DDPS 2005, p. 11 (existe uniquement en allemand).

E. 38

OFSPO 2005a, p. 11.

3970 de ce type entre contrat de prestations et reporting effectué dans le cadre de la GMEB pour d’autres produits, dans les unités I+E et Médias du sport, par ex. A nos yeux, le reporting relatif au mandat de prestations 2001–200339 est particuliè- rement sommaire. Ce compte rendu à l’attention du Conseil fédéral et du Parlement peut être considéré comme insuffisant au vu du besoin financier pour une période de trois ans, supérieur à 360 millions de francs. L’OFSPO avance l’argument selon lequel le reporting remplit les conditions d’alors. Ses instruments de controlling et de reporting ayant été entre-temps considérablement développés, on est en droit d’attendre, pour la période en cours, un rapport détaillé sur les effets et les presta- tions, qui tienne compte des modifications apportées au reporting par la direction du projet GMEB. Nous avons déjà émis des réserves quant au fait que les subventions gérées par l’office ne sont pas comprises dans son enveloppe budgétaire (Æ point 3.2). Il va sans dire que le même problème apparaît dans le reporting de l’OFSPO. Ce repor- ting est fortement axé, dans les grandes lignes, sur la GMEB et manque de clarté en ce qui concerne le domaine des subventions, financièrement important. Enfin, on constate que, dans son reporting, l’OFSPO tend à édulcorer les choses. Le compte rendu met en avant les succès, du reste incontestables. Comme l’exprime un interlocuteur externe, il faut savoir lire entre les lignes pour voir apparaître les domaines nécessitant une intervention. Communication d’entreprise Publications, offres Internet et manifestations: l’OFSPO dispose d’un grand nombre de canaux de communication gérés avec professionnalisme. Récemment encore, la communication externe manquait de cohérence, n’était pas dotée d’un message clair et ne s’appuyait sur aucune stratégie. Le conseil de direction de l’OFSPO a réagi à ces lacunes. Récemment, une équipe de communication composée de trois personnes a été créée au niveau de la direction. Elle est chargée, en étroite collaboration avec les responsables hiérarchiques compé- tents, d’établir une communication homogène portant sur l’office, les programmes et les produits. Il est encore prématuré de dresser un bilan de cette mesure actuellement mise en œuvre. Dans le but de concevoir la présentation de l’Etat de manière plus claire et plus homogène ainsi que de renforcer le sentiment d’appartenance du personnel de la Confédération, le Conseil fédéral a défini ces deux dernières années une nouvelle «identité visuelle de la Confédération». Si le bien-fondé d’une identité visuelle uniformisée est incontestable, on remarque tout de même que sa mise en œuvre a empêché l’OFSPO de se profiler et a affaibli la marque Macolin, qui jouissait d’une bonne renommée. Comme pour les marques faîtières au sein des grandes entreprises privées, la Confédération devrait permettre aux différentes marques de s’affirmer dans le cadre de son identité visuelle.

E. 39

Compte rendu sommaire OFSPO in: DDPS 2004, annexe 4 (existe uniquement en allemand).

3971

E. 40

Faute de saisie du temps de travail, les frais de personnel sont eux calculés sur la base du nombre de postes à plein temps au sein de chaque unité.

E. 41

Art. 7, al. 1 loi fédérale.

3972 compte de résultats 2007 prévoit d’allouer près de 40 % du crédit de charges aux prestations transférées aux fédérations de gymnastique et de sport et autres organisa- tions. Ces moyens sont attribués principalement aux activités J+S, mais aussi aux activités de formation de la haute école, à la construction d’installations sportives ou encore au sport des adultes et des aînés. Selon notre audit42, certains domaines subventionnés, l’aide aux fédérations par exemple, présentent un déficit en termes de transparence et d’efficacité. La charge administrative est élevée et la répartition exacte des moyens financiers en fonction des objectifs stratégiques de l’OFSPO n’est pas assurée. De plus, le reporting des bénéficiaires des subventions laisse parfois à désirer. L’OFSPO est d’avis que le nouvel accord de coopération avec Swiss Olympic pose les jalons pour une allocation des moyens ciblée et efficace, ce qui reste encore à prouver dans la pratique. Rentabilité L’augmentation de la rentabilité constitue un objectif supérieur de l’actuel mandat de prestations de l’OFSPO. Dans le cadre de l’accord de prestations, le DDPS devait définir des indicateurs appropriés, ce qui visiblement n’a pas eu lieu ou ne s’est produit que sur une base informelle et qualitative. Malgré les mesures manifestes et probantes prises par l’office en matière d’utilisation rentable des ressources, le CPA a encore identifié, dans le cadre de son audit, des potentiels d’optimisation. Hormis des éléments individuels de salaire à la prestation, il existe peu d’incitations à engranger des recettes supplémentaires ou à parvenir à une plus grande maîtrise des coûts à l’échelon des produits et groupes de produits. Conformément à la prati- que actuelle, les recettes supplémentaires reviennent à l’ensemble de l’office et sont investies dans les domaines stratégiquement les plus importants. Cela permet certes d’éviter que chaque unité ne pense qu’à elle, mais il manque des éléments de récom- pense à l’échelon de l’unité, par exemple la possibilité de réaliser un investissement important avec les recettes supplémentaires, dans l’intérêt des clients et d’une meil- leure mise en œuvre du mandat. Selon le sondage du CPA, le système en vigueur peut même avoir pour effet que des recettes supplémentaires ou des budgets qui ne sont pas épuisés sont «punis» l’année suivante par une réduction des moyens. Soulignons toutefois qu’une rentabilité encore plus élevée de l’apport et de l’utili- sation de moyens est limitée par des paramètres propres à la GMEB, par exemple les marges de manœuvre étroites de la constitution de réserves et le principe de l’annualité, qui s’applique également aux offices GMEB et est une entrave, en particulier pour J+S. La gestion du temps peut elle aussi être encore optimisée. En dépit d’une offre de prestations qui requiert beaucoup de personnel, l’OFSPO ne dispose pas, à l’excep- tion du Centre sportif Tenero, de saisie du temps de travail. Par ailleurs, une planifi- cation des ressources optimisée selon des aspects de coûts et d’utilité ne semble pas être appliquée pour tous les projets. La saisie du temps de travail permettrait de mieux gérer la planification et le contrôle de l’allocation des ressources humaines et de mieux les attribuer, dans le controlling et le reporting, aux domaines stratégiques, ce qui, aujourd’hui, n’est pas toujours possible. Cela serait d’autant plus le cas que certaines unités de l’OFSPO ne peuvent remplir leur tâche qu’en effectuant chaque

E. 42

Le CDF parvient à des conclusions similaires dans son rapport consacré à l’examen des subventions de l’OFSPO (CDF 2005a), de même que les avant-projets de la nouvelle loi fédérale élaborés en interne (OFSPO 2006c, p. 14).

3973 année des milliers d’heures supplémentaires non rémunérées. Un meilleur monito- ring permettrait d’améliorer la transparence et la maîtrise des coûts dans un contexte de manque chronique de ressources et constituerait en outre un instrument utile pour la planification des effectifs. Comme nous l’avons montré au point 3.6, le manque d’efficacité est en outre dû à des interfaces encore floues entre différentes unités de l’office, à des processus qui ne sont pas systématiquement utilisés et aux processus de support. Par exemple, la HEFSM dispose de sa propre administration du personnel, parallèlement au service des ressources humaines de l’office. Etant donné la diversification de l’OFSPO et l’intégration verticale43 de nombreuses prestations, se pose la question de savoir dans quelle mesure l’externalisation de certains domaines – l’hôtellerie ou les médias du sport, par ex. – lui permettrait d’être plus efficace. Selon les indications de l’OFSPO, l’examen de cette question a débouché à plusieurs reprises sur des conclusions négatives. L’office précise que des externalisations de ce type entraînent une perte de qualité et de savoir-faire et ont même pour effet une augmentation des coûts. De notre point de vue, cependant, il convient d’étudier régulièrement cette question. Enfin, on remarque que l’imputation des prestations entre les unités de l’OFSPO n’est effectuée qu’en partie, étant donné que les bases comptables et techniques qu’elle implique n’existent pas toujours. Une imputation interne systématique, par exemple entre les responsables des formations de la haute école et les prestations de l’unité Infrastructure et exploitation, pourrait inciter davantage à allouer les ressour- ces au sein de l’OFSPO en ayant à l’esprit la maîtrise des coûts. Gestion de l’environnement L’OFSPO a introduit en 2004 RUMBA, le programme de gestion des ressources et de management environnemental adopté par le Conseil fédéral.44 L’office s’est doté de lignes directrices environnementales,45 d’une directive d’organisation précisant les responsabilités et d’un plan de mesures environnementales; enfin, un rapport environnemental est établi chaque année. L’an passé, ces mesures ont permis des résultats probants en ce qui concerne la consommation des ressources, alors que, jusqu’en 2005, celle-ci se situait dans la moyenne voire en deçà des autres offices RUMBA. Aujourd’hui, la consommation par collaborateur pour ce qui est de l’énergie thermique, de l’énergie électrique, du papier et des voyages de services ainsi que les déchets ont pu être diminués. Par rapport à d’autres offices fédéraux, l’OFSPO s’est nettement amélioré en 2006 dans le domaine de l’environnement et de la consommation de ressources. En dépit de ses importantes infrastructures, l’office présente désormais des indices de charge pol- luante inférieurs à la moyenne des unités RUMBA. Malgré quelques critiques de la part des clients, l’introduction d’un concept de mobilité est globalement bien accueillie. Celui-ci a pour but, au moyen de divers instruments d’incitation, de motiver les collaborateurs et les clients à emprunter davantage les transports publics.

E. 43

En d’autres termes, l’OFSPO est généralement impliqué de A à Z dans la chaîne de création de valeur de ses prestations, de l’initiation à la fourniture, en passant par la conception et l’exécution.

E. 44

Voir CPA 2005.

E. 45

OFSPO 2005c

3974 Il ressort de notre sondage que, malgré ces succès – ou peut-être à cause d’eux – la gestion de l’environnement au sein de l’OFSPO recueille une adhésion limitée. Au vu des lourds déficits en matière d’efficience énergétique de certains bâtiments de l’OFSPO, quelques-uns de nos interlocuteurs sont d’avis que les efforts demandés au personnel en ce qui concerne la protection de l’environnement dans le travail au quotidien sont disproportionnés. Gestion des connaissances L’information circule bien entre collègues et supérieurs hiérarchiques de l’OFSPO. Globalement, les informations importantes pour les prises de décision sont disponi- bles au bon endroit au bon moment. Tandis que certains de nos interlocuteurs sont d’avis que l’information entre le conseil de direction et les cadres moyens pourrait être améliorée, la direction souligne le nombre important de canaux d’information et de communication existants.46 Sur le plan horizontal, la gestion des connaissances entre les unités n’est pas encore aboutie sur le plan technique. Une plate-forme de communication interne moderne fait défaut. Malgré une mise en réseau poussée en interne et de nombreux projets transversaux, l’OFSPO ne dispose pas d’Intranet. Il nous a cependant indiqué qu’un Intranet devrait être mis en service à la fin 2007. De même, la gestion interne de documents n’est pas conviviale et un accès rapide aux données de toutes les unités n’est pas assuré de manière suffisante. On peut donc d’autant plus se féliciter de l’existence de solutions Extranet de certaines unités telles que J+S et la lutte contre le dopage, qui garantissent une étroite collaboration avec les partenaires externes.

E. 46

Entretiens hebdomadaires du directeur ou des responsables d’unités avec leurs subordonnés directs, réunions de service, ateliers pour les cadres et information régulière aux collaborateurs.

E. 47

Outre notre sondage, nous nous appuyons dans ce chapitre notamment sur la dernière enquête de satisfaction du personnel, réalisée en 2005 (OFSPO 2005b). Notons toutefois que la portée de cette enquête est limitée étant donné qu’elle a été menée juste après la prise de fonction du nouveau directeur et qu’elle reflète une situation transitoire qui, aujourd’hui, ne vaut plus dans tous les domaines.

3975 Compétences directionnelles et leadership Les compétences directionnelles des supérieurs hiérarchiques sont elles aussi jugées positives. L’aptitude des supérieurs à déléguer des tâches et donner des feed-back, à associer les collaborateurs aux décisions, à leur indiquer une direction à suivre, à les motiver et les aider sur le plan technique est considérée comme satisfaisante voire bonne. Les collaborateurs déclarent en outre que leurs supérieurs adoptent une démarche axée sur les objectifs, qu’ils exploitent leurs marges de manœuvre, qu’ils œuvrent en faveur de l’optimisation des processus et du travail d’équipe et qu’ils sont réceptifs au changement. La possibilité d’assumer des responsabilités et de faire valoir ses propres aptitudes, la culture du feed-back et les possibilités de participer sont elles aussi considérées comme satisfaisantes voire bonnes; l’autonomie accor- dée dans l’exécution des tâches est quant à elle jugée excellente. La gestion interne des innovations est perfectible; on déplore l’absence d’incitations qui seraient sus- ceptibles d’encourager les bonnes idées et les initiatives dans l’environnement de travail. La direction de l’OFSPO se distingue par son professionnalisme, elle indique avec clarté la direction à suivre et représente de façon compétente l’office à l’extérieur; elle définit des priorités, prend des décisions fondées en temps voulu; enfin, elle permet aux collaborateurs d’atteindre les objectifs. Certains de nos interlocuteurs sont d’avis qu’elle fait preuve d’un certain activisme qui nécessite parfois des recti- ficatifs,48 effraie les partenaires externes,49 empêche l’entière mise en œuvre de mesures50 ou étend encore l’éventail des activités de l’office, pourtant déjà large51. Identité de l’organisation En dépit de progrès indéniables accomplis ces dernières années, des optimisations peuvent encore être apportées en matière d’identité de l’organisation. Bien que le sentiment d’appartenance et la collaboration entre les différentes unités se soient améliorés, il n’existe pas encore – après une phase un peu longue de croissance et de réformes – un réel esprit de cohésion entre les différentes parties qui composent l’OFSPO. La question de la «déclaration de mission»52 posée dans le cadre de notre sondage recueille des réponses qui varient considérablement et qui, pour certaines, indiquent clairement dans quel domaine de l’OFSPO les personnes interrogées travaillent. Les relations entre les différentes unités de l’office ainsi que la connais- sance et l’estime mutuelles sont encore perfectibles.

E. 48

Lors des réponses apportées à des questions externes ou à des initiatives parlementaires, par ex.

E. 49

Dans le cadre de la controverse avec les cantons sur le sport à l’école, par ex.

E. 50

Au sein du domaine stratégique Fair-play et sécurité dans le sport, par ex. 51 Actuellement dans le domaine des activités annexes à l’EURO 2008 (offres facultatives dans le cadre du sport à l’école, etc.) 52 Conception qu’a l’organisation de son bien-fondé et de son but.

3976

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.