# FR_GERICHTE 602 2024 177 vom 15. April 2025

FR Kantonsgericht, 2025-04-15, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/fr_gerichte_602_2024_177

FR: FR_GERICHTE 602 2024 177 du 15 avril 2025

IT: FR_GERICHTE 602 2024 177 del 15 aprile 2025

## Regeste

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Energie

## Erwägungen

E. 30

juin 2024 pour le bâtiment n° 6, 30 septembre 2024 pour le bâtiment n° 1, 28 février 2025 pour le bâtiment n° 4, et 31 mai 2025 pour le bâtiment n° 2. Le 13 juillet 2023, le SdE a rappelé à la constructrice les conditions d'octroi des subventions, notamment la durée de validité de la promesse. Il a ensuite précisé que, selon sa pratique, une prolongation de cette durée ne pouvant excéder six mois pouvait être accordée à titre exceptionnel, à condition que les travaux soient en phase d'achèvement imminent. Cette prolongation visait à permettre la finalisation des travaux et la soumission du rapport final. Le 20 octobre 2023, la constructrice a indiqué que le certificat CECB A/A serait établi dans les délais pour le bâtiment no 3. Elle a toutefois précisé que cette démarche ne pourrait être réalisée dans les temps pour les autres immeubles concernés. Le 15 novembre 2023, la constructrice a déposé une demande de prolongation de la durée de validité de la promesse de 24 mois pour permettre l'achèvement des travaux et la production des documents relatifs au certificat CECB A/A, soit jusqu'au 23 novembre 2025. Elle a fait valoir que le calendrier initial des travaux, tel que remis au SdE lors de la demande du 15 novembre 2021 prévoyait déjà que les bâtiments ne seraient pas achevés avant le 23 novembre 2023 et que le SdE était au courant de cette situation. L'avancement des travaux ne pouvant être artificiellement accéléré, la prolongation demandée était, selon elle, justifiée. La constructrice a également précisé que la déclaration d'achèvement, nécessaire au versement des subventions, pouvait être établie

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 trois à quatre mois avant la remise des clés. Elle s'est montrée disposée à discuter plus en détail des questions relatives aux demandes de subventions avec le SdE, notamment pour connaître l'alternative en cas de refus de la prolongation. Le 20 novembre 2023 et le 7 mars 2024, la constructrice a transmis la déclaration d'achèvement des travaux relative aux bâtiments no 3 et no 6. Le versement des subventions pour ces deux immeubles a été exécuté par la suite par le SdE. B. Par décision du 2 avril 2024, le SdE a estimé que les bâtiments n° 3 et 6 étaient sur le point d'être achevés à l'expiration du délai initial le 23 novembre 2023. Il a donc accepté rétroactivement la demande de prolongation de la durée de validité de la promesse de subvention pour ces deux immeubles. Considérant ensuite que, selon la recourante, le certificat CECB A/A pouvait être établi trois à quatre mois avant la remise des clés, le SdE a constaté qu'il n'était pas exclu que les travaux concernant le bâtiment no 1 (remise des clés prévue le 30 septembre 2024) puissent être terminés suffisamment tôt pour permettre l'établissement et la transmission de la déclaration d'achèvement dans les six mois suivant l'échéance initiale, soit avant le 23 mai 2023 (recte: 23 mai 2024). Le délai a donc été exceptionnellement prolongé jusqu'à cette date pour le bâtiment no 1. En revanche, concernant les deux derniers immeubles (bâtiments no 2 et 4), le SdE a considéré que la remise des clés, prévue respectivement le 31 mai 2025 (bâtiment n° 2) et le 28 février 2025 (bâtiment n° 4), intervenait trop tardivement par rapport à l'échéance initiale de la promesse de subvention. Selon son interprétation, l'expression "les travaux sont au moins en passe d'être achevés" prévue dans le règlement impliquait qu'une prolongation maximale de six mois après l'échéance de deux ans pouvait être octroyée. Cette durée de validité de deux ans était clairement stipulée au point 2.10 des conditions générales, communiquées avant la promesse de subvention, et aucun recours n'avait été interjeté à l'encontre des décisions du 23 novembre 2021 fixant ces conditions. Le SdE a donc refusé de prolonger la durée de validité de la promesse de subvention pour les bâtiments n° 2 et 4 et constaté sa caducité depuis le 23 novembre 2023. Le 3 mai 2024, la constructrice a formé recours auprès de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle (DEEF) contre la décision du SdE. Elle demandait principalement la prolongation des délais jusqu'au 23 mai 2024 (correction formelle de l'erreur de plume) pour le bâtiment no 1, jusqu'au 31 octobre 2024 pour le bâtiment n° 4, et jusqu'au 31 janvier 2025 pour le bâtiment n° 2, ces deux dernières dates pouvant être plus rapprochées que celles figurant dans la demande de prolongation initiale en raison de l'avancement des travaux. C. Par décision du 3 octobre 2024, la DEEF a constaté que le recours était devenu sans objet concernant le bâtiment n° 1, la subvention ayant été versée entre-temps. Elle a rejeté le recours concernant les bâtiments no 2 et 4 et confirmé la décision du SdE. En substance, la DEEF a rappelé que, selon l'art. 56 al. 4 du règlement fribourgeois du 5 novembre 2019 sur l'énergie (REn; RSF 770.11), une promesse de subvention devenait caduque si les travaux n'étaient pas au moins en passe d'être achevés à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la promesse. Elle a estimé que cette condition respectait le principe de légalité et que ce délai de deux ans avait été repris dans les décisions du 23 novembre 2021 du SdE. Le fait que les demandes initiales du 15 novembre 2021 indiquaient des dates de fin des travaux postérieures au délai de validité de deux ans ne démontrait, selon elle, pas une mauvaise foi du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 SdE, mais plutôt une méconnaissance de la loi par la constructrice. La DEEF a souligné qu'il n'incombait pas au SdE de vérifier la conformité de la date de fin des travaux annoncée avec la durée de validité de la promesse prévue par la loi, ni la faisabilité des travaux dans le délai mentionné. Il relevait, selon elle, de la responsabilité du demandeur de s'assurer que les travaux soient réalisés dans les temps. La DEEF a ajouté que, si la constructrice avait voulu contester le délai de deux ans figurant dans les promesses de subvention, elle aurait dû former un recours contre ces décisions. Enfin, elle a considéré que la limitation de la prolongation du délai à un maximum de six mois relevait de l'interprétation faite par le SdE de la notion juridique indéterminée de la condition "les travaux sont en passe d'être achevés", interprétation qu'elle a validée. D. Par acte du 4 novembre 2024, la constructrice interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la prolongation de la promesse de subvention concernant l'immeuble n° 4 jusqu'au 30 novembre 2024 et, pour le bâtiment n° 2, jusqu'au 31 janvier 2025. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la DEEF pour nouvelle décision au sens des considérants. À l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir que l'autorité intimée a fait une interprétation erronée de l'art. 56 al. 4 REn. Elle conteste la validité de cette disposition, estimant qu'elle ne repose pas sur une base légale suffisante. La recourante allègue également une violation du principe de la bonne foi par le SdE. Elle soutient qu'il lui incombait d'examiner les informations qu'elle a transmises lors de la demande de subvention et qu'il ne pouvait promettre une subvention s'il existait une incompatibilité manifeste entre les dates de fin de travaux prévues et le délai de deux ans de l'art. 56 al. 4 REn. Enfin, elle estime que la décision viole les principes d'intérêt public et de proportionnalité. E. Le 13 mars 2025, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle réitère, en substance, l'argumentation développée dans sa décision, et conteste, dans de longs développements, l'interprétation faite par la recourante des dispositions légales pertinentes et sa lecture du principe de la bonne foi. Par contre-observations du 1er avril 2025, la recourante réitère ses conclusions et précise l'argumentation développée à l'appui de son recours. Le 10 avril 2025, l'autorité intimée conteste encore les arguments précisés par la recourante à l'appui de ses contre-observations. F. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et selon les formes prescrites, le recours est recevable en vertu des art. 79 à 81, 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), et 30 de la loi fribourgeoise du 9 juin 2000 sur l'énergie (LEn; RSF 770.1). L'avance de frais ayant en outre été versée dans le délai imparti, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 2. Selon l'art. 77 CPJA, l'autorité de recours revoit la légalité de la décision attaquée, ainsi que la constatation des faits par l'autorité intimée. Cela signifie qu'elle peut sanctionner la violation de la loi, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce. 3. 3.1. Selon l'art. 23 LEn, l'Etat encourage l'utilisation économe et rationnelle de toute énergie et le recours aux énergies renouvelables; il peut soutenir des associations poursuivant l'un des buts prévus dans la présente loi (al. 1). A cet effet, il peut soutenir par des aides financières des mesures permettant (al. 2): d'économiser l'énergie dans les bâtiments ou dans les installations (let. a); d'augmenter l'efficacité énergétique (let. b); de récupérer les rejets de chaleur (let. c); d'utiliser des énergies renouvelables (let. d); de réduire la pollution due à l'énergie (let. e). En fonction des objectifs et des priorités de la politique énergétique cantonale, le Conseil d'Etat définit quels sont les domaines à promouvoir et fixe les conditions techniques ainsi que le taux de la subvention (al. 3). Le Service est chargé de l'application des mesures (al. 4). Dans sa version en vigueur jusqu'au 23 février 2023, l'aREn prévoyait, à son art. 53, des mesures de subventions pour les nouvelles constructions bénéficiant d'un certificat CECB A/A. Selon cette disposition, pour que la mesure soit subventionnable, le certificat CECB A pour l'enveloppe et CECB A pour l'efficacité énergétique globale devait être fourni pour le bâtiment (al. 1). A compter du 1er mars 2023, ces mesures ont été abrogées par le Conseil d'Etat. Selon l'art. 56 REn, la promesse de l'octroi d'une aide financière fait l'objet d'une décision du Service tenant compte des disponibilités budgétaires de l'Etat (al. 3). La promesse a une validité de deux ans à compter de la date de la décision; passé ce délai, sans nouvelle de la part de la personne bénéficiaire et en l'absence de preuve que les travaux sont au moins en passe d'être achevés, la décision devient caduque (al. 4). Les aides financières ne sont versées qu'après réception et contrôle, par le Service, du décompte détaillé et, pour les installations de chauffage au bois, de l'attestation de conformité à l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1), établie par le Service de l'environnement. Les versements se font dans les limites des disponibilités budgétaires de l'Etat (al. 5). A la demande du Service, et pendant les cinq années qui suivent la date de mise en service, les bénéficiaires d'une aide financière peuvent être tenus de présenter les bilans d'exploitation des installations (al. 6). L'art. 58 REn impose ensuite aux personnes concernées par l'application du règlement qu'elles fournissent les renseignements et les documents nécessaires au Service, ou à son représentant, et garantissent l'accès à leurs installations pendant les heures de travail normales. 3.2. En l'occurrence, le litige porte avant tout sur la question de savoir ce qu'il y a lieu d'entendre par la promesse de subvention "devient caduque en l'absence de preuve que les travaux sont au moins en passe d'être achevés". Dans ce contexte, la recourante fait valoir qu'elle était de bonne foi, puisqu'elle a communiqué, à l'appui de sa demande de subvention du 15 novembre 2021, que les travaux ne seraient pas terminés avant le 31 juillet 2025 pour les derniers immeubles. L'autorité intimée rétorque que le SdE n'a pas adopté un comportement contradictoire en octroyant néanmoins, pour de tels projets, une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 promesse de subvention, au motif qu'il n'avait pas à examiner le planning des travaux fournis par la recourante avant l'octroi de la promesse de subvention. 3.2.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découlent trois sous-principes, soit la protection de la confiance, l'interdiction des comportements contradictoires et l'interdiction de l'abus de droit. Le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État est consacré à l'art. 9 in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Ce droit protège le citoyen à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1). En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (promesse effective), (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que (4) l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l'intérêt public à l'application du droit impératif ne l'emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen s'opère par la pesée des intérêts privés de l'administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l'intérêt public à l'application régulière du droit objectif (cf. ATF 119 Ib 397 consid. 6e; arrêts TC FR 602 2022 11 du 14 février 2023 consid. 2.3.1 et 602 2018 24 du 25 juillet 2018 consid. 7.2). 3.2.2. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le Tribunal fédéral ne se fonde cependant sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 137 IV 180 consid. 3.4). En revanche, lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause, il y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair (cf. ATF 137 I 257 consid. 4.1). Il en va de même lorsque le texte conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice et le principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2). De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (cf. ATF 135 II 78 consid. 2.2). Si le texte n'est ainsi pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; cf. ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (cf. ATF 139 IV 270 consid. 2.2; 137 IV 180 consid. 3.4). A côté de ces règles, l'interprétation doit toutefois aussi tenir compte du principe de la bonne foi. Des normes ambiguës doivent dès lors être interprétées de la manière dont les justiciables peuvent raisonnablement les comprendre (cf. ATF 106 V 33; arrêt TC FR 602 2019 13 du 10 janvier 2020 consid. 2.1). Le principe de la confiance se trouve toutefois dans un certain rapport de tension avec celui de la légalité. En cas de collision, il faut procéder à une pesée des intérêts entre le principe de la légalité et la protection de la confiance. Cette dernière ne doit pas avoir pour effet de vider le principe de la légalité de son sens et d'atteindre des buts que le législateur a rejeté en connaissance des intérêts en jeu (cf. arrêt TC FR 602 2019 13 du 10 janvier 2020 consid. 2.1). 3.2.3. Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des ordonnances administratives parfois appelées aussi directives, règles, circulaires ou instructions (cf. ATF 133 II 305 consid. 8.1; 121 II 473 consid. 2b). Leur fonction principale est de garantir l'unification et la rationalisation de la pratique. Ce faisant, elles permettent également d'assurer l'égalité de traitement et la prévisibilité administrative et facilitent le contrôle juridictionnel (cf. ATF 141 V 175 consid. 4.1; 131 V 42 consid. 2.3; arrêt TC FR 602 2018 130 du 11 avril 2019 consid. 7.1). Cela dit, les ordonnances administratives n'acquièrent pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux (cf. ATF 133 II 305 consid. 8.1). Elles ne dispensent pas l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce, mais servent surtout à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité. Elles ne peuvent en outre pas sortir du cadre fixé par la législation qu'elles sont censées concrétiser (cf. ATF 141 V 175 consid. 4.1; 138 II 536 consid. 5.4.3). 3.3. Conformément aux méthodes d'interprétation précitées, il est d'abord clair aux yeux de la Cour de céans que le délai initial de deux ans de l'art. 56 al. 4 REn perdrait toute signification s'il pouvait être prolongé indéfiniment. Il n'est pas contesté que la limitation de la durée de validité de la promesse de subvention vise à garantir à l'État la disponibilité des ressources budgétaires nécessaires au versement des subventions. Les montants correspondant aux promesses octroyées ne sauraient être bloqués indéfiniment en cas de non-réalisation du projet. De même, les standards énergétiques évoluant rapidement, le délai fixé pour la réalisation des travaux doit empêcher que les constructeurs ne perçoivent des subventions alors que les mesures énergétiques sur lesquelles elles se fondent, planifiées des années auparavant, seraient devenues obsolètes. C'est la raison pour laquelle une certaine unité temporelle doit exister entre l'octroi de la promesse de subvention et le versement effectif de celle-ci. Il apparaît toutefois également clair que ce délai n'est pas absolu et qu'il peut être prolongé sur demande du bénéficiaire. Le SdE ne le conteste d'ailleurs pas, puisqu'il est rentré en matière sur la prolongation requise par la recourante en tant qu'elle portait sur trois des cinq immeubles, et qu'il indique que, selon sa pratique, une prolongation d'environ six mois est admissible. Cependant, comme cela a été relevé, cette limite de six mois pour la prolongation de la promesse de subvention ne ressort ni de la loi cantonale, ni de son règlement d'application, mais d'une pratique interne du SdE qui, selon les éléments au dossier, ne fait l'objet d'aucune directive ni publication officielle; la Cour de céans ne s'est au demeurant jamais prononcée sur sa conformité au droit supérieur.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 De plus, la Cour relève que, si le texte de l'art. 56 al. 4 REn a bien été repris dans la promesse de subvention du 23 novembre 2021, le SdE n'a pas attiré l'attention de la recourante sur sa pratique relative à la prolongation maximale de six mois, ni sur le fait que le calendrier prévisionnel des travaux qu'elle lui avait fourni était incompatible ab ovo avec la promesse de subvention. Ce n'est que lorsque la recourante s'est enquise d'une prolongation de délai, fin juin 2023, que le SdE lui a communiqué pour la première fois sa pratique et le fait que, manifestement, le planning des travaux ne permettait pas l'octroi de subventions. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la recourante d'avoir ignoré l'existence de la pratique du SdE lors de l'octroi de la promesse de subvention, et de ne pas s'être inquiétée de ce que cette pratique n'était pas compatible avec la date de fin prévue des travaux. 3.4. Le SdE ne pouvait pas non plus soutenir qu'il n'avait pas à vérifier la conformité du planning des travaux avant l'octroi de la promesse de subvention. Il est en effet significatif que l'autorité intimée, dans sa décision sur recours du 3 octobre 2024, décrive l'octroi de la promesse de subvention comme l'attestation que le projet permet l'octroi d'une subvention, que le projet "est conforme aux conditions légales en vigueur" et que la subvention est ensuite effectivement versée "lorsque la réalisation a été faite conformément à ce qui a été annoncé". Force est donc de constater que le SdE a manifestement commis une erreur dans son raisonnement, puisque le respect du délai de deux ans pour terminer les travaux est aussi une condition légale, et que la recourante a réalisé les travaux conformément à ce qu'elle avait annoncé. Ainsi, en application du principe de la confiance, lorsque le planning des travaux est manifestement incompatible avec l'octroi d'une subvention, le SdE ne peut pas se contenter d'octroyer la promesse de subvention et de garder le silence. Il doit refuser la promesse et, le cas échéant, autoriser le requérant à commencer les travaux de manière anticipée en l'invitant à déposer une demande au plus tôt deux ans avant leur fin (cf. infra consid. 3.5). Dans ces conditions, en indiquant, à l'appui de sa demande de subvention du 15 novembre 2021, que certains travaux ne pourraient être terminés avant le 31 juillet 2025, la recourante n'a fait que se conformer aux indications requises dans les formulaires idoines rédigés par le SdE. Elle pouvait donc raisonnablement comprendre de la promesse de subvention octroyée le 23 novembre 2021, et eu égard au texte de l'art. 56 REn – qui n'exclut pas une prolongation de la durée initiale de deux ans –, que le SdE l'autorisait, a minima, à poursuivre les travaux jusqu'à la date annoncée et qu'une prolongation lui serait accordée au moins jusqu'à cette échéance, au-delà de la période de validité initiale de deux ans. La recourante pouvait également légitimement considérer que les dates annoncées individuellement pour chacun des immeubles, antérieures au 31 juillet 2025, ne poseraient pas non plus de problème, puisque les cinq demandes de subvention ont été déposées le même jour, qu'elles ont été traitées conjointement par le SdE, et que ce dernier n'a rien trouvé à redire à ce que certains travaux se terminent le 31 juillet 2025. Pour sa part, la recourante s'est comportée de bonne foi tout au long de la procédure. Elle a communiqué les dates prévisionnelles de fin des travaux et a régulièrement tenu informé le SdE de leur évolution conformément à son obligation de renseigner (art. 58 REn), et cela bien avant l'expiration du délai de deux ans de l'art. 56 al. 4 REn. À cette occasion, elle a précisé les nouvelles dates prévues pour la fin des travaux et les motifs des retards pour certains immeubles, tandis que d'autres ont pu être achevés plus tôt que prévu.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Elle a ensuite sollicité une prolongation de deux ans, avant de fournir, dans son recours devant la DEEF, des dates plus précises pour chaque immeuble. Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir tout mis en œuvre pour terminer les travaux le plus rapidement possible. Du reste, la Cour déduit des conclusions telles qu'elles ont été formulées à l'appui de son recours que la remise des clés des deux derniers immeubles a déjà eu lieu (le 30 novembre 2024 pour le bâtiment n° 4 et le

E. 31

janvier 2025 pour le bâtiment no 2 (dossier no eee). III. La cause est renvoyée au Service de l'énergie pour qu'il impartisse un délai à la recourante pour produire la déclaration d'achèvement des travaux et les documents nécessaires pour s'assurer que les autres conditions au versement des subventions sont remplies. IV. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance de frais de CHF 2'500.- versée par la recourante lui est restituée. V. Un montant de CHF 3'905.10 (dont CHF 292.60 de TVA à 8.1 %) est alloué à la recourante à titre d'indemnité de partie. Il est à verser à Me François Piller et Me Bertrand Morel et mis à la charge de l'État de Fribourg. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 avril 2025/jud Le Président Le Greffier-rapporteur

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.