# VD_OMNI MPU.2023.0039 vom 13. Mai 2024

VD Tribunal cantonal, 2024-05-13, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vd_omni_MPU.2023.0039

FR: VD_OMNI MPU.2023.0039 du 13 mai 2024

IT: VD_OMNI MPU.2023.0039 del 13 maggio 2024

## Regeste

A.________ /Municipalité de ******** | Commune qui adjuge un marché de collecte des déchets ménagers à son prestataire actuel. Six mois plus tard, alors que le contrat n'a pas encore été conclu, elle révoque l'adjudication, en invoquant la mauvaise exécution du marché en cours, ainsi que la rupture du lien de confiance. Recours du prestataire actuel et adjudicataire contre cette décision. Avant de révoquer l'adjudication, le pouvoir adjudicateur doit permettre à l'adjudicataire de se déterminer. En l'occurrence, l'autorité intimée a interpellé l'adjudicataire dans plusieurs courriers où elle a exprimé ses doutes quant au fait de se lier contractuellement avec elle, même si l'éventualité de la révocation n'a pas été évoquée explicitement. Dans ces conditions, la recourante a pu exercer son droit d'être entendue avant la révocation. Par ailleurs, l'autorité intimée, compte tenu de son pouvoir d'appréciation, pouvait révoquer l'adjudication pour les motifs invoqués. S'agissant de la mauvaise exécution du marché en cours, elle pouvait se fonder sur des éléments de fait nouveaux, postérieurs à l'adjudication, à savoir la persistance voire la recrudescence des manquements dans l'exécution dudit marché, en dépit d'engagements du prestataire actuel et adjudicataire à remédier à ces manquements, de sorte qu'il n'y a pas de contradiction (venire contra factum proprium) entre l'adjudication et la révocation, laquelle n'est ainsi pas contraire à la bonne foi. La révocation s'avère en outre proportionnée: l’intérêt public à ce que la gestion des déchets urbains, tâche publique qui incombe aux communes, soit correctement et complètement assurée sur le territoire communal l’emporte sur l’intérêt privé de l'adjudicataire au maintien de l'adjudication.

## Erwägungen

E. 1

a) Le 1 er janvier 2023 sont entrés en vigueur pour le Canton de Vaud le nouvel Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91), la loi cantonale sur les marchés publics du 14 juin 2022 (LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29 juin 2022 (RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont abrogé respectivement l’ancienne loi cantonale sur les marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que l'ancien règlement d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD). Selon l’art. 64 al. 1 A-IMP et l’art. 16 a contrario LMP-VD, l'ancien droit reste applicable aux procédures d'adjudication qui ont été lancées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. b) En l'occurrence, le recours est dirigé contre la révocation d’une décision d'adjudication rendue dans une procédure lancée après le 1 er janvier 2023, de sorte que le nouveau droit est applicable à la présente cause.

E. 2

a) Déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1 A-IMP et art. 4 al. 1 LMP-VD) dès la notification de la décision d'adjudication, le recours satisfait au surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 55 A-IMP et art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). b) Adjudicataire du marché concerné, la recourante est destinataire de la décision attaquée; sa qualité pour recourir ne prête guère à discussion, vu l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD.

E. 3

La recourante a conclu au fond principalement, sous ch. 1, à ce qu’il soit dit et constaté que la décision de l’autorité intimée du 13 octobre 2023 révoquant la décision d'adjudication du 5 avril 2023 est illicite. Elle reprend cette conclusion dans sa réplique, mais à titre subsidiaire, sous ch. 1. Dès lors qu'aucun contrat n’a été conclu avec un tiers soumissionnaire suite à l’adjudication du 5 avril 2023, hormis l’adjudication de gré à gré à un prestataire dans les limites des valeurs-seuils de l’annexe 1 A-IMP, la recourante peut bénéficier de la protection primaire, de sorte que sa conclusion en constat de l'illicéité, subsidiaire, est irrecevable (cf. art. 58 al. 2 A-IMP a contrario). Il en va de même de la conclusion de la recourante tendant à ce que ses droits à être indemnisée soient réservés (une telle conclusion paraît même contraire à l’art. 58 al. 3 A-IMP, l’instance de recours, si les conditions en sont remplies, devant statuer en même temps sur l’indemnisation).

E. 4

Le litige a trait en la présente espèce à la révocation de la décision d’adjudication du marché à la recourante. La décision attaquée fait partie des décisions sujettes à recours, vu l’art. 53 al. 1 let. f A-IMP, de sorte que la conclusion tendant à son annulation apparaît comme étant recevable. En ce qui a trait à son pouvoir d’examen, le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363; 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêt MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b). a) Lorsque la décision n’est plus susceptible d’un recours ordinaire, elle acquiert force (ou autorité matérielle) de chose décidée. L’administré doit alors pouvoir compter sur la stabilité du régime juridique qui en découle et, suivant le principe général de la bonne foi, y adapter son comportement. Toutefois, l’administration est aussi tenue d’assurer l’exacte concrétisation du droit objectif ; cette obligation lui incombe en permanence, en particulier en présence de décisions à effet durable. L’administration est ici confrontée à une tension entre ces deux postulats contradictoires. La jurisprudence a admis le principe que l’autorité avait la faculté de modifier de manière unilatérale la décision — irrégulière — entrée en force ; toutefois elle a estimé qu’il convenait de tenir compte de la confiance placée par l’administré dans la décision définitive, de sorte que la révocation n’est possible que sur la base d’une pesée soigneuse des intérêts en présence, à savoir en particulier l’intérêt public à l’exacte concrétisation du droit objectif, d’une part, l’intérêt privé de l’administré au maintien de la décision, d’autre part (intérêt à la sécurité du droit; voir par exemple ATF 100 Ib 299, spéc. 302). b) aa) La modification d’une décision administrative entrée en force (cette remarque vaut aussi bien en matière de révocation, à l’initiative de l’autorité, de réexamen que de révision, sur demande d’une partie) suppose une démarche en deux étapes (sur la modification des décisions administratives, voir de manière générale Pierre Tschannen/Markus Müller/Markus Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 e éd., Berne 2022, n.848s.; Etienne Poltier, La modification des décisions administratives, in : Bernasconi/Morgani (édit.), Res iudicata – e poi? Revisione, rettifica, riconsiderazione e istituti analoghi, Bâle 2023, p. 43s.). Dans la première étape, il s’agit de déterminer si la décision en cause est ou non irrégulière, ce qui justifie d’écarter l’obstacle que constitue le caractère de « chose décidée » de la décision entrée en force. Lorsque l’initiative de la correction émane de l’administré, cette première étape apparaît clairement : l’autorité se doit de vérifier – au plan procédural – que les conditions lui permettant d’entrer en matière sur la demande de réexamen ou de révision sont remplies. Lorsque tel n’est pas le cas, la demande doit être déclarée irrecevable. Dans l’hypothèse où l’autorité prend elle-même l’initiative d’une modification de la décision, cette première étape reste (dans la règle) occulte ; elle ne débouche en effet pas (nécessairement) sur une décision formelle de l’autorité. Cette dernière n’en vérifie pas moins que des motifs justifient qu’elle se penche à nouveau sur la décision pourtant dotée de la force (autorité matérielle) de chose décidée. Une fois levé l’obstacle d’une décision entrée en force, l’autorité doit procéder à un nouvel examen sur le plan matériel. A l’issue de celui-ci, elle peut modifier la décision initiale, mais aussi la maintenir. bb) S’agissant de la première étape, l’examen porte sur l’existence d’une irrégularité de la décision, laquelle peut découler de diverses causes, de fait ou de droit. Ainsi, la décision en cause peut se révéler viciée, dès l’origine, parce qu’elle repose sur un état de fait erroné ; dès l’instant que l’erreur sur les faits retenus porte sur un élément de nature à influer sur la décision, il y a matière à revenir sur la décision initiale entrée en force. L’irrégularité de la décision initiale peut aussi résulter d’une mauvaise application du droit. Il se peut également que la décision soit affectée d’une irrégularité subséquente, liée à l’évolution de la situation de fait ou du droit positif; on se trouve dans ce cas de figure en l’espèce. cc) Si la possibilité d’une révocation doit, à l’issue de la première étape, être admise, il reste que celle-ci peut se heurter aux exigences de la sécurité du droit. Ainsi, la modification effective de la décision irrégulière ne peut intervenir qu’après une balance des intérêts ; il s’agit de comparer ici l’intérêt public à l’exacte concrétisation du droit objectif et l’intérêt (privé) au maintien de la décision initiale (balance d’intérêts entre principe de la légalité et protection de la bonne foi; cf. Tschannen/Müller/Kern, op. cit., n.868; ATF 143 II 1, consid. 5.1; 141 IV 55 consid. 3.4.2; 137 I 69, consid. 2.3). La jurisprudence illustrant cette balance d’intérêts est très riche. Elle comporte diverses balises groupant certaines configurations typiques, respectivement celles où prévaut la protection de la confiance (ou la sécurité du droit) et celles où l’intérêt public à l’application de la loi va l’emporter (Tschannen/Müller/Kern, op. cit., n. 871 ss). Dans la première catégorie, certains auteurs rangent le cas dans lequel la décision a été suivie de la transaction de droit privé autorisée par celle-ci (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8 e éd., Zurich 2020, n. 1257s.); on trouve dans la seconde catégorie l’hypothèse de décisions obtenues par l’administré bénéficiaire (autorisations, subventions, p.ex.) sur la base d’informations fausses ou incomplètes (Tschannen/Müller/Kern, op. cit., n. 876). c) Sous l’angle procédural, on relèvera que l’autorité compétente pour prononcer la révocation ou pour statuer sur une demande de révision ou de réexamen est celle qui a rendu la décision initiale ; on admet également, à certaines conditions, que l’autorité hiérarchiquement supérieure, voire l’autorité de surveillance, puisse y procéder (ATF 137 I 69, spéc. 71 ; 107 Ib 35, spéc. 36). La procédure à suivre est la même que pour la décision initiale, et la nouvelle décision interviendra dans les mêmes formes que celle-ci. Les nouvelles décisions, au même titre que la décision initiale, sont susceptibles de recours, suivant les mêmes voies de droit. Tel est le cas des décisions de révocation, comme aussi des nouvelles décisions rendues sur le fond à la suite d’une demande de révision ou de réexamen. Cependant, dans l’hypothèse où l’autorité refuse d’entrer en matière sur une telle demande de l’administré, ce dernier peut contester exclusivement ce prononcé d’irrecevabilité ; concrètement, il peut faire valoir seulement que l’autorité n’a, à tort, pas admis l’existence de motifs de révision ou de réexamen (par exemple, celle des faits nouveaux importants allégués par l’intéressé). d) Ces principes généraux sont applicables à la procédure d’adjudication des marchés publics (cf. Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2 e éd., Berne 2023, n. 700; v. ég. Stefan Scherler, Die Verfügungen im Vergaberecht, in : Zufferey/Stöckli [édit.], Aktuelles Vergaberecht 2012, p. 347s., not. 363s. ). Toutefois, le droit des marchés publics connaît des dispositions spéciales en la matière.

E. 4.1

p. 170). Une violation de ce droit est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226s.; 138 II 77 consid. 4 p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.). Selon l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public (al. 2) et doit être proportionnée au but visé (al. 3). Aux termes de l’art. 51 al. 1, 2 e phr., A-IMP, les soumissionnaires ne peuvent invoquer le droit d’être entendu avant la notification de la décision. Cette restriction au droit fondamental se borne toutefois à indiquer qu’un soumissionnaire ne peut invoquer la garantie du droit d’être entendu pour consulter les offres de ses concurrents, ce que confirme l’art. 57 al. 1 A-IMP. Il est cependant admis en doctrine que l’adjudicateur qui s’apprête à prononcer une exclusion du marché sur la base de l’art. 44 A-IMP doit offrir au soumissionnaire l’occasion de se déterminer (Poltier, op. cit., n. 790; Pascal Bieri in : Handkommentar, op. cit., n. 18 ad art. 51). Naturellement, il doit en aller de même lorsqu’il envisage de révoquer l’adjudication. b) La recourante soutient que l’autorité intimée avait l'obligation de l'interpeller avant de révoquer l’adjudication, soit une décision impactant aussi fondamentalement ses droits. Il s’avère cependant que la qualité de ses prestations dans la collecte des déchets urbains a déjà été abordée durant la procédure d’adjudication. En effet, la recourante était déjà prestataire de la commune concernée, mais uniquement sur une base contractuelle, de gré à gré. Un groupe WhatsApp a du reste été créé le

E. 5

a) La décision de révocation attaquée est fondée sur l’art. 44 A-IMP, intitulé "Exclusion de la procédure et révocation de l’adjudication " , qui a la teneur suivante: " 1 L’adjudicateur peut exclure un soumissionnaire de la procédure d’adjudication, le           radier d’une liste ou révoquer une adjudication s’il est constaté que le         soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de          ce dernier: a.         ne remplit pas ou plus les conditions de participation à la procédure                     d’adjudication ou a un comportement qui compromet la conformité de cette                    dernière aux dispositions légales; b.         remet une offre ou une demande de participation qui est entachée                       d’importants vices de forme ou qui s’écarte de manière importante des                          exigences fixées dans l’appel d’offres; c.          a fait l’objet d’une condamnation entrée en force pour un délit commis au                      détriment de l’adjudicateur en cause ou pour un crime; d.         fait l’objet d’une procédure de saisie ou de faillite; e.         a enfreint les dispositions relatives à la lutte contre la corruption; f.          refuse de se soumettre aux contrôles qui ont été ordonnés; g.         ne paie pas les impôts ou les cotisations sociales exigibles; h.         n’a pas exécuté correctement des marchés publics antérieurs ou s’est révélé                 d’une autre manière ne pas être un partenaire fiable; i.           a participé à la préparation du marché, sans que le désavantage                         concurrentiel qui en découle pour les autres soumissionnaires puisse être                      compensé par des moyens appropriés; j.           a fait l’objet, en vertu de l’art. 45, al. 1, d’une exclusion des futurs marchés                    publics  entrée en force. 2 L’adjudicateur peut également prendre les mesures mentionnées à l’al. 1 lorsque           des indices suffisants laissent penser en particulier que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier: a.         a fourni à l’adjudicateur des indications fausses ou trompeuses; b.         a conclu un accord illicite affectant la concurrence; c.          remet une offre anormalement basse, sans prouver, après y avoir été invité,                  qu’il remplit les conditions de participation, et ne donne aucune garantie que               les prestations faisant l’objet du marché à adjuger seront exécutées                              conformément au contrat; d.         a enfreint les règles professionnelles reconnues ou porté atteinte à son                         honneur ou à son intégrité professionnels par ses agissements ou                         omissions; e.         est insolvable; f.          ne respecte pas les dispositions relatives à la protection des travailleurs, les        conditions de travail, les dispositions relatives à l’égalité de traitement                            salarial entre femmes et hommes, les dispositions relatives à la                                               confidentialité, les dispositions du droit suisse en matière d'environnement               ou les conventions internationales relatives à la protection de                                              l'environnement déterminées par le Conseil fédéral; g.         a violé les obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées                     dans la LTN; h.         viole la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale." A l’appui de sa décision, l’autorité intimée invoque à cet égard plus particulièrement l’art. 44 al. 1 let. h A-IMP. Elle fait valoir que cette disposition serait nouvelle dans la législation vaudoise sur les marchés publics, depuis son entrée en vigueur le 1 er janvier 2023. Ce n’est pas absolument exact; l’art. 32 aRLMP-VD, applicable à la révocation par renvoi de l’art. 40 aRLMP-VD, prévoyait déjà qu’une offre pouvait être exclue lorsque le soumissionnaire ne satisfaisait pas ou plus aux critères d’aptitudes exigés (1 er tiret, let. a) ou lorsque le soumissionnaire paraissait être inexpérimenté dans le domaine du marché et ne présentait pas les garanties nécessaires pour une exécution complète, soignée ou ponctuelle (ibid., let. i). aa) L'exclusion (ou la révocation) en raison de mauvaises expériences avec un prestataire lors d’un contrat précédent ou en raison d'une mauvaise conduite antérieure, au sens de l’art. 44 al. 1 let. h A-IMP, nécessite la preuve que ce prestataire ne remplira pas également de manière adéquate le marché spécifique et ne remplit donc pas une condition de participation à la procédure d'appel d'offres. La faute antérieure doit être grave et de nature à démontrer que le prestataire n'est pas ou plus un partenaire contractuel fiable et digne de confiance, ce qui nécessite une mise en balance des intérêts et en règle générale, un avertissement préalable infructueux (cf. Christoph Jäger, Öffentliches Beschaffungsrecht, in : Bernisches Verwaltungsrecht, Müller/Feller [édit. ], 3 e éd., Berne 2021, p. 936; Laura Locher, in : Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, Hans Rudolf Trüeb [éd.], Zurich 2020, n. 31 ad art. 44, p. 594 ). Sont visés notamment la mauvaise exécution de marchés antérieurs et le fait que le soumissionnaire s’est révélé d’une autre manière ne pas être un partenaire fiable. En outre, l’adjudicateur ne peut avoir une connaissance certaine des motifs d’exclusion faisant l’objet de cette disposition que s’il a constaté les faits correspondants à l’occasion d’une collaboration antérieure avec le soumissionnaire concerné. Il est recommandé aux adjudicateurs de consigner les faits témoignant d’un manque de fiabilité d’un partenaire contractuel (cf. Message sur la révision de l’A-IMP, du 15 novembre 2019, p. 86) . Le pouvoir adjudicateur doit examiner et évaluer lui-même si les conditions d'une mauvaise exécution du contrat par le soumissionnaire sont remplies; il ne peut pas se limiter à tenir compte des constatations de tiers dont il ressortirait un manque de confiance et de fiabilité à l'égard du prestataire concerné (cf. Lena Götzinger, Verfahrensausschluss wegen mangelhafter Vertragserfüllung – Ein Beitrag zu Art. 44 Abs. 1 lit. h BöB, in : DC 2022 p. 237s., not. 238/239). Avec ce motif d'exclusion, le pouvoir adjudicateur a la faculté, dans l'intérêt du fonctionnement et d'une concurrence loyale, de prendre en considération les expériences négatives rencontrées avec un soumissionnaire lors d'un contrat précédent; i l ne devrait pas être contraint de contracter avec un prestataire qui s'est révélé peu fiable et peu digne de confiance et qui ne répond donc pas aux exigences de base nécessaires (v. arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2023, in : JAB 2023 p. 443s., consid. 4.3.1 pp. 454/455). Les circonstances alléguées doivent cependant être objectives et sérieuses. Il doit s’agir d’une violation d’une obligation contractuelle essentielle ou qui se produit de manière répétée; des violations portant sur des points mineurs ou des omissions ne justifient pas à elles seules l'exclusion ou la révocation, à moins qu’elles se reproduisent de manière récurrente (Götzinger, op. cit., p. 239, 240). Le facteur décisif est de savoir si le mauvais comportement antérieur du prestataire concerné constitue une menace concrète et sérieuse pour la relation contractuelle en question, parce que, compte tenu des circonstances, on peut s'attendre à ce que ce prestataire persévère dans son comportement fautif de la même manière ou d'une manière similaire (JAB 2023 p. 455). bb) Le deuxième motif d’exclusion ou de révocation, l e manque de fiabilité et le manque de confiance dans le soumissionnaire, est mentionné à titre subsidiaire; son invocation nécessite une pesée soigneuse des intérêts en jeu et suppose en principe que le soumissionnaire a été rappelé à l’ordre plusieurs fois en vain. Ce motif d’exclusion (ou de révocation) accorde au pouvoir adjudicateur une large marge d'appréciation; i l lui appartient de préciser correctement les termes juridiques vagues contenus dans la disposition (cf. Christoph Jäger, Ausschluss vom Verfahren, Gründe und der Rechtsschutz, in : Zufferey/Stöckli [édit.], Aktuelles Vergaberecht 2014, p. 325s., n. 46). Les motifs à l’appui d’une telle exclusion doivent être objectifs, sérieux et suffisamment prouvés (Locher, op. cit., n. 32). Un manque de confiance dans le soumissionnaire et l'impression que celui-ci n'est plus un partenaire contractuel fiable résultent généralement de manquements importants et répétés de celui-ci à ses obligations (v. sur ce point, arrêt TF 2C_825/2018 du 2 mars 2021 consid. 8.5; v. ég. Götzinger, op. cit., p. 241). Le comportement antérieur peut en effet démontrer que le soumissionnaire n'est pas un partenaire contractuel fiable et digne de confiance en ce qui concerne le marché à adjuger (ou adjugé; Götzinger, op. cit., p. 242). Dans ce cas, il paraît conforme à l'objectif d’utilisation économique des deniers publics (cf. art. 2 let. a A-IMP) que l'exclusion soit justifiée s'il est prévisible que le marché ne pourra pas être exécuté avec succès en raison du comportement attendu du soumissionnaire (ibid.). b) Dans le nouveau droit, les motifs de révocation correspondent aux motifs d’exclusion. Du reste, tant l'exclusion que la révocation ont pour but de mettre en œuvre une procédure d'attribution équitable, transparente et économique ainsi qu'à garantir la concurrence (cf. arrêt TF 2C_515/2022 du 12 septembre 2023 consid. 3.1 ; v. en outre Martin Beyeler, Ausschluss vom Vergabeverfahren wegen beruflichen Fehlverhaltens, in : JAB 2018 p. 217s., not. 222s.). La révocation se distingue toutefois en ce qu’elle fait suite à une décision d’adjudication antérieurement entrée en force. c) Comme le pouvoir adjudicateur rend sa décision à l’issue d’une analyse complète des offres, spécialement du dossier de l’adjudicataire, il peut paraître contradictoire de prononcer l’adjudication, puis de révoquer celle-ci pour des motifs qui lui étaient connus lors de sa décision initiale (Poltier, op. cit., n. 711/712; v. ég. Locher, n. 31 ad art. 44 ). La justification d'une révocation est en tout état de cause discutable si elle se fonde sur des circonstances qui étaient déjà connues du pouvoir adjudicateur au moment de l'adjudication (cf. arrêt TAF B-307/2016 du 23 mars 2016 consid. 4.4.2; arrêts du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2006.00175 du 13 septembre 2006 consid. 3.2.1; VB.2005.00068 du 20 avril 2005 consid. 3.4; voir également Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n. 548). Dans un tel cas de figure, la pesée des intérêts doit pencher en faveur du maintien de la décision, plutôt qu’en faveur de l’intérêt à l’application de la loi (arrêt TF 2C_515/2022 du 12 septembre 2023 consid. 3.3.2). Toutefois, la découverte de faits nouveaux importants, postérieurs à l’adjudication, conduisant par exemple à retenir que l’aptitude de l’adjudicataire à mener à bien le marché n’est désormais plus donnée, apparaît déterminante et devrait conduire à la révocation (Poltier, op. cit., n. 712; v. ég. Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurich 2012, p. 1506). d) Comme dans la procédure d'adjudication, l’autorité adjudicatrice dispose en matière de révocation de celle-ci d’un pouvoir d’appréciation que l'autorité judiciaire se doit se respecter dans la procédure de recours (arrêt TF 2C_515/2022 du 12 septembre 2023 consid. 3.4.3; plus généralement sur le pouvoir d’appréciation, v. ATF 149 I 146 consid. 3.4.1; 142 II 268 consid. 4.2.3; 137 V 71 consid. 5.1s.; v. en outre Götzinger, op. cit., p. 243). Cette liberté lui permet, voire lui impose, de tenir compte des circonstances de chaque cas et de procéder à la balance des intérêts que prévoient les principes généraux en matière de révocation des décisions administratives (Locher, ibid.). Cette balance doit en particulier tenir compte du fait que le contrat, mettant en œuvre l’adjudication, est ou non conclu. Sa décision doit respecter à cet égard le principe de proportionnalité et l’interdiction du formalisme excessif (Götzinger, op. cit., p. 243).

E. 6

En l’occurrence, il appert que six mois après avoir adjugé le marché à la recourante, l’autorité intimée a révoqué l’adjudication de ce marché. A l’appui de sa décision, elle invoque pour l’essentiel la qualité très largement insuffisante des prestations de la recourante dans la collecte des déchets urbains et relève que, jusqu'à la saisine de la Cour de céans, cette dernière n'a jamais contesté ce qui précède. L'autorité intimée se prévaut en outre de n’avoir jamais reçu de la recourante dans le délai imparti, prolongé à cet effet, les informations complémentaires dont elle avait besoin pour établir le contrat subséquent à l’adjudication du marché. Ces deux éléments lui auraient, selon ses explications, fait sérieusement douter de la capacité de la recourante à réaliser le marché; ils auraient par conséquent conduit à la rupture des relations de confiance entre futurs partenaires contractuels. Pour sa part, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue; elle fait également valoir que la décision serait contraire au principe constitutionnel de la bonne foi et disproportionnée. Sur ce dernier point, elle rappelle qu’un adjudicateur ne peut exclure un soumissionnaire, ni a fortiori révoquer une décision d'adjudication, en cas de défauts ou omissions mineurs dans l'exécution de marchés publics antérieurs; elle conteste avoir violé gravement une obligation essentielle dans le cadre de l’exécution du précédent marché. Enfin, la recourante indique avoir pris des engagements financiers irrévocables auprès de ses fournisseurs, qui auraient promis de lui livrer un camion électrique et du matériel exclusivement dédié pour ce marché avant la fin de l'année 2023, conformément aux engagements pris; elle s’est réservée la faculté de requérir la réparation du préjudice subi.

E. 7

septembre 2022 pour centraliser les plaintes des habitants, certains d’entre eux étant insatisfaits au demeurant du ramassage des déchets sur le territoire communal. La recourante en était consciente, puisqu’elle a elle-même admis, au cours d’une séance concernant l’exécution du contrat en cours, qu’elle devait prendre des mesures afin d'améliorer la qualité de ses services. Postérieurement à l’adjudication, l’autorité intimée est revenue à plusieurs reprises sur la qualité des prestations de la recourante et l’a interpellée plusieurs fois, notamment le 11 et le 20 septembre 2023, autant pour qu’elle prenne des mesures afin d’améliorer celles-ci, que pour lui réclamer des informations essentielles à la conclusion du contrat faisant suite à l’adjudication. Dans ce dernier courrier, l’autorité intimée indique clairement qu’elle ne peut pas accepter de tels manquements de la part de la recourante; en outre, elle évoque son "(…) questionnement quant à la perspective de lier contractuellement notre Commune à votre société pour les prochaines années pour la collecte de déchets, votre entreprise étant incapable de fournir ces prestations de manière satisfaisante aujourd'hui " . En outre, l’autorité intimée l’a invitée à lui communiquer par écrit les mesures qu’elle entendait prendre pour garantir la qualité de ses prestations et lui a demandé d'être informée sans délai sur l'organisation et les moyens mis en place afin que des collectes de déchets fiables et efficaces soient garanties. Elle n’a cependant reçu aucune réponse de la part de la recourante. Certes, l’autorité intimée n’a pas expressément rendu la recourante attentive au fait qu’elle envisageait de révoquer l’adjudication. Implicitement toutefois, il s’agissait bien pour elle d’envisager la révocation de l’adjudication, puisqu’on ne voit pas quelle autre mesure aurait pu entrer en ligne de compte. Il faut déduire de ce courrier que la recourante était invitée à faire valoir son point de vue sur ces griefs et les remèdes à y apporter – donc à exercer son droit d’être entendue – avant que l’autorité intimée ne prenne sa décision le 13 octobre 2023. c) Au vu de ce qui précède, c’est en vain que la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue.

E. 8

Sur le plan matériel, la recourante évoque la violation par l’autorité intimée du principe constitutionnel de la bonne foi. Elle fait valoir que les conditions permettant à l’autorité intimée de revenir sur sa décision d’adjudication n’étaient pas réunies et que c’est de façon contraire à la bonne foi que cette dernière a fait application dans le cas d’espèce de l’art. 44 al. 1 let. h A-IMP. La recourante met en doute le degré de gravité des manquements qui lui sont reprochés dans le cas d’espèce; elle fait valoir que les événements mis en avant par l’autorité intimée n’étaient pas suffisants pour qu’elle puisse revenir sur sa décision d’adjudication. Dans sa décision, l’autorité intimée se fonde sur la mauvaise exécution par la recourante du marché de la collecte des déchets qui, jusqu’alors, faisait l’objet d’un accord contractuel, sans mise au concours (potentiellement de façon contraire à la législation sur les marchés publics, entrée en vigueur dans le canton de Vaud le 1 er janvier 1998). Elle invoque des faits survenus postérieurement à la décision d’adjudication du 5 avril 2023. En outre, l’autorité intimée met en doute la capacité de la recourante à respecter les engagements résultant de l’offre qui a été adjugée, au vu de son absence de réactivité lors des manquements constatés. Elle invoque une rupture des liens de confiance. a) On rappelle qu’a teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 143 IV 117 consid. 3.2; 136 I 254 consid. 5.2; TF 1C_10/2023 du 6 avril 2023 consid. 2.5). Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 144 II 49 consid. 2.2 p. 52; arrêt TF 2C_667/2018 du 7 mai 2019 consid. 7.1). Ce droit permet d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. b) Pour l’essentiel, la recourante admet certains manquements dans l’exécution de sa prestation contractuelle de ramassage des déchets urbains; elle soutient toutefois qu’il ne s’agit en aucun cas d’une violation grave justifiant la révocation de l’adjudication. aa) Sur ce point, elle fait valoir qu’en ne tentant pas d'exclure la recourante de l'appel d'offres et en adjugeant le marché à celle-ci, l'autorité intimée se serait en réalité accommodée des nombreuses réclamations formulées à l'encontre de ses prestations durant les années et mois précédents la décision d'adjudication, de sorte qu’en révoquant ultérieurement l’adjudication pour ce même motif, l’autorité intimée aurait agi contrairement à la bonne foi. Il ressort en effet des pièces produites que les plaintes des habitants de la commune sont bien antérieures à la publication de l’appel d’offres du 13 janvier 2023. Les prestations de la recourante ont fait l’objet de plusieurs réclamations depuis le mois de mars 2022, à tout le moins. C’est du reste pour cette raison qu’un groupe WhatsApp a été mis en place le 7 septembre 2022, sous l’égide des services communaux et que ce groupe a enregistré 44 jours avec des plaintes sur une période de huit mois. Dès lors, la situation était effectivement connue de l’autorité intimée lorsqu’elle a publié l’appel d’offres portant sur le marché qui, jusqu’alors, était contractuellement exécuté par la recourante. La recourante relève par ailleurs que, durant l’évaluation de son offre, la question des «oublis» de collecte a été analysée de manière minutieuse par l’autorité intimée. Elle rappelle que son offre, qui contenait une organisation du suivi des prestations de collecte et de transports, s’est vu attribuer la note de 3,5 pour ce critère. En réalité, on voit, s’agissant du critère de l’exécution du marché, couplé avec les aspects administratifs, qu’elle a reçu la note de 3, soit une note satisfaisante. La recourante en déduit que l’autorité intimée lui a adjugé le marché, tout en sachant que des oublis pourraient avoir lieu et que la collecte pourrait de ce fait être reportée au lendemain. Elle fait valoir qu’en se fondant sur ce motif pour révoquer l’adjudication, l’autorité intimée aurait agi de façon contraire à la bonne foi. bb) Cependant, la recourante perd de vue qu’avant d’adjuger le marché en sa faveur, l’autorité intimée est intervenue auprès de ses représentants le 1 er mars 2023 pour lui faire part de ses griefs dans l’exécution des prestations de collecte des déchets. Du reste, il existe un lien évident entre les deux marchés, puisque les prestations attendues des soumissionnaires dans l’appel d’offres publié sont, à peu de choses près, celles que la recourante a effectuées jusqu’au 31 décembre 2023. Les représentants de l’autorité intimée l’ont indiqué en audience; il appartenait en effet à la recourante de démontrer qu’elle serait en mesure d’exécuter le marché pour lequel elle avait présenté l’offre la plus basse. Or, à l’issue de la séance du 1 er mars 2023, des mesures ont été prises auprès du personnel mis en œuvre pour remédier aux manquements constatés jusqu’alors. Ainsi, on retiendra que la recourante était bien consciente de ses propres manquements, puisqu’elle s’est engagée vis-à-vis de l’autorité intimée à améliorer ses prestations. Les représentants de l’autorité intimée ont du reste souhaité revoir ceux de la recourante un mois plus tard, le 4 avril 2023; entre-temps, les prestations de cette dernière se sont effectivement améliorées. c) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée explique qu’en adjugeant le marché à la recourante le 5 avril 2023, elle croyait de bonne foi à ses promesses d'amélioration de la qualité de ses prestations, tant pour la période d'avril à la fin de l'année 2023 que pour la suite de la collaboration. Elle soutient que la confiance était ainsi maintenue et réitérée en raison des promesses faites par la recourante. aa) Plusieurs événements signalés postérieurement par le groupe WhatsApp montrent que la situation s’est péjorée depuis lors; ces événements sont notamment exposés dans la correspondance que l’autorité intimée a adressée à la recourante le 20 septembre 2023, sur laquelle il importe de revenir. Le 24 avril 2023, la municipalité a dénoncé le «fiasco» constaté dans la collecte de la semaine du 11 au 14 avril 2023. Dans ses écritures, elle précise qu’il a fallu plusieurs jours à la recourante pour remédier au débordement des ordures ménagères incinérables au point de collecte public de ********. Dans sa réponse du 4 mai 2023, la recourante a reconnu certains incidents dans les collectes et lui a offert des garanties quant au sérieux de ses prestations. Invitée à fournir les quantités récoltées pour les conteneurs enterrés, par date, par type de déchets et par quantité, la recourante a admis que la vidange des conteneurs enterrés était effectuée selon l'appréciation du chauffeur et non systématiquement, à chaque passage du camion grue. Lors d'une séance le 9 mai 2023, l'autorité intimée a donc exigé que tous les conteneurs soient systématiquement vidés lors du passage du camion grue; un rappel en ce sens a été adressé à la recourante le 17 mai 2023. Ce nonobstant, il est apparu que des collectes entières n’avaient pas été effectuées ou ne l’avaient été que partiellement, que des rues avaient été oubliées dans les tournées et que des conteneurs oubliés étaient présents sur tout le territoire communal. Ainsi, du 10 au 12 mai 2023, plusieurs manquements ont été signalés: le 10, il a été constaté que le ramassage papier-carton n'avait pas été fait depuis environ trois semaines au chemin ********; le 12, les déchets incinérables n'avaient pas été ramassés à la rue ********, le container étant plein et les sacs, posés à côté. Le 17 mai 2023, l’autorité intimée a requis de la recourante des informations de niveau opérationnel pour garantir la réalisation des prestations de collecte des déchets. Le 22 et le 31 mai 2023, des déchets compostables n’avaient pas été collectés à certaines adresses. Le 1 er juin 2023, le verre n’avait pas été collecté au chemin de ******** depuis deux mois. Entre le 12 et le 27 juin 2023, plusieurs conteneurs à compost n’avaient pas été vidés. Le 27 juin 2023, la collecte du papier n’a pas été menée à son terme et des adresses n’ont pas été collectées. Le 28 juin, le 4 et le 6 juillet 2023, des conteneurs ont été oubliés à plusieurs adresses; il en est allé de même dans le courant du mois de juillet et du mois d’août, certains conteneurs n’étant pas vidés depuis plusieurs semaines. En outre, un mur a été endommagé lors de la collecte du 19 juillet 2023. Entre-temps, le 10 juillet 2023, une nouvelle séance a réuni les représentants de l’autorité intimée et de la recourante, afin de discuter, notamment, du manque de qualité des prestations de cette dernière. Le 22 août 2023, les déchets incinérables et le papier-carton n’ont pas été collectés au nouveau collège ********, en dépit du rappel en ce sens la veille de la part des services communaux. En outre, huit jours après la date prévue au calendrier, le verre n'avait toujours pas été récolté à la buvette de ********. Le 30 août 2023, il a été constaté que des débris de verre jonchaient le sol de la rue de ********, à l’issue de la collecte, la rue n’étant pas nettoyée le lendemain; cela a contraint la voirie communale à prendre en charge la situation. La situation ne s’est pas améliorée durant le mois de septembre 2023 et le 12, les services communaux ont du reste fait savoir à leurs interlocuteurs chez la recourante, sur le groupe WhatsApp, qu’ils étaient lassés d’avoir à constamment rappeler ces derniers pour des oublis de collectes et de n’avoir aucun retour de leur part. Enfin, le 19, le 20 et le 21 septembre 2023, des déchets compostables n’avaient pas été ramassés à plusieurs adresses et à certaines, depuis plusieurs semaines. Le 20 septembre 2023, après avoir fait part à la recourante de son insatisfaction, l’autorité intimée l’a invitée à lui communiquer par écrit les mesures qu’elle entendait prendre pour garantir la qualité de ses prestations et lui a demandé d'être informée sans délai sur l'organisation et les moyens mis en place afin que des collectes de déchets fiables et efficaces soient garanties. Elle n’a reçu aucune réponse de la part de la recourante. bb) Ces faits ressortent des conversations WhatsApp. Il ressort de ces échanges que la recourante a parfois (rarement) contesté être responsable de la mauvaise exécution de la collecte, en rejetant la faute sur les habitants de la commune. Dans la grande majorité des cas, elle a en revanche admis, au moins implicitement, sa responsabilité, même si en audience ses représentants ont indiqué que la recourante avait fait preuve de retenue pour ne pas "froisser" son partenaire contractuel. Tous ces événements démontrent que les prestations de la recourante, à tout le moins celles postérieures à la décision d’adjudication, n’ont pas atteint le degré minimal de qualité que les habitants de la commune concernée étaient en droit d’attendre. Ces faits, que l’on peut considérer comme étant nouveaux, sont en effet survenus alors que le marché avait été être adjugé à la recourante et que le contrat qui devait être conclu suite à cette adjudication était en préparation. Auparavant, le 28 juin 2023, l’autorité intimée avait résilié avec effet au 31 décembre 2023 toutes les conventions qui la liaient avec la recourante dans le cadre du ramassage des déchets urbains. La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir justifié cette résiliation par son insatisfaction; en réalité, il semble bien plutôt que les parties devaient être liées par un nouveau contrat, suite à l’adjudication du marché, ce qui expliquerait cette résiliation. En effet, parallèlement aux plaintes de la Municipalité auprès de la recourante, les services communaux ont, de leur côté, continué à élaborer un texte permettant de lier contractuellement les parties, suite à l’adjudication du marché. Comme il a été expliqué en audience, ces services souhaitaient garantir à la population de ********, trois mois avant le 1 er janvier 2024, qu’un prestataire serait bien lié contractuellement à la commune pour la collecte des déchets ménagers. Cela explique qu’en même temps que des plaintes lui étaient adressées par la Municipalité, la recourante ait été invitée à fournir des informations essentielles sur le futur contrat, ce qu’elle a tardé à donner. Dans sa correspondance du 11 septembre 2023, l'autorité intimée a invité la recourante à lui fournir, d'ici au 25 septembre 2023, des informations complémentaires et des précisions en relation avec son offre du 7 février 2023. Cependant le 3 octobre 2023, les informations promises par courrier, dont la réception était annoncée pour le 28 septembre 2023, n’étaient toujours pas en mains de l’autorité intimée. La recourante soutient sans doute avoir adressé à l’autorité intimée un courrier en ce sens le 6 octobre 2023. Force est de constater que la recourante, sur ce point également, n’a guère pris ses obligations précontractuelles au sérieux. d) Pour la recourante, ces divers manquements ne revêtiraient pas un degré de gravité suffisant pour que l’autorité intimée puisse revenir sur la décision d’adjudication. aa) Alors que ses prestations étaient déjà défectueuses dans le cadre du contrat en cours, qui avait trait à des prestations similaires à celles du marché qui lui avait été adjugé, la recourante a donné à l’autorité intimée, à plusieurs reprises, des assurances qu’elle allait prendre des mesures pour les améliorer. Elle s’est même clairement engagée en ce sens, si ce n’est déjà au cours des séances du 1 er mars et du 4 avril 2023, à tout le moins dans sa réponse du 4 mai 2023 au courrier de l’autorité intimée du 24 avril 2023. Dans ce courrier, après avoir indiqué qu’elle était pleinement consciente des difficultés occasionnées, la recourante a fait part de son engagement total pour améliorer la situation qui prévalait, en proposant à l’autorité intimée un service conforme à ses attentes en lui apportant entière satisfaction dans le cadre du futur contrat. C’est du reste sur la foi de ces assurances et de cet engagement, notamment, que l’autorité intimée a estimé que la recourante avait la capacité d’exécuter le marché et que celui-ci lui a été adjugé. Or, les constatations faites par les services communaux postérieurement à cette adjudication montrent qu’en réalité, non seulement la recourante n’est jamais parvenue à tenir ses promesses mais par surcroît, ses prestations se sont détériorées. Il apparaît en effet que dès le lendemain du week-end pascal d’avril 2023 jusqu’au mois de septembre 2023, la recourante a négligé d’effectuer des collectes entières ou ne les a que partiellement effectuées, en oubliant de desservir certaines rues ou certains quartiers de la commune lors de ses tournées. En outre, il est démontré que durant cette période, pratiquement à chaque tournée, la recourante a omis de prendre en charge des conteneurs et ceci sur l’ensemble du territoire communal. Ces manquements ont également eu pour conséquence de solliciter durablement le personnel de l’administration communale pour répondre aux plaintes récurrentes des habitants de la commune. Tous ces indices concordants démontrent une exécution défaillante du marché portant sur la collecte des ordures ménagères, défini sans doute sur une base contractuelle mais dont le cahier des charges était similaire au marché adjugé à la recourante le 5 avril 2023. Or, ce lien de connexité fait sérieusement douter d’une bonne exécution par la recourante de ce dernier marché. On retiendra par conséquent que les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée étaient objectivement propres à conduire à la rupture du lien de confiance entre futurs partenaires contractuels. bb) A plusieurs reprises du reste, l’autorité intimée est intervenue auprès de la recourante pour lui faire part de ses inquiétudes quant à sa capacité à exécuter le marché qui lui avait été adjugé. Entre le 1 er mars et le 20 juillet 2023, cinq séances, au cours desquelles les représentants de la municipalité ont exposé ce qui précède à leurs interlocuteurs, ont été tenues. Entre le 24 avril et le 20 septembre 2023, la municipalité a adressé trois correspondances à la recourante pour l’inviter à prendre des mesures afin d’améliorer ses prestations. Or, les prestations de la recourante n’ont cessé de se dégrader, comme on l’a vu plus haut. Certes, comme on le verra plus loin, des mesures semblent avoir été prises par la recourante dès les mois de novembre et décembre 2023, mais postérieurement à la décision attaquée et sans que l’autorité intimée ait été mise au courant. A cela s’ajoute que la recourante a négligé d’envoyer à l’autorité intimée les informations dont cette dernière avait besoin pour lui permettre de finaliser le contrat consécutif à l’adjudication. Alors que ces informations lui ont été demandées le 11 septembre 2023, elle a attendu le 6 octobre 2023 pour les communiquer, non sans avoir promis auparavant qu’elles allaient parvenir plus tôt à leur destinataire. e) Dans ces conditions, des indices sérieux montrent que l’autorité intimée pouvait émettre des doutes fondés quant à la fiabilité de la recourante et sur son aptitude à exécuter le marché qui lui a été adjugé; elle n’a pas agi de façon contraire à la bonne foi, comme le soutient la recourante.

E. 9

La recourante se plaint par ailleurs de ce que la décision attaquée serait contraire au principe de proportionnalité. Selon ses explications, l’autorité intimée aurait pu prendre une décision moins incisive que la révocation de l’adjudication et tout aussi apte au but visé, à savoir l’amélioration de la qualité des prestations. Elle fait valoir en outre que la décision de révocation serait intervenue trop tard, soit après qu’elle-même a validé un investissement de 700'800 fr., hors taxes, pour exécuter les prestations prévues par l'appel d'offres. L’autorité intimée conteste les explications de la recourante. a) aa) Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), la décision de révocation doit être apte à atteindre le but visé (règle de l’aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité; v. l’application de ce principe s’agissant de l’art. 44 al. 1 let. h A-IMP, Götzinger, op. cit., p. 244); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public ( principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 148 I 160 consid. 7.10 p. 179; 147 IV 145 consid. 2.4.1 p. 163; 1 46 I 157 consid. 5.4 p. 167; 146 I 70 consid. 6.4 p. 80s.; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175s.; arrêts TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1; 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1; 2C_990/2012 et 2C_991/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1). bb) En droit des marchés publics, la question a essentiellement été traitée dans le cadre de l 'exclusion de la procédure, celle-ci devant se faire dans le respect du principe de la proportionnalité; une exclusion ne devrait intervenir que si le vice apparaît intrinsèquement grave ou si sa gravité découle du non-respect de conditions essentielles fixées dans l'avis d'appel d'offres ou dans la documentation y relative (arrêts TF 2C_920/2020 du 2 juin 2021 consid. 3.4; 2C_667/2018 du 7 mai 2019 consid. 4.1; 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.1 et 6.3; 2D_50/2009 du 25 février 2010 consid. 2.4). La question de savoir si un vice est suffisamment grave pour justifier l'exclusion d'une procédure de soumission dépend très largement, sinon exclusivement, des circonstances d'espèce; il s'agit d'appliquer au cas particulier et de mettre en balance les principes de légalité, de proportionnalité, d'interdiction du formalisme excessif, d'égalité ou encore d'intangibilité des offres (arrêts TF 2C_678/2015 du 13 janvier 2016 consid. 1.2; 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 3.3). C'est notamment le cas si la concurrence et l'égalité de traitement des soumissionnaires ne peuvent plus être garanties (ATF 143 I 177 consid. 2.3.1 p. 182; arrêt TF 2C_698/2019 du 24 avril 2020 consid. 4.2). En revanche, l’exclusion ne peut se fonder sur des éléments mineurs ou du moins, qui ne sont pas déterminants pour la décision d'adjudication (ATF 145 II 249 consid. 3.3 p. 250; 143 I 177 consid. 2.3.1 p. 182; arrêt TF 2C_418/2014 du 20 août 2014, consid. 4.2; ég. arrêts CDAP MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 6a, MPU.2015.0038 du 5 septembre 2015 consid. 2a et les arrêts cités). S'il est conforme au but et à la nature de la procédure de marchés publics que la violation de certaines exigences de forme par un soumissionnaire puisse entraîner son exclusion du marché, une telle conséquence ne se justifie en revanche pas en présence de n'importe quel vice; il faut en particulier y renoncer lorsque celui-ci apparaît de peu de gravité ou ne compromet pas sérieusement l'objectif recherché par la prescription formelle violée (ATF 141 II 353 consid. 8.2.1 et les références; arrêts TF 2C_698/2019 du 24 avril 2020 consid. 5.3; 2D_33/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3.2; 2C_257/2016 du 16 septembre 2016 consid. 3.3.1; 2C_785/2014 du 12 février 2015 consid. 3.3). E n règle générale, le pouvoir adjudicateur devra donner au soumissionnaire la possibilité de démontrer qu'il a pris des mesures depuis le comportement fautif, afin de prouver sa fiabilité malgré l'existence du motif d'exclusion (v. Götzinger, op. cit., p. 244, réf. citée). Ces principes valent mutatis mutandis pour la décision de révocation de l’adjudication. b) aa) A l’appui de son grief, la recourante fait valoir que d’autres mesures moins incisives que la révocation de l’adjudication auraient pu être prises par l’autorité intimée, dans le but d’assurer une collecte optimale des déchets urbains répondant aux besoins des habitants de la commune. Dans la mesure où le nouveau contrat n'avait pas encore été conclu, la recourante explique que l’autorité intimée aurait ainsi pu exiger contractuellement de sa part plusieurs prestations supplémentaires, à savoir: un niveau de service plus élevé que dans le contrat actuel; une augmentation du salaire des employés affectés à la collecte des déchets; une augmentation du nombre de passages de camions dans certaines rues ou certains quartiers. Cette explication n’est pas réaliste. On doit tout d’abord opposer à la recourante qu’il est douteux que l’autorité intimée puisse exiger de sa part dans le contrat des prestations supplémentaires qui n’étaient pas prévues initialement dans l’appel d’offres ou que celle-ci n’a pas offertes. Dans le même ordre d’idées, la recourante fait valoir que l’autorité intimée aurait pu exiger de sa part qu’elle augmente le salaire de ses employés. Il pourrait en résulter un sérieux doute sur sa capacité à réaliser le marché qui lui a été adjugé; on pourrait retenir en effet qu’elle paie insuffisamment ses employés, ce qui expliquerait ses prestations insuffisantes dans le cadre du précédent contrat. Cette constatation pourrait même renforcer les indices allant dans le sens d’un manque de fiabilité de la recourante dans la réalisation du marché. bb) Comme on l’a vu plus haut, la révocation de l’adjudication doit résulter d’une pesée soigneuse des intérêts en présence, tout en ménageant la liberté d’appréciation du pouvoir adjudicateur. Plusieurs éléments doivent être pris en considération dans le maintien de la sécurité juridique résultant de la décision d’adjudication. La recourante explique avoir investi un temps considérable et de l'argent pour préparer et soumettre son offre, ajoutant que la perte du marché se chiffrerait à un manque à gagner de l’ordre de 369'111 fr. par an. Elle indique en outre avoir pris des engagements financiers importants et irrévocables pour faire en sorte qu'un camion électrique et du matériel spécifique, d’une valeur totale de 700'800 fr., soient opérationnels dès le 1 er janvier 2024. S’agissant de ce dernier point, à supposer même que cet investissement ait exclusivement été réalisé pour l’exécution du marché faisant l’objet de l’adjudication révoquée – ce qui n’est pas démontré – la recourante, prestataire de plusieurs communes, n’est pas privée de la faculté d’affecter ce camion et ce matériel à d’autres marchés, afin de réduire autant que faire se peut son préjudice. De l’autre côté, l’autorité intimée a démontré qu’un motif sérieux justifiait que cette adjudication soit révoquée. La recourante n’a pas exécuté de façon satisfaisante le ramassage des déchets ménagers sur le territoire communal dans le cadre du précédent contrat liant les parties et s’est révélée ne plus être un partenaire fiable pour qu’un nouveau contrat soit conclu. Dans une situation de ce genre, l’intérêt public à ce que la gestion des déchets urbains, tâche publique qui incombe aux communes (cf. art. 14 de la loi cantonale du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets [LGD; BLV 814.11]), soit correctement et complètement assurée sur le territoire de la commune concernée et par conséquent, l’atteinte à la sécurité juridique, doit l’emporter sur l’intérêt privé de la recourante au maintien de celle-ci. Dans sa réplique, la recourante indique avoir mis en place des nouvelles mesures techniques et organisationnelles, afin de répondre au mieux aux exigences de l’autorité intimée dès le 1 er janvier 2024, à savoir: un nouvel outil de guidage permettant aux chauffeurs (ainsi qu'à leurs remplaçants) de suivre le parcours sans oublier de vider des conteneurs, afin de minimiser le risque d'oubli de collecte, ainsi qu’une application spécifique permettant une remontée d'information par les chauffeurs sur la non-conformité constatée sur le terrain. Or, rien n’indique que l’autorité intimée, qui avait pourtant interpellé la recourante à réitérées reprises sur les mesures qu’elle entendait prendre, ait été mise au courant de ces outils avant de prendre la décision attaquée. Du reste, ces systèmes ont été mis en place dès le mois de novembre 2023, respectivement décembre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. c) Le grief de violation du principe de proportionnalité ne peut dès lors pas être retenu à l’encontre de la décision attaquée.

E. 10

Il apparaît par conséquent que la décision de l’autorité intimée du 13 octobre 2023 de révoquer l’adjudication du marché ne procède pas d’un abus par cette dernière dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Au vu de ce qui précède, la conclusion de la recourante (ch. 9 recours, ch. 2, réplique) tendant à ce qu’ordre soit donné à l’autorité intimée de conclure avec elle un contrat portant sur la prestation faisant l’objet du marché qui lui a été adjugé (qui de toute façon aurait dû être rejetée; v. sur ce point ATF 134 II 192 consid. 1.4 p. 196) est dépourvue d’objet.

E. 11

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. b) Au vu du sort du recours, les frais de justice seront mis à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes raisons, des dépens seront alloués à l’autorité intimée, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel; ces dépens seront mis à la charge de la recourante (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.