# VS_GERICHTE C1 23 80 vom 23. Oktober 2025

VS Kantonsgericht, 2025-10-23, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vs_gerichte_C1 23 80

FR: VS_GERICHTE C1 23 80 du 23 octobre 2025

IT: VS_GERICHTE C1 23 80 del 23 ottobre 2025

## Erwägungen

E. 13.1

Dans les affaires patrimoniales, la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte contre les décisions finales de première instance, si la valeur

- 12 - litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le seuil limitant la recevabilité de l'appel est manifestement atteint, compte tenu de la valeur litigieuse arrêtée à 1'902'179 fr. 80 (cf. jugement attaqué, consid. 6).

E. 13.2

Le jugement a été notifié à la demanderesse le 6 mars 2023. Remis à la poste le 7 avril 2023, l’appel respecte le délai légal de 30 jours, compte tenu des féries pascales (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). L’appel joint a également été déposé dans le délai prévu par l’article 312 al. 2 CPC (en lien avec l’art. 313 al. 1 CPC).

E. 13.3.1

L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son examen aux arguments développés dans les écritures en appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2).

E. 13.3.2

En l’espèce, l’appelante présente dans son écriture d’appel sa propre version des faits (ch. 2.1 à 2.84, p. 3 à 12), sans dire en quoi celle-ci s’écarte du jugement attaqué ni dans quelle mesure le premier juge aurait mal interprété ou ignoré des preuves. Dans cette mesure, il ne sera pas tenu compte de son exposé factuel, de sorte que l’état de faits retenu sera celui figurant dans le jugement de première instance, tel que résumé précédemment, sous réserve des griefs de l’appelée. Sous cet angle, l’appel de la demanderesse s’avère irrecevable. Quant à l’appelée et appelante par voie de jonction, elle se plaint d’une constatation inexacte des faits et d’une mauvaise appréciation des preuves. Son appel joint désigne précisément le passage de la décision de première instance contesté (cf. appel joint, p. 8), de sorte qu’il est recevable.

- 13 -

E. 13.4

L’appelante requiert l’administration d’une expertise technique complémentaire visant à valider les factures de l’expert privé I _________.

E. 13.4.1

Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement entrepris, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit les faits et moyens de preuves qui existaient déjà en première instance, il appartient en revanche au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 143 III 42 consid. 4.1). En outre, conformément à l'article 316 al. 3 CPC, l'autorité d'appel peut librement décider d'administrer des preuves, à savoir ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le premier tribunal ou encore décider l'administration de toutes autres preuves, en particulier s’il s’agit d’instruire en raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (cf. art. 317 CPC). Cette disposition ne confère cependant pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme celui à la contre-preuve, découlent en effet de l'article 8 CC ou, dans certains cas, de l'article 29 al. 2 Cst féd., dispositions qui n'excluent en outre pas l'appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; cf. également arrêt 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 et les références).

E. 13.4.2

En l’espèce, il faut rappeler qu’une expertise judiciaire a été administrée en première instance, sur requête de la demanderesse. Ce moyen de preuve devait établir le bien-fondé de sa facture et du solde du prix de l’ouvrage réclamé. Les questions posées à l’expert judiciaire ne tendaient ainsi pas à valider les factures établies par l’expert privé I _________, qui sont, à titre de documents établis unilatéralement par l’une des parties au procès, sujets à caution et n’ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (arrêts 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.5 ; 5A_797/2019 du 1er mai 2020 consid. 5.2). L’expert a déposé un premier rapport, ainsi que deux compléments. A réception du premier d’entre eux, la demanderesse a

- 14 - déclaré qu’il lui « sembl[ait] totalement inutile de demander une nouvelle expertise dans le cadre de cette affaire » (cf. p. 799). A aucun moment, elle n’a requis l’administration du moyen de preuve qu’elle sollicite désormais en appel, de sorte que ce dernier constitue un moyen de preuve nouveau. Dans la mesure où l’appelante ne précise pas les raisons qui l’auraient empêchée de présenter cette requête en première instance, celle-ci doit être rejetée, sans plus ample développement.

E. 14

L’appelante dénonce une violation du droit à la preuve. Elle reproche au juge de district d’avoir fixé la barre du fardeau de la preuve à un niveau inatteignable, en retenant qu’elle n’avait pas réussi à établir que sa prétention était supérieure au montant admis par la défenderesse. Elle estime également que « cette méthode de déduction » se rapprocherait d’une inversion du fardeau de la preuve, mettant dangereusement en péril la sécurité du droit. Elle relève encore que le magistrat ne s’est pas interrogé sur une éventuelle manifestation de volonté réciproque et concordante des parties quant à la méthode de calcul du prix, soit celle consistant à procéder à des métrés unilatéraux sur plan. Sur ce point, elle invoque dès lors une violation de la norme SIA-118, plus particulièrement de l’article 142 al. 3 de ladite norme. Enfin, puisque l’expertise judiciaire n’a pas permis de déterminer avec exactitude les coûts supplémentaires, le premier juge devait, selon elle, déterminer équitablement le montant exact du prix des travaux et du matériel, en appliquant par analogie l’article 42 al. 2 CO et constater que la somme de ces prix dépassait manifestement le montant reconnu par la défenderesse.

E. 15

Le litige des parties porte sur le paiement du prix de l’ouvrage réalisé, la demanderesse réclamant le versement d’un solde de 1'819'177 fr. 60, la défenderesse admettant que le solde à payer atteint 147'041 fr. 29, mais élevant en compensation la somme de 230'043 fr. 50.

E. 15.1

Selon l'article 363 CO, le paiement du prix constitue l'obligation principale du maître d'ouvrage. Les articles 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix, qu’il s’agisse de prix fermes (fixés à l’avance, tel le prix forfaitaire ou le prix unitaire) ou de prix effectifs.

E. 15.1.1

Si la norme SIA 118 est intégrée au contrat, le régime des prix fermes peut varier. Les parties peuvent – comme en l’espèce – convenir de prix unitaires (cf. art. 39), fixés en fonction de métrés effectifs (cf. art. 141) ou de métrés théoriques (cf. art. 143) (PICHONNAZ, Le prix dans la construction, in JDC 2009, p. 239 ss, p. 241 et les réf.). Le calcul du prix unitaire présuppose l'établissement de métrés (ou le métrage) : les quantités déterminantes (matériaux) sont établies soit au moyen d'un métré effectif

- 15 - (effectué par mesure, pesage ou comptage), révélant ce que l'entrepreneur a effectivement accompli, soit par le biais d'un métré théorique fondé sur les plans de l'ouvrage. Lorsque les parties conviennent de procéder conjointement à l'établissement des métrés, on parle de métrés contradictoires. Si l'entrepreneur s'engage à établir des métrés contradictoires ou des bons de régie, il se soumet à un procédé qui implique l'approbation – au moins implicite – des décomptes (et donc du décompte final) par la direction des travaux (maître de l'ouvrage ; arrêt 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 3). Les métrés théoriques sur plans se basent sur les cotes des plans ainsi que sur les levés effectués sur le terrain avant le début des travaux et les modifications devenues nécessaires en cours de travaux sont constatées en commun et servent à déterminer les quantités. Les parties doivent expressément convenir d’intégrer dans leur convention le recours aux métrés théoriques sur plan, faute de quoi, c’est la méthode des métrés effectifs qui trouve application (EQUEY, Les métrés « contradictoires » dans le contrat d’entreprise, in Journée suisses du droit de la construction, 2023, p. 123 et les réf. citées). Contrairement à ce qui prévaut dans le cadre des métrés effectifs, les parties doivent procéder aux métrés théoriques avant le début des travaux, soit avant toute prestation de nature à modifier l’état antérieur du site concerné (cf. art. 143 al. 1, 1ère phrase SIA-118 ; EQUEY, p. 136).

E. 15.1.2

Le résultat des métrés est consigné dans des documents appelés les « attachements » (TERCIER/CARRON, Les contrats spéciaux, 2025, no 4038, p. 618-619). L’article 142 SIA-118 énonce à cet égard que la direction des travaux et l’entrepreneur procèdent régulièrement ensemble aux métrés, si possible dans les trente jours (al. 1, 1re phrase) ; ils en reconnaissent l’exactitude dans les attachements (al. 1, 2nde phrase). Si l’une des parties ne respecte pas la date fixée pour le métré en commun, elle est tenue, si elle néglige de se présenter une seconde fois ou qu’un nouveau métré est devenu impossible, de reconnaître à titre définitif les résultats du constat fait par l’autre partie (al. 3). La réalisation des métrés « ensemble » présuppose la présence de la direction des travaux et de l’entrepreneur au même moment, et que les intéressés soient préalablement convenus d’une date pour procéder au métrage (arrêt de l’Obergericht du canton de Lucerne du 11 octobre 2011 consid. 4.4.2, in LGVE 2011 I p. 52 ss ; SCHUMACHER/MONN in Gauch/ Stöckli [Hrsg.], Kommentar zur SIA Norm 118, 2017, n. 4.1 ad art. 142 SIA). Il est en effet primordial que les prestations soient déterminées au fur et à mesure de l’avancement de l’ouvrage et avant qu’il ne soit impossible de procéder aux métrés, respectivement que cela génère des coûts et des efforts disproportionnés. Le mesurage ou le comptage doit ainsi être opéré à tout le moins avant

- 16 - chaque phase des travaux susceptible de modifier l’état de l’ouvrage de manière à rendre compliqué à l’excès voire impossible la détermination de métrés ultérieurement. Cela étant, l’article 142 al. 1 SIA-118 n’établit aucune obligation mensuelle de mesurage ou de pesage. Les parties peuvent également convenir de procéder à des métrés finaux lors de la livraison de l’ouvrage et, dans ce cas, elles doivent procéder au mesurage en temps utile, c’est-à-dire de manière à ce que l’entrepreneur soit en mesure de présenter le décompte final à la direction des travaux dans le délai de deux mois après la réception de l’ouvrage, comme le prévoit l’article 154 al. 1 SIA-118. En principe, c’est l’entrepreneur qui invite la direction des travaux ou le maître d’ouvrage à procéder aux métrés (EQUEY, p. 128-129). La reconnaissance des métrés est une manifestation de pensée commune sur l’étendue de la prestation effectivement réalisée (GAUCH, Der Werkvertrag, 2017, nos 921, p. 444 s. ; SCHUMACHER, Ausmasse und Regierapporte : ein effizientes Beweissicherungssystem, in DC 2009 p. 28 ss, spéc. p. 32) ; elle ne renverse pas le fardeau de la preuve et n’implique aucune renonciation de l’entrepreneur au paiement des unités qui n’ont pas été prises en compte ni une reconnaissance de dette du maître (GAUCH, no 921 ss, p. 445 et les réf.). Elle fait cependant naître une présomption de fait (ou de l’homme) que les métrés reconnus dans le document sont exacts (arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet 1994 consid. 3b/aa, in SJ 1995 p. 83 ss ; SCHUMACHER/MONN, n. 9.4 ad art. 142 SIA), de manière analogue à ce qui prévaut pour les rapports de régie (SPIESS/HUSER, in SIA Norm 118, Handkommentar, 2023, n. 9 ad art. 142 SIA). La détermination unilatérale, telle que prévue à l’article 142 al. 3 SIA-118, fait également naître une présomption de fait que les métrés sont exacts, même lorsqu’une des parties n’a pas assisté à leur détermination (arrêt 4C_54/2007 du 12 juin 2007 consid. 3 ; TERCIER/CARRON, no 4038, p. 619 ; EQUEY, p. 131). D’une manière générale, le fardeau de la preuve (article 8 CC) des quantités d’unités de mesure (mètres, kilogrammes, etc.) fournies pour un prix unitaire donné incombe à l’entrepreneur qui réclame la rémunération calculée sur la base du prix unitaire convenu (ZINDEL/SCHOTT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2020, n. 38 ad art. 373 CO ; GAUCH, no 917 in fine, p. 444 et les réf.). Si l’on se fonde sur les métrés effectifs, les quantités d’unités exécutées doivent être constatées sur l’objet lui-même.

E. 15.1.3

L’article 374 CO complète l’article 373 CO dans les situations où les parties ne sont pas convenues de prix fermes (à « forfait » selon l’expression de la loi). Tel est le cas « si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement ». Dans ces deux hypothèses, subsidiaires par rapport aux prix fermes, l’article 374 CO pose une

- 17 - méthode de calcul de la rémunération de l’entrepreneur et permet ainsi de fixer le prix de l’ouvrage. A la différence de l’article 373 CO, c’est donc le maître qui supporte le risque du prix. Il supporte les conséquences d’une augmentation de prix. A la différence de l’article 373 CO également, le prix de l’ouvrage n’est pas fixé avant l’exécution des travaux, mais après l’achèvement de l’ouvrage (CHAIX, Commentaire romand, 2012, n. 1 et 2 ad art. 374 CO). Le prix effectif de l’ouvrage est fixé « d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur » (art. 374 CO). Le critère déterminant est celui des coûts effectifs, en matériel et personnel, qu’un entrepreneur diligent aurait engagés pour une exécution soignée de l’ouvrage. Les coûts inutiles n’entrent pas en ligne de compte. La valeur de l’ouvrage lui-même, qui peut fluctuer en raison du marché, ne constitue pas un critère de détermination des prix effectifs. De même, l’existence de défauts n’est prise en compte que dans le cadre de l’action en réduction du prix, pas dans celui de l’article 374 CO (CHAIX, n. 9 ad art. 374 CO). Les prix effectifs peuvent être déterminés selon les tarifs professionnels, des prix « en régie », voire des normes contenant des clauses à ce sujet. A défaut de telles règles, il appartient au juge de fixer le montant des prix effectifs. Ceux-ci couvrent les frais justifiés de l’entrepreneur (matériel, frais généraux et main-d’œuvre) et comportent un bénéfice équitable. Dans les frais de main d’œuvre entre en considération les salaires des employés de l’entrepreneur ainsi que la rémunération d’éventuels sous-traitants. Dans sa décision sur le montant des prix effectifs, le juge doit prendre en considération toutes les circonstances de chaque cas d’espèce ; il est tenu par les accords des parties concernant une méthode de calcul. Dans tous les cas, il dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (CHAIX, n. 10 ad art. 374 CO).

E. 15.2.1

En l’espèce, il n’est pas disputé que les parties s’étaient initialement entendues sur la fixation de la rémunération par le biais des métrés effectifs calculés selon les dispositions pertinentes de la norme SIA-118 (cf. supra, consid. 3). Les conditions générales des contrats signés soumettaient également le paiement des travaux à la réalisation de métrés contradictoires, avant l’établissement d’une facture finale et du protocole de réception de l’ouvrage. D’emblée, il convient de souligner que l’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que le premier juge aurait dû s’interroger sur l’éventuelle volonté concordante des parties de renoncer à l’établissement de ces métrés contradictoires. En effet, déterminer la

- 18 - réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO : interprétation subjective), soit ce qu’une partie savait ou voulait au moment de la conclusion du contrat, relève des constatations de fait (cf. ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; 129 III 664 consid. 3.1 ; arrêt 5A_251/2010 du 19 novembre 2011 consid. 4.2). Or, l’appelante – qui ne conteste pas à satisfaction l’état de fait arrêté dans le jugement entrepris (cf. supra, consid. 13.3.2) – ne soutient pas avoir régulièrement allégué que les parties auraient – même implicitement – renoncé aux exigences de la norme SIA 118. On cherche en vain, dans ses écritures, le moindre allégué relatif à un éventuel accord des parties, même tacite, de procéder à des métrés unilatéraux sur plan, en lieu et place de l’établissement de métrés contradictoires. L’hypothèse ainsi soulevée en appel relève d’ailleurs d’un comportement contradictoire de la demanderesse (venire contra factum proprium), constitutif d’un abus de droit, dans la mesure où, encore dans son rappel des faits figurant dans son écriture d’appel, elle reproche au maître d’ouvrage de n’avoir jamais procédé à l’approbation des métrés, ce qui a empêché l’établissement de la facture finale (cf. ch. 2.59 ss, p. 9). Elle est dès lors malvenue d’invoquer ensuite une éventuelle renonciation tacite des parties quant au choix de la méthode de détermination du prix au moyen des métrés contradictoires.

E. 15.2.2

Il n’est pas non plus contesté qu’à l’exception de la séance du 16 décembre 2014, lors de laquelle une chambre de l’hôtel a été entièrement démontée et mesurée, en présence des parties, aucune séance n’a été organisée afin de réaliser d’autres métrés. Or, la norme SIA 118 étant intégrée au contrat, la réalisation de métrés en commun s’imposait en vertu de l’article 142 al. 1 de ladite norme. L’absence de décompte final au sens des articles 153 ss norme SIA-118 n’est pas non plus remise en question, étant précisé que la défenderesse a allégué l’exigence de métrés contradictoires et d’un décompte final (cf. réponse, all. 106, 110 et 113, p. 87 à 89). L’exigence du contrôle du décompte final (i.e. établissement des métrés/bons de régie) résultait ainsi tant du contrat signé par les parties, que des conditions générales annexées. En définitive, la Cour constate qu’il appartenait à la demanderesse d’apporter la preuve de tels métrés, ce qu’elle ne prétend pas avoir effectué.

E. 15.2.3

L’appelante reproche au premier juge d’avoir inversé le fardeau de la preuve en admettant ses prétentions à hauteur du montant reconnu par la partie adverse. Elle perd cependant de vue que l’expert a finalement arrêté la valeur de l’ouvrage, après correction des factures de la demanderesse, à 5'963'088 fr. 86. Pour sa part, la défenderesse a reconnu que le coût des travaux effectués s’élevait à 5'974'402 fr. 19, soit un montant

- 19 - supérieur à celui établi par l’expert judiciaire. Compte tenu des acomptes versés (montant non contesté de 5'827'360 fr. 90 [cf. supra, consid. 11]), cette dernière a admis devoir encore une somme de 147'041 fr. 29 à la partie adverse. Il n’est dès lors pas question de renversement de fardeau de la preuve. Si la défenderesse n’avait pas admis être redevable, envers la demanderesse, d’un quelconque montant – ce qui équivaut à un acquiescement partiel – le juge de première instance n’aurait eu d’autre choix que de rejeter la demande. L’expert n’a pas été en mesure de confirmer les montants avancés par la demanderesse. Cette seule circonstance suffit pour arriver à la conclusion que l’intéressée n’a pas prouvé le bien-fondé de sa prétention en paiement du prix. En effet, s’agissant d’une rémunération calculée sur la base de prix unitaires, il lui appartenait de justifier que les quantités retenues correspondaient à celles requises par une exécution diligente du contrat. Or, un tel fait ne ressort ni des pièces versées au dossier, ni de l’expertise judiciaire. C’est le lieu de préciser que la norme SIA prévoit expressément la marche à suivre pour faire établir des métrés « réputés contradictoires », lorsqu’une des parties refuse son concours à la démarche. Il suffit ainsi de les établir de manière unilatérale et de justifier d’un second défaut de comparution à une date prévue pour la discussion ou d’établir que l’établissement de tels métrés était devenu impossible (art. 142 al. 3 norme SIA- 118). En l’occurrence, selon le jugement attaqué – non contesté sur ce point – la demanderesse n’a pas établi avoir convoqué la direction des travaux respectivement le maître d’ouvrage à une séance d’établissement des métrés, en contradictoire, ni avoir requis qu’une telle séance soit organisée. Elle n’est dès lors pas fondée à se plaindre d’un défaut d’établissement des métrés en contradictoire.

E. 15.2.4

En définitive, l’appelante n’est pas parvenue à démontrer que le juge de district s’était livré à une appréciation erronée des preuves en s’écartant des conclusions de l’expertise judiciaire. Par conséquent, la Cour considère, à l’instar de ce dernier, que l’intéressée n’a pas prouvé les prestations qui justifient, selon elle, sa créance de 1'819'177 fr. 60. C’est ainsi à juste titre que le magistrat a considéré que la prétention de la demanderesse appelante devait être arrêtée au montant reconnu par la défenderesse, soit 147'041 fr. 29 TTC.

E. 16

L’appelante ne conteste pas le point de départ de l’intérêt moratoire retenu dans le jugement entrepris, soit le 16 juillet 2014, de sorte que ce point sera confirmé, sans plus ample développement.

- 20 -

E. 17

La défenderesse et appelante par voie de jonction a fait valoir une prétention à l’encontre de la partie adverse, correspondant aux coûts qu’elle a dû assumer pour la réfection des défauts causés par cette dernière, respectivement pour la finalisation des travaux laissés inachevés.

E. 17.1.1

Que les relations des parties soient soumises à la norme SIA 118 ou au Code des obligations, l'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut (art. 165 al. 1 SIA 118 ; art. 368 al. 1 CO). Selon l’article 166 al. 2 SIA 118, le défaut consiste en l’absence soit d’une qualité promise ou autrement convenue, soit d’une qualité que le maître était de bonne foi en droit d’attendre même sans convention spéciale (ainsi, par exemple, que l’ouvrage satisfasse aux exigences de l’emploi usuel ou prévu par le contrat). Pour déterminer si une qualité a été promise ou autrement convenue (cf. première hypothèse), il y a lieu d'appliquer les principes généraux concernant l'interprétation des contrats, sans se limiter à ce qui a été expressément spécifié par les parties, pour rechercher ce à quoi l'entrepreneur s'est obligé dans le cas particulier (arrêt 4A_361/2022 du 25 avril 2023 consid. 4). Quant à la qualité légitimement attendue du maître (cf. seconde hypothèse), elle porte, d'une part, sur la matière utilisée, qui ne doit pas être de qualité inférieure à la moyenne (art. 71 al. 2 CO) et, d'autre part, sur les propriétés nécessaires ou usuelles pour l'usage convenu (arrêts 4A_361/2022 du 25 avril 2023 consid. 4 ; 4A_428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 3.1 et les réf.). L'ouvrage doit répondre aux exigences techniques et à la destination que le maître lui réserve. Lorsque l'utilisation prévue est usuelle, l'ouvrage doit alors correspondre, au minimum, aux règles de l'art reconnues ou à un standard équivalent (arrêts 4A_361/2022 précité consid. 4 ; 4A_428/2007 précité consid. 3.1).

E. 17.1.2

Dans le système légal (cf. art. 368 ss CO), il incombe au maître de prouver qu’un défaut allégué constitue effectivement un état de l’ouvrage non conforme au contrat et donc un défaut de l’ouvrage au sens de la loi (GAUCH, no 1507, p. 708 ; cf. ég. BISCHOFBERGER, Substantiierungs- und Beweisprobleme bei Bauprozessen, in Dolge [Hrsg.], Substantiieren und Beweisen, Praktische Probleme, 2013, p. 47). De nombreux contrats renferment des règles selon lesquelles le fardeau de la preuve est transféré du maître à l’entrepreneur. Tel est le cas de la norme SIA 118 dont l’article 174 al. 3 énonce qu’en cas de contestation, il appartient à l’entrepreneur de prouver qu’un fait relevé ne constitue pas un manquement au contrat ni, par conséquent, un

- 21 - défaut au sens de la norme. Cette règle relative au fardeau de la preuve rompt (partiellement) le principe selon lequel la charge de la preuve de l'existence d'un défaut incombe au maître d'ouvrage. Elle s'applique à tout défaut signalé pendant la période de garantie (arrêt 4A_424/2009 du 17 novembre 2009 consid. 4.1 ; GAUCH/STÖCKLI, Kommentar zur SIA Norm 118, 2017, n. 9.1 ad art. 174 SIA).

E. 17.1.3

En matière de garantie des défauts, le maître a le droit alternativement de demander la réfection de l'ouvrage, la résolution du contrat ou encore la diminution du prix ; il peut, mais cumulativement à l'une des trois options précitées, exiger des dommages-intérêts pour le préjudice subi à raison de l'exécution défectueuse de l'ouvrage. Dérogeant au régime ordinaire, l’article 169 al. 1 SIA 118 consacre la primauté du droit à la réfection de l’ouvrage (GAUCH, nos 2501 et 2658, p. 1059 et 1107). Le maître a, dans un premier temps, uniquement le droit d'exiger de l'entrepreneur qu'il procède, dans un délai convenable, à l'élimination du défaut (ATF 116 II 450 consid. 2b/bb ; KOLLER, Das Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, n° 238). C’est pourquoi la garantie pour les défauts de la Norme SIA 118 vise en premier lieu l’élimination des défauts et non la résolution du contrat ou la réduction du prix (GAUCH, no 2660, p. 1109). Dans la mesure où l’entrepreneur ne procède pas à la réfection exigée dans le délai (convenable) fixé, le droit d’option du maître renaît, selon l’article 169 SIA 118, à moins que le retard ne soit imputable au maître. Le droit prioritaire à la réfection de l’ouvrage a le caractère d’un droit formateur. Cela signifie que l’obligation de réfection de l’entrepreneur ne naît, ne devient exigible et ne devient exécutable que lorsque le maître exerce son « droit à la réfection », en ce sens qu’il exige de l’entrepreneur qu’il procède à l’élimination du défaut (GAUCH, no 2669, p. 1114). Ainsi, s'il ne donne pas l'occasion à l'entrepreneur de pallier les défauts de l'ouvrage, il est déchu de ses autres droits à la garantie, soit la réduction du prix de l’ouvrage ou la rédhibition du contrat (ATF 116 II 305 consid. 3). Il n’en est dispensé que si l’entrepreneur paraît manifestement incapable d’y procéder ou refuse de le faire après avoir reçu l’avis des défauts ; dans ce cas, le maître peut exercer les droits prévus à l’article 169 al. 1 SIA 118 (art. 169 al. 2 SIA 118), sans même avoir à fixer de délai pour la réfection (arrêts 4A_207/2024 du 5 février 2025 consid. 4.1 ; 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 6.1 ; 4A_151/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.1 et 3.2.3 ; 4A_511/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.4.1 et 5.4.2). La sommation avec fixation d'un délai d'exécution, selon les articles 107 al. 1, 366 al. 2 CO ou 169 al. 1 SIA 118, correspond au régime légal et ordinaire de l'exécution des obligations. Même si l'entrepreneur exécute l'ouvrage de manière incorrecte, il ne doit normalement pas s'attendre à une rupture du contrat, ni à une exécution par substitution,

- 22 - aussi longtemps qu'il n'a pas reçu de sommation. La résiliation abrupte, sans sommation, est certes prévue par les articles 107 al. 2 et 108 CO, ainsi que 169 al. 1 SIA 118, notamment dans le cas envisagé à l'article 108 ch. 1 CO, mais il s'agit d'un procédé dérogatoire qui ne saurait être admis à la légère, sauf à dénaturer le régime ordinaire (arrêt 4A_518/2011 du 21 décembre 2011 consid. 5).

E. 17.1.4

Parmi les droits à disposition du maître d’ouvrage en cas de défauts, l’article 169 al. 1 ch. 1 SIA 118 prévoit le droit à la réfection de l’ouvrage par un tiers (cf. art. 368 al. 2 CO), étant précisé que les coûts liés à cette exécution par substitution seront à la charge de l’entrepreneur (cf. art. 170 SIA 118). Contrairement à ce que prévoit le régime général de l’article 98 al. 1 CO, le maître d’ouvrage est dispensé de requérir l’accord préalable du juge. Il peut dès lors recourir à un tiers ou procéder lui-même à la réparation sans autorisation préalable du tribunal et sans avoir obtenu auparavant une condamnation de l’entrepreneur à effectuer la prestation (ATF 136 III 273 consid. 2.4 ; 126 III 230 consid. 7a ; arrêt 4A_395/2019 du 2 mars 2020 consid. 4.2.2 ; TERCIER/CARRON, no 3939, p. 603). Depuis 1980, le Tribunal fédéral applique l'article 366 al. 2 CO par analogie à l'exécution par substitution selon la norme SIA 118 ATF 107 II 50), étant relevé que ladite norme n'oblige pas le maître d'ouvrage à menacer préalablement l'entrepreneur d'une exécution par substitution, au contraire de l'article 366 al. 2 CO (SPIESS/HUSER, n. 18 ad. art. 169 SIA 118). Cette solution jurisprudentielle sera consacrée dans le nouvel article 368 al. 2 CO, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et qui prévoit que l’article 366 al. 2 CO s’applique par analogie dans le cas dans la réfection sans frais. Ainsi, le maître peut faire procéder à la réfection par un tiers sans s'en faire avancer les frais. Il devra, après la réparation des défauts, agir contre l'entrepreneur pour faire valoir à la fois son droit à la réfection par substitution, ainsi que sa prétention en remboursement des dépenses effectivement engagées pour cette réfection par le tiers (ATF 141 III 257 consid. 3.3 ; arrêts 4A_268/2021 du 18 mai 2022 consid. 5.1 ; 4A_395/2019 du 2 mars 2020 consid. 4.2.2). Dans le cadre de cette procédure, le maître doit faire établir tant le principe du droit à l’exécution par substitution que le caractère justifié des montants payés. Cette solution n’est pas sans risque pour le maître qui ne peut faire contrôler qu’a posteriori, dans l’action en remboursement, si les conditions du droit étaient remplies (TERCIER/CARRON, no 3940, p. 603).

E. 17.2.1

En l’espèce, à ce stade de la procédure, l’existence des défauts ne fait plus débat. C’est le lieu de rappeler qu’il a été retenu en fait que la défenderesse avait formulé

- 23 - un certain nombre de reproches à la demanderesse ; il appartenait dès lors à cette dernière, compte tenu de la jurisprudence (cf. supra, consid. 17.1.2), de prouver que les faits relevés ne constituaient pas un manquement au contrat ni, par conséquent, un défaut au sens de la norme SIA, ce qu’elle n’a pas fait. Au paiement du prix de l’ouvrage réclamé par l’entreprise demanderesse, la défenderesse oppose sa prétention en remboursement des dépenses engagées pour la réfection par un tiers. Il n’est plus non plus contesté que la défenderesse a fixé de nombreuses échéances à la partie adverse pour rectifier les défauts annoncés, en vain. C’est en raison de l’impossibilité pour celle-ci de respecter ces délais que celle-là n’a eu d’autre choix que de s’adresser à une entreprise tierce, déjà active sur le chantier mais dans d’autres bâtiments, pour finaliser les travaux initialement confiés à la demanderesse et réparer les défauts constatés. Partant, il faut considérer, sur la base de l’état de fait retenu dans le premier jugement, non attaqué valablement céans, que les conditions de l’action en remboursement sont réunies. Le montant des travaux de réparation et de finition assumés par la défenderesse a été arrêté à 55'492 fr. 05 (cf. supra, consid. 9.2.5).

E. 17.2.2

En définitive, après compensation entre leurs deux créances respectives, la défenderesse doit être condamnée au paiement, en faveur de la demanderesse, de la somme de 91'549 fr. 25 (147'041 fr. 29 – 55'492 fr. 05).

E. 17.2.3

L’intérêt moratoire accordé en première instance, soit 5 % dès le 16 juillet 2014, n’a fait l’objet d’aucune critique céans, de sorte qu’il peut être confirmé, sans plus ample développement. Il en va de même du sort des sûretés, qui seront libérées pour le montant de 91'549 fr. 25.

E. 18

Dans la mesure où la demanderesse voit sa créance entièrement couverte par la libération des sûretés, le prononcé de la mainlevée n’a plus lieu d’être. Partant, l’opposition au commandement de payer no xxxx de l’office des poursuites du district de O _________ doit être maintenue.

E. 19

Il suit de ce qui précède que l’appel de la demanderesse, entièrement mal fondé, est rejeté. Celui de la défenderesse, et appelante par voie de jonction, est en revanche partiellement admis.

- 24 -

E. 20

Il reste à statuer sur les frais.

E. 20.1.1

Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’article 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n. 7 ad art. 318 CPC). D’une manière générale, selon l'article 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (1re phrase). La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (2nde phrase). Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3).

E. 20.1.2

En l’espèce, le sort de la prétention de la demanderesse, tel que jugé en première instance, est confirmé en appel. La demanderesse prétend avoir eu gain de cause sur une question de principe, soit celle du paiement de l’ouvrage. Elle perd cependant de vue que ce principe n’était pas contesté par la défenderesse, la divergence des parties portant uniquement sur le montant de la prétention. Celle-ci a finalement été réduite au montant admis par la défenderesse. Ainsi, sur la somme de 1'189'177 fr. 60 requise, la demanderesse n’a obtenu que 147'041 fr. 20, soit 8 %. Quant à la défenderesse, elle a acquiescé partiellement à la demande, soit à hauteur du montant précité. Elle obtient également en partie gain de cause s’agissant de la prétention reconventionnelle formulée, soit à hauteur de 55'492 fr. 05, ce qui représente près de 2/3 du montant initialement réclamé (83'002 fr. 21). Tenant compte du caractère largement surfait des prétentions de la demanderesse, non réduites malgré le résultat de l’expertise judiciaire, il se justifie de retenir que l’intéressée a eu gain de cause pour 20 % et succombe pour les 80 % restants. Partant, les frais encourus devant le tribunal de district, arrêtés à 73'223 fr. 30, sont mis à la charge de la demanderesse à hauteur de (montant arrondi) 58'578 fr. 65 (73'223 fr. 30 x 80 %), le solde de 14'644 fr. 65 (73'223 fr. 30 - 58'578 fr. 65) étant assumé par la défenderesse.

- 25 - Vu les versements effectués par chaque partie (68’550 fr. par la demanderesse ; 2350 fr. par la défenderesse), la défenderesse versera à la demanderesse 9971 fr. 35 (68'550 fr. – 58'578 fr. 65) à titre de restitution des avances de frais (art. 111 al. 2 CPC), ainsi que 2323 fr. 30 au greffe du Tribunal de district.

E. 20.1.3

Tenant compte notamment de la difficulté ordinaire de la cause et de la valeur litigieuse initialement en jeu (cf. art. 27 al. 1 LTar), ainsi que de la fourchette prévue à l’article 32 al. 1 LTar (entre 33'000 fr. [3,3 %] et 140'000 fr. lorsque la valeur litigeuse est supérieure à 1 million), la juridiction précédente a chiffré à 63’155 fr., TVA et débours compris, les honoraires du mandataire de la demanderesse, respectivement à 63'403 fr., TVA et débours compris, ceux de la défenderesse. Ces montants ne sont discutés par aucune des parties dans leur écriture d’appel, respectivement d’appel joint. Vu le sort de la procédure de première instance (cf. supra, consid. 20.1.2), la demanderesse versera à la défenderesse une indemnité, réduite, de 50’722 fr. 40 (63’403 fr. – 20 %) à titre de dépens, et celle-ci à la première nommée, une indemnité, réduite également, de 12’633 fr. (63’165 fr. – 80 %). La compensation des dépens, telle qu’opérée en première instance, n’est pas contestée et sera donc confirmée. Partant, c’est finalement un montant de 38'089 fr. 40 que la demanderesse versera à la défenderesse.

E. 20.2.1

La répartition et liquidation des frais s'opère également en seconde instance selon les articles 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'article 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 et les réf.). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2022, n. 12 ad art. 106 CPC). Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf. art. 107 CPC) ; toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf. arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid, 6.2 ; URWYLER/GRÜTTER, Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2016, n. 5 in fine ad art. 107 CPC).

E. 20.2.2

L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en

- 26 - première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur devant le Tribunal cantonal doivent être qualifiés de moyen, tenant compte du nombre de griefs soulevés par les deux parties. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse déterminante en appel pour le calcul des frais, à la situation pécuniaire ordinaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, les frais de seconde instance sont fixés à 25'000 fr. (cf. art. 16 al. 1 LTar : de 27’000 fr. à 100'000 fr. lorsque la valeur litigieuse dépasse 1’000'000 francs ; art. 19 LTar : réduction possible en appel jusqu’à 60 %). L’appel de la demanderesse est intégralement rejeté. Quant à la celui de la défenderesse, il est partiellement admis, à hauteur de ses conclusions subsidiaires. Dans ces conditions, il faut considérer que cette dernière obtient gain de cause en appel dans une plus large mesure que la partie adverse. Par conséquent, cette dernière, qui voit sa prétention initiale admise à hauteur de 5 % ([91'549 fr. 25 / 1'819'177 fr. 60] x 100) assumera les frais de seconde instance à concurrence de 23’750 fr. (25'000 fr. x 19/20), le solde, par 1250 fr., étant mis à la charge de la défenderesse. Celle-ci versera à la demanderesse 1250 fr. à titre de restitution de l’avance de frais (cf. art. 111 al. 2 CPC) opérée pour la procédure de seconde instance.

E. 20.2.3

L’activité utilement déployée par le mandataire de la demanderesse a consisté à rédiger l’écriture d’appel et une détermination, ainsi qu’à prendre connaissance de la réponse et appel joint de la partie adverse. Quant au mandataire de la défenderesse, il a dû prendre connaissance de l’appel et de la détermination de la demanderesse, ainsi que rédiger la réponse et appel joint. Sur le vu de ce travail, de la fourchette légale en fonction de la valeur litigieuse déterminante en appel pour le calcul des frais (entre 33'000 fr. [3,3 %] et 140'000 fr. lorsque la valeur litigeuse est supérieure à un million ; art. 32 al. 1 LTar), ainsi que des autres critères mentionnés à l’article 29 al. 2 LTar (disproportion entre le travail réalisé et la rémunération due) et du coefficient de réduction applicable en appel (– 60 % ; cf. art. 35 al. 1 let. a LTar), la pleine indemnité à titre de dépens des mandataires des parties est arrêtée à 7500 fr., respectivement 6000 fr., honoraires, TVA et débours (frais de port et de copie) compris. Eu égard au sort réservé à l’appel, la demanderesse versera à la défenderesse une indemnité, réduite, de 5700 fr. (6000 fr. x 19/20) à titre de dépens et celle-ci à celle-là une indemnité, réduite également, de 375 francs (7500 fr. x 1/19).

- 27 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.