# ZH_HANDELSGERICHT HG190127 vom 20. Juli 2021

Zh Handelsgericht, 2021-07-20, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG190127

FR: ZH_HANDELSGERICHT HG190127 du 20 juillet 2021

IT: ZH_HANDELSGERICHT HG190127 del 20 luglio 2021

## Erwägungen

E. 1

Rechtliches

E. 1.1

W/m2K und verrechnete der Beklagten nur den Preis für die günstigeren Fens- ter, müsste die Beklagte die Mehrkosten, die sie hätte tragen müssen, wenn die Klägerin von Anfang an die teureren Fenster mit einem U -Wert von 1.1 W/m2K w geliefert und verrechnet hätte, als Ohnehinkosten selber tragen.

E. 1.2

Die Verrechnung ist eine Einrede, die Verrechnungserklärung die Ausübung eines Gestaltungsrechts. Die Verrechnung wirkt bei gegeben Voraussetzungen eo ipso, ohne dass sie klageweise geltend gemacht werden müsste. Ihre Aufnahme im Rechtsbegehren ist obsolet. Besteht die Verrechnungsforderung und ist die Verrechnung zulässig, führt dies zur Abweisung der Klage im Umfang der Ver- rechnung (vgl. DROESE, Res iudicata ius facit […], Bern 2015, S. 409 f.). Daher ist der Entscheid über die Verrechnungsforderung auch nicht im Dispositiv aufzu- nehmen, selbst wenn die Einrede in Form eines Rechtsbegehrens geltend ge- macht wird. 2. Kosten für den Gläsertausch (CHF 47'088.– und CHF 45'000.–)

E. 1.3

Der Gläubiger kann die Beseitigung des Rechtsvorschlags auch im Rahmen des Rechtsöffnungsverfahrens verlangen, wenn er für seine Forderung über einen Rechtöffnungstitel verfügt (Art. 80 ff. SchKG). Nicht möglich ist indes die Erteilung der Rechtsöffnung innerhalb des ordentlichen oder vereinfachten Verfahrens im

- 7 - Sinne von Art. 79 SchKG. Ein Rechtsöffnungsentscheid wird im summarischen Verfahren getroffen (Art. 251 lit. a ZPO). Eine objektive Klagehäufung im ordentli- chen Verfahren setzt aber voraus, dass auf die gehäuften Ansprüche die gleiche Verfahrensart anwendbar ist (Art. 90 lit. b ZPO; vgl. dazu auch ZR 90/1991 Nr. 80).

E. 2

Würdigung

E. 2.1

Die Beklagte führt in der Klageantwort zunächst aus, die bezahlte Forderung der K._____ GmbH in Höhe von CHF 47'088.– zur Verrechnung zu bringen (act. 13 Rz. 114). Später erklärt die Beklagte, die Kosten für den Gläsertausch über CHF 47'088.– zur Verrechnung zu bringen (act. 13 Rz. 215, 217). In der Duplik erläutert die Beklagte, die Rechnung der K._____ GmbH betreffe nicht den Austausch von 111 Fenstergläsern – dies habe die L._____ GmbH gemacht – sondern die Schlussmontagearbeiten (inkl. Ersatz dreier gebrochener Gläser), die die Klägerin nicht ausgeführt habe (act. 26 Rz. 144, 149, 218). Die Kosten des Glasaustausches, der aufgrund der mangelhaften Ausführung des Werks durch die Klägerin notwendig geworden sei, würden CHF 45'000.– betragen und würden zusätzlich zur Verrechnung gestellt (act. 26 Rz. 217 f).

- 59 -

E. 2.2

Die Forderungen erweisen sich ohne Weiteres als unbegründet. Bei den gel- tend gemachten CHF 47'088.– handelt es sich im Wesentlichen um Mehrkosten, die der Beklagten als Folge der Ausführung der Schlussmontagearbeiten durch die K._____ GmbH entstanden sind. Die Voraussetzungen für eine Ersatzvor- nahme waren vorliegend aber nicht erfüllt (vgl. Art. 366 Abs. 2 OR und oben, Erw. D.7.2, S. 48). Infolgedessen war die Beklagte auch nicht berechtigt, der Klägerin unter Berufung auf eine angeblich mangelhafte Werkerstellung die noch ausste- henden Vertragsarbeiten zu entziehen und durch die K._____ GmbH ausführen zu lassen. Mangels Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 366 Abs. 2 OR fehlt es an einer Rechtsgrundlage, die der Beklagten die Überwälzung der Mehrkosten auf die Klägerin erlauben würde. Die Beklagte hat daher die ihr infolge der rechtswidrigen Weitervergabe der Schlussmontagearbeiten entstandenen Mehr- kosten selbst zu tragen.

E. 2.3

Eine Überwälzung der durch die Vergabe der Schlussmontagearbeiten an die K._____ GmbH entstandenen Mehrkosten ist im Übrigen auch nicht infolge Verzugs möglich. Zwar ist auch unter Art. 366 Abs. 1 OR eine Ersatzvornahme und die Verrechnung dieser Kosten möglich: Gerät der Unternehmer mit der Ab- lieferung in Verzug, kann der Besteller nämlich nach fruchtlosem Ablauf einer an- gemessenen Nachfrist durch unverzügliche Erklärung auf die noch offene Leis- tung verzichten und die Kosten einer Ersatzvornahme als Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen (Art. 107 Abs. 2 OR, positives Interesse). Die Klägerin war indessen vorliegend mit den Schlussmontagearbeiten nicht in Verzug. Sie hat der Beklagten mehrfach angeboten, die Schlussmontage- arbeiten durchzuführen (act. 1 Rz. 93; act. 22 Rz. 147, 157, 166, 172, 174, 205, 212, 236; vgl. act. 3/44). Dies bestreitet die Beklagte nicht (act. 13 Rz. 145; act. 26 Rz. 144, 152, 154, f., 161 ff., 169 f., 190, 195 ff., 213 ff.). Indem die Beklagte der Klägerin keinen Termin für die Durchführung der Schlussmontagearbeiten nannte (sondern die K._____ GmbH damit beauftragte), kam sie in Annahmever- zug (Art. 91 OR). Ein Verzug der Klägerin ist dadurch ausgeschlossen (BGE 45 II 250 E. 2 S. 256). Mangels Verzug kann die Beklagte die durch die Ausführung der Schlussmontagearbeiten durch die K._____ GmbH entstandenen Mehrkosten

- 60 - auch nicht als Nichterfüllungsschaden gestützt auf Art. 366 Abs. 1 i.V.m. Art. 107 Abs. 2 geltend machen.

E. 2.4

Ähnlich verhält es sich mit den von der Beklagten geltend gemachten Kos- ten von CHF 45'000.–, die ihr deshalb erwachsen sein sollen, weil die L._____ GmbH Isoliergläser ausgetauscht haben soll. Dass ein g-Wert 51% vorliegend nicht ausreicht, um den Minergie-P-Standard zu erfüllen, und die Beklagte daher gewisse Isoliergläser austauschen musste, hat die Klägerin nicht zu verantworten. Es lag vielmehr in der Verantwortung der Beklagten, sich zu vergewissern, dass ein g-Wert 51% für die Zertifizierung der Gebäude ausreichen würde (vgl. oben, Erw. D.4.5.3.1, S. 24). Nachdem die Beklagte dies nicht (bzw. nicht rechtzeitig) tat und infolgedessen keine Vertragsanpassung erwirkte, bleibt es bei der Feststel- lung, dass die Klägerin mit der Lieferung und Montage der Fenster mit einem Fensterglas, dessen g-Wert 51% beträgt, ein vertragsgemässes Werk erstellt hat. In diesem Punkt ist das Werk also mangelfrei, womit die Voraussetzungen von Art. 366 Abs. 2 OR nicht erfüllt sind. Ein ersatzweiser Austausch der Isoliergläser auf Kosten der Klägerin bzw. die Verrechnung der entsprechenden Kosten entfällt daher. 3. Rechnung der C._____ GmbH (CHF 1'058.40)

E. 3

Rechtliches

E. 3.1

Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, es sei nie vereinbart worden, dass die in der Ausschreibung klar dargelegten U- und g-Werte verändert würden. Einzig die Schlechtlieferung der Klägerin habe zur Notwendigkeit einer neuerli- chen Berechnung und Erstellung des energetischen Nachweises geführt. Die Kosten der Neuberechnung würden CHF 1'058.40 betragen (act. 13 Rz. 164 ff.). Die Klägerin hält dem entgegen, es handle sich bei den Kosten der Neuberech- nung um Ohnehinkosten im Sinne von Art. 170 Abs. 2 SIA-Norm 118, auf deren Ersatz die Beklagte keinen Anspruch habe (act. 1 Rz. 104; act. 22 Rz. 180).

E. 3.2

Ohnehinkosten (oder Sowiesokosten) sind Kosten der Nachbesserung, die auch bei ursprünglich mangelfreier Ausführung entstanden und dann zu Lasten des Bestellers gegangen wären (Art. 170 Abs. 2 SIA-Norm 118; GAUCH, a.a.O. N 1728). Hätte die Klägerin beispielsweise Fenster mit einem U -Wert von 0.9 w

- 61 - W/m2K liefern müssen, lieferte sie aber günstigere Fenster mit einem U -Wert von w

E. 3.2.1

Die Klägerin macht zunächst geltend, die Parteien hätten sich in Abwei- chung der Ausschreibung anlässlich dieser Besprechungen auf einen tieferen g- Wert von 51% geeinigt, um die Kosten zu senken. Auf Grundlage dieser Einigung habe sie die Offerten Nr. 481817/2 und Nr. 481817/3 erstellt (act. 1 Rz. 24 ff., 57, 132).

E. 3.2.2

Die Beklagte bestreitet dies; die Parteien hätten nie über eine Veränderung der bauphysikalischen Werte gesprochen und diesbezüglich nie eine Vereinba- rung abgeschlossen (act. 13 Rz. 23, 30, 36, 185).

E. 3.3

Bei den Kosten, die aufgrund einer Neuberechnung des energetischen Nachweises entstanden sind, handelt es sich nicht um Ohnehinkosten im eigentli- chen Sinne. Schliesslich hat die Klägerin kein mangelhaftes Werk erstellt, dessen Mangelbehebung Kosten verursachte, die die Beklagte schon von Anfang an hät- te tragen müssen. Das Werk der Klägerin ist bezüglich der energetischen Werte mangelfrei. Infolgedessen ist keine Rechtsgrundlage ersichtlich, die die Verrech- nung dieser Kosten erlauben würde. Es würde sich im Übrigen auch nicht anders verhalten, hätte die Klägerin ein mangelhaftes Werk erstellt. Hätte die Klägerin Fenster mit einem Glas, dessen g-Wert 62% beträgt, liefern müssen und trotzdem nur ein Glas mit g=51% verbaut, könnten der Klägerin die Kosten der Neuberech- nung dennoch nicht verrechnet werden. In diesem Fall hätte die Beklagte die Klä- gerin nämlich ohne Weiteres berechtigterweise zur Mangelbehebung anhalten können und hätte diese nötigenfalls auch mittels Ersatzvornahme durchsetzen können. Eine Neuberechnung des energetischen Nachweises wäre hierfür aber nicht erforderlich gewesen. Es wäre nämlich bereits mit der Mangelbehebung ge- wiss gewesen, dass die ursprüngliche Berechnung eingehalten würde. Die Kosten der Neuberechnung erweisen sich somit als unnütze Aufwendung der Beklagten. Als solche ist sie von ihr selbst zu tragen und kann nicht zur Verrechnung ge- bracht werden.

E. 3.4

Inwieweit die Vermutung der Klägerin zutrifft, wonach die Beklagte bzw. die D._____ GmbH aufgrund der gewünschten Materialänderungen ohnehin vor Ver- tragsschluss hätten überprüfen müssen, ob mit den offerierten Fenstern mit g = 51% und U = 0.87 W/m2K der gewünschte Minergie-P-Standard eingehalten w werden kann und die Kosten der Neuberechnung somit ohnehin angefallen wären (vgl. act. 1 Rz. 104; act. 22 Rz. 111), kann dahingestellt bleiben. Was die Beklag- te oder die D._____ GmbH wann tun müssen, um ihre gegenseitigen Pflichten

- 62 - oder die Pflichten gegenüber der lokalen Bauverwaltung zu erfüllen, interessiert im Verhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten nicht. 4. Mehraufwand D._____ GmbH (CHF 10'000.–) Die Beklagte macht geltend, ihr bzw. der D._____ GmbH seien Begleitkosten von CHF 10'000.– entstanden (act. 13 Rz. 172). Die Klägerin bestreitet den Bestand und den Umfang dieser Forderung (act. 1 Rz. 110 ff.). Weitere Ausführungen macht die Beklagte nicht. Damit erfüllt sie die Substantiierungsanforderungen nicht. Eine gehörige Substantiierung der vorliegenden Verrechnungsforderung bedingte, dass die Beklagte insbesondere Ausführungen zu jenen Tatsachen ge- macht hätte, aufgrund derer auf die Existenz und die Fälligkeit der Verrechnungs- forderung geschlossen werden könnte (vgl. Art. 120 Abs. 1 OR). Die Beklagte hät- te also namentlich zu den Tatsachen, die zum behaupteten Mehraufwand geführt haben, zu den durch die D._____ GmbH erledigten Arbeiten und zur Zahlung von CHF 10'000.– an die D._____ GmbH detaillierte Angaben machen müssen. Nachdem sie dies unterlassen hat, ist der Bestand dieser Verrechnungsforderung unbewiesen und ihr ist die Verrechnung zu versagen. 5. Mietzinsausfall und -reduktion (CHF 17'445.– und CHF 6'978.–) 5.1. Parteistandpunkte 5.1.1. Die Beklagte bringt vor, P._____ habe für die Klägerin mit G._____ für die Beklagte mündlich abgemacht, dass die Lieferung in der ersten Augustwoche er- folge und dass die Montage bis am 31. August 2016 abgeschlossen sei (act. 13 Rz. 41 ff., 48, 51). Nachdem die Klägerin am 15. August 2016 die Lieferung und Montage auf den September angekündigt habe, habe G._____ gleichentags tele- fonisch interveniert und auf die Verspätung hingewiesen (act. 26 Rz. 90). Schliesslich habe G._____ Ende August festgestellt, dass die Lieferung und Mon- tage wider die Vereinbarung noch nicht stattgefunden habe, weshalb er die Kläge- rin mit E-Mail vom 30. August 2016 erneut mit der Verspätung konfrontiert habe (act. 26 Rz. 29). Die Lieferung und Montage der Fenster sei letztlich erst am 15. September 2016 mit einer Verspätung von rund zwei Wochen erfolgt. Dies habe G._____ in den E-Mails vom 6. September 2016 und vom 13. September 2016

- 63 - festgehalten (act. 13 Rz. 41 ff., 51). Die verspätete Lieferung sei kausal für die Verzögerung der Fertigstellung der Häuser gewesen (act. 13 Rz. 49). Bei Netto- mieteinnahmen von CHF 418'680.– pro Jahr betrage der Mietzinsausfall aufgrund der verspäteten Lieferung CHF 17'445.– (act. 13 Rz. 51). Ferner macht die Be- klagte geltend, sie habe weitere Mietzinsausfälle aufgrund von Mietzinsreduktio- nen von CHF 6'978.– erlitten (act. 13 Rz. 177; act. 26 Rz. 175). 5.1.2. Die Klägerin bestreitet die mündliche Vereinbarung eines Liefertermins per Ende August und die verspätete Lieferung (act. 22 Rz. 80, 91). Sie führt aus, sie habe mit E-Mail vom 15. August 2016 die Lieferung und Montage der Fenster auf die Wochen 36 und 37 angekündigt (act. 1 Rz. 36). Dies entspreche der Auftrags- bestätigung vom 20. Juli 2016, worauf der Liefertermin mit "Anfangs September 2016" angegeben sei (act. 1 Rz. 41, 44; act. 22 Rz. 88). 5.2. Rechtliches Bauherr und Unternehmer haften gegenseitig für Schäden aus Fristüberschrei- tungen, die sie verschuldet haben (Art. 97 Abs. 1 SIA-Norm 118). Die Vorausset- zungen für den Schadenersatzanspruch ergeben sich aus Art. 97 OR und sind folgende: Vertragsverletzung (Fristüberschreitung), Schaden, Kausalzusammen- hang zwischen Fristüberschreitung und Schaden sowie Verschulden. Die drei erstgenannten Voraussetzungen hat die anspruchstellende Partei – vorliegend die Beklagte – zu beweisen. Das Verschulden wird vermutet, wobei der Gegenpartei – hier der Klägerin – der Exkulpationsbeweis offensteht (SPIESS/HUSER, Stämpflis Handkommentar zur Norm SIA 118, Bern 2014, Art. 97 N 6; REETZ in: Gauch/Stöckli [Hrsg.], Kommentar zur SIA-Norm 118, 2. Aufl. 2017, Art. 97 N 1.3 ff.). 5.3. Würdigung 5.3.1. Nachdem die Klägerin den Bestand einer mündlichen Vereinbarung bestrei- tet (act. 22 Rz. 80), obliegt es der Beklagten substantiiert zu behaupten, dass die Parteien den 31. August 2016 als Liefertermin vereinbart haben. Dies gelingt ihr nicht. Sie beschränkt sich auf die pauschale Behauptung, der Liefertermin sei mündlich vereinbart worden. Ein substantiiertes Behaupten hätte erfordert, dass

- 64 - die Beklagte dartut, wann, wo und unter welchen Umständen sie mit der Klägerin eine Vereinbarung getroffen haben will. Gegen eine Vereinbarung spricht ferner, dass die Klägerin die Lieferung und Montage mit E-Mail vom 15. August 2016 auf Anfang September 2016 ankündigte, die Beklagte die Klägerin dannzumal aber nicht abmahnte. Die Beklagte behauptet wohl, sie habe gleichentags interveniert (act. 26 Rz. 90). Mit wem die Beklagte damals gesprochen haben will, was Ge- genstand des Gespräches war und wie die Parteien in der Folge verblieben sind, erklärt die Beklagte aber nicht. Auch das E-Mail vom 30. August 2016, in dem die Beklagte die Klägerin auf die Verspätung hingewiesen haben will, liegt nicht im Recht. Aktenkundig sind einzig E-Mails vom 6. September 2016 und vom 13. September 2016 (act. 15/13-14). Der Umstand, dass sich G._____ im Nachhinein per E-Mail einseitig auf eine Vereinbarung beruft, vermag substantiierte Behauptun- gen zu den Umständen der Vereinbarung aber nicht zu ersetzen. Mangels sub- stantiierter Behauptungen gelingt es der Beklagten somit nicht, die Vereinbarung eines Ablieferungstermins vom 31. August 2016 rechtsgenügend darzutun. Daher liegt in der Lieferung und Montage der Fenster durch die Klägerin anfangs Sep- tember 2016 keine Fristüberschreitung, und es liegt keine Vertragsverletzung vor. 5.3.2. Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass einer Verrechnung von Mietzinsausfällen über CHF 17'445.– als Verspätungsschaden selbst dann nicht stattzugeben wäre, hätte die Beklagte die verspätete Lieferung und Montage bewiesen. Die Beklagte stellt nämlich auch hinsichtlich des Schadens sowie des Kausalzusammenhangs keine genügenden Behauptungen auf. So legt sie nicht dar, welche Wohnungen von welcher Liegenschaft, aufgrund welcher Mietverträ- ge (mit welchem Inhalt) vermietet gewesen sein sollen bzw. nicht hätten vermietet werden können, welcher Mietzins ihr für welche Zeitperiode entgangen sein soll und weshalb eine Vermietung ebendieser Mietobjekte für welche Zeitdauer zufol- ge von Handlungen der Klägerin nicht möglich gewesen sein soll. Die Beklagte legt nicht einmal dar, wann die Liegenschaften ursprünglich insgesamt hätten fer- tiggestellt sein sollen und auf wann die Erstvermietung geplant war. Ein Schaden- ersatzanspruch über CHF 17'445.– infolge verspäteter Lieferung ist daher auch

- 65 - mangels substantiiert behaupteten Schadens und Kausalzusammenhangs zu verneinen. 5.3.3. Substantiierte Behauptungen fehlen im Übrigen auch betreffend die Miet- zinsreduktion von CHF 6'978.–, die die Beklagte gewährt haben will. Die Beklagte tut nicht dar, welches Verhalten der Klägerin dazu geführt hat, dass sie bestimm- ten Mietern eine Mietzinsreduktion gewähren musste. Infolgedessen fehlt es auch diesbezüglich an einer Vertragsverletzung, aufgrund derer die Klägerin zu Scha- denersatz verpflichtet werden könnte. Weiterungen im Zusammenhang mit der angeblich gewährten Mietzinsreduktion erübrigen sich damit. 6. Zwischenfazit Die von der Beklagten zur Verrechnung gestellten Forderungen sind nicht ausge- wiesen. Unter diesen Umständen bedarf es keiner weiteren Ausführungen zur Forderung der Klägerin über CHF 8'000.– aus Regiearbeiten, die Letztere für den Fall, dass sich eine Verrechnungsforderung der Beklagten als berechtigt erwiesen hätte, zur Gegenverrechnung stellt (vgl. act. 22 Rz. 101). G. Zusammenfassung und Fazit Ob die Richtpreis-Offertvariante V1 zu Offerte Nr. 481817 oder die Auftragsbestä- tigung vom 20. Juli 2016 die massgebende Vertragsgrundlage ist, kann offenblei- ben. Der vereinbarte Energiedurchlassgrad des Fensterglases der bestellten Fenster beträgt so oder anders 51%. Indem die Klägerin Fenster mit einem ent- sprechenden g-Wert lieferte und montierte, hat sie ein vertragsgemässes Werk erstellt. Infolgedessen war eine mangelhafte Erstellung des Werkes nicht be- stimmt voraussehbar, womit die Ersatzvornahme nicht statthaft war. Indem die Beklagte das Werk dennoch von der K._____ GmbH vollenden liess, verunmög- lichte sie der Klägerin die vertragsgemässe Erfüllung. Die Beklagte hat die Kläge- rin daher für das ausgeführte Teilwerk ohne Abzüge zu entschädigen. Nachdem die Verrechnungsforderungen der Beklagten nicht bestehen, ist sie unter Berück- sichtigung der Einsparungen der Klägerin für die nicht selbst ausgeführten Schlussmontagearbeiten zusammenfassend zu verpflichten, der Klägerin den bis- lang unbezahlten Werklohn im Umfang von CHF 162'757.75 zzgl. Zins zu 5% auf

- 66 - CHF 154'700.– seit 1. November 2016 sowie auf CHF 8'057.75 seit 19. Septem- ber 2017 zu bezahlen. Im Mehrbetrag (CHF 1'228.40 zzgl. Zins zu seit 19. September 2017) ist die Klage abzuweisen. H. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG). Sie richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG), welcher die Basis zur Berechnung der Grundgebühr bildet (§ 4 Abs. 1 GebV OG). Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt; Zinsen, Kos- ten und allfällige Eventualbegehren sind nicht hinzuzurechnen (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Er beläuft sich vorliegend auf CHF 163'986.15 (act. 1 S. 2). Die Betrei- bungskosten von CHF 203.30 sind in der Streitwertberechnung nicht zu berück- sichtigen. Die nach § 4 Abs. 1 GebV OG ermittelte Grundgebühr beträgt damit CHF 11'300.–. Die Komplexität und der Aufwand des Falles rechtfertigen eine Er- höhung der Gerichtsgebühr um einen Drittel auf rund CHF 15'000.– (§ 2 Abs. 1 lit. b und lit. c und Art. 4 Abs. 2 GebV OG). Da die Klägerin nur sehr geringfügig un- terliegt, sind die Kosten vollumfänglich der Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Sie sind vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen, wofür ihr das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen ist (Art. 111 Abs. 2 ZPO). 2. Infolge des Obsiegens der Klägerin ist ihr zudem eine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 106 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Deren Höhe richtet sich nach der Verordnung des Obergerichts über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 AnwG ZH) und damit in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Vorliegend beträgt die nach § 4 Abs. 1 AnwGebV ermittelte Grundgebühr rund CHF 14'640.–. Unter Berücksichtigung des Aufwandes für die Vergleichsverhandlung und die zweite Rechtsschrift rechtfertigt es sich, diese um rund 40 % zu erhöhen (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV). Die Beklagte hat der Klägerin daher eine Parteientschädigung von CHF 20'500.– zu entrichten.

- 67 - Das Handelsgericht beschliesst:

E. 3.4.1

Die Klägerin trägt die Behauptungs- und Beweislast dafür, dass sich die Parteien anlässlich einer Besprechung auf einen g-Wert von 51% geeinigt haben (Art. 8 ZGB). Diesen Obliegenheiten kommt die Klägerin nicht rechtsgenügend nach; ihr Vortrag ist nicht schlüssig. Während die Klägerin an der einen Stelle be- hauptet, die Parteien hätten sich auf einen tieferen g-Wert geeinigt (act. 1 Rz. 24 ff., 57, 132), bringt sie an anderer Stelle vor, die Herabsetzung habe auf einer An- nahme ihrer Mitarbeiter beruht (act. 22 Rz. 53). Ob die Klägerin nun gestützt auf eine Vereinbarung oder aufgrund einer Annahme gehandelt hat, erschliesst sich nicht. Weiter behauptet die Klägerin, die Beklagte bzw. G._____ habe die Offerten ohne ihr Einverständnis abgeändert und "insbesondere einen Rabatt von 23% anstatt der offerierten 20% verlangt" (vgl. act. 22 Rz. 15). Andernorts konzediert die Klägerin, dass der vereinbarte Rabatt 23% betragen habe (vgl. act. 1 Rz. 4, 79). Damit bleibt unklar, ob die Preisdiskussion nur über den Rabatt geführt wurde, oder ob auch der g-Wert des Fensterglases zur Preissenkung verändert werden sollte. In- folge dieser Widersprüchlichkeiten dringt die Klägerin mit ihrer Behauptung, die Parteien hätten einen g-Wert von 51% an einer Besprechung vereinbart, nicht durch.

E. 3.4.2

Selbst wenn die Klägerin die Vereinbarung eines g-Werts von 51% schlüs- sig behauptet hätte, vermöchte sie damit nicht durchzudringen. Zwar bestehen Indizien für eine derartige Vereinbarung. So ist unbestritten, dass die Parteien Preisgespräche führten (act. 1 Rz. 24, 132; act. 13 Rz. 23). Zudem deutet die An- gabe des g-Werts von 51% in den späteren Offerten Nr. 481817/2 und Nr. 481817/3 (vgl. act. 3/20-21; act. 15/4-5) und in der Auftragsbestätigung (vgl. act. 3/27-28) darauf hin, dass der g-Wert Gegenstand der Gespräche war. Dies, da nicht ohne Weite- res anzunehmen ist, die Klägerin würde von sich aus und ohne Anlass von den

- 18 - Anforderungen der Ausschreibung abweichen. Der Umstand, dass der g-Wert diskutiert wurde, vermag aber die Vereinbarung des g-Werts von 51% nicht zu beweisen. Dies hätte substantiierte Behauptungen dazu, wann, wo, in welcher Form und mit welchem Inhalt die Klägerin eine Vereinbarung mit der Beklagten abgeschlossen haben will, erfordert. Solche Behauptungen fehlen. Die Klägerin unterlässt es indes gänzlich, den Verlauf der Preisgespräche in nachvollziehbarer Art darzulegen.

E. 3.5

Zwischenfazit Zusammenfassend legt die Klägerin nicht schlüssig und substantiiert dar, dass sich die Parteien anlässlich eines Gespräches auf einen g-Wert von 51% geeinigt haben. Nachdem nicht bekannt ist, was die Parteien genau erklärt haben sollen, kann auch keine Auslegung ihrer Erklärungen vorgenommen werden.

E. 4

Die Richtpreis-Offertvariante

E. 4.1

Die Klägerin konnte das geschuldete Werk vorliegend nicht selbst fertigstel- len, weil die Beklagte die Schlussmontage- und Vollendungsarbeiten ersatzweise von der K._____ GmbH ausführen liess. Soweit das Werk aber von der Klägerin erstellt wurde, ist die Beklagte hierfür entschädigungspflichtig. Da die Beklagte in-

- 53 - folge vertragsgemässer Lieferung der Fenster der Klägerin nicht zur Ersatzvor- nahme berechtigt war, wurde der Klägerin die vertragsgemässe Vollendung des Werks zu Unrecht verunmöglicht (Unmöglichkeit infolge Erfüllung durch Dritten). Die Unmöglichkeit ist nicht zufällig eingetreten, sondern Folge der Beauftragung der K._____ GmbH durch die Beklagte. Die Beklagte hat daher die Unmöglichkeit zu vertreten. Infolgedessen richtet sich die Vergütung der Klägerin – da die Par- teien die SIA-Norm 118 vereinbart haben – nach Art. 185 SIA-Norm 118.

E. 4.1.1

Am 29. September 2015 schrieb die Planerin der Beklagten, die D._____ GmbH, die Herstellung, Lieferung und Montage von Fenstern aus (act. 1 Rz. 16; act. 13 Rz. 19; act. 3/2). Die Fenster sollten in Kunststoff ausgeführt werden und Minergie-zertifiziert sein. Der g-Wert sollte 62% betragen (act. 1 Rz. 17; act. 13 Rz. 19). In Beantwortung der Ausschreibung füllte die Klägerin das der Aus- schreibung beigefügte, leere Leistungsverzeichnis handschriftlich aus und brachte auf der ersten Seite die Nummer "481817" an (act. 3/2; act. 15/2a). Sodann liegt eine Offerte Nr. 481817/1 vom 4. November 2015 im Recht (act. 3/19). Sie ent- spricht im Wesentlichen dem handschriftlichen Angebot auf der Ausschreibung. Der Bruttopreis beträgt CHF 150'507.86 für eine Ausführung in Kunststoff und mit einem Glas, das einen g-Wert von 62% aufweist (act. 3/19; act. 1 Rz. 23, 131; act. 13 Rz. 22, 184). Im Nachgang zu diesen ersten Offerten kam es zu Gesprä- chen zwischen den Parteien. Gegenstand der Gespräche war einerseits eine Preissenkung, andererseits eine Variante mit Hebe-/Schiebetüren (anstelle von Flügeltüren) sowie die Ausführung mit Kunststoff-Aluminiumrahmen (anstelle von

- 19 - Kunststoffrahmen; act. 1 Rz. 24, 132; act. 13 Rz. 23; act. 22 Rz. 28; act. 26 Rz. 21).

E. 4.1.2

Die nächsten Offerten Nr. 481817/2 und Nr. 481817/3 datieren vom 21. Juni 2016 (act. 3/20-21; act. 15/4-5). Die Materialart ist nach wie vor Kunst- stoff. Im Unterschied zu den ersten Offerten ist jedoch ein Glas mit einem g-Wert von 51% eingesetzt. Die Offerte Nr. 481817/3 sieht zudem Hebe-/Schiebetüren anstelle von Glasflügeltüren vor (vgl. act. 3/20-21; act. 15/4-5; act. 1 Rz. 24, 26; act. 13 Rz. 23 ff., act. 26 Rz. 43, 49). Ausserdem notierte die Klägerin auf deren ersten Seite handschriftlich: "Variante KS Alu = 201616.– […]" (act. 3/21; act. 15/5; act. 1 Rz. 26; act. 22 Rz. 14; act. 26 Rz. 21 ff.). Einen Tag später, am 22. Juni 2016, erstellte die Klägerin zwei Offertvarianten. Beide Varianten tragen den Titel "Richtpreis-Offertvariante V1 zu Offerte Nr. 481817" (act. 15/3; act. 15/6). Diese sehen analog zu den Offerten Nr. 481817/2 und Nr. 481817/3 eine Ausführung ohne (act. 15/6) bzw. mit Hebe-/Schiebtüren vor (act. 15/3). Im Unterschied zu den Vortagsofferten wird aber eine Ausführung in Kunststoff/Aluminium angebo- ten. Zudem enthalten die Varianten keine Angabe zum g-Wert. Ihnen ist anders als bei den Vortagsofferten keine Konstruktionsbeschreibung angeheftet (vgl. act. 3/20-21; act. 15/3; act. 15/6).

E. 4.1.3

Schliesslich teilte die D._____ GmbH der Klägerin mit, sie habe sich für die Variante mit Hebe-/Schiebetüren und Kunststoff-Aluminiumrahmen entschieden (act. 1 Rz. 33; vgl. act. 13 Rz. 38 f.). Am 13. Juli 2016 teilte die D._____ GmbH der Klägerin den Farbton für die Aluminiumfenster mit. Am 13. und am 15. Juli 2016 tauschten sich die Parteien bezüglich Planungenauigkeiten aus (act. 1 Rz. 27-29; act. 13 Rz. 27). Mit E-Mail vom 15. Juli 2016 verlangte G._____ die Zustel- lung der Datenblätter der Fenster und des Zertifikates mit den U-Werten zwecks Ablieferung derselben an den Bauphysiker. Er hielt fest, die Gebäude würden im Minergie-P-Standard erstellt. Am 18. Juli 2016 sandte die Klägerin die Minergie- Zertifikate an G._____. Am 19. Juli 2016 sandte die D._____ GmbH (N._____) ein E-Mail an die Klägerin und verlangte eine Bestätigung der U- und g-Werte ge- mäss Ausschreibung vom 29. September 2015. Gleichentags antwortete die Klä- gerin, der g-Wert betrage 51% (act. 1 Rz. 30 f.; act. 13 Rz. 32). Hierauf liess sich

- 20 - die Beklagte bis nach der Fertigstellung und Montage der Fenster nicht mehr ver- nehmen (act. 1 Rz. 32; act. 13 Rz. 33).

E. 4.1.4

Am 20. Juli 2016 um 9.00 Uhr bestätigte M._____ (bei der D._____ GmbH angestellter Bauzeichner) die Fensterausmasse und Öffnungsrichtungen (act. 13 Rz. 14; act. 22 Rz. 15; act. 26 Rz. 24). Hierauf sandte die Klägerin der D._____ GmbH die definitive Auftragsbestätigung Nr. 1516600 vom 20. Juli 2016. Darin ist ein Glas-g-Wert von 51% ausgewiesen (vgl. act. 3/27-28). Gleichentags retour- nierte M._____ die erste Seite der definitiven Auftragsbestätigung (act. 1 Rz. 33 f.; vgl. act. 13 Rz. 14, 38 f.; act. 22 Rz. 227; act. 26 Rz. 204, 207). Hierauf stellte die Klägerin Kunststoff/Aluminium-Fenster und Hebe-/Schiebetüren entsprechend der Auftragsbestätigung mit einem Glas-g-Wert von 51% her, lieferte diese zwischen

E. 4.2

Der Vergütungsanspruch der Klägerin richtet sich nach Massgabe des Ver- trages. Ihre Vergütung kann errechnet werden, indem entweder sämtliche er- brachten Leistungen addiert werden oder indem vom vereinbarten Werklohn jene Leistungen subtrahiert werden, die von der Klägerin noch geschuldet waren. Da vorliegend das von der Klägerin geschuldete Werk bis auf die Schlussmontagear- beiten vollendet war, rechtfertigt es sich, ausgehend vom Werklohn Letztere ab- zuziehen.

E. 4.2.1

Die Beklagte macht geltend, der Werkvertrag basiere auf der zweiten Richtpreis-Offertvariante V1 zu Offerte Nr. 481817 vom 22. Juni 2016 (act. 15/3) in Verbindung mit der Ausschreibung. Diese sei massgebend, weil es sich hierbei um die letzte, anlässlich einer Sitzung beiderseits akzeptierte Offerte handle (act. 13 Rz. 6 f., 24 f., 190 f.; act. 26 Rz. 13, 16, 21 f., 40, 50). Dass die zweite Richt- preis-Offertvariante auf der Ausschreibung basiere, ergebe sich aus der Referen- zierung. Der in der Ausschreibung vorgeschriebene g-Wert von 62% sei daher massgebend (act. 13 Rz. 6, 25; act. 26, Rz. 13, 15 f., 21, 40, 50, 66 f.). Die D._____ GmbH habe die Klägerin zudem mehrfach darauf hingewiesen, dass die Anforderungen der Ausschreibung einzuhalten seien, da die Gebäude im Miner- gie-P-Standard gebaut würden. Die Klägerin habe mit E-Mail vom 18. Juli 2016 um 6.01 Uhr und telefonisch G._____ gegenüber bestätigt, dass die Gläser die Anforderungen der Ausschreibung erfüllen würden (act. 13 Rz. 8 ff., 23, 30 ff., 34, 36, 185; act. 26 Rz. 19, 47). Die Beklagte habe deshalb einen g-Wert von 62% als verbindlich erachtet (act. 13 Rz. 23, 30, 36). Die zweite und die dritte Offerte habe sie dagegen aufgrund des tieferen g-Werts von 51% abgelehnt (act. 26 Rz. 192).

- 21 -

E. 4.2.2

Die Klägerin behauptet, die zweite Richtpreis-Offertvariante basiere auf der Offerte Nr. 481817/3, die auf den Seiten 2 und 4 einen g-Wert von 51% ausweise (act. 22 Rz. 11, 31, 59, 132). Massgebend sei jedoch ohnehin die Auftragsbetäti- gung (act. 1 Rz. 35; act. 22 Rz. 10, 37). Die offerierten Preise seien nämlich bis zur definitiven Bestätigung der Fensterausmasse und Öffnungsrichtungen unver- bindlich gewesen. Diese Bestätigung sei erst am 20. Juli 2016 erfolgt (act. 22 Rz. 15). Sie habe die Beklagte zudem mehrfach auf den g-Wert von 51% hingewiesen (act. 1 Rz. 140, 144; act. 22 Rz. 32, 54). Es sei nicht ihre Aufgabe gewesen, ab- zuklären, ob ein Glas mit g = 51% ausreiche, damit die Gesamtbauten Minergie- P-zertifiziert werden könnten (act.1 Rz. 135; act. 22 Rz. 32 f., 52, 54, 73).

E. 4.3

Der vereinbarte Werklohn betrug CHF 206'646.39. In Abzug zu bringen sind zunächst die Kosten der Griffe und Rosetten, die die Klägerin anderweitig ver- wenden konnte. Die Beklagte bestreitet nicht substantiiert, dass ihr die günstige- ren Griffe Glutz 50001/51001 zur Reduktion des Werkpreises offeriert wurden. Zur behaupteten Stückzahl (143 Stück) und zum behaupteten Preis (CHF 17.50 pro Stück) machte sie keine Ausführungen. Es ist daher auf die Angaben der Klägerin abzustellen. Demnach beträgt die Werklohnminderung für die Griffe und Rosetten CHF 2'502.50. Ein höherer Abzug für teurere Fenstergriffe rechtfertigt sich vorlie- gend nicht. Der Einwand der Beklagten, die Klägerin habe ihr solche versprochen, ist nicht schlüssig dargetan und zudem unsubstantiiert. Die Beklagte führt zwar aus, sie habe mit "der Klägerin" eine mündliche Vereinbarung getroffen (vgl. act.

E. 4.4

Zu den ersparten Kosten im Zusammenhang mit den Handhebeln, der aus- gebliebenen Montage der Griffe, Hebel, Flachblechen und Wetterschenkeln und den Justierungsarbeiten äussert sich die Beklagte nicht (vgl. act. 13 Rz. 120, 154, 163). Es ist daher auf die Ausführungen der Klägerin abzustellen, wonach die Minderkosten hierfür (inkl. den Kosten für die Griffe und Rosetten "Glutz") CHF 9'390.– betragen (vgl. act. 1 Rz. 79). Der Umstand, dass die Wetterschenkel zum heutigen Zeitpunkt für die Beklagte keinen Wert mehr haben (vgl. act. 13 Rz. 160, 123), ist nicht ausschlaggebend. In Erfüllung des Werkvertrags hergestellte Elemente des Werks sind auch dann zu vergüten, wenn sie nicht eingebaut wur- den.

E. 4.4.1

Das Zustandekommen eines Vertrages erfordert übereinstimmende gegen- seitige Willensäusserungen der Vertragsparteien (Konsens; Art. 1 Abs. 1 OR). Ob die Willenserklärungen der Parteien übereinstimmen, ist durch Auslegung der Er- klärungen zu ermitteln (SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allge- meiner Teil, 7. Aufl. 2016, N 29.01; vgl. ZK OR-JÄGGI, Art. 1 N 242). Massgebend

- 22 - ist zunächst der tatsächliche Wille (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR; subjektive Auslegung). Das Vorliegen eines tatsächlichen Willens ist eine Tatfrage. Derjenige, der sich auf einen bestimmten wirklichen Willen beruft, hat diesen zu beweisen (Art. 8 ZGB). Weil der wirkliche Wille eine innere Tatsache ist, kann er nicht direkt be- wiesen werden. Er ist anhand von Indizien zu ergründen. Indiz ist nicht nur der Wortlaut der Erklärung. Zu berücksichtigen sind namentlich auch die Begleitum- stände, die Beweggründe, das Verhalten und die Erklärungen der Parteien vor und nach Vertragsschluss (BGE 143 III 157 E. 1.2.2; 142 III 239 E. 5.2.1.; BGer 5A_927/2017 vom 8. März 2018 E. 5.1). Zeigt die subjektive Auslegung, dass je- de Partei die von der anderen Partei abgegebene Willensäusserung tatsächlich richtig verstanden hat und stimmen die so verstandenen Erklärungsinhalte über- ein, ist ein natürlicher (tatsächlicher) Konsens gegeben.

E. 4.4.2

Hat eine der Parteien die Willensäusserung der anderen nicht richtig ver- standen, ist der objektiv-konkrete Sinn der subjektiv nicht (richtig) erkannten Wil- lensäusserung gemäss dem Vertrauensprinzip zu ermitteln (BGE 144 III 93 E. 5.2.1 S. 97 f.; 137 III 145 E. 3.2.1 S. 148). Zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens sind die Erklärungen der Parteien so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden wer- den durften und mussten. Es ist vom Wortlaut der Erklärungen auszugehen, wo- bei dieser aus dem konkreten Sinngefüge heraus zu beurteilen ist (BGE 144 III 93 E. 5.2.2 S. 98 f.; 140 III 391 E. 2.3 S. 398). Massgebend ist der vom Erklärenden verfolgte Regelungszweck, wie ihn der Erklärungsempfänger in guten Treuen ver- stehen durfte und musste (BGE 144 III 93 E. 5.2.1 S. 98; 140 III 391 E. 2.3 S. 398; BGer K 70/01 vom 9. Oktober 2007 E. 3b). Führt die Auslegung zu einem Erklärungssinn, der mit jenem der Gegenerklärung übereinstimmt, so liegt ein normativer (rechtlicher) Konsens und damit ein Vertrag mit dem objektiv-konkret ermittelten Sinn vor (BGE 133 III 406 E. 2.3 S. 409; 123 III 35 E. 2b S. 39 f., MÜL- LER in: Aebi-Müller/Müller [Hrsg.], Berner Kommentar, Art. 1-18 OR mit allgemei- ner Einleitung in das Schweizerische Obligationenrecht, 2018 [zit BK OR], Art. 1 N 202, 205).

- 23 -

E. 4.4.3

Trotz des Vorrangs des übereinstimmenden tatsächlichen Vertragswillens ist praxisgemäss zunächst eine Auslegung nach dem Vertrauensprinzip vorzu- nehmen (vgl. HGer ZH HG960184 vom 22. November 1999; HG090086 vom

E. 4.5

Die Behauptung der Klägerin, wonach zwei Gläser geborsten seien (Haus B, 1. OG, Position 86 und DG, Position 96) und dass der Ersatz, inklusive Arbeit hierfür circa CHF 1'000.– gekostet habe (vgl. act. 1 Rz. 99), bestreitet die Beklag- te nicht substantiiert (vgl. act. 13 Rz. 156). Die Beklagte macht zwar geltend, dass noch ein drittes Glas gebrochen sein soll. Sie zeigt aber weder substantiiert auf, an welchem Fenster (Planposition) dies geschehen sein soll, noch untermauert sie ihre Behauptung mit Angaben zur Reparatur. Die Rechnung der K._____ GmbH enthält ebenfalls keine Einzelheiten dazu (vgl. act. 15/15c, Position 4, CHF 6'490.–). Dies anerkennt auch die Beklagte (vgl. act. 13 Rz. 157). Damit bleibt ungewiss, welche Reparaturkosten auf welches Fenster entfallen. Mangels detail- lierter Ausführungen der Beklagten muss daher davon ausgegangen werden, dass auf die Reparatur der Gläser, deren Bruch die Klägerin anerkennt, nicht mehr als die anerkannten CHF 1'000.– entfielen. Der Werklohn ist daher um die- sen Betrag zu kürzen.

E. 4.5.1

Während die von der Beklagten als massgebend erachtete zweite Richt- preis-Offertvariante keine Angabe zum g-Wert enthält (vgl. act. 15/3), ist gemäss Ziffer 48.420 der Ausschreibung ein g-Wert von 62% erforderlich (vgl. act. 3/2; act. 15/2; act. 15/2a). Damit dieser g-Wert für die Offertvariante verbindlich sein kann, muss ein klarer Bezug zwischen diesen zwei Urkunden bestehen. Weder der Wortlaut der Richtpreis-Offertvariante noch jener der Ausschreibung nehmen aber klar aufeinander Bezug. Insgesamt liegen sechs Offert-Versionen im Recht. Das handschriftliche Angebot auf der Ausschreibung mit der darauf notierten Nummer 481817 (act. 3/2; act. 15/2a), die Offerten Nr. 481817/1, 481817/2 und 481817/3 (act. 3/19-21; act. 15/4-5) sowie zwei "Richtpreis-Offertvariante[n] V1 zu Offerte-Nr. 481817" (act. 15/3; act. 15/6). Für die Auffassung der Beklagten spricht, dass die Richtpreis-Offertvarianten laut deren Titel "zu Offerte-Nr. 481817" ausgestellt sind und nicht zu Offerte-Nr. 481817/1, Nr. 481817/2 oder Nr. 481817/3 (vgl. act. 15/3; act. 15/6). Dass die Klägerin damit aber auf die hand- schriftliche Offerte auf der Ausschreibung verweisen wollte, ergibt sich daraus nicht zweifelsfrei. Zum einen könnte der Titel als Verweis auf das offerierte Werk insgesamt verstanden werden, ohne dass eine bestimmte Offerte gemeint war. Zu berücksichtigen ist sodann, dass nicht nur das handschriftliche Angebot, sondern auch beide Richtpreis-Offertvarianten vom 22. Juni 2016 als "Offerte-Nr.: 481817" bezeichnet werden (act. 15/3; act. 15/6, je oben links). Ob die eine Richtpreis- Offertvariante nun auf die andere Richtpreis-Offertvariante oder eben doch auf

- 24 - das handschriftliche Angebot verweist, ist ungewiss. Das handschriftliche Angebot enthält seinerseits keinen Verweis auf eine spätere Offerte (vgl. act. 3/2; act. 15/2a). Infolge dieser Unklarheit durfte G._____ bzw. die Beklagte nicht allei- ne aufgrund des Titels der zweiten Richtpreis-Offertvariante von einer Verknüp- fung derselben mit dem handschriftlichen Angebot ausgehen.

E. 4.5.2

Dagegen ergibt es sich aus dem Wortlaut der Offerte Nr. 481817/3, dass die zweite Richtpreis-Offertvariante auf ihr basiert: Auf der Offerte Nr. 481817/3 (Ausführung in Kunststoff, mit Option Hebe-/Schiebetüren) ist eine handschriftli- che Notiz angebracht, wonach eine Ausführung in "KS Alu", also in Kunst- stoff/Aluminium, CHF 201'616.– kosten würde. Die zweite Richtpreis- Offertvariante sieht eine ebensolche Ausführung zum Bruttopreis von CHF 201'616.12 vor. Die zweite Richtpreis-Offertvariante entspricht somit der hand- schriftlichen Notiz auf der Offerte Nr. 481817/3. Daraus folgt, dass die zweite Richtpreis-Offertvariante tatsächlich auf der Offerte Nr. 481817/3 basiert, der ein Fensterglas mit einem g-Wert von 51% zugrunde liegt (vgl. act. 3/21; act. 15/3; act. 15/5). Dass dem so ist, bestätigte die Klägerin auch sinngemäss bereits mit E-Mail vom 19. Juli 2016 (act. 3/22).

E. 4.5.3

Ungeachtet des eindeutigen Zusammenhangs zwischen der Offerte Nr. 481817/3 und der zweiten Richtpreis-Offertvariante vom 22. Juni 2016 gab die Beklagte zunächst an, sie habe vor dem 19. Juli 2016 nicht gewusst, dass der g- Wert 51% betrage (act. 26 Rz. 47). Sie sei stets von 62% ausgegangen (act. 13 Rz. 23, 30, 36). An anderer Stelle räumt die Beklagte ein, sie habe gewusst, dass die Offerte Nr. 481817/3 einen g-Wert von 51% vorgesehen habe (act. 26 Rz. 192). Was die Beklagte wann gewusst haben will, ist damit unklar. Im Rah- men einer objektivierten Auslegung ist ihr Wissen aber ohnehin nicht ausschlag- gebend. Ausschlaggebend ist, dass die Beklagte aufgrund der Notiz auf der Offer- te Nr. 481817/3 bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit hätte erkennen können und müssen, dass auch der zweite Richtpreis-Offertvariante einen g-Wert von 51% zugrunde lag:

E. 4.5.3.1

Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass es in den Grenzen der zumutbaren Sorgfalt der Beklagten oblag, sich darum zu bemühen, die zweite

- 25 - Richtpreis-Offertvariante der Klägerin richtig zu verstehen. Es kann nämlich von einer redlich handelnden Bauherrin nach Treu und Glauben erwartet werden, dass sie die ihr unterbreiteten Angebote hinsichtlich der wesentlichen Punkte prüft. Die bauphysikalischen Werte von Fenstern und damit auch der g-Wert des Fensterglases sind solche wesentliche Punkte, wenn ein Gebäude nach einem bestimmten Minergie-Standard errichtet werden soll. Grund hierfür ist, dass die zur Einhaltung des Standards erforderliche rechnerische Gesamtbeurteilung die Kenntnis der energetischen Werte aller relevanten Bauteile der Gebäudehülle vo- raussetzt. Da Wertabweichungen einzelner Bauteile kompensiert werden können, kann nur die Bauherrin bzw. die Beklagte (bzw. ein von ihr beauftragter Bauphysi- ker) beurteilen, ob die energetischen Werte der offerierten Fenster ausreichen, um den angestrebten Standard einzuhalten. Ein Fensterbauer wie die Klägerin hat diesen Überblick nicht. Dies anerkennt auch die Beklagte (act. 13 Rz. 64). Verläuft eine solche Prüfung ergebnislos, obliegt es daher grundsätzlich der Be- klagten, sich bei der Klägerin zu erkundigen (vgl. BK OR-MÜLLER, Art. 1 N 152).

E. 4.5.3.2

Die Pflicht zu einem Verhalten nach Treu und Glauben trifft aber die Par- teien im Vertragsverhandlungsverhältnis gleichermassen (Art. 2 ZGB). So besteht während Vertragsverhandlungen eine Aufklärungspflicht mit Bezug auf (erhebli- che) Tatsachen, welche die Gegenpartei nicht kennt und auch nicht zu kennen verpflichtet ist, die ihren Entscheid über den Vertragsabschluss oder dessen Be- dingungen beeinflussen können (BGE 106 II 346 E. 4a S. 351; 105 II 75 E. 2a S. 80; BGer 4C.26/2000 vom 6. September 2000 E. 2a/bb; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band 1, 11. Aufl. 2020, 216, 947 f., 958 f. mit Hinweisen.). Infolgedessen würde die Klägerin eine Aufklärungspflicht treffen, wenn die Beklagte eine Laiin wäre und sie die Relevanz des g-Werts deshalb gar nicht erkennen könnte, oder wenn die Klägerin erkannt hätte, dass sich die Beklagte offensichtlich und erkennbar über den massgebenden Wert geirrt hätte.

E. 4.5.3.3

Gemäss Ausschreibung sollten die Fenster Minergie-zertifiziert sein (vgl. act. 3/2; act. 15/2; act. 15/2a). Gemäss E-Mail von G._____ vom 15. Juli 2016 sollte das Gebäude dagegen "in Minergie-P erstellt" werden (act. 3/22 S. 3). Die Be-

- 26 - klagte wollte also einen Minergie-Standard einhalten. Daher war sie gehalten, die zweite Richtpreis-Offertvariante hinsichtlich des ihr zugrundeliegenden g-Werts zu prüfen. Sollte ihr trotz der Notiz auf der Offerte Nr. 481817/3 unklar gewesen sein, welcher g-Wert einschlägig ist, hätte sie sich diesbezüglich bei der Klägerin er- kundigen müssen. Genau dies will die Beklagte getan haben. Sie behauptet, die Klägerin habe mit E-Mail vom 18. Juli 2016 und telefonisch bestätigt, dass die Gläser die Anforderungen der Ausschreibung erfüllen würden (act. 13 Rz. 10, 23, 31, 36, 61 f., 66, 74, 77, 108, 136, 145, 213; act. 26 Rz. 19, 48, 64, 70, 115, 121). a. Die Klägerin bestreitet, einen g-Wert von 62% telefonisch bestätigt zu haben (act. 30 Rz. 17). Da die Beklagte es unterlassen hat, die genauen Umstände die- ses Telefonats darzulegen, – sie macht namentlich keine substantiierten Ausfüh- rungen dazu, wann dieses Telefonat stattgefunden haben soll und was genau Gegenstand des Gespräches gewesen sein soll –, braucht ihre Behauptung kei- ner eingehenderen Beleuchtung. Was die angebliche Bestätigung im E-Mail von O._____ vom 18. Juli 2016 betrifft, ergibt sich aus der Chronologie Folgendes: b. Die Ausschreibung hält unter Ziffer 048.420 fest: "Der Lieferant muss nachweisen, dass die Fenster folgenden U-wert erreichen: U-Wert Glas: 0.6 W(m2K) U-Wert Rahmen 1.0 W(m2K) Scheibenrandverbund: 0.045 W(m2K) g-Wert: 0.62, und Minergie Modul nach FFF- Qualitätssignet besitzen." (act. 3/2; act. 15/2; act. 15/2a). Am 15. Juli 2016 schrieb G._____ an O._____ per E-Mail: "[…] Bitte das Datenblatt der Fenster: Zertifikat mit den U- Werten uns zusenden, damit wir diese an den Bauphysiker abliefern können. Das Gebäude wird in Minergie-P erstellt. […]." (act. 3/22; act. 15/7-8). Hierauf antwortete O._____ mit E- Mail vom 18. Juli 2016: "[…] Im Anhang sende ich Ihnen die gewünschten Zertifikate. Die Fenster sind jedoch ein Minergie und kein Minergie-P Fenster. Dies entspricht den Anforderungen gemäss Ausschreibung." (act. 3/22; act. 15/8). c. Mit seinem E-Mail vom 18. Juli 2016 hat O._____ zunächst bestätigt, dass die Fenster Minergie-Fenster seien. Mit dem Hinweis, wonach "[d]ies […] den Anfor- derungen" der Ausschreibung entsprechen würde, erklärt er zudem, dass mit Mi- nergie-Fenstern die in der Ausschreibung gemachten Anforderungen erfüllt wür- den. Dies folgt aus dem Umstand, dass "dies" ein Demonstrativpronomen ist, das auf den Gesprächsgegenstand hinweist. Gesprächsgegenstand war das Zertifikat

- 27 - mit den U-Werten bzw. die Minergie-Zertifizierung der Fenster. Daher erweist sich die Aussage von O._____ als richtig: Fenster werden alleine aufgrund des U- Werts zertifiziert (vgl. Erw. D.1, S. 14). Der U-Wert eines Fensters (U ) muss ≤ 1 w W/m2K sein, damit es Minergie-zertifiziert wird. Für eine "Minergie-P"- Zertifizierung müsste der U -Wert ≤ 0.8 W/m2K betragen (act. 22 Rz. 49; act. 26 w Rz. 60). Die offerierten Fenster haben gemäss E-Mail von O._____ vom 19. Juli 2016 einen U -Wert von 0.87 (act. 3/22 S. 1). Bei den offerierten Fenstern handelt w es sich somit um Minergie-Fenster (vgl. ferner act. 3/12 f.). Der g-Wert war dem- gegenüber nicht Gegenstand der Anfrage von G._____ und damit auch nicht Ge- genstand der Bestätigung von O._____. Entsprechend hat O._____ nicht bestä- tigt, dass der g-Wert 62% betragen würde. Gegenteiliges kann aus dem E-Mail vom 18. Juli 2016 nicht abgeleitet werden. Da lediglich der U-Wert bzw. die Mi- nergie-Zertifizierung Gegenstand der Bestätigung war, konnte die Beklagte somit auch nicht in guten Treuen davon ausgehen, O._____ würde damit etwas Ande- res, nämlich einen nicht ausdrücklich erwähnten g-Wert, bestätigen. Schliesslich scheint nicht einmal die Beklagte am 18. Juli 2016 davon überzeugt gewesen zu sein, dass O._____ mit seiner Nachricht einen g-Wert von 62% bestätigte. An- dernfalls hätte sie keine Veranlassung gehabt, sich am Tag nach der Zustellung der Zertifikate bei der Klägerin danach zu erkundigen, ob die Fenster die Anforde- rungen der Ausschreibung einhalten würden (vgl. act. 3/22 S. 2). d. Damit ergibt sich, dass sich die Beklagte bei der Klägerin erst am 19. Juli 2016 nach dem massgebenden g-Wert erkundigt hat. Dies ist knapp einen Monat nach der Ausstellung der zweiten Richtpreis-Offertvariante. Sodann hat sich ge- zeigt, dass die Klägerin nie nachweislich einen g-Wert von 62% bestätigt hat.

E. 4.5.3.4

Dem könnte zwar entgegengehalten werden, dass die Beklagte in der Ausschreibung vom 29. September 2015 ein Fensterglas mit einem g-Wert von 62% verlangte. Soweit man dafürhalten will, die Beklagte habe deshalb erwarten können, sie würde über einen abweichenden g-Wert aufgeklärt, ist dreierlei fest- zuhalten: Erstens handelt es sich beim Vertreter der Beklagten (G._____) um ei- nen ausgebildeten Architekten. Er ist kein Laie, weshalb die Klägerin keine Auf- klärungspflicht traf. Zweitens hat die Klägerin ungeachtet der fehlenden Aufklä-

- 28 - rungspflicht mehrfach auf den g-Wert hingewiesen: Einerseits ist der g-Wert von 51% in der Offerte Nr. 481817/3 ausgewiesen (vgl. act. 3/21 S. 2 und S. 4). Ande- rerseits hat die Klägerin mit E-Mail vom 19. Juli 2016 die Beklagte ein weiteres Mal ausdrücklich auf den g-Wert von 51% aufmerksam gemacht (act. 3/22). Und drittens hatte die Klägerin aufgrund der ausgebliebenen Nachfrage der Beklagten bzw. mangels entsprechender Mitteilung, sie gehe von einem g-Wert von 62% aus, keinen Anlass, um sie zuvor (erneut) aufzuklären. a. Soweit die Beklagte insinuiert, ihr sei das Wissen um den g-Wert von 51%, das N._____ durch das E-Mail vom 19. Juli 2016 erlangt habe, nicht zuzurechnen (vgl. act. 13 Rz. 134), kann ihr nicht gefolgt werden. Einer juristischen Person ist das Wissen aller mit der betreffenden Angelegenheit befassten Organperson zu- zurechnen sowie das Wissen, das pflichtwidrig, insbesondere wegen eines Orga- nisationsmangels, von diesen nicht eingeholt oder diesen nicht mitgeteilt worden ist (vgl. BGer 4C.335/1999 vom 25. August 2000 E. 5a f.; BÖCKLI, Schweizer Ak- tienrecht, 4. Aufl. 2009, § 13 N 513; HONSELL und HUGUENIN/REITZE in: Gei- ser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, Art. 3 ZGB N 49 bzw. Art. 54/55 ZGB N 19; RIEMER, Berner Kommentar, Artikel 52-59 ZGB, 1993, Art. 54/55 N 49; VON DER CRONE/REICHMUTH, Aktuelle Rechtsprechung zum Aktienrecht, SZW 2018 S. 406 ff., 411). b. Vorliegend war G._____ als einzelzeichnungsberechtigter Präsident des Verwaltungsrates der Beklagten (sowie als einzelzeichnungsberechtigter Gesell- schafter und Geschäftsführer der D._____ GmbH) an den Vertragsverhandlungen beteiligt (vgl. act. 1 Rz. 24; act. 13 Rz. 23). Als beteiligte Organperson ist sein Wissen der Beklagten zuzurechnen. Zum Wissen von G._____ und damit zum Wissen der Beklagten gehört auch das Wissen jener Personen, die sich an Stelle von G._____ mit seinem Geschäft befassten. Setzt G._____ nämlich Dritte ein, obliegt es ihm, sich über deren Wissen ein Bild zu machen. Vorliegend hat G._____ einen Teil der Kommunikation hinsichtlich des strittigen Werkvertrages N._____ überlassen (vgl. act. 22 Rz. 227; act. 26 Rz. 207). Das Wissen um den g- Wert von 51%, das N._____ durch die E-Mail der Klägerin vom 19. Juli 2016 er- langte, ist damit G._____ und deshalb auch der Beklagten zuzurechnen. Ob

- 29 - G._____ tatsächlich von dieser Aufklärung wusste, ist irrelevant. Bei pflichtge- mässer Organisation hätte er vom E-Mail vom 19. Juli 2016 Kenntnis haben kön- nen und müssen. c. Darüber hinaus kann auch dafürgehalten werden, dass das Wissen von N._____ der Beklagten direkt zugerechnet werden kann. Dass eine Hilfsperson für den Geschäftsherrn zeichnungsberechtigt ist, ist für eine Wissenszurechnung nicht zwingend notwendig. Unter Umständen ist einer juristischen Person auch das Wissen von qualifizierten Hilfspersonen und Abschlussgehilfen zuzurechnen. Dies trifft namentlich dann zu, wenn die vollmachtlose Hilfsperson seinen Ge- schäftsherren in den Vertragsverhandlungen vertritt (vgl. BGE 109 II 338 E. 2b S. 342 f.; BGer 4C.26/2000 vom 6. September 2000, E. 2c.aa; SIEGER, Das recht- lich relevante Wissen der juristischen Person des Privatrechts und seine Auswir- kungen auf die aktienrechtliche Organhaftung, Diss. 1979, S. 113; VON DER CRO- NE/REICHMUTH, a.a.O. S. 412; WATTER, Die Verpflichtung der AG durch rechtsge- schäftliches Handeln ihrer Stellvertreter, Prokuristen und Organe speziell bei sog. "Missbrauch der Vertretungsmacht", Diss. 1985 S. 213). d. Es ist unbestritten, dass N._____ der Klägerin am 13. Juli 2016 den Farbton für die Aluminiumfenster durchgab und dass sie sich am 13. und am 15. Juli 2016 bezüglich Planungenauigkeiten austauschten (act. 1 Rz. 27-29; act. 13 Rz. 27). Dass N._____ zur Abgabe dieser Erklärungen nicht befugt gewesen sein soll, macht die Beklagte nicht geltend. Es ist daher davon auszugehen, dass N._____ mit seinen Erklärungen zum Farbton und zu den Planungenauigkeiten direkt den Willen der Beklagten vertrat. Insofern ist er eine qualifizierte Hilfsperson der Be- klagten bzw. ein Abschlussgehilfe, dessen Wissen der Beklagten zuzurechnen ist. Dass er formell hierzu nicht bevollmächtigt gewesen sein soll (vgl. act. 26 Rz. 208), ändert daran nichts.

E. 4.5.3.5

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beklagte aufgrund des Wort- lauts der Notiz auf der Offerte Nr. 481817/3 in Verbindung mit der zweiten Richt- preis-Offertvariante bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit hätte erkennen können und müssen, dass letzterer ein g-Wert von 51% zugrunde liegt. Ob die Beklagte den g-Wert tatsächlich kannte, ist irrelevant. Kannte sie ihn nicht, so hätte sie die-

- 30 - se Unkenntnis ihrer eigenen Unachtsamkeit zuzuschreiben. Sie unterliess es, sich bei der Klägerin vor dem 19. Juli 2016 nach dem g-Wert zu erkundigen. Die Be- klagte hat sich nicht einmal nach der Aufklärung vom 19. Juli 2016 bemüht, ein allfälliges Missverständnis zu klären. Sie räumte ein, auf das E-Mail der Klägerin vom 19. Juli 2016 nicht reagiert zu haben (vgl. act. 1 Rz. 32; act. 13 Rz. 33). Die Klägerin traf schliesslich auch keine Pflicht, die Beklagte aufzuklären. Und selbst wenn dem so gewesen wäre: Die Klägerin hat die Beklagte in genügendem Mas- se aufgeklärt.

E. 4.5.4

Nebst dem Wortlaut spricht auch der Ablauf der Verhandlungen dagegen, dass der zweiten Richtpreis-Offertvariante ein g-Wert von 62% zugrunde liegt. Die Ausschreibung datiert vom 29. September 2015 (act. 15/2). Gestützt darauf wurde zunächst das handschriftliche Angebot auf der Ausschreibung abgegeben und dieses in der Folge mit Offerte Nr. 481817/1 vom 4. November 2015 ins Reine geschrieben (vgl. act. 3/2; act. 15/2a; act. 3/19). Die nächsten Offerten (Nr. 481817/2 und Nr. 481817/3) datieren vom 21. Juni 2016 (act. 3/20-21; act. 15/4- 5). Am 22. Juni 2016 fertigte die Klägerin die zwei Richtpreis-Offertvarianten aus (vgl. act. 15/3; act. 15/6). Während zwischen dem ersten Angebot im Herbst 2015 und den nächsten Offerten vom 21. Juni 2016 über ein halbes Jahr liegt, liegt zwi- schen Letzteren und den Offertvarianten vom 22. Juni 2016 nur gerade ein Tag. Bei diesen zeitlichen Verhältnissen kann ohne gegenteilige Anhaltspunkte nicht davon ausgegangen werden, dass die Offerten vom 22. Juni 2016 auf Dokumen- ten, die vor über einem halben Jahr Verhandlungsgegenstand waren, basieren würden. In längerdauernden Vertragsverhandlungen ist viel eher ein kontinuierli- cher Fortschritt zu erwarten. Ein Rückgriff auf Parameter, wie sie in älteren Ver- handlungsdokumenten widergegeben werden, erscheint dagegen ungewöhnlich. Die Beklagte musste daher auch deshalb davon ausgehen, dass die Klägerin ihre Richtpreis-Angebote auf Grundlage ihrer Offerten vom Vortag (Offerten Nr. 481817/2 und Nr. 481817/3), die einen Glas-g-Wert von 51% zum Gegenstand haben, aufbauen würde.

E. 4.5.5

Insgesamt konnte die Beklagte nicht in guten Treuen davon ausgehen, dass der zweiten Richtpreis-Offertvariante ein g-Wert von 62% zugrunde liegt.

- 31 - Damit ist kein normativer Konsens hinsichtlich eines g-Werts von 62% gegeben. Ob unter der Hypothese des Zustandekommens des Werkvertrags gestützt auf die zweite Richtpreis-Offertvariante ein g-Wert von 51% vereinbart wurde, ist da- mit aber noch nicht erstellt. Die Klägerin geht zwar davon aus, die Parteien hätten sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf einen g-Wert von 51% verständigt. Andernfalls hätte sie weder eine entsprechende Vereinbarung im E-Mail vom 19. Juli 2016 erwähnt (vgl. act. 3/22) noch eine entsprechende Auftragsbestätigung ausgefertigt (vgl. act. 3/27-28). Das Zustandekommen einer derartigen Vereinba- rung vermochte die Klägerin zwar nicht zu beweisen (vgl. oben, Erw. D.3, S. 16 ff.). Dennoch ist sie in ihrem Vertrauen zu schützen, sofern sie aufgrund anderer Umstände davon ausgehen durfte, dass die Beklagte bereits vor Bestätigung des Auftrags am 20. Juli 2016 dem g-Wert von 51% zugestimmt hatte, was nachfol- gend zu prüfen ist.

E. 4.5.6

Abgesehen von der umstrittenen Auftragsbestätigung vom 20. Juli 2016 liegt keine ausdrückliche Erklärung der Beklagten im Recht, wonach sich ihre Zu- stimmung zu einem g-Wert von 51% direkt aus einer Urkunde ableiten liesse. Die Beklagte bestätigte den g-Wert von 51% auch nicht ausdrücklich, nachdem die Klägerin die Beklagte mit E-Mail vom 19. Juli 2016 explizit auf diesen aufmerksam gemacht hatte. Damit ein g-Wert von 51% als vereinbart gelten könnte, müsste die Klägerin aufgrund der übrigen Umstände und Verhaltens der Beklagten auf ih- re Zustimmung zu demselben geschlossen haben dürfen.

E. 4.5.6.1

Wie bereits ausgeführt, stellte die Klägerin am 21. Juni 2016 die Offerten Nr. 481817/2 und Nr. 481817/3 aus und tags darauf die zwei Richtpreis- Offertvarianten. Die Beklagte hat zwar nicht ausdrücklich einem g-Wert von 51% zugestimmt. Dass sie aber die Offerten abgelehnt hat, behauptet die Beklagte auch nicht substantiiert. Die Beklagte bringt zwar vor, sie habe die zweite und die dritte Offerte aufgrund des tieferen g-Werts von 51% abgelehnt (vgl. act. 26 Rz. 192). Substantiierte Ausführungen dazu, wie und wann sie der Klägerin die Ablehnung bzw. der Grund hierfür ausdrücklich oder konkludent mitgeteilt haben soll, unterlässt die Beklagte indes. Mangels substantiierter Behauptungen kann

- 32 - nicht davon ausgegangen werden, dass die Klägerin diese Ablehnung erkennen konnte.

E. 4.5.6.2

Die Entwicklung der Offerten zeigt zudem auf, dass die Beklagte die Pa- rameter der Ausschreibung nicht als unveränderbar erachtete. Dies betrifft auch die bauphysikalischen Werte. So hat die Beklage in Abweichung der Ausschrei- bung einer Ausführung der Fenster in Kunststoff/Aluminium zugestimmt (act. 1 Rz. 33; vgl. act. 13 Rz. 38 f.). Eine Änderung des Rahmenmaterials zieht aber auch eine Änderung des U -Wertes nach sich, der seinerseits einen Teil der Ge- w samtbeurteilung der Gebäudehülle bildet (vgl. act. 3/18). Die Änderung des Rah- menmaterials hat damit ebenso einen Einfluss auf die energetische Gesamtbeur- teilung der Gebäudehülle, wie dies eine Änderung des g-Werts des Fensterglases haben kann. Konnte der U -Wert ohne Weiteres verändert werden, durfte die Klä- w gerin aber auch davon ausgehen, dass g-Wert-Anpassungen möglich sein wür- den. Mangels entsprechender Hinweise musste sie jedenfalls nicht annehmen, dass die Beklagte eine Unterschreitung des g-Werts unter 62% bestimmt ableh- nen würde.

E. 4.5.6.3

Eine konkrete Reaktion der Beklagten blieb jedoch nicht nur unmittelbar nach Ausstellung der Offerten im Juni 2016 aus. Nach Ausfertigung derselben korrespondierten die Parteien unter anderem betreffend den Farbton der Fenster und über Planungenauigkeiten. Da sich die Beklagte bzw. die D._____ GmbH mit einzelnen technischen Details vertieft befasste und Änderungswünsche anbrach- te, durfte die Klägerin davon ausgehen, dass die Beklagte auch den g-Wert prüfen und einen ungenügenden Wert beanstanden würde. Diese Erwartung durfte die Klägerin umso mehr haben, nachdem G._____ am 15. Juni 2016 die Zertifikate der Fenster mit den U-Werten verlangte, "damit [er] diese an den Bauphysiker abliefern könne […]" bzw. nachdem N._____ am 19. Juli 2016 sich ausdrücklich nach den bauphysikalischen Werten erkundigte (vgl. act. 3/22). Damit demonstrierte G._____ bzw. die D._____ GmbH (je in Vertretung der Beklagten) nicht nur, dass sie sich der Relevanz der energetischen Werte der Fenster bewusst waren. Auf- grund der in Aussicht gestellten Zustellung der Zertifikate an den Bauphysiker

- 33 - durfte die Klägerin zudem verstärkt erwarten, dass die Beklagte sofort bei ihr in- tervenieren würde, sollten die mitgeteilten Werte ungenügend sein.

E. 4.5.6.4

Eine Intervention der Beklagten vor Produktion, Lieferung und Montage der Fenster und Hebe-/Schiebetüren blieb jedoch gänzlich aus. Die Beklagte liess die Klägerin demgegenüber vielmehr in ihrem Glauben, die Parteien hätten ein Fensterglas mit einem g-Wert von 51% vereinbart, gewähren. Ob die Beklagte dies bewusst oder unbewusst tat, ist nicht ausschlaggebend, da es einzig auf den Verständnishorizont des Erklärungsempfängers ankommt.

E. 4.5.6.5

Da die Beklagte den g-Wert von 51% nie ausdrücklich oder konkludent ablehnte, obschon hierzu mehrfach Gelegenheit bestand, durfte ein gutgläubiger, vernünftiger Verhandlungspartner davon ausgehen, dass die Beklagte mit dem g- Wert von 51% einverstanden war. Dies stimmt mit dem Willen der Klägerin über- ein. Daraus folgt, dass unter der Hypothese des Zustandekommens des Werkver- trages gestützt auf die zweite Richtpreis-Offertvariante vom 22. Juni 2016 eine normative Auslegung derselben zu einem Konsens hinsichtlich eines g-Werts von 51% führt.

E. 4.6

Zusammenfassend ist der vereinbarte Werklohn von CHF 206'646.39 infolge nicht ausgeführter Arbeiten um CHF 10'930.– (Minderkosten für ausgebliebene Schlussmontage [CHF 9'390.–] und Mangelbehebung [Glasbruch, CHF 1'000.–]) zu kürzen. Vor Rabatt und Mehrwertsteuer beträgt der geschuldete Werklohn so-

- 55 - mit CHF 195'716.39. Abzüglich Rabatt (23%, CHF 45'014.77) und zuzüglich Mehrwertsteuer (8%, CHF 12'056.13) beträgt der Werklohn CHF 162'757.75. In diesem Umfang ist die Beklagte vergütungspflichtig. Im Mehrbetrag (CHF 1'228.40; eingeklagter Werklohn von CHF 163'968.15 abzüglich geschuldeter Werklohn von CHF 162'757.75) ist die Klage abzuweisen. 5. Verzugszins 5.1. Parteistandpunkte 5.1.1. Die Klägerin macht geltend, sie habe nach Erbringung der werkvertragli- chen Leistungen der Beklagten am 23. September 2016 eine Teilrechnung über CHF 154'700.– zugestellt. Diese sei gemäss eingeräumter Zahlungsfrist innert 10 Tagen zu bezahlen gewesen. Nachdem die Zahlung ausgeblieben sei, habe sie die Beklagte mit Schreiben vom 31. Oktober 2016 gemahnt (act. 1 Rz. 75, 151 ff.). Am 6. Dezember 2016 habe sie von der Beklagten die mit deren AGB vertrag- lich vereinbarte Teilzahlung erneut eingefordert (act. 1 Rz. 48). Nachdem keine Einigung betreffend den Glasaustausch habe erzielt werden können, habe sie der Beklagten am 15. Juni 2017 den vollen Werklohn von CHF 171'794.85 in Rech- nung gestellt. Diese sei bis zum 13. September 2017 zu bezahlen gewesen. Nachdem die Beklagte auch diese Rechnung nicht bezahlt habe, habe sie diese am 18. September 2017 gemahnt. Entsprechend habe sie Anspruch auf einen Verzugszins von 5% auf CHF 154'700.– seit 1. November 2016 sowie auf CHF 9'286.15 seit 19. September 2017 (act. 1 Rz. 75 ff., 151 ff.). 5.1.2. Die Beklagte bestreitet die Zinsforderung (act. 13 Rz. 210). In der Kla- geantwort behauptet die Beklagte, es treffe zwar zu, dass die von der Klägerin ge- forderte Teilzahlung vertraglich vereinbart gewesen sei. Jedoch sei diese Zahlung nur bei mängelfreier Erfüllung vorgesehen gewesen. Eine solche liege nicht vor, zumal der Lieferungszeitraum nicht eingehalten worden sei und die gelieferten Fenster mangelhaft gewesen seien (act. 13 Rz. 57). In der Duplik behauptet die Beklagte dagegen, die Teilzahlung sei nicht geschuldet, soweit die Klägerin diese gestützt auf die Auftragsbestätigung vom 20. Juli 2016 fordere (act. 26 Rz. 152, 167).

- 56 - 5.2. Rechtliches Ist die Zeit der Erfüllung weder durch Vertrag noch durch die Natur des Rechts- verhältnisses bestimmt, so kann die Erfüllung sogleich geleistet und gefordert werden (Art. 75 OR). Unter der SIA-Norm 118 ist der Bauherr verpflichtet, fällige Zahlungen innert 30 Tagen zu begleichen, sofern vertraglich keine andere Zah- lungsfrist vereinbart wurde. Nach Ablauf dieser Frist kann der Unternehmer den Bauherrn durch Mahnung in Verzug setzen (Art. 190 Abs. 1 SIA-Norm 118; Art. 102 Abs. 1 OR). Ist der Schuldner mit der Zahlung einer Geldschuld in Verzug, so hat er Verzugszinse zu bezahlen. Massgebend ist der am Zahlungsort übliche Zinssatz für bankmässige Kontokorrent-Kredite an Unternehmer (Art. 190 Abs. 1 SIA-Norm 118). Soweit dieser Zinssatz den gesetzlichen Satz von 5% (Art. 104 Abs. 1 OR) übersteigt, ist er vom Unternehmer zu behaupten und zu beweisen. 5.3. Würdigung 5.3.1. Die Werklohnforderung der Beklagten wurde zwar spätestens am 31. Mai 2017 zur Zahlung fällig (vgl. oben, Erw. B.4.2, S. 11). Es ist indes unbestritten, dass die Klägerin bereits zuvor gestützt auf die AGB der Beklagten einen An- spruch auf eine Teilzahlung hatte (act. 1 Rz. 48; act. 13 Rz. 57, vgl. act. 3/2 S. 8 Ziff. 15). Ob auch ein Anspruch auf eine Teilzahlung gestützt auf die Auftragsbe- stätigung bestanden hätte, kann damit offenbleiben. Die Höhe der Teilzahlung (CHF 154'700.–) bestreitet die Beklagte nicht (act. 13 Rz. 119) bzw. nicht sub- stantiiert (act. 13 Rz. 210). Mangels anderslautender Abrede war die Teilzahlung sofort fällig (Art. 75 OR) und innert 30 Tagen zu bezahlen (Art. 190 Abs. 1 SIA- Norm 118). Warum die Klägerin der Beklagten eine Zahlungsfrist von lediglich 10 Tagen ansetzte (vgl. act. 3/65), erläutert die Klägerin nicht. Damit bleibt Zahlungs- frist gemäss Art. 190 SIA-Norm 118 massgebend. Der Einwand der Beklagten, die Teilzahlung sei infolge Mangelhaftigkeit der Erfüllung nicht fällig (vgl. act. 13 Rz. 57), verfängt nicht. Einerseits wurde bereits festgestellt, dass die Klägerin ein vertragskonformes Werk ablieferte (vgl. Erw. D.7.2, S. 48). Andererseits vermöch- te auch ein Lieferungsverzug, wäre ein solcher denn bewiesen, die Fälligkeit der Teilzahlung nicht zu verhindern. Die verspätete Lieferung (Späterfüllung) ist zwar, wie die mangelhafte Lieferung (Schlechterfüllung), eine Leistungsstörung. Durch

- 57 - eine Verspätung wird eine Lieferung indes in der Regel nicht mangelhaft. Zwar wäre es im Rahmen der Vertragsfreiheit zulässig, den Anspruch auf eine Teilzah- lung auch von der rechtzeitigen Erfüllung abhängig zu machen. Dass die Parteien eine derartige Vereinbarung getroffen haben, macht die Beklagte aber nicht gel- tend. Aus dem Gesagten folgt, dass die Teilforderung gemäss Rechnung vom 23. September 2016 über CHF 154'700.– sofort fällig wurde und innert 30 Tagen, d.h. bis am 24. Oktober 2016, zu begleichen war (vgl. Art. 77 OR). Nachdem die Klä- gerin die Teilzahlung aber auch nach Ablauf dieser 30 Tage nicht bezahlt hatte, geriet sie durch die Mahnung der Klägerin vom 31. Oktober 2016 (act. 3/66) ohne Weiteres in Verzug, weshalb die Teilforderung von CHF 154'700.– seit 1. Novem- ber 2016 zu verzinsen ist. 5.3.2. Im Umfang von CHF 8'057.75 (geschuldeter Werklohn von CHF 162'757.75 abzgl. CHF 154'700.–) wurde der Werklohn spätestens am 31. Mai 2017 fällig (vgl. oben, Erw. B.4.2, S. 11). Die Rechnung über den Betrag von CHF 171'794.85 datiert vom 15. Juni 2017 (act. 3/3). Die Mahnung datiert vom 18. September 2017 (act. 3/68). Da die Mahnung nach Ablauf der dreissigtägigen Zahlungsfrist von Art. 190 Abs. 1 SIA-Norm 118 erfolgte, ist die Beklagte mit der Zahlung des Restwerklohns seit dem 19. September 2017 in Verzug, weshalb er ab diesem Datum zu verzinsen ist. Daran ändert der Umstand, dass mit Rechnung vom 15. Juni 2017 ein höherer Betrag (CHF 171'794.85) geltend gemacht wurde, nichts. 5.3.3. Zur Höhe des üblichen Zinssatzes für bankmässige Kontokorrent-Kredite an Unternehmer macht die Klägerin keine Angaben, weshalb der gesetzliche Ver- zugszins von 5% massgebend ist (Art. 104 Abs. 1 OR). Die Beklagte ist somit zu verpflichten, der Klägerin einen Verzugszins von 5% auf CHF 154'700.– seit 1. November 2016 und auf CHF 8'057.75 seit 19. September 2017 zu bezahlen. 6. Zwischenfazit Die Beklagte ist vorbehältlich der nachfolgend zu prüfenden Verrechnungsforde- rungen zu verpflichten, der Klägerin für die Herstellung, Lieferung und Montage von Fenstern und Hebe-/Schiebetüren mit Kunststoff/Aluminiumrahmen für zwei Mehrfamilienhäuser an der H._____-Strasse … in I._____ einen Werklohn von

- 58 - CHF 162'757.75 zzgl. Zins zu 5% auf CHF 154'700.– seit 1. November 2016 so- wie auf CHF 8'057.75 seit 19. September 2017 zu bezahlen. F. Verrechnungsforderungen 1. Keine Widerklage

E. 4.6.1

Die Parteien sind, soweit sie einen vom normativen Auslegungsergebnis abweichenden, tatsächlichen Vertragswillen geltend machen wollen, behaup- tungs- und beweisbelastet (vgl. Erw. D.4.4.3, S. 22). Die Beklagte hat es jedoch unterlassen, konkret zu behaupten, dass die Vertragsparteien bei Vertragsschluss – bzw. bei Unterzeichnung der zweiten Richtpreis-Offertvariante – einen bestimm- ten, übereinstimmenden, tatsächlichen Vertragswillen gehabt hätten. Daher bleibt der durch Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ermittelte, mutmassliche Ver- tragswille massgeblich, wonach die Parteien einen g-Wert von 51% vereinbart haben.

E. 4.6.2

Ergänzend ist einzig festzuhalten, dass aufgrund des Verhaltens der Kläge- rin Anhaltspunkte vorliegen, die gegen einen tatsächlichen Konsens hinsichtlich eines g-Werts von 62% sprechen. Hätte sich die Klägerin mit der Beklagten näm- lich tatsächlich auf einen g-Wert von 62% geeinigt, ist nicht einzusehen, weshalb

- 34 - die Klägerin mit E-Mail vom 19. Juli 2016 bestätigen sollte, dass bei den Fenster- gläsern ein g-Wert von 51% einkalkuliert wurde (vgl. act. 3/22 S. 1), weshalb sie diesen Wert in der Auftragsbestätigung vom 20. Juli 2016 wiedergab (act. 3/27), und weshalb sie in der Folge solche Fenster herstellte (vgl. act. 1 Rz. 42; act. 13 Rz. 46).

E. 4.7

Zwischenfazit

E. 4.7.1

Selbst wenn die zweite Richtpreis-Offertvariante vom 22. Juni 2016 die massgebende Vertragsgrundlage wäre, steht aufgrund der Auslegung derselben fest, dass die Klägerin gestützt darauf Fenster herstellen, liefern und montieren musste, deren Gläser einen g-Wert von 51% haben. Dies entspricht dem g-Wert der Auftragsbestätigung vom 20. Juli 2016. Daher ist hinsichtlich des g-Werts irre- levant, ob die zweite Richtpreis-Offertvariante oder die Auftragsbestätigung das massgebende Vertragsdokument ist. Die Urkunden unterscheiden sich in diesem Punkt nicht. Unter diesen Umständen muss nicht untersucht werden, ob die zwei- te Richtpreis-Offertvariante tatsächlich von beiden Parteien anlässlich einer Sit- zung unterschrieben wurde. Entsprechende Beweisabnahmen können unterblei- ben.

E. 4.7.2

Selbst wenn man entgegen des Ausgeführten dafürhalten will, ein normati- ver Konsens betreffend den g-Wert von 51% sei vorderhand nicht gegeben, wäre jedoch auch aufgrund der beiderseits unterzeichneten Auftragsbestätigung vom 20. Juli 2016 ein g-Wert von 51% massgebend, wie sogleich aufzuzeigen ist. 5. Alternativbegründung: Die Auftragsbestätigung vom 20. Juli 2016 5.1. Unbestrittener Sachverhalt Die Parteien vereinbarten die SIA-Norm 118 (Ausgabe 1977/1991). Die Beklagte beauftragte die D._____ GmbH mit der Planung, mit der Ausschreibung der werk- vertraglichen Leistungen und mit der Bauleitung beim streitgegenständlichen

- 35 - Bauprojekt (act. 1 Rz. 14, 130; act. 13 Rz. 19, 183). Mit E-Mail vom 20. Juli 2016 um 9.00 Uhr bestätigte M._____ (bei der D._____ GmbH angestellter Bauzeich- ner ohne Zeichnungsberechtigung) die Fensterausmasse und Öffnungsrichtungen (act. 22 Rz. 15; act. 26 Rz. 24). Diesem E-Mail war die Auftragsbestätigung vom 19. Juli 2016 angehängt. Sie enthält den aufgestempelten Vermerk "KONTROL- LIERT 20. Juli 2016", gefolgt von der Unterschrift von M._____ (act. 15/9; vgl. act. 22 Rz. 41; act. 26 Rz. 53 ff., 204). Am 20. Juli 2016 um 10.33 Uhr liess die Klägerin (O._____) der D._____ GmbH die definitive, auf die Beklagte ausgestellte Auf- tragsbestätigung Nr. 1516600 vom 20. Juli 2016 zukommen. Mit E-Mail vom 20. Juli 2016 um 14.26 Uhr schrieb M._____: "In der Beilage erhalten Sie die gewünschte Auftragsbestätigung". Dieser E-Mail hängte er die erste Seite der Auftragsbestätigung vom 20. Juli 2020 an. Diese erste Seite trägt ebenfalls den aufgestempelten Ver- merk "KONTROLLIERT 20. Juli 2016", gefolgt von der Unterschrift von M._____ (act. 1 Rz. 33 f.; vgl. act. 13 Rz. 14, 38 f.; act. 22 Rz. 227; act. 26 Rz. 204, 207). Die Un- terschrift wurde jeweils nicht im Feld, wo der Besteller hätte unterschreiben müs- sen, eingetragen (act. 13 Rz. 11, vgl. act. 22 Rz. 40 f.). 5.2. Parteistandpunkte 5.2.1. Die Klägerin behauptet, Vertragsgrundlage sei die definitive Auftragsbestä- tigung vom 20. Juli 2016 (act 1 Rz. 35, act. 22 Rz. 10, 37). Die Beklagte habe letztere im Wissen darum, dass das offerierte Glas einen g-Wert von 51% habe, unterzeichnet und akzeptiert (act. 1 Rz. 135; act. 22 Rz. 31, 60; vgl. auch act. 22 Rz. 11, 15 ff., 26, 40, 42, 44). Daran ändere der Umstand, dass die Auftragsbe- stätigung einzig M._____ im nicht dafür vorgesehenen Unterschriftenfeld unter- zeichnet habe, nichts (vgl. act. 22 Rz. 44, 76). Die Beklagte sei von G._____ bzw. von der D._____ GmbH vertreten worden. Die D._____ GmbH bzw. G._____ ha- be sich ihrerseits von den Mitarbeitern der D._____ GmbH vertreten lassen (vgl. act. 1 Rz. 25, 33, 44, 52, 60, 67; act. 22 Rz. 227; 229). Sowohl N._____ als auch M._____ seien bei der D._____ GmbH bevollmächtigt gewesen, im Zusammen- hang mit dem Werkvertrag verbindlich zu kommunizieren (act. 22 Rz. 227). Sie, die Klägerin, habe zumindest von einer solchen Bevollmächtigung ausgehen kön- nen (vgl. act. 22 Rz. 17, 26, 44).

- 36 - 5.2.2. Die Beklagte wendet dagegen ein, sie habe weder die Auftragsbestätigung vom 19. Juli 2016 noch jene vom 20. Juli 2016 im dafür vorgesehenen Unter- schriftenfeld unterschieben (act. 26 Rz. 10, 24, 51 f., 75 ff.). Die D._____ GmbH habe als Bauleiterin einzig die Unternehmer zu kontrollieren gehabt (act. 13 Rz. 4; act. 26 Rz. 12). Letztere sei von der Beklagten nicht bevollmächtigt gewesen, "verbindliche Dokumente zu unterschreiben" (act. 13 Rz. 81; act. 26 Rz. 38). Entspre- chend seien weder M._____ noch N._____ befugt gewesen, hinsichtlich des In- halts des Vertrags verbindlich zu kommunizieren (act. 26 Rz. 208). Daran ändere die regelmässige Kommunikation zwischen M._____ und der Klägerin nichts. M._____ sei ein Mitarbeiter der D._____ GmbH, nicht aber der Beklagten (act. 26 Rz. 207). M._____ habe die Auftragsbestätigungen nur mit Blick auf die Öffnungs- richtungen und die Fenstermasse überprüft (act. 13 Rz. 11; act. 26 Rz. 10, 12, 51). Er sei einzig hierzu beauftragt gewesen (act. 26 Rz. 25). Insoweit handle es sich bei der Auftragsbestätigung nur um eine "Kontrollbestätigung" (act. 26 Rz. 11, 20, 25, 80). Dies verdeutliche das E-Mail vom 20. Juli 2016 um 9.00 Uhr, mit welchem M._____ die kontrollierten Fensterpläne zurückgeschickt und darum ge- beten habe, die Fehler zu korrigieren (act. 26 Rz. 12). Im Übrigen sei M._____ Bauzeichner. Als solcher könne er die Einhaltung der U- und g-Werte nicht kon- trollieren (act. 13 Rz. 13, 37). Die Auftragsbestätigung hätte er aber korrekt unter- schrieben, hätte er denn einen Auftrag bestätigen wollen (act. 26 Rz. 78). Infolge der gesamten Umstände habe die Klägerin weder in guten Treuen von einer Be- vollmächtigung M._____s ausgehen können noch dessen Kontrollbestätigung als Zustimmung zum Abschluss eines Werkvertrages deuten dürfen (act. 26 Rz. 12, 39, 50, 75 ff., 104, 141, 204 ff.). 5.3. Rechtliches 5.3.1. Eine Bauherrin in der Form einer Aktiengesellschaft wird von ihrem Verwal- tungsrat vertreten (Art. 718 Abs. 1 OR). Der Verwaltungsrat kann die Vertretungs- befugnis auch einem oder mehreren seiner Mitglieder oder Dritten übertragen (Art. 718 Abs. 2 OR). Zudem kann er Prokuristen und andere Bevollmächtigte er- nennen (Art. 721 OR). Andere Bevollmächtigte sind namentlich Handlungsbe- vollmächtigte (kaufmännische Stellvertretung; Art. 462 ff. OR). Eine Bauherrin

- 37 - kann aber auch durch einen zivilrechtlichen Stellvertreter vertreten werden (bür- gerliche Stellvertretung; Art. 32 ff. OR; vgl. BGE 146 III 37 E. 5 S. 41 ff.). Schliesst ein zivilrechtlicher Stellvertreter oder ein Handlungsbevollmächtigter im Namen einer Bauherrin einen Vertrag ab, wird Letztere verpflichtet, wenn der Vertreter hierfür ermächtigt war (Art. 32 Abs. 1 OR; Art. 462 Abs. 1 OR). Ist die Ermächti- gung durch Rechtsgeschäft eingeräumt, beurteilt sich ihr Umfang nach dessen Inhalt (Art. 33 Abs. 2 OR). Teilt die Bauherrin ihrer künftigen Vertragspartnerin mit, ein bestimmter Vertreter sei zur Vertretung befugt (externe Vollmachtskund- gabe), so bestimmt sich der Umfang der Ermächtigung nach Massgabe der Kundgabe (Art. 33 Abs. 3 OR). 5.3.2. Handelt der Vertreter ohne Vollmacht, wird die Bauherrin trotzdem ver- pflichtet, wenn (1) der gutgläubige Dritte auf einen von der Aktiengesellschaft zu vertretenden Rechtsschein vertraut hat, wonach der Vertreter bevollmächtigt wur- de (Art. 33 Abs. 3 OR) oder, wenn (2) die Aktiengesellschaft den Vertrag geneh- migt (Art. 38 Abs. 1 OR; BGE 146 III 37 E. 7.1 S. 45; BERNET/VON DER CRONE, Rechtsgeschäftliche Vertretung der Aktiengesellschaft, SZW 2020 S. 84 ff., S. 90 f.). 5.3.3. Damit ein Vertrag gestützt auf eine externe Rechtsscheinvollmacht zustan- de kommt, ist (1) erforderlich, dass der Vertreter im Namen des Vertretenen han- delt, ohne dass er hierfür intern ermächtigt wurde. Der Vertreter muss ausdrück- lich oder konkludent zu erkennen geben, dass er nicht in eigenem Namen, son- dern im Namen des Vollmachtgebers handelt. Ein Vertretungsverhältnis wird an- genommen, wenn der Dritte aufgrund des Verhaltens des Vertreters in guten Treuen hiervon ausgehen durfte. Es kommt nicht auf den inneren tatsächlichen, sondern auf den nach aussen kundgegebenen und vertrauenstheoretisch sowie tatsächlich verstandenen Vertretungswillen an (BGE 146 III 121 E. 3.2.1 S. 129; 120 II 197 E. 2b.aa. S. 200). Das Handeln des Vertreters in fremdem Namen vermag allerdings für sich allein eine Haftung des Vertretenen nie zu begründen. Aus erwecktem Rechtsschein ist nur gebunden, wer diesen objektiv zu vertreten hat. Daher ist (2) erforderlich, dass der Vertretene dem Dritten ausdrücklich oder konkludent eine Vollmacht kundgibt, die er intern dem Vertreter nicht oder nicht im

- 38 - kundgegebenen Umfang erteilt hat. Eine konkludente Vollmachtskundgabe kann darin bestehen, dass dem Vertreter eine Stellung eingeräumt wird, mit der nach der Verkehrsübung üblicherweise eine Ermächtigung einhergeht. Entscheidend ist im Einzelfall, ob das Verhalten des Vertretenen nach Treu und Glauben auf einen Mitteilungswillen schliessen lässt. Dieses Verhalten kann sowohl in einem Tun als auch in einem bewussten oder normativ zurechenbaren Unterlassen oder Dulden bestehen. Hat der Vertretene Kenntnis vom Auftreten des Vertreters, schreitet aber dagegen nicht ein, wird ihm eine Duldungsvollmacht unterstellt. Kennt er das Verhalten des Vertreters nicht, könnte er es aber bei pflichtgemässer Aufmerk- samkeit kennen und verhindern, liegt eine externe Anscheinsvollmacht vor. Solch passives Verhalten gilt aber nur dann als Kundgabe, wenn der Dritte aufgrund zu- sätzlicher objektiver Anhaltspunkte auf das Vorliegen einer Vollmacht schliessen konnte (BGE 120 II 197 E. 2b.bb. S. 200 f., E. 3b S. 204; BGer 4A_562/2019 vom

E. 6

September 2016 und 15. September 2016, und montierte sie anschliessend (act. 1 Rz. 42; act. 13 Rz. 46).

E. 10

Juli 2020 E. 6.3.1; 4A_76/2019 vom 15. Juli 2020 E. 5.4.3.1; WATTER in: Wid- mer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2019, Art. 33 N 31). Schliesslich kann die Vertretungswirkung trotz fehlender Vollmacht nur eintreten, wenn (3) der Dritte gutgläubig auf das Vorhandensein der Vollmacht vertraute (BGE 120 II 197 E. 2b.cc. S. 202). Der gute Glaube des Dritten wird vermutet (Art. 3 Abs. 1 ZGB). Es steht dem Vertretenen aber der Nachweis offen, dass der Dritte bösgläubig war, oder, dass er nicht die nach den Umständen er- forderliche Aufmerksamkeit aufbrachte, um sich auf den guten Glauben zu beru- fen (Art. 3 Abs. 2 ZGB; BGer 4A_562/2019 vom 10. Juli 2020 E. 6.3.2). 5.3.4. Hat der Vertretene keine Vollmacht kundgegeben oder war der Dritte nicht gutgläubig, hängt das Zustandekommen des mit dem vollmachtlosen Vertreter abgeschlossenen Geschäfts von der Genehmigung des Vertretenen ab (vgl. Art 38 Abs. 1 OR). Die Genehmigung ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft. Sie ist an keine Form gebunden. Stillschweigen bedeutet zwar grundsätzlich Nicht-Genehmigung. War aber (1) ein Widerspruch möglich und zumutbar, weil der Vertretene das fragliche Geschäft kannte oder er es hätte ken- nen müssen und (2) konnte der Dritte in guten Treuen davon ausgehen, der Ver- tretene werde bei fehlendem Einverständnis widersprechen, kann auch ein Still-

- 39 - schweigen des Vertretenen genügen (BGE 124 III 355 E. 5a S. 361; BGer 9C_495/2015 vom 17. Juni 2016 E. 5.2.4, E. 5.2.6; WATTER, a.a.O., Art. 38 N 6). 5.4. Würdigung 5.4.1. Damit zwischen den Parteien ein Werkvertrag gestützt auf die Auftragsbe- stätigung zustande kommen konnte, muss das Visum von M._____ auf der defini- tiven Auftragsbestätigung vom 20. Juli 2016 der Beklagten als Willenserklärung zugerechnet werden können. Die Klägerin macht nicht geltend, M._____ habe die Beklagte direkt vertreten. Nachfolgend ist daher zu untersuchen, ob (1) die D._____ GmbH befugt war, die Beklagte beim Vertragsschluss zu vertreten und (2), ob M._____ als Mitarbeiter der D._____ GmbH deren allfällige Vertretungsbe- fugnis für die Beklagte wahrnahm (vgl. act. 22 Rz. 229). 5.4.2. Die Beklagte bestreitet zunächst nicht, die D._____ GmbH mit der Planung, mit der Ausschreibung der werkvertraglichen Leistungen und mit der Bauleitung beauftragt zu haben (act. 1 Rz. 14; act. 13 Rz. 19). Andernorts behauptet sie, die Aufgabe der D._____ GmbH habe sich in der Kontrolle der Unternehmer er- schöpft (vgl. act. 13 Rz. 4; act. 26 Rz. 12). Letztere sei daher nicht bevollmächtigt gewesen, für die Beklagte "verbindliche Dokumente zu unterschreiben" (act. 13 Rz. 81; act. 26 Rz. 38). Selbst wenn die D._____ GmbH nur Kontrollbefugnisse gehabt hätte, so ist im Kern unbestritten, dass sie nicht für sich, sondern für die Beklagte handelte. Schliesslich impliziert die Beklagte mehrfach selbst, dass ein Vertre- tungsverhältnis vorlag. Sie bestätigte insbesondere, dass das E-Mail von N._____ vom 19. Juli 2016 – notabene einem Mitarbeiter der D._____ GmbH und nicht der Beklagten – eine Mitteilung von ihr selbst sei, sowie, dass das E-Mail von O._____ an die D._____ GmbH vom 18. Juli 2016 gleichsam eine Mitteilung an sie selbst gewesen sei (act. 13 Rz. 39; vgl. act. 3/22; act. 15/8). Würde die Be- klagte nicht von einem Vertretungsverhältnis ausgehen, würde sie die Nachrich- ten von und an die D._____ GmbH nicht als Nachrichten von und an sich selbst qualifizieren. Strittig ist daher nicht das Vorliegen eines Vertretungsverhältnisses, sondern der Umfang der Vertretungsmacht der D._____ GmbH. Dieser bestimmt sich nach Massgabe der Kundgabe durch die Beklagte (Art. 33 Abs. 3 OR).

- 40 - 5.4.2.1. Da die Beklagte die D._____ GmbH als Bauleiterin einsetzte und die Par- teien im Übrigen die SIA-Norm 118 vereinbart haben, bestimmt sich der Umfang der Vertretungsmacht der D._____ GmbH grundsätzlich nach Art. 33 Abs. 2 SIA- Norm 118. Die Kundgabe dieser Vollmacht erfolgte mit der Ausschreibung. Darin gab die Beklagte an, dass die SIA-Norm 118 anwendbar sein würde (vgl. act. 15/2 S. 7). Demgemäss konnte die D._____ GmbH die Beklagte in allen Belangen ver- treten. Art. 33 Abs. 2 SIA-Norm 118 hält ausdrücklich fest, dass alle Wil- lensäusserungen der Bauleitung, die das Werk betreffen, für den Bauherrn rechtsverbindlich sind, insbesondere auch Bestellungen. Vorbehältlich einschrän- kender, übergeordneter Abreden war die D._____ GmbH damit berechtigt, mit der Klägerin einen Werkvertrag für die Beklagte abzuschliessen. Dass die Parteien einschränkende Abreden getroffen hätten, ist nicht ersichtlich. 5.4.2.2. Die Beklagte behauptet zwar, wie erwähnt, die Aufgabe der D._____ GmbH habe sich in der Kontrolle der Unternehmer erschöpft (vgl. act. 13 Rz. 4; act. 26 Rz. 12). Inwieweit die Parteien aber eine Vereinbarung getroffen haben, die in Art. 33 Abs. 2 SIA-Norm 118 umschriebene Vollmacht zu beschränken, legt die Beklagte nicht substantiiert dar. Der Verweis auf ein Schema, das in den Aus- schreibungsunterlagen unter dem Titel "Begriffe" (und insbesondere nicht unter dem Titel "Projektorganisation") widergegeben ist, vermag den Substantiierungs- anforderungen an das Vorliegen einer Vereinbarung nicht zu genügen (vgl. act. 3/2; act. 15/2; act. 15/2a, je Seite 3). Namentlich schliesst auch der Hinweis der Beklagten, wonach sie selbst Vertragspartnerin der Klägerin sei, eine Vertre- tung beim Vertragsschluss nicht aus (vgl. act. 26 Rz. 12). 5.4.2.3. Es kann aber dafürgehalten werden, dass die Anwendbarkeit von Art. 33 Abs. 2 SIA-Norm 118 den Abschluss eines Werkvertrages voraussetzt und inso- weit keine Vorwirkungen zeigen kann (vgl. GAUCH, a.a.O., N 402). In diesem Fall muss die Vollmachtskundgabe vor dem Vertragsschluss erfolgt sein. Vorliegend bestehen Anhaltspunkte, aufgrund derer die Klägerin von einer Bevollmächtigung der D._____ GmbH ausgehen durfte. 5.4.2.4. Zieht bei bilateralen Vertragsverhandlungen zwischen einer Bauherrin und einer Unternehmerin erstere eine Drittgesellschaft als Architekten und Baulei-

- 41 - ter bei und werden sowohl die Bauherrin als auch die Drittgesellschaft von einer einzigen Person vertreten, die zugleich Organstellung bei beiden Gesellschaften innehat, kann die Unternehmerin grundsätzlich nicht wissen, für welche Gesell- schaft der Vertreter jeweils gerade handelt. Es ist der Unternehmerin unter sol- chen Umständen auch nicht zumutbar, sich hinsichtlich jeder Äusserung des Ver- treters zu vergewissern, für welche Gesellschaft eine Erklärung gerade abgege- ben wurde und – soweit die Erklärung namens der Drittgesellschaft gemacht wird – inwieweit diese hierfür von der Bauherrin bevollmächtigt wurde. Gibt der Vertre- ter mehrfach Erklärungen für die Bauherrin ab, darf der gutgläubige Unternehmer daher davon ausgehen, dass die Erklärungen des Vertreters selbst dann für die Bauherrin verbindlich sein würden, wenn sie einmal im Namen der Drittgesell- schaft erfolgen. Aufgrund der Organeigenschaft des Vertreters für beide Gesell- schaften darf die Unternehmerin zudem in der Abgabe von Erklärungen namens der Drittgesellschaft für die Beklagte auf den Mitteilungswillen der Bauherrin schliessen, wonach die Drittgesellschaft zur Vertretung der Bauherrin bevollmäch- tigt sein würde. 5.4.2.5. Vorliegend hat die Beklagte die D._____ GmbH als Architektin und Bau- leiterin beigezogen. G._____ war zum Zeitpunkt der Vertragsverhandlungen so- wohl einzelzeichnungsberechtigtes Organ der Beklagten als auch der D._____ GmbH (vgl. act. 3/7 und act. 3/15). In den Vertragsverhandlungen mit der Klägerin ist er sowohl als Vertreter der Beklagten als auch der D._____ GmbH aufgetreten (act. 1 Rz. 24; act. 13 Rz. 23). Im E-Mail-Verkehr trat er zwar regelmässig als Vertreter der D._____ GmbH auf. Im Übrigen wies G._____ aber nicht darauf hin, für welche Gesellschaft er gerade handelte (vgl. act. 22 Rz. 227; act. 26 Rz. 207). Die Klägerin konnte somit nicht erkennen, in welchem Umfang die D._____ GmbH bevollmächtigt sein würde. Bei dieser Ausgangslage durfte die Klägerin grundsätzlich von einer konkludenten Vollmachtskundgabe der Beklagten an die D._____ GmbH ausgehen. 5.4.2.6. Obschon die Umstände vor Vertragsschluss für den Bestand eines allfäl- ligen Rechtsscheins ausschlaggebend sind, wird der Anschein einer Vertretungs- befugnis vorliegend durch das spätere Verhalten der D._____ GmbH und der Be- klagten bestätigt. So bezeichnet die Beklagte beispielsweise ein von G._____

- 42 - namens der D._____ GmbH an die Klägerin gesandtes E-Mail vom 13. Oktober 2016 als Mitteilung der Beklagten (act. 13 Rz. 127). Gegenstand dieses E-Mails sei eine Vereinbarung zwischen den Parteien sowie die Bitte von G._____ um Bestätigung derselben (vgl. act. 13 Rz. 128, 151; act. 15/19). Diese namens der D._____ GmbH ausgesprochene Bitte darf ein gutgläubiger Dritter als (weiteren) Hinweis auf ein Vertretungsverhältnis zwischen der D._____ GmbH als Vertreterin und der Beklagten als Vertretene verstehen. Ein solcher Hinweis ist auch im Um- stand, dass die D._____ GmbH sich für die Beklagte rechtswahrend einsetzte, zu erblicken. Es war die D._____ GmbH, die zu Beginn der Auseinandersetzung zwischen den Parteien die Klägerin abmahnte und ihr die Ersatzvornahme an- drohte (act. 15/15d). 5.4.2.7. Insgesamt ergibt sich, dass insbesondere G._____ namens der D._____ GmbH Aufgaben für die Beklagte wahrnahm, die deutlich über eine Kontrolle der Unternehmer hinausgeht. Dadurch hat G._____ konkludent eine umfassende, den Abschluss eines Werkvertrages einschliessende Vertretungsbefugnis der D._____ GmbH im Sinne von Art. 33 Abs. 3 OR kundgetan. Infolge seiner Eigen- schaft als einzelzeichnungsberechtigte Organperson der Beklagten, ist der Be- klagten diese Kundgabe als ihre eigene anzurechnen. 5.4.2.8. Diesen Eindruck vermag die Beklagte nicht zu korrigieren. Sie spricht in ihren Eingaben wiederholt in einem Atemzug von "der Beklagten bzw. der D._____ GmbH" (vgl. act. 13 Rz. 31, 32, 33, 36, 75, 80, 82, 176; act. 26 Rz. 162). Sie differenziert dabei nicht, welcher Gesellschaft welche Handlung zuzurechnen ist. Damit offenbart die Beklagte, dass sie sich über den Umfang der Vertretungs- befugnis der D._____ GmbH selbst nicht im Klaren ist. Und wenn es nicht einmal der Beklagten gelingt, klar und schlüssig aufzuzeigen, inwieweit sie von der D._____ GmbH vertreten wurde, umso weniger kann von der Klägerin verlangt werden, die Vertretungsverhältnisse gekannt zu haben. Die durch die personelle Verflechtung der Beklagten mit der D._____ GmbH entstandene Unmöglichkeit, Erklärungen und Handlungen der D._____ GmbH oder der Beklagten zuzuord- nen, kann jedenfalls der Klägerin nicht zum Nachteil gereichen. Schliesslich hat nicht sie, sondern die Beklagte, diese Unmöglichkeit zu vertreten.

- 43 - 5.4.2.9. Die Handlungen der D._____ GmbH können aber ungeachtet der Voll- machtskundgabe die Beklagte nur verpflichten, wenn die Klägerin gutgläubig war. Da die Gutgläubigkeit vermutet wird (Art. 3 ZGB), obliegt es der Beklagten, der Klägerin Bösgläubigkeit oder mangelnde Aufmerksamkeit nachzuweisen. Die Be- klagte bestreitet zwar die Gutgläubigkeit der Klägerin (act. 26 Rz. 209). Dass die Klägerin bösgläubig war, oder die nach den Umständen erforderliche Aufmerk- samkeit nicht aufbrachte, behauptet die Beklagte aber nicht substantiiert. Infolge- dessen ist von der Gutgläubigkeit der Klägerin auszugehen. Zusammenfassend durfte die Klägerin daher von einer (konkludenten) Bevollmächtigung der D._____ GmbH zur Vertretung der Beklagten durch dieselbe ausgehen. 5.4.3. Damit verbleibt die Frage zu beantworten, ob M._____ trotz fehlender Zeichnungsberechtigung die Vertretungsbefugnis von G._____ bzw. der D._____ GmbH wahrnahm. Damit eine Vertretungswirkung eintreten konnte, muss (1) M._____ im Namen der D._____ GmbH gehandelt haben, (2) die D._____ GmbH ihrerseits eine Vollmacht für M._____ kundgegeben haben und (3) die Klägerin guten Glaubens die visierte Auftragsbestätigung (vgl. act. 3/1) als Zustimmung zum Werkvertrag verstanden haben. 5.4.3.1. Mit E-Mail vom 20. Juli 2016 um 14.29 Uhr schrieb M._____ an O._____: "Sehr geehrter Herr O._____ ¶ In der Beilage erhalten Sie die gewünschte Auftragsbestätigung. ¶ Besten Dank für das entgegengebrachte Vertrauen ¶ Freundliche Grüsse ¶ M._____ ¶ Zeichner in F. Architektur ¶ D._____ GMBH […]" (vgl. act. 3/28 S. 1). Dieser E-Mail war die erste Seite der Auftragsbestätigung vom 20. Juli 2016 angehängt. Letztere hält ferner fest, dass die Beklagte die Bauherrin sei und die D._____ GmbH die Architektin. Oberhalb der Adresse der Beklagten befindet sich der aufgestempelte Vermerk "KONTROLLIERT 20. Juli 2016", gefolgt von der Unterschrift von M._____ (vgl. act. 3/1, act. 3/28; act. 1 Rz. 33 f.; vgl. act. 13 Rz. 14, 38 f.; act. 22 Rz. 40, 227; act. 26 Rz. 51 f. 204, 207). Indem M._____ die Auftragsbestätigung unter Verwendung der Signatur der D._____ GmbH versandte, handelte er im Namen der D._____ GmbH. 5.4.3.2. Die Beklagte streitet einerseits ab, dass M._____ befugt gewesen sei, hinsichtlich des Inhalts des Vertrages verbindlich zu kommunizieren (act. 26

- 44 - Rz. 208). Gleichzeitig räumt sie aber ein, M._____ habe die Auftragsbestätigun- gen mit Blick auf die Öffnungsrichtungen und die Fenstermasse kontrolliert (act. 13 Rz. 11; act. 26 Rz. 10, 12, 51). Hierzu sei er beauftragt gewesen (act. 26 Rz. 25). Dies ist widersprüchlich. Entweder war es M._____ erlaubt, für die D._____ GmbH in Vertretung der Beklagten verbindliche Erklärungen abzugeben, oder eben nicht. Auch die Kontrolle bzw. die Bestätigung, alles sei korrekt, ist eine verbindliche Erklärung. Der Einwand der Beklagten, M._____ habe nicht verbind- lich kommunizieren dürfen, verfängt damit nicht. Indem M._____ gestattet wurde, trotz fehlender Zeichnungsberechtigung verbindlich die Richtigkeit gewisser An- gaben zu bestätigen, wurde konkludent seine Befugnis, verbindliche Erklärungen namens der D._____ GmbH abzugeben, kundgetan. Werden keine Einschrän- kungen kommuniziert, so erstreckt sich die so kundgegebene Vertretungsbefugnis im kaufmännischen Verkehr grundsätzlich auf alle Rechtshandlungen, die das be- troffene Geschäft mit sich bringen kann (Art. 462 Abs. 1 OR). Dazu gehört auch der Vertragsschluss. Ob sich die Vertretungsbefugnis von M._____ nur auf die Kontrolle der Fensterausmasse und Öffnungsrichtungen beschränkte, kann offen- bleiben. Die Beklagte behauptet nicht, der Klägerin eine derartige Einschränkung mitgeteilt zu haben, womit die Klägerin eine entsprechende Einschränkung auch nicht kennen konnte. 5.4.3.3. Die Vollmachtskundgabe liegt nach dem Gesagten in der Stellung, die M._____ von der D._____ GmbH bzw. von G._____ eingeräumt wurde. Der Mit- teilungswille der Beklagten ergibt sich aus den Umständen: Es ist davon auszu- gehen, dass die Beklagte wusste, dass M._____ am 20. Juli 2016 die visierte Auf- tragsbestätigung an die Klägerin sandte. Die Beklagte erklärt nämlich selbst, M._____ sei zur Kontrolle der Auftragsbestätigung hinsichtlich der Öffnungsrich- tungen und Ausmasse beauftragt gewesen (act. 26 Rz. 25). Die Beauftragung zur Kontrolle impliziert, dass die Beklagte von der Existenz der Auftragsbestätigung wusste. Indem die Beklagte in Kenntnis der Auftragsbestätigung diese von M._____ kontrollieren liess, in der Folge aber keine Anstalten machte, diese sel- ber zu unterzeichnen, duldete sie, dass die Bestätigung von M._____ als ihre ei- gene Zustimmung gewertet werden könnte. Doch selbst wenn der Beklagten das Handeln von M._____ nicht bekannt war, änderte dies nichts: Da G._____ zu-

- 45 - gleich Organfunktion bei der D._____ GmbH und bei der Beklagten hatte, hätte er (und damit auch die Beklagte) bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit die Handlun- gen von M._____ kennen müssen. 5.4.3.4. Unter diesen Umständen durfte die gutgläubige Klägerin von einer Be- vollmächtigung M._____s ausgehen, die Auftragsbestätigung namens der D._____ GmbH zu visieren und zurückzusenden. Fraglich ist indes, ob sich die Klägerin überhaupt auf den guten Glauben berufen kann. Die Beklagte macht nämlich sinngemäss geltend, die Klägerin habe die Unterschrift von M._____ auf der Auftragsbestätigung nicht in guten Treuen als Zustimmung der Beklagten zum Werkvertrag verstehen dürfen (act. 26 Rz. 12, 39, 50, 75 ff., 104, 141, 204 ff.). Ob dies zutrifft, ist nachfolgend zu untersuchen. 5.4.3.5. Auf der definitiven Auftragsbestätigung findet sich der aufgestempelte Vermerk "KONTROLLIERT 20. Juli 2016", gefolgt von der Unterschrift von M._____ und einem Haken (act. 3/1; act. 3/28 S. 2). Da sich die Kontrolle nicht erkennbar auf bestimmte Teile beschränkte, darf ein vernünftiger Erklärungsempfänger ein derartiger Vermerk als Einverständniserklärung zu den in der Urkunde festgehal- tenen Angaben verstehen. Gegenteiliges kann auch dem E-Mail von M._____ vom 20. Juli 2016 um 14.29 Uhr nicht entnommen werden. Darin hält er einzig fest: "In der Beilage erhalten Sie die gewünschte Auftragsbestätigung" (act. 3/28). Im Gegen- teil durfte die Klägerin mangels Hinweis, dass die Auftragsbestätigung fehlerhaft sei oder anderweitig nur eingeschränkt verbindlich sein soll, bereits gestützt auf diese E-Mail von einem vorbehaltlosen Akzept bzw. von einer vorbehaltlosen Bestäti- gung des Auftrags ausgehen. Der Wortlaut der Erklärung von M._____ spricht nach dem Gesagten dafür, dass er die Auftragsbestätigung vom 20. Juli 2016 für die D._____ GmbH akzeptierte. 5.4.3.6. Der Umstand, dass M._____ Bauzeichner ist, ändert daran nichts. Auch seine (umstrittene) Fähigkeit, die Einhaltung der U- und g-Werte zu kontrollieren, ist nicht ausschlaggebend. Es ist mit den Parteien ohne Weiteres davon auszu- gehen (vgl. act. 22. Rz. 42; act. 26 Rz. 78), dass ein Bauzeichner weiss, was eine Auftragsbestätigung ist und welche Bedeutung diese hat. Retourniert ein bei einer

- 46 - Architektin angestellter Bauzeichner eine Auftragsbestätigung vorbehaltlos mit dem Text "In der Beilage erhalten Sie die gewünschte Auftragsbestätigung", so darf diese grundsätzlich als Einverständnis der Architektin zum Auftrag gewertet werden. 5.4.3.7. Zutreffend ist der Einwand der Beklagten, dass M._____ diese Unterschrift nicht im dafür vorgesehenen, auf der Auftragsbestätigung aufgedruckten Unterschriftenfeld leistete. Dies bedeutet aber entgegen der Auffassung der Beklagten nicht, dass die Auftragsbestätigung deswegen als nicht unterzeichnet zu gelten hätte (vgl. act. 26 Rz. 24, 36, 56, 68, 75, 87 f., 104, 118, 120, 141, 162, 209, 220, 281). Eine Unterschrift ist das Handzeichen einer Person, um damit einen bestimmten Anerkennungswillen zum Ausdruck zu bringen. Gewöhnlich wird eine Unterschrift unterhalb des Textes, der anerkannt werden soll, angebracht. Verweist aber der durch die Unterschrift gedeckte Text auf einen nachfolgenden Text, so wird letzterer durch die Unterschrift ebenfalls anerkannt (ZK OR-JÄGGI, Art. 13 N 38). Daraus folgt zunächst, dass M._____ mit seiner Unterschrift auf der Auftragsbestätigung bestätigt, eine Kontrolle vorge- nommen zu haben. Im aufgestempelten Vermerk "KONTROLLIERT 20. Juli 2016" liegt sodann der Verweis auf den nachfolgenden Text der Auftragsbestätigung. Da sich der Vermerk auf der ersten Seite der Auftragsbestätigung in der oberen linken Ecke befindet, kann sich die Erklärung nur auf den nachfolgenden Urkundeninhalt beziehen. Da der nachfolgende Urkundenhinhalt den g-Wert von 51% erwähnt (vgl. act. 3/27-28), ist dieser folglich von der Unterschrift von M._____ gedeckt. Daran ändert der Umstand, dass die Klägerin ein Unterschriftenfeld vordruckte, nichts. Aus dem Vordruck kann nicht abgeleitet werden, dass eine Bindungswirkung nur gerade dann eintereten soll, wenn auch in diesem Unterschriftenfeld gezeichnet wird. 5.4.3.8. Schliesslich ergeben sich auch aufgrund der übrigen Umstände keine Anhaltspunkte, aufgrund derer die Klägerin von einer Ablehnung der Auftrags- bestätigung durch die Beklagte ausgehen musste. Mit E-Mail vom 19. Juli 2016 sandte die Klägerin der D._____ GmbH die Auftragsbestätigung zur Kontrolle und Unterzeichnung zu (act. 3/26). Die Klägerin bat um eine speditive Abwicklung und Rücksendung der unterzeichneten Auftragsbestätigung: "Bitte Unter-lagen bis morgen

- 47 - Abend retournieren, damit Liefertermin eingehalten werden kann." (act. 3/26). Die Klägerin hat damit auch kundgetan, dass sie für das Zustande-kommen des Werkvertrages eine unterzeichnete Auftragsbestätigung benötigte (act. 1 Rz. 33; act. 22 Rz. 43). Tags darauf, am 20. Juli 2016 um 9.00 Uhr, retournierte M._____ die kontrollierten Fensterpläne und bat seinerseits um Korrektur der Fehler und um erneute Zustellung zur Kontrolle (act. 26 Rz. 12; act. 3/29). Dieser Bitte kam die Klägerin nach und stellte die definitive Auftragsbestätigung gleichentags um 10.47 Uhr zu (act. 3/27). Hierauf retournierte M._____ der Klägerin um 14.29 Uhr die erste Seite der Auftragsbestätigung (act. 3/28). Indem die Klägerin um Kontrolle und Unterzeichnung bat, konnte sie in guten Treuen damit rechnen, dass die re- tournierte Auftragsbestätigung als akzeptiert gelten würde, solange anlässlich der Kontrolle keine Fehler zutage treten würden. Während in einem ersten Schritt noch Fehler zu korrigieren waren, war das nach Zustellung der definitiven Auf- tragsbestätigung am 20. Juli 2016 um 10.47 Uhr nicht mehr der Fall. Sie durfte aufgrund der kommentarlosen Rücksendung der Auftragsbestätigung durch M._____ um 14.29 Uhr davon ausgehen, dass der Auftrag akzeptiert sein würde. Da die Klägerin um Kontrolle und Unterzeichnung der Auftragsbestätigung gebe- ten hatte, musste sie ohne gegenteilige Mitteilung auch nicht damit rechnen, dass M._____ die Auftragsbestätigung nur eingeschränkt bestätigen würde. 5.4.3.9. Aus dem Gesagten folgt, dass die Klägerin das E-Mail von M._____ vom 20. Juli 2016 um 14.29 Uhr in Verbindung mit der angehängten, unterschriebenen ersten Seite der Auftragsbestätigung nach Massgabe des Vertrauensprinzips als Akzept derselben durch die Beklagte verstehen durfte. Infolgedessen kann ihr nicht vorgeworfen werden, sie hätte bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit erken- nen müssen, dass M._____ zur Vertretung der D._____ GmbH nicht befugt ge- wesen sein soll. 5.4.4. Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass selbst dann von einer Zustim- mung der Beklagten zur Auftragsbestätigung auszugehen wäre, würde man eine Vollmachtskundgabe der Beklagten an die D._____ GmbH bzw. an M._____ ver- neinen. Dasselbe gilt, würde man zum Ergebnis gelangen, dass die Klägerin auf- grund der Umstände – namentlich aufgrund der fehlenden Unterschrift der Be-

- 48 - klagten im dafür vorgesehenen Unterschriftenfeld – nicht in guten Treuen vom Akzept der Auftragsbestätigung ausgehen durfte. Selbst dann würde die Auf- tragsbestätigung nämlich infolge stillschweigender Genehmigung derselben durch die Beklagte massgebend sein. Die Voraussetzungen hierfür sind erfüllt: Die Be- klagte kannte die Auftragsbestätigung (vgl. oben, Erw. D.5.4.3.3, S. 43), womit ihr ein Widerspruch möglich und zumutbar war. Andererseits konnte die Klägerin in guten Treuen davon ausgehen, die Beklagte würde bei fehlendem Einverständnis widersprechen (vgl. dazu im Einzelnen oben, Erw. D.4.5.6.3, S. 31). Indem sie dies nicht tat, hat sie die Auftragsbestätigung vom 20. Juli 2016 stillschweigend genehmigt. 5.5. Zwischenfazit Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Klägerin in guten Treuen davon ausgehen durfte, dass M._____ ermächtigt war, für die D._____ GmbH in Vertre- tung der Beklagten die Auftragsbestätigung zu unterzeichnen. Im Weiteren durfte sie das E-Mail von M._____ vom 20. Juli 2016 um 14.29 Uhr in Verbindung mit der angehängten, von ihm unterschriebenen ersten Seite der Auftragsbestätigung nach Massgabe des Vertrauensprinzips als Akzept derselben verstehen. Eventua- liter ist von einer stillschweigenden Genehmigung der Auftragsbestätigung durch die Beklagte auszugehen. Würde man davon ausgehen, dass ein normativer Konsens nicht bereits vor Unterzeichnung der Auftragsbestätigung bestand, wäre der Werkvertrag zwischen den Parteien folglich gestützt auf die Auftragsbestäti- gung vom 20. Juli 2016 zustande gekommen. Demgemäss wäre ein Fensterglas- g-Wert von 51% bestätigt bzw. vereinbart worden. 6. Ergebnis Folgt man der Auffassung der Beklagten insoweit, dass der Werkvertrag gestützt auf die Richtpreis-Offertvariante V1 zu Offerte Nr. 481817 zustande gekommen ist, ergibt eine Auslegung nach normativen Gesichtspunkten eine Einigung der Parteien auf einen Fensterglas-g-Wert von 51%. Doch selbst wenn man diesen normativen Konsens vor Unterzeichnung der Auftragsbestätigung am 20. Juli 2016 nicht bejahen könnte, so wäre davon auszugehen, dass der Werkvertrag

- 49 - gestützt auf Letztere zustande gekommen ist, wobei in dieser ein Fensterglas-g- Wert von 51% ausdrücklich festgehalten ist (act. 3/27 S. 4; act. 3/28). 7. Schlussfolgerungen 7.1. Die Ersatzvornahme setzt unter anderem voraus, dass sich während der Ausführung des Werks eine mangelhafte oder sonst vertragswidrige Erstellung des Werks durch Verschulden des Unternehmers bestimmt voraussehen lässt (Art. 366 Abs. 2 OR). Eine mangelhafte Erstellung ist voraussehbar, wenn das vollendete Werk bei seiner Ablieferung voraussichtlich einen Werkmangel aufwei- sen wird. Ein Werkmangel liegt insbesondere vor, wenn das Werk eine zugesi- cherte oder sonst wie vereinbarte Eigenschaft nicht aufweist (Art. 116 Abs. 2 SIA- Norm 118). 7.2. Vorliegend haben die Parteien vereinbart, dass die Klägerin ein Fensterglas verbauen muss, das einen g-Wert von 51% hat. Die Klägerin lieferte und montier- te derartige Fenster. Sie hat damit ein vertragsgemässes Werk geliefert. Infolge- dessen liess sich aufgrund der entsprechenden Lieferung und Montage keine ver- tragswidrige Erstellung des Werks bestimmt voraussehen (vgl. Art. 366 Abs. 1 OR). Die Voraussetzungen für eine ersatzweise Vollendung des Werks durch die K._____ GmbH war somit nicht gegeben und der Entzug der Arbeiten war unbe- rechtigt. 7.3. Der Vollständigkeit halber ist an dieser Stelle noch auf Folgendes hinzuwei- sen: Die Beklagte drohte der Klägerin die Ersatzvornahme mit Mängelrüge vom 1. Februar 2017 an (vgl. act. 3/62). Gegenstand der Rüge war nicht nur die Liefe- rung von Fenstern mit einem ungenügenden U-Wert, bzw. mit einem Glas, das einen g-Wert von 51% anstatt 62% aufweist. Mit selbigem Schreiben beanstande- te die Beklagte auch den U-Wert der Fensterrahmen (U) als ungenügend. f 7.3.1. Die Beklagte bringt vor, gemäss Ausschreibung und den Zertifikaten sei ein U-Wert von 1.0 W/m2K einzuhalten gewesen; geliefert worden seien jedoch f Fenster mit einem U-Wert von 1.1 W/m2K (act. 13 Rz. 58, 67). Unbestritten ist in- f des, dass in der Ausschreibung Kunststofffenster ausgeschrieben wurden (act. 1

- 50 - Rz. 17; act. 13 Rz. 19), die Beklagte sich jedoch später für Fenster mit Kunst- stoff/Aluminiumrahmen entschied (act. 1 Rz. 33; vgl. act. 13 Rz. 38 f.). Während sich die Beklagte in der Klageantwort noch auf den Standpunkt stellte, die Liefe- rung von Fenstern mit einem U-Wert von 1.1 W/m2K sei ungenügend gewesen f (act. 13 Rz. 58, 67), anerkannte sie in der Duplik, dass sich durch die Bestel- lungsänderung betreffend das Rahmen-Material auch der U-Wert ändern würde f (act. 26 Rz. 105). Welcher U-Wert nach der Bestellungsänderung massgebend f gewesen sein soll, zeigt die Beklagte indes nicht auf. Weder die Ausschreibung, noch die Richtpreis-Offertvariante V1 zu Offerte Nr. 481817, noch die Auftragsbe- stätigung vom 20. Juli 2016 enthalten Angaben zum U-Wert von Fenstern mit f Kunststoff/Aluminiumrahmen. Auch die von der Klägerin ausgestellten Zertifikate (vgl. act. 3/12-13; act. 15/15) geben zum U-Wert keine Auskunft. Diese weisen f einzig einen U -Wert aus. Der U -Wert bezieht sich aber, entgegen dem U-Wert, w w f nicht nur auf den Rahmen, sondern auf das ganze Fenster (vgl. act. 3/18; act. 26 Rz. 109 f.). 7.3.2. Somit bleibt unbewiesen, welcher U-Wert die von der Klägerin gelieferten f Kunststoff/Aluminium-Fenster aufweisen mussten, um als vertragsgemäss zu gel- ten. Folglich kann nicht gesagt werden, die Lieferung von Fenstern mit einem U-Wert von 1.1 W/m2K sei mangelhaft. Eine Ersatzvornahme kann damit auch f nicht unter Berufung auf einen ungenügenden U-Wert gerechtfertigt werden. f E. Geschuldeter Werklohn 1. Unbestrittener Sachverhalt Der Bruttopreis für die Herstellung, Lieferung und Montage der streitgegenständli- chen Fenster und Hebe-/Schiebetüren beträgt gemäss Richtpreis-Offertvariante V1 zu Offerte Nr.: 481817 vom 22. Juni 2016 CHF 201'616.12 (act. 15/3). Unbe- strittene Projektanpassungen führten zu einem Mehrpreis von CHF 5'030.27 (act. 22 Rz. 15; act. 26 Rz. 21 ff.). Der vereinbarte Werkpreis beträgt somit brutto CHF 206'646.39 (CHF 201'616.12 + CHF 5'030.27). Dieser Bruttopreis entspricht auch der Auftragsbestätigung vom 20. Juli 2016 (vgl. act. 3/28). Unbestritten ist zudem der vereinbarte Rabatt von 23% (vgl. act. 1 Rz. 4; act. 13 Rz. 16). Die Klä-

- 51 - gerin stellte die Fenster und Türen in der Folge her, lieferte diese zwischen 6. September 2016 und 15. September 2016 und montierte sie anschliessend (act. 1 Rz. 42; act. 13 Rz. 46). Nach Fertigstellung der Montage fand am 27. September 2016 die Bauabnahme statt (act. 1 Rz. 47; act. 13 Rz. 56). Dann- zumal waren einzig noch Schlussmontagearbeiten offen – die Lieferung und Mon- tage von Fenstergriffen, Wetterschenkeln und Flachblechen, Justierungsarbeiten sowie der Ersatz von beschädigten Gläsern (act. 1 Rz. 79 ff. 92; act. 13 Rz. 120 ff., 144). 2. Parteistandpunkte

E. 13

Rz. 128, act. 26 Rz. 154 ff.). Mit wem sie gesprochen haben will und was ge- nau Inhalt dieser Vereinbarung (Art, Zahl und Planposition der Griffe) gewesen sein soll, erklärt die Beklagte aber nicht. Klärende Hinweise ergeben sich auch nicht aus der von der Beklagten eingereichten Rechnung der K._____ GmbH. Die Rechnung enthält zwei Positionen für Griffe (Position 1 und Position 8, vgl. act. 15/15c). Ob es sich bei den von der Klägerin nicht gelieferten 143 Griffen um jene

- 54 - gemäss Position 1 oder um jene gemäss Position 8 handelt, ergibt sich daraus ebenso wenig wie die Anzahl Griffe und die Orte, wo diese Griffe angeblich ver- baut wurden.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.